## Project 1 triangular
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Deadline | Project 1 finish time | Success Rate | Trial | Project 1 Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.23787 | 2.6897 | 2.6897 | 46 | 46.4612 | 40.8 |  | 46.1416 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.6897 | 0.48054 | 5 | 7.6897 |  |  |  | 1 | 45.8512 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.6897 | 0.98694 | 10.2773 | 12.9671 |  |  |  | 2 | 45.9771 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.6897 | 0.74361 | 7.8864 | 10.5761 |  |  |  | 3 | 45.9577 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.6897 | 0.96096 | 7.7206 | 15.4103 |  |  |  | 4 | 47.7642 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 12.9671 | 0.23904 | 5.3829 | 18.3499 |  |  |  | 5 | 46.0731 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 15.4103 | 0.18166 | 9.6507 | 25.061 |  |  |  | 6 | 46.5666 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 18.3499 | 0.24992 | 3 | 21.3499 |  |  |  | 7 | 44.7846 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 18.3499 | 0.75263 | 12.0737 | 30.4236 |  |  |  | 8 | 49.5344 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 25.061 | 0.23522 | 7.84 | 32.9011 |  |  |  | 9 | 48.2398 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 30.4236 | 0.86624 | 3.7331 | 34.1567 |  |  |  | 10 | 46.1202 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 34.1567 | 0.39397 | 11.9849 | 46.1416 |  |  |  | 11 | 44.7745 | 1
[12 empty] | 12 | 46.5597 | 0
[12 empty] | 13 | 47.007 | 0
[12 empty] | 14 | 49.2171 | 0
[12 empty] | 15 | 46.053 | 0
[12 empty] | 16 | 47.8316 | 0
[12 empty] | 17 | 44.933 | 1
[12 empty] | 18 | 46.0141 | 0
[12 empty] | 19 | 47.9834 | 0
[12 empty] | 20 | 43.5962 | 1
[12 empty] | 21 | 48.4996 | 0
[12 empty] | 22 | 45.2437 | 1
[12 empty] | 23 | 48.4124 | 0
[12 empty] | 24 | 45.6027 | 1
[12 empty] | 25 | 46.4408 | 0
[12 empty] | 26 | 47.2079 | 0
[12 empty] | 27 | 47.0142 | 0
[12 empty] | 28 | 43.9757 | 1
[12 empty] | 29 | 44.206 | 1
[12 empty] | 30 | 46.2003 | 0
[12 empty] | 31 | 46.0492 | 0
[12 empty] | 32 | 46.6859 | 0
[12 empty] | 33 | 45.9507 | 1
[12 empty] | 34 | 48.7492 | 0
[12 empty] | 35 | 46.3527 | 0
[12 empty] | 36 | 47.2367 | 0
[12 empty] | 37 | 48.1328 | 0
[12 empty] | 38 | 44.9824 | 1
[12 empty] | 39 | 46.3742 | 0
[12 empty] | 40 | 47.586 | 0
[12 empty] | 41 | 46.6156 | 0
[12 empty] | 42 | 44.3106 | 1
[12 empty] | 43 | 47.7098 | 0
[12 empty] | 44 | 47.0857 | 0
[12 empty] | 45 | 43.6632 | 1
[12 empty] | 46 | 43.623 | 1
[12 empty] | 47 | 45.8853 | 1
[12 empty] | 48 | 48.407 | 0
[12 empty] | 49 | 49.0166 | 0
[12 empty] | 50 | 44.7922 | 1
[12 empty] | 51 | 46.0106 | 0
[12 empty] | 52 | 43.5701 | 1
[12 empty] | 53 | 51.1917 | 0
[12 empty] | 54 | 48.5533 | 0
[12 empty] | 55 | 46.6861 | 0
[12 empty] | 56 | 46.3611 | 0
[12 empty] | 57 | 44.5264 | 1
[12 empty] | 58 | 45.6344 | 1
[12 empty] | 59 | 45.8365 | 1
[12 empty] | 60 | 43.6895 | 1
[12 empty] | 61 | 49.895 | 0
[12 empty] | 62 | 46.5531 | 0
[12 empty] | 63 | 46.9661 | 0
[12 empty] | 64 | 44.0183 | 1
[12 empty] | 65 | 49.7745 | 0
[12 empty] | 66 | 49.6413 | 0
[12 empty] | 67 | 45.8253 | 1
[12 empty] | 68 | 45.041 | 1
[12 empty] | 69 | 46.7874 | 0
[12 empty] | 70 | 48.3211 | 0
[12 empty] | 71 | 45.2417 | 1
[12 empty] | 72 | 48.5163 | 0
[12 empty] | 73 | 47.9368 | 0
[12 empty] | 74 | 48.8124 | 0
[12 empty] | 75 | 44.9015 | 1
[12 empty] | 76 | 47.8807 | 0
[12 empty] | 77 | 46.1302 | 0
[12 empty] | 78 | 47.4261 | 0
[12 empty] | 79 | 47.7533 | 0
[12 empty] | 80 | 46.2195 | 0
[12 empty] | 81 | 45.3083 | 1
[12 empty] | 82 | 43.3479 | 1
[12 empty] | 83 | 48.8096 | 0
[12 empty] | 84 | 46.1049 | 0
[12 empty] | 85 | 45.5741 | 1
[12 empty] | 86 | 46.7314 | 0
[12 empty] | 87 | 45.4602 | 1
[12 empty] | 88 | 45.7407 | 1
[12 empty] | 89 | 45.2284 | 1
[12 empty] | 90 | 45.8805 | 1
[12 empty] | 91 | 45.0746 | 1
[12 empty] | 92 | 45.8764 | 1
[12 empty] | 93 | 48.8062 | 0
[12 empty] | 94 | 47.1917 | 0
[12 empty] | 95 | 45.2473 | 1
[12 empty] | 96 | 45.9554 | 1
[12 empty] | 97 | 47.9961 | 0
[12 empty] | 98 | 46.9359 | 0
[12 empty] | 99 | 47.3554 | 0
[12 empty] | 100 | 48.0096 | 0
[12 empty] | 101 | 45.8617 | 1
[12 empty] | 102 | 43.341 | 1
[12 empty] | 103 | 49.8036 | 0
[12 empty] | 104 | 46.9308 | 0
[12 empty] | 105 | 46.9482 | 0
[12 empty] | 106 | 46.1147 | 0
[12 empty] | 107 | 46.8282 | 0
[12 empty] | 108 | 46.7705 | 0
[12 empty] | 109 | 44.6675 | 1
[12 empty] | 110 | 46.7952 | 0
[12 empty] | 111 | 45.8263 | 1
[12 empty] | 112 | 48.4528 | 0
[12 empty] | 113 | 44.0786 | 1
[12 empty] | 114 | 45.2417 | 1
[12 empty] | 115 | 46.6839 | 0
[12 empty] | 116 | 45.3675 | 1
[12 empty] | 117 | 45.0223 | 1
[12 empty] | 118 | 47.8982 | 0
[12 empty] | 119 | 47.3215 | 0
[12 empty] | 120 | 45.683 | 1
[12 empty] | 121 | 46.0921 | 0
[12 empty] | 122 | 46.9712 | 0
[12 empty] | 123 | 44.0919 | 1
[12 empty] | 124 | 47.1539 | 0
[12 empty] | 125 | 47.3396 | 0
[12 empty] | 126 | 45.5099 | 1
[12 empty] | 127 | 45.1906 | 1
[12 empty] | 128 | 43.8051 | 1
[12 empty] | 129 | 43.1493 | 1
[12 empty] | 130 | 45.0669 | 1
[12 empty] | 131 | 44.5182 | 1
[12 empty] | 132 | 45.766 | 1
[12 empty] | 133 | 50.4169 | 0
[12 empty] | 134 | 46.1137 | 0
[12 empty] | 135 | 47.0331 | 0
[12 empty] | 136 | 47.8001 | 0
[12 empty] | 137 | 45.0171 | 1
[12 empty] | 138 | 49.9978 | 0
[12 empty] | 139 | 44.8069 | 1
[12 empty] | 140 | 43.9311 | 1
[12 empty] | 141 | 45.1931 | 1
[12 empty] | 142 | 49.455 | 0
[12 empty] | 143 | 46.8213 | 0
[12 empty] | 144 | 50.1487 | 0
[12 empty] | 145 | 45.2382 | 1
[12 empty] | 146 | 50.9584 | 0
[12 empty] | 147 | 44.7616 | 1
[12 empty] | 148 | 43.5985 | 1
[12 empty] | 149 | 43.3145 | 1
[12 empty] | 150 | 45.2334 | 1
[12 empty] | 151 | 44.5514 | 1
[12 empty] | 152 | 48.088 | 0
[12 empty] | 153 | 47.0903 | 0
[12 empty] | 154 | 48.1088 | 0
[12 empty] | 155 | 43.9925 | 1
[12 empty] | 156 | 47.7613 | 0
[12 empty] | 157 | 45.0633 | 1
[12 empty] | 158 | 47.1171 | 0
[12 empty] | 159 | 47.2591 | 0
[12 empty] | 160 | 49.8276 | 0
[12 empty] | 161 | 46.9731 | 0
[12 empty] | 162 | 44.5009 | 1
[12 empty] | 163 | 48.953 | 0
[12 empty] | 164 | 48.1336 | 0
[12 empty] | 165 | 49.6462 | 0
[12 empty] | 166 | 48.6687 | 0
[12 empty] | 167 | 44.9904 | 1
[12 empty] | 168 | 46.0498 | 0
[12 empty] | 169 | 45.1163 | 1
[12 empty] | 170 | 46.8119 | 0
[12 empty] | 171 | 41.4148 | 1
[12 empty] | 172 | 47.3565 | 0
[12 empty] | 173 | 47.4434 | 0
[12 empty] | 174 | 46.9871 | 0
[12 empty] | 175 | 47.9858 | 0
[12 empty] | 176 | 48.2352 | 0
[12 empty] | 177 | 46.8867 | 0
[12 empty] | 178 | 43.7535 | 1
[12 empty] | 179 | 44.1789 | 1
[12 empty] | 180 | 46.4057 | 0
[12 empty] | 181 | 46.4978 | 0
[12 empty] | 182 | 43.4916 | 1
[12 empty] | 183 | 45.7465 | 1
[12 empty] | 184 | 47.1683 | 0
[12 empty] | 185 | 45.6569 | 1
[12 empty] | 186 | 47.4203 | 0
[12 empty] | 187 | 45.1799 | 1
[12 empty] | 188 | 48.4217 | 0
[12 empty] | 189 | 46.2728 | 0
[12 empty] | 190 | 46.801 | 0
[12 empty] | 191 | 45.5555 | 1
[12 empty] | 192 | 46.9703 | 0
[12 empty] | 193 | 45.6447 | 1
[12 empty] | 194 | 49.3323 | 0
[12 empty] | 195 | 43.8196 | 1
[12 empty] | 196 | 45.9041 | 1
[12 empty] | 197 | 46.3565 | 0
[12 empty] | 198 | 47.0275 | 0
[12 empty] | 199 | 44.4794 | 1
[12 empty] | 200 | 44.7174 | 1
[12 empty] | 201 | 49.1458 | 0
[12 empty] | 202 | 45.2745 | 1
[12 empty] | 203 | 45.6525 | 1
[12 empty] | 204 | 47.5948 | 0
[12 empty] | 205 | 47.9285 | 0
[12 empty] | 206 | 45.5514 | 1
[12 empty] | 207 | 43.4503 | 1
[12 empty] | 208 | 47.6664 | 0
[12 empty] | 209 | 47.3444 | 0
[12 empty] | 210 | 47.6258 | 0
[12 empty] | 211 | 46.9814 | 0
[12 empty] | 212 | 46.9401 | 0
[12 empty] | 213 | 48.3385 | 0
[12 empty] | 214 | 46.7308 | 0
[12 empty] | 215 | 47.386 | 0
[12 empty] | 216 | 46.9133 | 0
[12 empty] | 217 | 47.218 | 0
[12 empty] | 218 | 44.1869 | 1
[12 empty] | 219 | 47.1091 | 0
[12 empty] | 220 | 48.7675 | 0
[12 empty] | 221 | 45.8613 | 1
[12 empty] | 222 | 46.6504 | 0
[12 empty] | 223 | 47.5288 | 0
[12 empty] | 224 | 48.045 | 0
[12 empty] | 225 | 46.653 | 0
[12 empty] | 226 | 43.0812 | 1
[12 empty] | 227 | 43.2968 | 1
[12 empty] | 228 | 47.9141 | 0
[12 empty] | 229 | 46.8674 | 0
[12 empty] | 230 | 43.7672 | 1
[12 empty] | 231 | 46.816 | 0
[12 empty] | 232 | 46.487 | 0
[12 empty] | 233 | 46.0156 | 0
[12 empty] | 234 | 45.272 | 1
[12 empty] | 235 | 47.9723 | 0
[12 empty] | 236 | 45.2137 | 1
[12 empty] | 237 | 45.8107 | 1
[12 empty] | 238 | 46.4367 | 0
[12 empty] | 239 | 48.4324 | 0
[12 empty] | 240 | 44.4695 | 1
[12 empty] | 241 | 45.9138 | 1
[12 empty] | 242 | 43.3058 | 1
[12 empty] | 243 | 44.0915 | 1
[12 empty] | 244 | 45.9107 | 1
[12 empty] | 245 | 47.4987 | 0
[12 empty] | 246 | 47.6652 | 0
[12 empty] | 247 | 44.506 | 1
[12 empty] | 248 | 48.1019 | 0
[12 empty] | 249 | 43.6684 | 1
[12 empty] | 250 | 45.9889 | 1
[12 empty] | 251 | 46.5432 | 0
[12 empty] | 252 | 48.6299 | 0
[12 empty] | 253 | 47.9762 | 0
[12 empty] | 254 | 49.0271 | 0
[12 empty] | 255 | 44.4678 | 1
[12 empty] | 256 | 46.3782 | 0
[12 empty] | 257 | 47.4354 | 0
[12 empty] | 258 | 45.4677 | 1
[12 empty] | 259 | 46.1294 | 0
[12 empty] | 260 | 47.3778 | 0
[12 empty] | 261 | 46.2154 | 0
[12 empty] | 262 | 45.2999 | 1
[12 empty] | 263 | 45.689 | 1
[12 empty] | 264 | 45.5513 | 1
[12 empty] | 265 | 47.0478 | 0
[12 empty] | 266 | 45.3072 | 1
[12 empty] | 267 | 48.572 | 0
[12 empty] | 268 | 47.5176 | 0
[12 empty] | 269 | 46.3951 | 0
[12 empty] | 270 | 46.3837 | 0
[12 empty] | 271 | 46.5409 | 0
[12 empty] | 272 | 45.2465 | 1
[12 empty] | 273 | 47.5947 | 0
[12 empty] | 274 | 44.2874 | 1
[12 empty] | 275 | 46.6362 | 0
[12 empty] | 276 | 48.9157 | 0
[12 empty] | 277 | 47.0658 | 0
[12 empty] | 278 | 47.158 | 0
[12 empty] | 279 | 49.3799 | 0
[12 empty] | 280 | 48.8967 | 0
[12 empty] | 281 | 46.6512 | 0
[12 empty] | 282 | 46.6425 | 0
[12 empty] | 283 | 44.8755 | 1
[12 empty] | 284 | 47.6179 | 0
[12 empty] | 285 | 46.4491 | 0
[12 empty] | 286 | 46.1712 | 0
[12 empty] | 287 | 47.6347 | 0
[12 empty] | 288 | 48.3178 | 0
[12 empty] | 289 | 49.718 | 0
[12 empty] | 290 | 48.1119 | 0
[12 empty] | 291 | 48.5068 | 0
[12 empty] | 292 | 47.9501 | 0
[12 empty] | 293 | 45.4581 | 1
[12 empty] | 294 | 48.4367 | 0
[12 empty] | 295 | 46.911 | 0
[12 empty] | 296 | 46.1425 | 0
[12 empty] | 297 | 46.6163 | 0
[12 empty] | 298 | 45.985 | 1
[12 empty] | 299 | 45.2872 | 1
[12 empty] | 300 | 46.4025 | 0
[12 empty] | 301 | 48.1273 | 0
[12 empty] | 302 | 47.4927 | 0
[12 empty] | 303 | 47.2297 | 0
[12 empty] | 304 | 46.0399 | 0
[12 empty] | 305 | 45.2952 | 1
[12 empty] | 306 | 47.3571 | 0
[12 empty] | 307 | 43.7312 | 1
[12 empty] | 308 | 45.5908 | 1
[12 empty] | 309 | 47.977 | 0
[12 empty] | 310 | 45.4938 | 1
[12 empty] | 311 | 49.1428 | 0
[12 empty] | 312 | 47.1383 | 0
[12 empty] | 313 | 45.6063 | 1
[12 empty] | 314 | 46.1074 | 0
[12 empty] | 315 | 45.5467 | 1
[12 empty] | 316 | 45.6465 | 1
[12 empty] | 317 | 45.1856 | 1
[12 empty] | 318 | 46.8597 | 0
[12 empty] | 319 | 47.9487 | 0
[12 empty] | 320 | 45.8781 | 1
[12 empty] | 321 | 43.7912 | 1
[12 empty] | 322 | 46.5477 | 0
[12 empty] | 323 | 45.3111 | 1
[12 empty] | 324 | 47.5682 | 0
[12 empty] | 325 | 47.9343 | 0
[12 empty] | 326 | 46.3557 | 0
[12 empty] | 327 | 47.4655 | 0
[12 empty] | 328 | 46.5348 | 0
[12 empty] | 329 | 46.7293 | 0
[12 empty] | 330 | 44.1805 | 1
[12 empty] | 331 | 44.9817 | 1
[12 empty] | 332 | 47.7369 | 0
[12 empty] | 333 | 47.9163 | 0
[12 empty] | 334 | 45.0503 | 1
[12 empty] | 335 | 48.2217 | 0
[12 empty] | 336 | 45.8516 | 1
[12 empty] | 337 | 47.6307 | 0
[12 empty] | 338 | 46.7949 | 0
[12 empty] | 339 | 47.4014 | 0
[12 empty] | 340 | 45.2535 | 1
[12 empty] | 341 | 45.0247 | 1
[12 empty] | 342 | 47.49 | 0
[12 empty] | 343 | 47.5993 | 0
[12 empty] | 344 | 45.5664 | 1
[12 empty] | 345 | 48.8806 | 0
[12 empty] | 346 | 46.2195 | 0
[12 empty] | 347 | 47.2395 | 0
[12 empty] | 348 | 46.0435 | 0
[12 empty] | 349 | 48.0727 | 0
[12 empty] | 350 | 49.0548 | 0
[12 empty] | 351 | 43.0611 | 1
[12 empty] | 352 | 48.6671 | 0
[12 empty] | 353 | 45.2225 | 1
[12 empty] | 354 | 46.3202 | 0
[12 empty] | 355 | 45.9776 | 1
[12 empty] | 356 | 46.7061 | 0
[12 empty] | 357 | 46.3467 | 0
[12 empty] | 358 | 46.415 | 0
[12 empty] | 359 | 48.1143 | 0
[12 empty] | 360 | 46.5769 | 0
[12 empty] | 361 | 47.7616 | 0
[12 empty] | 362 | 48.5418 | 0
[12 empty] | 363 | 44.5672 | 1
[12 empty] | 364 | 45.3606 | 1
[12 empty] | 365 | 45.8454 | 1
[12 empty] | 366 | 46.8536 | 0
[12 empty] | 367 | 48.2311 | 0
[12 empty] | 368 | 43.6461 | 1
[12 empty] | 369 | 42.799 | 1
[12 empty] | 370 | 47.3012 | 0
[12 empty] | 371 | 46.5723 | 0
[12 empty] | 372 | 45.3055 | 1
[12 empty] | 373 | 46.637 | 0
[12 empty] | 374 | 45.0003 | 1
[12 empty] | 375 | 46.7011 | 0
[12 empty] | 376 | 45.9878 | 1
[12 empty] | 377 | 46.4432 | 0
[12 empty] | 378 | 45.5655 | 1
[12 empty] | 379 | 45.9621 | 1
[12 empty] | 380 | 43.829 | 1
[12 empty] | 381 | 47.3961 | 0
[12 empty] | 382 | 45.362 | 1
[12 empty] | 383 | 45.5134 | 1
[12 empty] | 384 | 45.9733 | 1
[12 empty] | 385 | 44.184 | 1
[12 empty] | 386 | 47.2076 | 0
[12 empty] | 387 | 49.6678 | 0
[12 empty] | 388 | 44.4514 | 1
[12 empty] | 389 | 48.4333 | 0
[12 empty] | 390 | 46.0103 | 0
[12 empty] | 391 | 43.1236 | 1
[12 empty] | 392 | 48.1605 | 0
[12 empty] | 393 | 48.7908 | 0
[12 empty] | 394 | 47.2656 | 0
[12 empty] | 395 | 44.7246 | 1
[12 empty] | 396 | 44.291 | 1
[12 empty] | 397 | 44.8241 | 1
[12 empty] | 398 | 47.4998 | 0
[12 empty] | 399 | 47.0799 | 0
[12 empty] | 400 | 44.3767 | 1
[12 empty] | 401 | 45.4687 | 1
[12 empty] | 402 | 45.8926 | 1
[12 empty] | 403 | 46.7297 | 0
[12 empty] | 404 | 46.0079 | 0
[12 empty] | 405 | 46.6796 | 0
[12 empty] | 406 | 47.7459 | 0
[12 empty] | 407 | 46.6563 | 0
[12 empty] | 408 | 44.1758 | 1
[12 empty] | 409 | 45.541 | 1
[12 empty] | 410 | 44.4602 | 1
[12 empty] | 411 | 45.2517 | 1
[12 empty] | 412 | 48.0592 | 0
[12 empty] | 413 | 48.8352 | 0
[12 empty] | 414 | 47.1853 | 0
[12 empty] | 415 | 47.4555 | 0
[12 empty] | 416 | 48.6124 | 0
[12 empty] | 417 | 47.8629 | 0
[12 empty] | 418 | 46.912 | 0
[12 empty] | 419 | 46.7013 | 0
[12 empty] | 420 | 47.4325 | 0
[12 empty] | 421 | 46.0714 | 0
[12 empty] | 422 | 46.954 | 0
[12 empty] | 423 | 45.7993 | 1
[12 empty] | 424 | 47.0056 | 0
[12 empty] | 425 | 47.5533 | 0
[12 empty] | 426 | 43.9123 | 1
[12 empty] | 427 | 47.0043 | 0
[12 empty] | 428 | 45.6071 | 1
[12 empty] | 429 | 48.1401 | 0
[12 empty] | 430 | 49.0412 | 0
[12 empty] | 431 | 47.9996 | 0
[12 empty] | 432 | 48.8949 | 0
[12 empty] | 433 | 45.0115 | 1
[12 empty] | 434 | 49.7312 | 0
[12 empty] | 435 | 47.2333 | 0
[12 empty] | 436 | 45.378 | 1
[12 empty] | 437 | 46.4457 | 0
[12 empty] | 438 | 44.3486 | 1
[12 empty] | 439 | 47.6077 | 0
[12 empty] | 440 | 47.2299 | 0
[12 empty] | 441 | 50.066 | 0
[12 empty] | 442 | 46.1533 | 0
[12 empty] | 443 | 45.5441 | 1
[12 empty] | 444 | 45.026 | 1
[12 empty] | 445 | 47.6412 | 0
[12 empty] | 446 | 45.1299 | 1
[12 empty] | 447 | 45.3303 | 1
[12 empty] | 448 | 48.8887 | 0
[12 empty] | 449 | 49.6508 | 0
[12 empty] | 450 | 45.2982 | 1
[12 empty] | 451 | 43.1803 | 1
[12 empty] | 452 | 46.7279 | 0
[12 empty] | 453 | 43.3709 | 1
[12 empty] | 454 | 45.8885 | 1
[12 empty] | 455 | 47.9324 | 0
[12 empty] | 456 | 45.5092 | 1
[12 empty] | 457 | 47.6422 | 0
[12 empty] | 458 | 46.0839 | 0
[12 empty] | 459 | 45.0187 | 1
[12 empty] | 460 | 43.6676 | 1
[12 empty] | 461 | 46.5711 | 0
[12 empty] | 462 | 45.8049 | 1
[12 empty] | 463 | 47.8809 | 0
[12 empty] | 464 | 44.2766 | 1
[12 empty] | 465 | 46.1411 | 0
[12 empty] | 466 | 45.2811 | 1
[12 empty] | 467 | 51.098 | 0
[12 empty] | 468 | 45.8203 | 1
[12 empty] | 469 | 46.6031 | 0
[12 empty] | 470 | 45.414 | 1
[12 empty] | 471 | 47.7676 | 0
[12 empty] | 472 | 47.8874 | 0
[12 empty] | 473 | 45.9544 | 1
[12 empty] | 474 | 45.8159 | 1
[12 empty] | 475 | 44.6978 | 1
[12 empty] | 476 | 48.7379 | 0
[12 empty] | 477 | 49.7979 | 0
[12 empty] | 478 | 45.4837 | 1
[12 empty] | 479 | 48.8159 | 0
[12 empty] | 480 | 45.4012 | 1
[12 empty] | 481 | 48.6636 | 0
[12 empty] | 482 | 45.3483 | 1
[12 empty] | 483 | 47.2713 | 0
[12 empty] | 484 | 46.9474 | 0
[12 empty] | 485 | 45.5959 | 1
[12 empty] | 486 | 49.2253 | 0
[12 empty] | 487 | 48.4133 | 0
[12 empty] | 488 | 46.1388 | 0
[12 empty] | 489 | 46.2602 | 0
[12 empty] | 490 | 50.232 | 0
[12 empty] | 491 | 46.9984 | 0
[12 empty] | 492 | 50.5271 | 0
[12 empty] | 493 | 44.1299 | 1
[12 empty] | 494 | 45.4043 | 1
[12 empty] | 495 | 50.2272 | 0
[12 empty] | 496 | 46.6245 | 0
[12 empty] | 497 | 46.7207 | 0
[12 empty] | 498 | 49.6955 | 0
[12 empty] | 499 | 46.552 | 0
[12 empty] | 500 | 43.0216 | 1
[12 empty] | 501 | 44.7646 | 1
[12 empty] | 502 | 47.4041 | 0
[12 empty] | 503 | 43.6389 | 1
[12 empty] | 504 | 46.8207 | 0
[12 empty] | 505 | 46.2045 | 0
[12 empty] | 506 | 44.9661 | 1
[12 empty] | 507 | 44.0741 | 1
[12 empty] | 508 | 48.834 | 0
[12 empty] | 509 | 44.4282 | 1
[12 empty] | 510 | 45.6077 | 1
[12 empty] | 511 | 46.3231 | 0
[12 empty] | 512 | 45.0423 | 1
[12 empty] | 513 | 47.958 | 0
[12 empty] | 514 | 47.9535 | 0
[12 empty] | 515 | 46.7074 | 0
[12 empty] | 516 | 46.0146 | 0
[12 empty] | 517 | 48.0232 | 0
[12 empty] | 518 | 49.1408 | 0
[12 empty] | 519 | 46.4551 | 0
[12 empty] | 520 | 47.6246 | 0
[12 empty] | 521 | 46.3416 | 0
[12 empty] | 522 | 45.922 | 1
[12 empty] | 523 | 45.7358 | 1
[12 empty] | 524 | 48.8791 | 0
[12 empty] | 525 | 46.1748 | 0
[12 empty] | 526 | 46.7403 | 0
[12 empty] | 527 | 46.8233 | 0
[12 empty] | 528 | 47.8562 | 0
[12 empty] | 529 | 46.0826 | 0
[12 empty] | 530 | 46.9475 | 0
[12 empty] | 531 | 46.5399 | 0
[12 empty] | 532 | 46.3549 | 0
[12 empty] | 533 | 48.5943 | 0
[12 empty] | 534 | 45.7063 | 1
[12 empty] | 535 | 46.7546 | 0
[12 empty] | 536 | 42.702 | 1
[12 empty] | 537 | 45.1087 | 1
[12 empty] | 538 | 45.6967 | 1
[12 empty] | 539 | 48.1461 | 0
[12 empty] | 540 | 46.4117 | 0
[12 empty] | 541 | 50.3013 | 0
[12 empty] | 542 | 45.6004 | 1
[12 empty] | 543 | 46.6552 | 0
[12 empty] | 544 | 48.4947 | 0
[12 empty] | 545 | 49.1091 | 0
[12 empty] | 546 | 49.6105 | 0
[12 empty] | 547 | 47.1354 | 0
[12 empty] | 548 | 49.0331 | 0
[12 empty] | 549 | 47.8785 | 0
[12 empty] | 550 | 47.393 | 0
[12 empty] | 551 | 46.3266 | 0
[12 empty] | 552 | 47.3737 | 0
[12 empty] | 553 | 49.367 | 0
[12 empty] | 554 | 47.2511 | 0
[12 empty] | 555 | 48.5241 | 0
[12 empty] | 556 | 48.8997 | 0
[12 empty] | 557 | 44.1934 | 1
[12 empty] | 558 | 44.9366 | 1
[12 empty] | 559 | 46.1914 | 0
[12 empty] | 560 | 45.697 | 1
[12 empty] | 561 | 47.1646 | 0
[12 empty] | 562 | 45.0852 | 1
[12 empty] | 563 | 42.446 | 1
[12 empty] | 564 | 45.0654 | 1
[12 empty] | 565 | 45.8506 | 1
[12 empty] | 566 | 46.4392 | 0
[12 empty] | 567 | 45.9735 | 1
[12 empty] | 568 | 46.7191 | 0
[12 empty] | 569 | 44.4533 | 1
[12 empty] | 570 | 44.2431 | 1
[12 empty] | 571 | 50.7478 | 0
[12 empty] | 572 | 45.3452 | 1
[12 empty] | 573 | 47.0311 | 0
[12 empty] | 574 | 46.5402 | 0
[12 empty] | 575 | 44.2516 | 1
[12 empty] | 576 | 45.0408 | 1
[12 empty] | 577 | 45.4478 | 1
[12 empty] | 578 | 45.8867 | 1
[12 empty] | 579 | 44.8839 | 1
[12 empty] | 580 | 45.9721 | 1
[12 empty] | 581 | 48.1543 | 0
[12 empty] | 582 | 45.4436 | 1
[12 empty] | 583 | 47.1072 | 0
[12 empty] | 584 | 48.9152 | 0
[12 empty] | 585 | 44.8108 | 1
[12 empty] | 586 | 47.6062 | 0
[12 empty] | 587 | 44.5279 | 1
[12 empty] | 588 | 47.4513 | 0
[12 empty] | 589 | 44.4792 | 1
[12 empty] | 590 | 46.6637 | 0
[12 empty] | 591 | 46.8006 | 0
[12 empty] | 592 | 44.8203 | 1
[12 empty] | 593 | 41.8111 | 1
[12 empty] | 594 | 43.964 | 1
[12 empty] | 595 | 47.3322 | 0
[12 empty] | 596 | 50.495 | 0
[12 empty] | 597 | 44.7905 | 1
[12 empty] | 598 | 47.2611 | 0
[12 empty] | 599 | 44.7567 | 1
[12 empty] | 600 | 43.122 | 1
[12 empty] | 601 | 46.7047 | 0
[12 empty] | 602 | 45.106 | 1
[12 empty] | 603 | 44.7396 | 1
[12 empty] | 604 | 44.6604 | 1
[12 empty] | 605 | 47.0765 | 0
[12 empty] | 606 | 45.3008 | 1
[12 empty] | 607 | 42.9602 | 1
[12 empty] | 608 | 47.596 | 0
[12 empty] | 609 | 46.3418 | 0
[12 empty] | 610 | 45.4221 | 1
[12 empty] | 611 | 45.1042 | 1
[12 empty] | 612 | 49.8166 | 0
[12 empty] | 613 | 46.8855 | 0
[12 empty] | 614 | 45.0995 | 1
[12 empty] | 615 | 45.0422 | 1
[12 empty] | 616 | 45.3465 | 1
[12 empty] | 617 | 44.2351 | 1
[12 empty] | 618 | 43.0613 | 1
[12 empty] | 619 | 48.4179 | 0
[12 empty] | 620 | 44.1026 | 1
[12 empty] | 621 | 46.1106 | 0
[12 empty] | 622 | 44.0864 | 1
[12 empty] | 623 | 44.323 | 1
[12 empty] | 624 | 46.0493 | 0
[12 empty] | 625 | 47.224 | 0
[12 empty] | 626 | 48.3073 | 0
[12 empty] | 627 | 45.9916 | 1
[12 empty] | 628 | 45.6548 | 1
[12 empty] | 629 | 45.7432 | 1
[12 empty] | 630 | 45.2449 | 1
[12 empty] | 631 | 45.8761 | 1
[12 empty] | 632 | 49.1997 | 0
[12 empty] | 633 | 44.2752 | 1
[12 empty] | 634 | 45.4121 | 1
[12 empty] | 635 | 49.2223 | 0
[12 empty] | 636 | 43.9963 | 1
[12 empty] | 637 | 45.8448 | 1
[12 empty] | 638 | 46.2468 | 0
[12 empty] | 639 | 49.2399 | 0
[12 empty] | 640 | 45.6034 | 1
[12 empty] | 641 | 48.2761 | 0
[12 empty] | 642 | 44.7627 | 1
[12 empty] | 643 | 48.5513 | 0
[12 empty] | 644 | 45.4357 | 1
[12 empty] | 645 | 42.3508 | 1
[12 empty] | 646 | 46.4245 | 0
[12 empty] | 647 | 45.3804 | 1
[12 empty] | 648 | 46.791 | 0
[12 empty] | 649 | 47.0379 | 0
[12 empty] | 650 | 45.1505 | 1
[12 empty] | 651 | 47.2356 | 0
[12 empty] | 652 | 44.6851 | 1
[12 empty] | 653 | 44.8144 | 1
[12 empty] | 654 | 41.835 | 1
[12 empty] | 655 | 50.024 | 0
[12 empty] | 656 | 44.067 | 1
[12 empty] | 657 | 46.2912 | 0
[12 empty] | 658 | 47.4311 | 0
[12 empty] | 659 | 42.8536 | 1
[12 empty] | 660 | 47.5972 | 0
[12 empty] | 661 | 46.0486 | 0
[12 empty] | 662 | 46.8694 | 0
[12 empty] | 663 | 47.3064 | 0
[12 empty] | 664 | 45.2478 | 1
[12 empty] | 665 | 44.0346 | 1
[12 empty] | 666 | 44.1897 | 1
[12 empty] | 667 | 46.9299 | 0
[12 empty] | 668 | 47.7257 | 0
[12 empty] | 669 | 47.2163 | 0
[12 empty] | 670 | 46.6481 | 0
[12 empty] | 671 | 47.1738 | 0
[12 empty] | 672 | 49.7128 | 0
[12 empty] | 673 | 45.2481 | 1
[12 empty] | 674 | 44.7084 | 1
[12 empty] | 675 | 44.9619 | 1
[12 empty] | 676 | 42.7815 | 1
[12 empty] | 677 | 46.6143 | 0
[12 empty] | 678 | 45.1126 | 1
[12 empty] | 679 | 47.6893 | 0
[12 empty] | 680 | 45.7731 | 1
[12 empty] | 681 | 47.4824 | 0
[12 empty] | 682 | 47.0197 | 0
[12 empty] | 683 | 49.0033 | 0
[12 empty] | 684 | 47.6903 | 0
[12 empty] | 685 | 44.3756 | 1
[12 empty] | 686 | 47.5044 | 0
[12 empty] | 687 | 47.5163 | 0
[12 empty] | 688 | 46.8127 | 0
[12 empty] | 689 | 46.5277 | 0
[12 empty] | 690 | 46.7374 | 0
[12 empty] | 691 | 46.1334 | 0
[12 empty] | 692 | 46.4904 | 0
[12 empty] | 693 | 49.0335 | 0
[12 empty] | 694 | 46.5094 | 0
[12 empty] | 695 | 45.99 | 1
[12 empty] | 696 | 46.212 | 0
[12 empty] | 697 | 49.5007 | 0
[12 empty] | 698 | 44.457 | 1
[12 empty] | 699 | 45.1099 | 1
[12 empty] | 700 | 46.9097 | 0
[12 empty] | 701 | 48.3185 | 0
[12 empty] | 702 | 48.758 | 0
[12 empty] | 703 | 44.2482 | 1
[12 empty] | 704 | 42.904 | 1
[12 empty] | 705 | 45.5691 | 1
[12 empty] | 706 | 48.1296 | 0
[12 empty] | 707 | 45.5828 | 1
[12 empty] | 708 | 45.7129 | 1
[12 empty] | 709 | 45.7689 | 1
[12 empty] | 710 | 50.5982 | 0
[12 empty] | 711 | 48.209 | 0
[12 empty] | 712 | 45.786 | 1
[12 empty] | 713 | 46.2676 | 0
[12 empty] | 714 | 49.0365 | 0
[12 empty] | 715 | 45.6826 | 1
[12 empty] | 716 | 43.4628 | 1
[12 empty] | 717 | 47.8575 | 0
[12 empty] | 718 | 50.5114 | 0
[12 empty] | 719 | 45.3057 | 1
[12 empty] | 720 | 47.7722 | 0
[12 empty] | 721 | 49.4487 | 0
[12 empty] | 722 | 47.3008 | 0
[12 empty] | 723 | 46.9399 | 0
[12 empty] | 724 | 46.5193 | 0
[12 empty] | 725 | 46.7094 | 0
[12 empty] | 726 | 45.2508 | 1
[12 empty] | 727 | 48.0211 | 0
[12 empty] | 728 | 47.6324 | 0
[12 empty] | 729 | 43.6406 | 1
[12 empty] | 730 | 46.7491 | 0
[12 empty] | 731 | 49.3643 | 0
[12 empty] | 732 | 44.8763 | 1
[12 empty] | 733 | 47.2492 | 0
[12 empty] | 734 | 46.751 | 0
[12 empty] | 735 | 43.4508 | 1
[12 empty] | 736 | 45.6107 | 1
[12 empty] | 737 | 47.8465 | 0
[12 empty] | 738 | 44.6441 | 1
[12 empty] | 739 | 50.3353 | 0
[12 empty] | 740 | 45.9845 | 1
[12 empty] | 741 | 46.2991 | 0
[12 empty] | 742 | 48.2136 | 0
[12 empty] | 743 | 45.5985 | 1
[12 empty] | 744 | 44.3005 | 1
[12 empty] | 745 | 46.6477 | 0
[12 empty] | 746 | 44.5917 | 1
[12 empty] | 747 | 43.6753 | 1
[12 empty] | 748 | 46.2505 | 0
[12 empty] | 749 | 47.3049 | 0
[12 empty] | 750 | 44.5494 | 1
[12 empty] | 751 | 48.6252 | 0
[12 empty] | 752 | 49.0777 | 0
[12 empty] | 753 | 47.4581 | 0
[12 empty] | 754 | 46.466 | 0
[12 empty] | 755 | 45.7616 | 1
[12 empty] | 756 | 44.6615 | 1
[12 empty] | 757 | 46.1646 | 0
[12 empty] | 758 | 43.9698 | 1
[12 empty] | 759 | 45.9162 | 1
[12 empty] | 760 | 48.134 | 0
[12 empty] | 761 | 48.2115 | 0
[12 empty] | 762 | 45.2932 | 1
[12 empty] | 763 | 46.279 | 0
[12 empty] | 764 | 45.3986 | 1
[12 empty] | 765 | 48.9849 | 0
[12 empty] | 766 | 47.918 | 0
[12 empty] | 767 | 47.5993 | 0
[12 empty] | 768 | 48.9046 | 0
[12 empty] | 769 | 46.6812 | 0
[12 empty] | 770 | 43.8156 | 1
[12 empty] | 771 | 47.8887 | 0
[12 empty] | 772 | 42.5605 | 1
[12 empty] | 773 | 45.9131 | 1
[12 empty] | 774 | 45.0028 | 1
[12 empty] | 775 | 46.5893 | 0
[12 empty] | 776 | 49.5338 | 0
[12 empty] | 777 | 46.9149 | 0
[12 empty] | 778 | 47.877 | 0
[12 empty] | 779 | 45.4167 | 1
[12 empty] | 780 | 46.5393 | 0
[12 empty] | 781 | 48.0708 | 0
[12 empty] | 782 | 44.8412 | 1
[12 empty] | 783 | 44.0425 | 1
[12 empty] | 784 | 46.9022 | 0
[12 empty] | 785 | 46.2033 | 0
[12 empty] | 786 | 47.0732 | 0
[12 empty] | 787 | 45.7014 | 1
[12 empty] | 788 | 45.483 | 1
[12 empty] | 789 | 44.9475 | 1
[12 empty] | 790 | 46.8339 | 0
[12 empty] | 791 | 46.1911 | 0
[12 empty] | 792 | 46.3506 | 0
[12 empty] | 793 | 46.7215 | 0
[12 empty] | 794 | 46.4702 | 0
[12 empty] | 795 | 46.2135 | 0
[12 empty] | 796 | 44.938 | 1
[12 empty] | 797 | 47.1506 | 0
[12 empty] | 798 | 48.2236 | 0
[12 empty] | 799 | 46.7834 | 0
[12 empty] | 800 | 49.7863 | 0
[12 empty] | 801 | 45.825 | 1
[12 empty] | 802 | 48.0039 | 0
[12 empty] | 803 | 45.1999 | 1
[12 empty] | 804 | 47.1244 | 0
[12 empty] | 805 | 44.1606 | 1
[12 empty] | 806 | 47.7519 | 0
[12 empty] | 807 | 47.519 | 0
[12 empty] | 808 | 44.5088 | 1
[12 empty] | 809 | 49.9546 | 0
[12 empty] | 810 | 43.4993 | 1
[12 empty] | 811 | 46.1861 | 0
[12 empty] | 812 | 47.3182 | 0
[12 empty] | 813 | 47.7101 | 0
[12 empty] | 814 | 48.2549 | 0
[12 empty] | 815 | 50.2628 | 0
[12 empty] | 816 | 45.352 | 1
[12 empty] | 817 | 45.7864 | 1
[12 empty] | 818 | 47.3781 | 0
[12 empty] | 819 | 45.5853 | 1
[12 empty] | 820 | 44.7211 | 1
[12 empty] | 821 | 43.2691 | 1
[12 empty] | 822 | 43.9548 | 1
[12 empty] | 823 | 47.5722 | 0
[12 empty] | 824 | 48.0091 | 0
[12 empty] | 825 | 46.1708 | 0
[12 empty] | 826 | 48.1493 | 0
[12 empty] | 827 | 46.424 | 0
[12 empty] | 828 | 45.1815 | 1
[12 empty] | 829 | 46.7883 | 0
[12 empty] | 830 | 47.4952 | 0
[12 empty] | 831 | 44.0238 | 1
[12 empty] | 832 | 49.1487 | 0
[12 empty] | 833 | 45.49 | 1
[12 empty] | 834 | 46.1494 | 0
[12 empty] | 835 | 47.1947 | 0
[12 empty] | 836 | 47.5754 | 0
[12 empty] | 837 | 45.5913 | 1
[12 empty] | 838 | 47.3438 | 0
[12 empty] | 839 | 45.7883 | 1
[12 empty] | 840 | 45.9843 | 1
[12 empty] | 841 | 48.0549 | 0
[12 empty] | 842 | 44.4459 | 1
[12 empty] | 843 | 47.1023 | 0
[12 empty] | 844 | 47.1759 | 0
[12 empty] | 845 | 45.3972 | 1
[12 empty] | 846 | 46.0076 | 0
[12 empty] | 847 | 46.3784 | 0
[12 empty] | 848 | 45.0138 | 1
[12 empty] | 849 | 44.1847 | 1
[12 empty] | 850 | 42.5593 | 1
[12 empty] | 851 | 45.2563 | 1
[12 empty] | 852 | 45.7821 | 1
[12 empty] | 853 | 43.1838 | 1
[12 empty] | 854 | 49.9756 | 0
[12 empty] | 855 | 46.5624 | 0
[12 empty] | 856 | 48.0716 | 0
[12 empty] | 857 | 46.8543 | 0
[12 empty] | 858 | 45.6675 | 1
[12 empty] | 859 | 47.551 | 0
[12 empty] | 860 | 48.4327 | 0
[12 empty] | 861 | 46.9849 | 0
[12 empty] | 862 | 44.3931 | 1
[12 empty] | 863 | 48.3094 | 0
[12 empty] | 864 | 46.7918 | 0
[12 empty] | 865 | 48.0484 | 0
[12 empty] | 866 | 43.5777 | 1
[12 empty] | 867 | 47.0498 | 0
[12 empty] | 868 | 43.6046 | 1
[12 empty] | 869 | 44.6695 | 1
[12 empty] | 870 | 44.1842 | 1
[12 empty] | 871 | 46.7232 | 0
[12 empty] | 872 | 45.1753 | 1
[12 empty] | 873 | 45.3887 | 1
[12 empty] | 874 | 47.3492 | 0
[12 empty] | 875 | 48.3497 | 0
[12 empty] | 876 | 45.2116 | 1
[12 empty] | 877 | 49.2837 | 0
[12 empty] | 878 | 47.9689 | 0
[12 empty] | 879 | 46.3305 | 0
[12 empty] | 880 | 45.2446 | 1
[12 empty] | 881 | 47.952 | 0
[12 empty] | 882 | 46.4329 | 0
[12 empty] | 883 | 47.1448 | 0
[12 empty] | 884 | 48.8792 | 0
[12 empty] | 885 | 45.2913 | 1
[12 empty] | 886 | 43.75 | 1
[12 empty] | 887 | 45.5774 | 1
[12 empty] | 888 | 47.5153 | 0
[12 empty] | 889 | 46.3465 | 0
[12 empty] | 890 | 46.8981 | 0
[12 empty] | 891 | 42.9415 | 1
[12 empty] | 892 | 45.1701 | 1
[12 empty] | 893 | 46.9728 | 0
[12 empty] | 894 | 46.9608 | 0
[12 empty] | 895 | 44.9673 | 1
[12 empty] | 896 | 45.7478 | 1
[12 empty] | 897 | 43.7096 | 1
[12 empty] | 898 | 45.9951 | 1
[12 empty] | 899 | 46.108 | 0
[12 empty] | 900 | 48.3352 | 0
[12 empty] | 901 | 45.4674 | 1
[12 empty] | 902 | 44.3614 | 1
[12 empty] | 903 | 44.0278 | 1
[12 empty] | 904 | 43.5036 | 1
[12 empty] | 905 | 49.0491 | 0
[12 empty] | 906 | 45.5321 | 1
[12 empty] | 907 | 46.6029 | 0
[12 empty] | 908 | 48.1603 | 0
[12 empty] | 909 | 44.5644 | 1
[12 empty] | 910 | 48.4134 | 0
[12 empty] | 911 | 45.7171 | 1
[12 empty] | 912 | 46.7442 | 0
[12 empty] | 913 | 45.2559 | 1
[12 empty] | 914 | 47.1913 | 0
[12 empty] | 915 | 45.4553 | 1
[12 empty] | 916 | 45.9018 | 1
[12 empty] | 917 | 49.9895 | 0
[12 empty] | 918 | 48.5047 | 0
[12 empty] | 919 | 47.2836 | 0
[12 empty] | 920 | 43.2948 | 1
[12 empty] | 921 | 47.6621 | 0
[12 empty] | 922 | 46.9862 | 0
[12 empty] | 923 | 42.7602 | 1
[12 empty] | 924 | 43.3281 | 1
[12 empty] | 925 | 49.5546 | 0
[12 empty] | 926 | 47.9928 | 0
[12 empty] | 927 | 47.2333 | 0
[12 empty] | 928 | 44.7151 | 1
[12 empty] | 929 | 45.6972 | 1
[12 empty] | 930 | 47.336 | 0
[12 empty] | 931 | 47.9246 | 0
[12 empty] | 932 | 47.0653 | 0
[12 empty] | 933 | 45.2102 | 1
[12 empty] | 934 | 48.093 | 0
[12 empty] | 935 | 43.9007 | 1
[12 empty] | 936 | 47.5955 | 0
[12 empty] | 937 | 46.6029 | 0
[12 empty] | 938 | 46.7094 | 0
[12 empty] | 939 | 47.46 | 0
[12 empty] | 940 | 43.4576 | 1
[12 empty] | 941 | 50.0472 | 0
[12 empty] | 942 | 44.2808 | 1
[12 empty] | 943 | 45.9771 | 1
[12 empty] | 944 | 48.5783 | 0
[12 empty] | 945 | 50.9102 | 0
[12 empty] | 946 | 45.263 | 1
[12 empty] | 947 | 48.0074 | 0
[12 empty] | 948 | 46.9789 | 0
[12 empty] | 949 | 45.4245 | 1
[12 empty] | 950 | 48.7184 | 0
[12 empty] | 951 | 44.843 | 1
[12 empty] | 952 | 46.8939 | 0
[12 empty] | 953 | 46.5169 | 0
[12 empty] | 954 | 44.5684 | 1
[12 empty] | 955 | 48.7258 | 0
[12 empty] | 956 | 45.3967 | 1
[12 empty] | 957 | 50.1718 | 0
[12 empty] | 958 | 47.496 | 0
[12 empty] | 959 | 46.5963 | 0
[12 empty] | 960 | 45.9514 | 1
[12 empty] | 961 | 46.7628 | 0
[12 empty] | 962 | 46.6355 | 0
[12 empty] | 963 | 47.1842 | 0
[12 empty] | 964 | 44.6632 | 1
[12 empty] | 965 | 45.7607 | 1
[12 empty] | 966 | 48.953 | 0
[12 empty] | 967 | 49.1145 | 0
[12 empty] | 968 | 45.2727 | 1
[12 empty] | 969 | 48.522 | 0
[12 empty] | 970 | 47.2507 | 0
[12 empty] | 971 | 46.3649 | 0
[12 empty] | 972 | 49.2085 | 0
[12 empty] | 973 | 45.5055 | 1
[12 empty] | 974 | 47.3956 | 0
[12 empty] | 975 | 44.7653 | 1
[12 empty] | 976 | 46.8407 | 0
[12 empty] | 977 | 48.0137 | 0
[12 empty] | 978 | 46.6888 | 0
[12 empty] | 979 | 45.253 | 1
[12 empty] | 980 | 46.1118 | 0
[12 empty] | 981 | 47.6985 | 0
[12 empty] | 982 | 45.9586 | 1
[12 empty] | 983 | 44.0172 | 1
[12 empty] | 984 | 47.3585 | 0
[12 empty] | 985 | 49.0554 | 0
[12 empty] | 986 | 46.4142 | 0
[12 empty] | 987 | 46.7198 | 0
[12 empty] | 988 | 46.7695 | 0
[12 empty] | 989 | 45.2415 | 1
[12 empty] | 990 | 48.3722 | 0
[12 empty] | 991 | 48.3281 | 0
[12 empty] | 992 | 45.4297 | 1
[12 empty] | 993 | 46.2262 | 0
[12 empty] | 994 | 43.7975 | 1
[12 empty] | 995 | 45.2121 | 1
[12 empty] | 996 | 48.7999 | 0
[12 empty] | 997 | 46.6339 | 0
[12 empty] | 998 | 42.5623 | 1
[12 empty] | 999 | 45.839 | 1
[12 empty] | 1000 | 50.392 | 0

## Project 1 right
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Deadline | Project 1 finish time | Success Rate | Trial | Project 1 Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.84973 | 3.9025 | 3.9025 | 46 | 50.2678 | 1.7 |  | 49.0821 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.9025 | 0.56811 | 5 | 8.9025 |  |  |  | 1 | 49.3921 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.9025 | 0.05762 | 7.5923 | 11.4948 |  |  |  | 2 | 50.912 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.9025 | 0.23205 | 6.2476 | 10.1501 |  |  |  | 3 | 51.6717 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.9025 | 0.30028 | 7.4423 | 16.3448 |  |  |  | 4 | 47.0108 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 11.4948 | 0.017473 | 4.3841 | 15.879 |  |  |  | 5 | 48.0973 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 16.3448 | 0.50517 | 10.6158 | 26.9606 |  |  |  | 6 | 51.864 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 15.879 | 0.18832 | 3 | 18.879 |  |  |  | 7 | 51.1968 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 15.879 | 0.66561 | 12.328 | 28.207 |  |  |  | 8 | 48.0439 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 26.9606 | 0.98408 | 9.9522 | 36.9129 |  |  |  | 9 | 48.3442 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 28.207 | 0.81218 | 4.2487 | 32.4557 |  |  |  | 10 | 52.6366 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 36.9129 | 0.43385 | 12.1693 | 49.0821 |  |  |  | 11 | 50.7836 | 0
[12 empty] | 12 | 50.0517 | 0
[12 empty] | 13 | 46.1019 | 0
[12 empty] | 14 | 51.1549 | 0
[12 empty] | 15 | 50.47 | 0
[12 empty] | 16 | 49.1942 | 0
[12 empty] | 17 | 52.8414 | 0
[12 empty] | 18 | 47.852 | 0
[12 empty] | 19 | 45.5005 | 1
[12 empty] | 20 | 48.3311 | 0
[12 empty] | 21 | 50.521 | 0
[12 empty] | 22 | 50.1808 | 0
[12 empty] | 23 | 50.3389 | 0
[12 empty] | 24 | 49.7862 | 0
[12 empty] | 25 | 48.349 | 0
[12 empty] | 26 | 50.9755 | 0
[12 empty] | 27 | 51.5744 | 0
[12 empty] | 28 | 50.4256 | 0
[12 empty] | 29 | 52.3062 | 0
[12 empty] | 30 | 48.6578 | 0
[12 empty] | 31 | 49.3051 | 0
[12 empty] | 32 | 50.106 | 0
[12 empty] | 33 | 47.7636 | 0
[12 empty] | 34 | 51.0762 | 0
[12 empty] | 35 | 49.2193 | 0
[12 empty] | 36 | 50.5251 | 0
[12 empty] | 37 | 47.6125 | 0
[12 empty] | 38 | 50.4368 | 0
[12 empty] | 39 | 51.1088 | 0
[12 empty] | 40 | 51.6719 | 0
[12 empty] | 41 | 53.5569 | 0
[12 empty] | 42 | 50.755 | 0
[12 empty] | 43 | 53.6594 | 0
[12 empty] | 44 | 47.8032 | 0
[12 empty] | 45 | 52.8829 | 0
[12 empty] | 46 | 49.009 | 0
[12 empty] | 47 | 48.3424 | 0
[12 empty] | 48 | 46.759 | 0
[12 empty] | 49 | 46.7499 | 0
[12 empty] | 50 | 49.4707 | 0
[12 empty] | 51 | 53.2452 | 0
[12 empty] | 52 | 51.83 | 0
[12 empty] | 53 | 48.6224 | 0
[12 empty] | 54 | 51.7611 | 0
[12 empty] | 55 | 46.5822 | 0
[12 empty] | 56 | 49.3222 | 0
[12 empty] | 57 | 47.5736 | 0
[12 empty] | 58 | 50.2632 | 0
[12 empty] | 59 | 51.2116 | 0
[12 empty] | 60 | 51.5277 | 0
[12 empty] | 61 | 50.294 | 0
[12 empty] | 62 | 51.1017 | 0
[12 empty] | 63 | 49.7341 | 0
[12 empty] | 64 | 47.9952 | 0
[12 empty] | 65 | 53.3572 | 0
[12 empty] | 66 | 50.6825 | 0
[12 empty] | 67 | 49.6611 | 0
[12 empty] | 68 | 49.9257 | 0
[12 empty] | 69 | 50.2201 | 0
[12 empty] | 70 | 49.6278 | 0
[12 empty] | 71 | 48.8336 | 0
[12 empty] | 72 | 48.9162 | 0
[12 empty] | 73 | 47.7887 | 0
[12 empty] | 74 | 48.4265 | 0
[12 empty] | 75 | 51.134 | 0
[12 empty] | 76 | 51.5641 | 0
[12 empty] | 77 | 52.4273 | 0
[12 empty] | 78 | 48.7676 | 0
[12 empty] | 79 | 51.2138 | 0
[12 empty] | 80 | 50.2226 | 0
[12 empty] | 81 | 52.0946 | 0
[12 empty] | 82 | 52.3435 | 0
[12 empty] | 83 | 52.274 | 0
[12 empty] | 84 | 52.5801 | 0
[12 empty] | 85 | 51.0908 | 0
[12 empty] | 86 | 49.1598 | 0
[12 empty] | 87 | 49.2974 | 0
[12 empty] | 88 | 48.5057 | 0
[12 empty] | 89 | 50.7894 | 0
[12 empty] | 90 | 45.3551 | 1
[12 empty] | 91 | 49.5833 | 0
[12 empty] | 92 | 49.4465 | 0
[12 empty] | 93 | 49.9218 | 0
[12 empty] | 94 | 54.6341 | 0
[12 empty] | 95 | 50.4161 | 0
[12 empty] | 96 | 52.0692 | 0
[12 empty] | 97 | 52.0126 | 0
[12 empty] | 98 | 50.0969 | 0
[12 empty] | 99 | 48.5106 | 0
[12 empty] | 100 | 51.572 | 0
[12 empty] | 101 | 53.1188 | 0
[12 empty] | 102 | 54.2752 | 0
[12 empty] | 103 | 50.387 | 0
[12 empty] | 104 | 52.5214 | 0
[12 empty] | 105 | 51.767 | 0
[12 empty] | 106 | 50.4239 | 0
[12 empty] | 107 | 49.9962 | 0
[12 empty] | 108 | 52.3484 | 0
[12 empty] | 109 | 47.989 | 0
[12 empty] | 110 | 47.933 | 0
[12 empty] | 111 | 49.8912 | 0
[12 empty] | 112 | 44.7663 | 1
[12 empty] | 113 | 52.5207 | 0
[12 empty] | 114 | 54.8683 | 0
[12 empty] | 115 | 51.9894 | 0
[12 empty] | 116 | 46.3438 | 0
[12 empty] | 117 | 47.4244 | 0
[12 empty] | 118 | 48.3107 | 0
[12 empty] | 119 | 49.7729 | 0
[12 empty] | 120 | 49.613 | 0
[12 empty] | 121 | 50.974 | 0
[12 empty] | 122 | 49.7193 | 0
[12 empty] | 123 | 52.0855 | 0
[12 empty] | 124 | 51.7025 | 0
[12 empty] | 125 | 49.2951 | 0
[12 empty] | 126 | 45.1542 | 1
[12 empty] | 127 | 49.6007 | 0
[12 empty] | 128 | 54.0339 | 0
[12 empty] | 129 | 50.3485 | 0
[12 empty] | 130 | 50.117 | 0
[12 empty] | 131 | 49.0878 | 0
[12 empty] | 132 | 52.2094 | 0
[12 empty] | 133 | 50.3434 | 0
[12 empty] | 134 | 50.693 | 0
[12 empty] | 135 | 46.8996 | 0
[12 empty] | 136 | 53.4032 | 0
[12 empty] | 137 | 51.8222 | 0
[12 empty] | 138 | 50.3066 | 0
[12 empty] | 139 | 50.7836 | 0
[12 empty] | 140 | 49.7546 | 0
[12 empty] | 141 | 48.795 | 0
[12 empty] | 142 | 49.3691 | 0
[12 empty] | 143 | 51.6516 | 0
[12 empty] | 144 | 50.8382 | 0
[12 empty] | 145 | 51.3786 | 0
[12 empty] | 146 | 50.0194 | 0
[12 empty] | 147 | 47.6599 | 0
[12 empty] | 148 | 48.4443 | 0
[12 empty] | 149 | 48.3693 | 0
[12 empty] | 150 | 53.0159 | 0
[12 empty] | 151 | 49.3898 | 0
[12 empty] | 152 | 53.0425 | 0
[12 empty] | 153 | 47.6671 | 0
[12 empty] | 154 | 49.4784 | 0
[12 empty] | 155 | 47.3768 | 0
[12 empty] | 156 | 51.986 | 0
[12 empty] | 157 | 51.3187 | 0
[12 empty] | 158 | 48.696 | 0
[12 empty] | 159 | 48.6515 | 0
[12 empty] | 160 | 46.181 | 0
[12 empty] | 161 | 48.7141 | 0
[12 empty] | 162 | 51.0044 | 0
[12 empty] | 163 | 50.1513 | 0
[12 empty] | 164 | 52.6658 | 0
[12 empty] | 165 | 50.1192 | 0
[12 empty] | 166 | 48.8032 | 0
[12 empty] | 167 | 49.7142 | 0
[12 empty] | 168 | 53.7696 | 0
[12 empty] | 169 | 50.1325 | 0
[12 empty] | 170 | 51.1162 | 0
[12 empty] | 171 | 48.8878 | 0
[12 empty] | 172 | 50.6776 | 0
[12 empty] | 173 | 52.6441 | 0
[12 empty] | 174 | 51.1608 | 0
[12 empty] | 175 | 50.2845 | 0
[12 empty] | 176 | 51.8972 | 0
[12 empty] | 177 | 52.6796 | 0
[12 empty] | 178 | 50.7503 | 0
[12 empty] | 179 | 48.5829 | 0
[12 empty] | 180 | 50.7351 | 0
[12 empty] | 181 | 51.3561 | 0
[12 empty] | 182 | 49.9356 | 0
[12 empty] | 183 | 49.9343 | 0
[12 empty] | 184 | 49.464 | 0
[12 empty] | 185 | 51.0181 | 0
[12 empty] | 186 | 50.5709 | 0
[12 empty] | 187 | 47.5618 | 0
[12 empty] | 188 | 50.615 | 0
[12 empty] | 189 | 52.3386 | 0
[12 empty] | 190 | 47.2672 | 0
[12 empty] | 191 | 51.2744 | 0
[12 empty] | 192 | 53.0218 | 0
[12 empty] | 193 | 52.4279 | 0
[12 empty] | 194 | 49.46 | 0
[12 empty] | 195 | 48.4286 | 0
[12 empty] | 196 | 48.6617 | 0
[12 empty] | 197 | 46.7315 | 0
[12 empty] | 198 | 49.2686 | 0
[12 empty] | 199 | 48.1534 | 0
[12 empty] | 200 | 52.7801 | 0
[12 empty] | 201 | 52.6555 | 0
[12 empty] | 202 | 53.0983 | 0
[12 empty] | 203 | 51.1588 | 0
[12 empty] | 204 | 51.6563 | 0
[12 empty] | 205 | 52.1594 | 0
[12 empty] | 206 | 46.2591 | 0
[12 empty] | 207 | 50.8708 | 0
[12 empty] | 208 | 49.8874 | 0
[12 empty] | 209 | 50.7036 | 0
[12 empty] | 210 | 50.3231 | 0
[12 empty] | 211 | 50.4692 | 0
[12 empty] | 212 | 47.2974 | 0
[12 empty] | 213 | 50.1745 | 0
[12 empty] | 214 | 52.6993 | 0
[12 empty] | 215 | 49.2826 | 0
[12 empty] | 216 | 50.6563 | 0
[12 empty] | 217 | 49.7002 | 0
[12 empty] | 218 | 49.2312 | 0
[12 empty] | 219 | 51.5153 | 0
[12 empty] | 220 | 51.7993 | 0
[12 empty] | 221 | 49.3819 | 0
[12 empty] | 222 | 51.7848 | 0
[12 empty] | 223 | 48.7161 | 0
[12 empty] | 224 | 45.9501 | 1
[12 empty] | 225 | 49.9256 | 0
[12 empty] | 226 | 48.7846 | 0
[12 empty] | 227 | 46.1536 | 0
[12 empty] | 228 | 46.5167 | 0
[12 empty] | 229 | 50.1123 | 0
[12 empty] | 230 | 51.6047 | 0
[12 empty] | 231 | 50.8837 | 0
[12 empty] | 232 | 50.2734 | 0
[12 empty] | 233 | 49.2965 | 0
[12 empty] | 234 | 49.8723 | 0
[12 empty] | 235 | 49.1068 | 0
[12 empty] | 236 | 49.3226 | 0
[12 empty] | 237 | 49.3555 | 0
[12 empty] | 238 | 50.0338 | 0
[12 empty] | 239 | 52.7887 | 0
[12 empty] | 240 | 52.7741 | 0
[12 empty] | 241 | 50.2182 | 0
[12 empty] | 242 | 52.8817 | 0
[12 empty] | 243 | 52.5623 | 0
[12 empty] | 244 | 50.3344 | 0
[12 empty] | 245 | 52.0862 | 0
[12 empty] | 246 | 47.2778 | 0
[12 empty] | 247 | 52.5401 | 0
[12 empty] | 248 | 52.3152 | 0
[12 empty] | 249 | 52.6392 | 0
[12 empty] | 250 | 52.3517 | 0
[12 empty] | 251 | 53.4185 | 0
[12 empty] | 252 | 49.5394 | 0
[12 empty] | 253 | 52.4022 | 0
[12 empty] | 254 | 53.5303 | 0
[12 empty] | 255 | 49.4963 | 0
[12 empty] | 256 | 51.9665 | 0
[12 empty] | 257 | 50.7804 | 0
[12 empty] | 258 | 49.5425 | 0
[12 empty] | 259 | 48.2355 | 0
[12 empty] | 260 | 50.3853 | 0
[12 empty] | 261 | 51.3852 | 0
[12 empty] | 262 | 48.1553 | 0
[12 empty] | 263 | 49.7 | 0
[12 empty] | 264 | 52.2042 | 0
[12 empty] | 265 | 53.719 | 0
[12 empty] | 266 | 50.4324 | 0
[12 empty] | 267 | 53.0478 | 0
[12 empty] | 268 | 51.1794 | 0
[12 empty] | 269 | 51.3101 | 0
[12 empty] | 270 | 54.4539 | 0
[12 empty] | 271 | 49.8768 | 0
[12 empty] | 272 | 50.2327 | 0
[12 empty] | 273 | 51.0587 | 0
[12 empty] | 274 | 53.3176 | 0
[12 empty] | 275 | 51.5278 | 0
[12 empty] | 276 | 48.1551 | 0
[12 empty] | 277 | 51.2114 | 0
[12 empty] | 278 | 48.7834 | 0
[12 empty] | 279 | 51.4013 | 0
[12 empty] | 280 | 48.5339 | 0
[12 empty] | 281 | 47.2013 | 0
[12 empty] | 282 | 49.9084 | 0
[12 empty] | 283 | 49.8723 | 0
[12 empty] | 284 | 47.141 | 0
[12 empty] | 285 | 46.2203 | 0
[12 empty] | 286 | 48.3616 | 0
[12 empty] | 287 | 53.4691 | 0
[12 empty] | 288 | 51.668 | 0
[12 empty] | 289 | 54.7752 | 0
[12 empty] | 290 | 48.783 | 0
[12 empty] | 291 | 50.7263 | 0
[12 empty] | 292 | 50.0445 | 0
[12 empty] | 293 | 51.2599 | 0
[12 empty] | 294 | 47.9774 | 0
[12 empty] | 295 | 52.2187 | 0
[12 empty] | 296 | 49.175 | 0
[12 empty] | 297 | 50.5063 | 0
[12 empty] | 298 | 50.8652 | 0
[12 empty] | 299 | 53.4274 | 0
[12 empty] | 300 | 50.9252 | 0
[12 empty] | 301 | 50.6264 | 0
[12 empty] | 302 | 51.5631 | 0
[12 empty] | 303 | 49.8693 | 0
[12 empty] | 304 | 51.6337 | 0
[12 empty] | 305 | 50.2956 | 0
[12 empty] | 306 | 51.553 | 0
[12 empty] | 307 | 53.0827 | 0
[12 empty] | 308 | 55.206 | 0
[12 empty] | 309 | 51.0488 | 0
[12 empty] | 310 | 48.6671 | 0
[12 empty] | 311 | 53.1591 | 0
[12 empty] | 312 | 48.1102 | 0
[12 empty] | 313 | 52.1981 | 0
[12 empty] | 314 | 51.8076 | 0
[12 empty] | 315 | 51.234 | 0
[12 empty] | 316 | 52.6221 | 0
[12 empty] | 317 | 48.6208 | 0
[12 empty] | 318 | 48.7501 | 0
[12 empty] | 319 | 47.3787 | 0
[12 empty] | 320 | 55.3048 | 0
[12 empty] | 321 | 53.1361 | 0
[12 empty] | 322 | 47.07 | 0
[12 empty] | 323 | 50.4126 | 0
[12 empty] | 324 | 52.094 | 0
[12 empty] | 325 | 47.0502 | 0
[12 empty] | 326 | 48.8266 | 0
[12 empty] | 327 | 50.2792 | 0
[12 empty] | 328 | 47.9425 | 0
[12 empty] | 329 | 53.6227 | 0
[12 empty] | 330 | 50.1579 | 0
[12 empty] | 331 | 48.6943 | 0
[12 empty] | 332 | 51.0713 | 0
[12 empty] | 333 | 48.118 | 0
[12 empty] | 334 | 53.1468 | 0
[12 empty] | 335 | 51.3515 | 0
[12 empty] | 336 | 46.4728 | 0
[12 empty] | 337 | 51.5569 | 0
[12 empty] | 338 | 47.5337 | 0
[12 empty] | 339 | 48.6934 | 0
[12 empty] | 340 | 50.856 | 0
[12 empty] | 341 | 50.0022 | 0
[12 empty] | 342 | 53.2916 | 0
[12 empty] | 343 | 52.4578 | 0
[12 empty] | 344 | 50.6875 | 0
[12 empty] | 345 | 52.2151 | 0
[12 empty] | 346 | 48.4076 | 0
[12 empty] | 347 | 51.3343 | 0
[12 empty] | 348 | 49.5156 | 0
[12 empty] | 349 | 52.4451 | 0
[12 empty] | 350 | 50.4826 | 0
[12 empty] | 351 | 49.0242 | 0
[12 empty] | 352 | 50.1919 | 0
[12 empty] | 353 | 49.6507 | 0
[12 empty] | 354 | 52.3141 | 0
[12 empty] | 355 | 49.0244 | 0
[12 empty] | 356 | 47.1795 | 0
[12 empty] | 357 | 48.0439 | 0
[12 empty] | 358 | 48.9696 | 0
[12 empty] | 359 | 51.6375 | 0
[12 empty] | 360 | 50.6591 | 0
[12 empty] | 361 | 52.0749 | 0
[12 empty] | 362 | 50.2309 | 0
[12 empty] | 363 | 49.3722 | 0
[12 empty] | 364 | 51.8345 | 0
[12 empty] | 365 | 47.7516 | 0
[12 empty] | 366 | 49.9605 | 0
[12 empty] | 367 | 52.71 | 0
[12 empty] | 368 | 49.6237 | 0
[12 empty] | 369 | 51.0792 | 0
[12 empty] | 370 | 49.6153 | 0
[12 empty] | 371 | 54.0996 | 0
[12 empty] | 372 | 52.712 | 0
[12 empty] | 373 | 47.0082 | 0
[12 empty] | 374 | 47.726 | 0
[12 empty] | 375 | 50.2875 | 0
[12 empty] | 376 | 52.4775 | 0
[12 empty] | 377 | 52.2304 | 0
[12 empty] | 378 | 51.2757 | 0
[12 empty] | 379 | 49.5515 | 0
[12 empty] | 380 | 47.6814 | 0
[12 empty] | 381 | 49.5039 | 0
[12 empty] | 382 | 50.6095 | 0
[12 empty] | 383 | 53.1978 | 0
[12 empty] | 384 | 47.9809 | 0
[12 empty] | 385 | 50.4227 | 0
[12 empty] | 386 | 46.9062 | 0
[12 empty] | 387 | 52.5775 | 0
[12 empty] | 388 | 49.8883 | 0
[12 empty] | 389 | 50.2318 | 0
[12 empty] | 390 | 48.3244 | 0
[12 empty] | 391 | 50.8494 | 0
[12 empty] | 392 | 49.2046 | 0
[12 empty] | 393 | 48.7137 | 0
[12 empty] | 394 | 55.0195 | 0
[12 empty] | 395 | 49.0564 | 0
[12 empty] | 396 | 47.8723 | 0
[12 empty] | 397 | 50.4202 | 0
[12 empty] | 398 | 49.3286 | 0
[12 empty] | 399 | 46.3095 | 0
[12 empty] | 400 | 50.4671 | 0
[12 empty] | 401 | 48.0102 | 0
[12 empty] | 402 | 47.8791 | 0
[12 empty] | 403 | 51.3301 | 0
[12 empty] | 404 | 50.9544 | 0
[12 empty] | 405 | 51.3849 | 0
[12 empty] | 406 | 48.5603 | 0
[12 empty] | 407 | 44.5425 | 1
[12 empty] | 408 | 51.0065 | 0
[12 empty] | 409 | 48.0471 | 0
[12 empty] | 410 | 51.5241 | 0
[12 empty] | 411 | 49.4969 | 0
[12 empty] | 412 | 49.5587 | 0
[12 empty] | 413 | 51.1705 | 0
[12 empty] | 414 | 47.225 | 0
[12 empty] | 415 | 54.19 | 0
[12 empty] | 416 | 52.7146 | 0
[12 empty] | 417 | 51.0046 | 0
[12 empty] | 418 | 52.9454 | 0
[12 empty] | 419 | 50.2711 | 0
[12 empty] | 420 | 47.0176 | 0
[12 empty] | 421 | 49.8056 | 0
[12 empty] | 422 | 50.9786 | 0
[12 empty] | 423 | 52.2859 | 0
[12 empty] | 424 | 49.5128 | 0
[12 empty] | 425 | 52.0257 | 0
[12 empty] | 426 | 52.5117 | 0
[12 empty] | 427 | 46.8996 | 0
[12 empty] | 428 | 50.3218 | 0
[12 empty] | 429 | 49.0453 | 0
[12 empty] | 430 | 50.9931 | 0
[12 empty] | 431 | 51.0466 | 0
[12 empty] | 432 | 48.0553 | 0
[12 empty] | 433 | 48.1105 | 0
[12 empty] | 434 | 47.6075 | 0
[12 empty] | 435 | 49.0148 | 0
[12 empty] | 436 | 50.9283 | 0
[12 empty] | 437 | 52.0448 | 0
[12 empty] | 438 | 52.0273 | 0
[12 empty] | 439 | 54.4726 | 0
[12 empty] | 440 | 50.0438 | 0
[12 empty] | 441 | 47.9018 | 0
[12 empty] | 442 | 47.8072 | 0
[12 empty] | 443 | 49.967 | 0
[12 empty] | 444 | 50.4797 | 0
[12 empty] | 445 | 49.9544 | 0
[12 empty] | 446 | 50.2071 | 0
[12 empty] | 447 | 51.7636 | 0
[12 empty] | 448 | 53.5369 | 0
[12 empty] | 449 | 47.6812 | 0
[12 empty] | 450 | 49.161 | 0
[12 empty] | 451 | 49.6764 | 0
[12 empty] | 452 | 47.4469 | 0
[12 empty] | 453 | 48.495 | 0
[12 empty] | 454 | 50.0621 | 0
[12 empty] | 455 | 50.3967 | 0
[12 empty] | 456 | 46.3792 | 0
[12 empty] | 457 | 49.8477 | 0
[12 empty] | 458 | 50.4843 | 0
[12 empty] | 459 | 51.0888 | 0
[12 empty] | 460 | 49.8196 | 0
[12 empty] | 461 | 51.4838 | 0
[12 empty] | 462 | 49.0579 | 0
[12 empty] | 463 | 52.1239 | 0
[12 empty] | 464 | 50.5411 | 0
[12 empty] | 465 | 47.9886 | 0
[12 empty] | 466 | 49.1691 | 0
[12 empty] | 467 | 50.3717 | 0
[12 empty] | 468 | 50.4436 | 0
[12 empty] | 469 | 55.0777 | 0
[12 empty] | 470 | 46.2882 | 0
[12 empty] | 471 | 50.1836 | 0
[12 empty] | 472 | 49.0973 | 0
[12 empty] | 473 | 47.1715 | 0
[12 empty] | 474 | 51.6605 | 0
[12 empty] | 475 | 51.4778 | 0
[12 empty] | 476 | 49.3849 | 0
[12 empty] | 477 | 49.4453 | 0
[12 empty] | 478 | 50.9409 | 0
[12 empty] | 479 | 50.6455 | 0
[12 empty] | 480 | 50.1377 | 0
[12 empty] | 481 | 50.4159 | 0
[12 empty] | 482 | 51.9769 | 0
[12 empty] | 483 | 50.7487 | 0
[12 empty] | 484 | 48.3472 | 0
[12 empty] | 485 | 55.1826 | 0
[12 empty] | 486 | 49.5297 | 0
[12 empty] | 487 | 49.8082 | 0
[12 empty] | 488 | 49.8749 | 0
[12 empty] | 489 | 51.9978 | 0
[12 empty] | 490 | 51.385 | 0
[12 empty] | 491 | 46.1374 | 0
[12 empty] | 492 | 48.5422 | 0
[12 empty] | 493 | 52.4971 | 0
[12 empty] | 494 | 49.7108 | 0
[12 empty] | 495 | 50.1924 | 0
[12 empty] | 496 | 49.6463 | 0
[12 empty] | 497 | 49.5289 | 0
[12 empty] | 498 | 45.343 | 1
[12 empty] | 499 | 50.4748 | 0
[12 empty] | 500 | 48.3561 | 0
[12 empty] | 501 | 53.302 | 0
[12 empty] | 502 | 50.4851 | 0
[12 empty] | 503 | 44.9493 | 1
[12 empty] | 504 | 53.654 | 0
[12 empty] | 505 | 50.3559 | 0
[12 empty] | 506 | 50.5087 | 0
[12 empty] | 507 | 50.1113 | 0
[12 empty] | 508 | 48.3788 | 0
[12 empty] | 509 | 49.2461 | 0
[12 empty] | 510 | 51.7383 | 0
[12 empty] | 511 | 50.9119 | 0
[12 empty] | 512 | 51.7266 | 0
[12 empty] | 513 | 52.386 | 0
[12 empty] | 514 | 49.4143 | 0
[12 empty] | 515 | 47.629 | 0
[12 empty] | 516 | 49.5766 | 0
[12 empty] | 517 | 51.3659 | 0
[12 empty] | 518 | 50.4327 | 0
[12 empty] | 519 | 50.0345 | 0
[12 empty] | 520 | 50.3081 | 0
[12 empty] | 521 | 53.9202 | 0
[12 empty] | 522 | 51.8913 | 0
[12 empty] | 523 | 49.6567 | 0
[12 empty] | 524 | 51.5344 | 0
[12 empty] | 525 | 51.2426 | 0
[12 empty] | 526 | 51.8328 | 0
[12 empty] | 527 | 49.5944 | 0
[12 empty] | 528 | 50.052 | 0
[12 empty] | 529 | 50.376 | 0
[12 empty] | 530 | 51.5778 | 0
[12 empty] | 531 | 45.2598 | 1
[12 empty] | 532 | 51.8745 | 0
[12 empty] | 533 | 49.9373 | 0
[12 empty] | 534 | 51.4434 | 0
[12 empty] | 535 | 53.2041 | 0
[12 empty] | 536 | 47.1911 | 0
[12 empty] | 537 | 51.0424 | 0
[12 empty] | 538 | 50.8335 | 0
[12 empty] | 539 | 47.2141 | 0
[12 empty] | 540 | 49.5177 | 0
[12 empty] | 541 | 48.5663 | 0
[12 empty] | 542 | 50.7917 | 0
[12 empty] | 543 | 52.5836 | 0
[12 empty] | 544 | 47.362 | 0
[12 empty] | 545 | 46.9202 | 0
[12 empty] | 546 | 48.914 | 0
[12 empty] | 547 | 50.3479 | 0
[12 empty] | 548 | 50.9964 | 0
[12 empty] | 549 | 47.9804 | 0
[12 empty] | 550 | 51.4513 | 0
[12 empty] | 551 | 52.3623 | 0
[12 empty] | 552 | 51.429 | 0
[12 empty] | 553 | 53.9546 | 0
[12 empty] | 554 | 48.5657 | 0
[12 empty] | 555 | 49.3604 | 0
[12 empty] | 556 | 51.3602 | 0
[12 empty] | 557 | 50.2418 | 0
[12 empty] | 558 | 47.3722 | 0
[12 empty] | 559 | 51.8181 | 0
[12 empty] | 560 | 49.441 | 0
[12 empty] | 561 | 51.6462 | 0
[12 empty] | 562 | 52.5455 | 0
[12 empty] | 563 | 50.7176 | 0
[12 empty] | 564 | 52.3368 | 0
[12 empty] | 565 | 47.5844 | 0
[12 empty] | 566 | 50.2681 | 0
[12 empty] | 567 | 49.8133 | 0
[12 empty] | 568 | 51.2301 | 0
[12 empty] | 569 | 47.8085 | 0
[12 empty] | 570 | 48.492 | 0
[12 empty] | 571 | 47.6399 | 0
[12 empty] | 572 | 53.2179 | 0
[12 empty] | 573 | 51.963 | 0
[12 empty] | 574 | 50.529 | 0
[12 empty] | 575 | 49.4143 | 0
[12 empty] | 576 | 51.882 | 0
[12 empty] | 577 | 44.0008 | 1
[12 empty] | 578 | 48.0879 | 0
[12 empty] | 579 | 49.8453 | 0
[12 empty] | 580 | 50.0394 | 0
[12 empty] | 581 | 53.2434 | 0
[12 empty] | 582 | 51.0082 | 0
[12 empty] | 583 | 49.9141 | 0
[12 empty] | 584 | 49.0126 | 0
[12 empty] | 585 | 49.1887 | 0
[12 empty] | 586 | 49.7103 | 0
[12 empty] | 587 | 47.5647 | 0
[12 empty] | 588 | 49.4329 | 0
[12 empty] | 589 | 52.4604 | 0
[12 empty] | 590 | 52.1159 | 0
[12 empty] | 591 | 50.5184 | 0
[12 empty] | 592 | 50.075 | 0
[12 empty] | 593 | 50.6784 | 0
[12 empty] | 594 | 51.7624 | 0
[12 empty] | 595 | 51.9389 | 0
[12 empty] | 596 | 49.7453 | 0
[12 empty] | 597 | 48.7785 | 0
[12 empty] | 598 | 48.2004 | 0
[12 empty] | 599 | 51.4537 | 0
[12 empty] | 600 | 48.5393 | 0
[12 empty] | 601 | 48.6018 | 0
[12 empty] | 602 | 50.6539 | 0
[12 empty] | 603 | 51.2392 | 0
[12 empty] | 604 | 50.8743 | 0
[12 empty] | 605 | 48.9354 | 0
[12 empty] | 606 | 51.05 | 0
[12 empty] | 607 | 51.7114 | 0
[12 empty] | 608 | 50.0721 | 0
[12 empty] | 609 | 50.2648 | 0
[12 empty] | 610 | 52.68 | 0
[12 empty] | 611 | 50.4017 | 0
[12 empty] | 612 | 51.1273 | 0
[12 empty] | 613 | 50.1153 | 0
[12 empty] | 614 | 50.919 | 0
[12 empty] | 615 | 49.8895 | 0
[12 empty] | 616 | 49.836 | 0
[12 empty] | 617 | 50.7277 | 0
[12 empty] | 618 | 49.9367 | 0
[12 empty] | 619 | 50.4262 | 0
[12 empty] | 620 | 52.3214 | 0
[12 empty] | 621 | 49.3918 | 0
[12 empty] | 622 | 54.9576 | 0
[12 empty] | 623 | 49.9998 | 0
[12 empty] | 624 | 48.9707 | 0
[12 empty] | 625 | 52.5652 | 0
[12 empty] | 626 | 51.4862 | 0
[12 empty] | 627 | 49.6553 | 0
[12 empty] | 628 | 54.1793 | 0
[12 empty] | 629 | 50.7187 | 0
[12 empty] | 630 | 51.1828 | 0
[12 empty] | 631 | 52.432 | 0
[12 empty] | 632 | 51.2396 | 0
[12 empty] | 633 | 50.3593 | 0
[12 empty] | 634 | 49.348 | 0
[12 empty] | 635 | 50.6342 | 0
[12 empty] | 636 | 49.276 | 0
[12 empty] | 637 | 48.8959 | 0
[12 empty] | 638 | 50.685 | 0
[12 empty] | 639 | 48.6951 | 0
[12 empty] | 640 | 46.9012 | 0
[12 empty] | 641 | 54.084 | 0
[12 empty] | 642 | 48.8353 | 0
[12 empty] | 643 | 53.008 | 0
[12 empty] | 644 | 49.9515 | 0
[12 empty] | 645 | 51.823 | 0
[12 empty] | 646 | 52.0682 | 0
[12 empty] | 647 | 49.4198 | 0
[12 empty] | 648 | 52.1352 | 0
[12 empty] | 649 | 48.1636 | 0
[12 empty] | 650 | 50.6827 | 0
[12 empty] | 651 | 45.5025 | 1
[12 empty] | 652 | 48.9008 | 0
[12 empty] | 653 | 50.1445 | 0
[12 empty] | 654 | 51.0658 | 0
[12 empty] | 655 | 50.6503 | 0
[12 empty] | 656 | 52.0155 | 0
[12 empty] | 657 | 49.3387 | 0
[12 empty] | 658 | 47.9916 | 0
[12 empty] | 659 | 50.812 | 0
[12 empty] | 660 | 49.6409 | 0
[12 empty] | 661 | 49.4284 | 0
[12 empty] | 662 | 52.6166 | 0
[12 empty] | 663 | 51.2375 | 0
[12 empty] | 664 | 51.4863 | 0
[12 empty] | 665 | 50.186 | 0
[12 empty] | 666 | 50.7318 | 0
[12 empty] | 667 | 50.915 | 0
[12 empty] | 668 | 48.7328 | 0
[12 empty] | 669 | 48.6172 | 0
[12 empty] | 670 | 48.9829 | 0
[12 empty] | 671 | 48.7411 | 0
[12 empty] | 672 | 49.9893 | 0
[12 empty] | 673 | 49.2226 | 0
[12 empty] | 674 | 48.9461 | 0
[12 empty] | 675 | 48.4817 | 0
[12 empty] | 676 | 51.7691 | 0
[12 empty] | 677 | 50.9511 | 0
[12 empty] | 678 | 48.2357 | 0
[12 empty] | 679 | 50.1052 | 0
[12 empty] | 680 | 52.0542 | 0
[12 empty] | 681 | 52.2438 | 0
[12 empty] | 682 | 48.7059 | 0
[12 empty] | 683 | 49.8281 | 0
[12 empty] | 684 | 48.1306 | 0
[12 empty] | 685 | 48.879 | 0
[12 empty] | 686 | 50.6404 | 0
[12 empty] | 687 | 50.6349 | 0
[12 empty] | 688 | 50.7483 | 0
[12 empty] | 689 | 50.6979 | 0
[12 empty] | 690 | 49.9669 | 0
[12 empty] | 691 | 49.6884 | 0
[12 empty] | 692 | 54.1582 | 0
[12 empty] | 693 | 47.7299 | 0
[12 empty] | 694 | 50.5025 | 0
[12 empty] | 695 | 53.6154 | 0
[12 empty] | 696 | 51.3837 | 0
[12 empty] | 697 | 47.3649 | 0
[12 empty] | 698 | 51.3162 | 0
[12 empty] | 699 | 51.627 | 0
[12 empty] | 700 | 51.5296 | 0
[12 empty] | 701 | 49.8591 | 0
[12 empty] | 702 | 51.8094 | 0
[12 empty] | 703 | 53.4293 | 0
[12 empty] | 704 | 46.0956 | 0
[12 empty] | 705 | 49.1276 | 0
[12 empty] | 706 | 49.9882 | 0
[12 empty] | 707 | 48.0944 | 0
[12 empty] | 708 | 47.3334 | 0
[12 empty] | 709 | 49.2985 | 0
[12 empty] | 710 | 47.1083 | 0
[12 empty] | 711 | 49.54 | 0
[12 empty] | 712 | 48.8812 | 0
[12 empty] | 713 | 51.9868 | 0
[12 empty] | 714 | 46.3127 | 0
[12 empty] | 715 | 48.5563 | 0
[12 empty] | 716 | 48.4685 | 0
[12 empty] | 717 | 48.1913 | 0
[12 empty] | 718 | 48.0972 | 0
[12 empty] | 719 | 51.8578 | 0
[12 empty] | 720 | 50.9982 | 0
[12 empty] | 721 | 51.8105 | 0
[12 empty] | 722 | 49.9583 | 0
[12 empty] | 723 | 49.0169 | 0
[12 empty] | 724 | 52.5876 | 0
[12 empty] | 725 | 52.4297 | 0
[12 empty] | 726 | 53.8261 | 0
[12 empty] | 727 | 49.6362 | 0
[12 empty] | 728 | 50.3856 | 0
[12 empty] | 729 | 52.6223 | 0
[12 empty] | 730 | 53.3243 | 0
[12 empty] | 731 | 48.4476 | 0
[12 empty] | 732 | 48.3995 | 0
[12 empty] | 733 | 51.9504 | 0
[12 empty] | 734 | 46.3543 | 0
[12 empty] | 735 | 49.633 | 0
[12 empty] | 736 | 52.9886 | 0
[12 empty] | 737 | 49.2158 | 0
[12 empty] | 738 | 49.2704 | 0
[12 empty] | 739 | 54.0565 | 0
[12 empty] | 740 | 55.3364 | 0
[12 empty] | 741 | 50.9291 | 0
[12 empty] | 742 | 47.8284 | 0
[12 empty] | 743 | 50.0619 | 0
[12 empty] | 744 | 49.0697 | 0
[12 empty] | 745 | 49.0417 | 0
[12 empty] | 746 | 52.4799 | 0
[12 empty] | 747 | 52.8808 | 0
[12 empty] | 748 | 49.5321 | 0
[12 empty] | 749 | 48.6897 | 0
[12 empty] | 750 | 50.5855 | 0
[12 empty] | 751 | 53.9173 | 0
[12 empty] | 752 | 49.7998 | 0
[12 empty] | 753 | 48.3416 | 0
[12 empty] | 754 | 51.5543 | 0
[12 empty] | 755 | 47.2047 | 0
[12 empty] | 756 | 49.353 | 0
[12 empty] | 757 | 50.6508 | 0
[12 empty] | 758 | 50.9887 | 0
[12 empty] | 759 | 50.6632 | 0
[12 empty] | 760 | 49.3136 | 0
[12 empty] | 761 | 50.0562 | 0
[12 empty] | 762 | 54.5236 | 0
[12 empty] | 763 | 51.9979 | 0
[12 empty] | 764 | 47.4099 | 0
[12 empty] | 765 | 50.3545 | 0
[12 empty] | 766 | 49.0867 | 0
[12 empty] | 767 | 51.7873 | 0
[12 empty] | 768 | 49.3414 | 0
[12 empty] | 769 | 50.3053 | 0
[12 empty] | 770 | 49.2107 | 0
[12 empty] | 771 | 47.0698 | 0
[12 empty] | 772 | 50.6623 | 0
[12 empty] | 773 | 49.1582 | 0
[12 empty] | 774 | 50.2295 | 0
[12 empty] | 775 | 52.8963 | 0
[12 empty] | 776 | 45.5127 | 1
[12 empty] | 777 | 48.047 | 0
[12 empty] | 778 | 47.2363 | 0
[12 empty] | 779 | 49.0064 | 0
[12 empty] | 780 | 52.2968 | 0
[12 empty] | 781 | 53.2046 | 0
[12 empty] | 782 | 48.6141 | 0
[12 empty] | 783 | 48.4359 | 0
[12 empty] | 784 | 47.1426 | 0
[12 empty] | 785 | 52.3152 | 0
[12 empty] | 786 | 50.6933 | 0
[12 empty] | 787 | 50.4578 | 0
[12 empty] | 788 | 48.6519 | 0
[12 empty] | 789 | 51.022 | 0
[12 empty] | 790 | 51.7288 | 0
[12 empty] | 791 | 47.1215 | 0
[12 empty] | 792 | 51.9392 | 0
[12 empty] | 793 | 52.4286 | 0
[12 empty] | 794 | 50.6323 | 0
[12 empty] | 795 | 51.0879 | 0
[12 empty] | 796 | 52.0506 | 0
[12 empty] | 797 | 49.2577 | 0
[12 empty] | 798 | 51.4451 | 0
[12 empty] | 799 | 47.6649 | 0
[12 empty] | 800 | 49.6659 | 0
[12 empty] | 801 | 51.7618 | 0
[12 empty] | 802 | 45.5144 | 1
[12 empty] | 803 | 48.7155 | 0
[12 empty] | 804 | 50.2024 | 0
[12 empty] | 805 | 51.4229 | 0
[12 empty] | 806 | 51.9682 | 0
[12 empty] | 807 | 50.3531 | 0
[12 empty] | 808 | 49.9167 | 0
[12 empty] | 809 | 46.6553 | 0
[12 empty] | 810 | 49.769 | 0
[12 empty] | 811 | 51.821 | 0
[12 empty] | 812 | 47.9893 | 0
[12 empty] | 813 | 47.7582 | 0
[12 empty] | 814 | 48.6122 | 0
[12 empty] | 815 | 51.0113 | 0
[12 empty] | 816 | 48.821 | 0
[12 empty] | 817 | 54.6284 | 0
[12 empty] | 818 | 49.5758 | 0
[12 empty] | 819 | 49.3512 | 0
[12 empty] | 820 | 47.9734 | 0
[12 empty] | 821 | 50.6057 | 0
[12 empty] | 822 | 50.8601 | 0
[12 empty] | 823 | 51.1792 | 0
[12 empty] | 824 | 54.639 | 0
[12 empty] | 825 | 50.3372 | 0
[12 empty] | 826 | 50.395 | 0
[12 empty] | 827 | 50.5726 | 0
[12 empty] | 828 | 49.9477 | 0
[12 empty] | 829 | 49.4618 | 0
[12 empty] | 830 | 45.6862 | 1
[12 empty] | 831 | 49.997 | 0
[12 empty] | 832 | 51.0307 | 0
[12 empty] | 833 | 49.2409 | 0
[12 empty] | 834 | 50.3572 | 0
[12 empty] | 835 | 48.2331 | 0
[12 empty] | 836 | 53.03 | 0
[12 empty] | 837 | 51.5612 | 0
[12 empty] | 838 | 47.3678 | 0
[12 empty] | 839 | 46.0453 | 0
[12 empty] | 840 | 51.7695 | 0
[12 empty] | 841 | 53.2877 | 0
[12 empty] | 842 | 51.1183 | 0
[12 empty] | 843 | 51.1429 | 0
[12 empty] | 844 | 51.431 | 0
[12 empty] | 845 | 52.5078 | 0
[12 empty] | 846 | 49.9595 | 0
[12 empty] | 847 | 50.9986 | 0
[12 empty] | 848 | 50.287 | 0
[12 empty] | 849 | 49.7411 | 0
[12 empty] | 850 | 54.6987 | 0
[12 empty] | 851 | 50.4913 | 0
[12 empty] | 852 | 52.1538 | 0
[12 empty] | 853 | 52.267 | 0
[12 empty] | 854 | 49.1117 | 0
[12 empty] | 855 | 47.0671 | 0
[12 empty] | 856 | 49.4163 | 0
[12 empty] | 857 | 50.9806 | 0
[12 empty] | 858 | 48.5966 | 0
[12 empty] | 859 | 48.0147 | 0
[12 empty] | 860 | 51.6302 | 0
[12 empty] | 861 | 49.5171 | 0
[12 empty] | 862 | 49.8965 | 0
[12 empty] | 863 | 46.3831 | 0
[12 empty] | 864 | 50.4818 | 0
[12 empty] | 865 | 50.025 | 0
[12 empty] | 866 | 52.0423 | 0
[12 empty] | 867 | 49.342 | 0
[12 empty] | 868 | 50.3387 | 0
[12 empty] | 869 | 49.3673 | 0
[12 empty] | 870 | 50.9465 | 0
[12 empty] | 871 | 51.1225 | 0
[12 empty] | 872 | 49.6096 | 0
[12 empty] | 873 | 48.9342 | 0
[12 empty] | 874 | 48.4702 | 0
[12 empty] | 875 | 50.7942 | 0
[12 empty] | 876 | 51.9026 | 0
[12 empty] | 877 | 52.0639 | 0
[12 empty] | 878 | 49.7653 | 0
[12 empty] | 879 | 51.7418 | 0
[12 empty] | 880 | 51.226 | 0
[12 empty] | 881 | 50.3907 | 0
[12 empty] | 882 | 48.7369 | 0
[12 empty] | 883 | 47.3912 | 0
[12 empty] | 884 | 51.3225 | 0
[12 empty] | 885 | 52.4521 | 0
[12 empty] | 886 | 49.7727 | 0
[12 empty] | 887 | 49.969 | 0
[12 empty] | 888 | 51.6949 | 0
[12 empty] | 889 | 52.2279 | 0
[12 empty] | 890 | 50.9935 | 0
[12 empty] | 891 | 49.4813 | 0
[12 empty] | 892 | 46.5875 | 0
[12 empty] | 893 | 50.2804 | 0
[12 empty] | 894 | 53.0341 | 0
[12 empty] | 895 | 52.0615 | 0
[12 empty] | 896 | 51.8262 | 0
[12 empty] | 897 | 51.0358 | 0
[12 empty] | 898 | 51.3136 | 0
[12 empty] | 899 | 52.4191 | 0
[12 empty] | 900 | 49.4578 | 0
[12 empty] | 901 | 50.4344 | 0
[12 empty] | 902 | 51.3763 | 0
[12 empty] | 903 | 50.4814 | 0
[12 empty] | 904 | 50.0862 | 0
[12 empty] | 905 | 51.1316 | 0
[12 empty] | 906 | 50.8332 | 0
[12 empty] | 907 | 49.0394 | 0
[12 empty] | 908 | 49.5621 | 0
[12 empty] | 909 | 50.1817 | 0
[12 empty] | 910 | 52.0764 | 0
[12 empty] | 911 | 51.9233 | 0
[12 empty] | 912 | 45.018 | 1
[12 empty] | 913 | 48.8357 | 0
[12 empty] | 914 | 50.0687 | 0
[12 empty] | 915 | 51.2073 | 0
[12 empty] | 916 | 50.5194 | 0
[12 empty] | 917 | 49.2277 | 0
[12 empty] | 918 | 50.1347 | 0
[12 empty] | 919 | 51.0509 | 0
[12 empty] | 920 | 46.4144 | 0
[12 empty] | 921 | 52.9165 | 0
[12 empty] | 922 | 49.0456 | 0
[12 empty] | 923 | 47.788 | 0
[12 empty] | 924 | 52.2247 | 0
[12 empty] | 925 | 52.7142 | 0
[12 empty] | 926 | 49.5722 | 0
[12 empty] | 927 | 47.576 | 0
[12 empty] | 928 | 50.4708 | 0
[12 empty] | 929 | 49.766 | 0
[12 empty] | 930 | 48.8584 | 0
[12 empty] | 931 | 49.6632 | 0
[12 empty] | 932 | 50.9041 | 0
[12 empty] | 933 | 47.8958 | 0
[12 empty] | 934 | 51.1529 | 0
[12 empty] | 935 | 49.5817 | 0
[12 empty] | 936 | 50.0402 | 0
[12 empty] | 937 | 51.2745 | 0
[12 empty] | 938 | 50.8733 | 0
[12 empty] | 939 | 53.5841 | 0
[12 empty] | 940 | 49.5822 | 0
[12 empty] | 941 | 48.6958 | 0
[12 empty] | 942 | 54.4061 | 0
[12 empty] | 943 | 52.888 | 0
[12 empty] | 944 | 50.3774 | 0
[12 empty] | 945 | 51.9986 | 0
[12 empty] | 946 | 50.5924 | 0
[12 empty] | 947 | 49.6574 | 0
[12 empty] | 948 | 52.3621 | 0
[12 empty] | 949 | 51.2991 | 0
[12 empty] | 950 | 50.4412 | 0
[12 empty] | 951 | 49.3002 | 0
[12 empty] | 952 | 53.4038 | 0
[12 empty] | 953 | 51.0858 | 0
[12 empty] | 954 | 48.3017 | 0
[12 empty] | 955 | 49.1639 | 0
[12 empty] | 956 | 47.8442 | 0
[12 empty] | 957 | 49.3255 | 0
[12 empty] | 958 | 48.6466 | 0
[12 empty] | 959 | 50.9689 | 0
[12 empty] | 960 | 44.3509 | 1
[12 empty] | 961 | 51.4546 | 0
[12 empty] | 962 | 51.9006 | 0
[12 empty] | 963 | 47.9854 | 0
[12 empty] | 964 | 47.91 | 0
[12 empty] | 965 | 51.5488 | 0
[12 empty] | 966 | 52.2619 | 0
[12 empty] | 967 | 52.5714 | 0
[12 empty] | 968 | 48.4613 | 0
[12 empty] | 969 | 51.9674 | 0
[12 empty] | 970 | 51.8761 | 0
[12 empty] | 971 | 51.2848 | 0
[12 empty] | 972 | 49.875 | 0
[12 empty] | 973 | 49.1698 | 0
[12 empty] | 974 | 49.456 | 0
[12 empty] | 975 | 52.1596 | 0
[12 empty] | 976 | 51.9031 | 0
[12 empty] | 977 | 51.3712 | 0
[12 empty] | 978 | 51.4643 | 0
[12 empty] | 979 | 48.881 | 0
[12 empty] | 980 | 51.0638 | 0
[12 empty] | 981 | 55.244 | 0
[12 empty] | 982 | 50.7367 | 0
[12 empty] | 983 | 50.6227 | 0
[12 empty] | 984 | 50.461 | 0
[12 empty] | 985 | 53.6219 | 0
[12 empty] | 986 | 54.1372 | 0
[12 empty] | 987 | 51.3368 | 0
[12 empty] | 988 | 51.5103 | 0
[12 empty] | 989 | 51.4685 | 0
[12 empty] | 990 | 45.6963 | 1
[12 empty] | 991 | 50.4371 | 0
[12 empty] | 992 | 52.7449 | 0
[12 empty] | 993 | 50.5746 | 0
[12 empty] | 994 | 48.4787 | 0
[12 empty] | 995 | 52.7125 | 0
[12 empty] | 996 | 50.4669 | 0
[12 empty] | 997 | 49.4769 | 0
[12 empty] | 998 | 50.2295 | 0
[12 empty] | 999 | 51.2492 | 0
[12 empty] | 1000 | 51.8889 | 0

## Project 1 left
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Deadline | Project 1 finish time | Success Rate | Trial | Project 1 Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.015328 | 2.1215 | 2.1215 | 46 | 43.7203 | 85.6 |  | 43.1998 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.1215 | 0.17437 | 5 | 7.1215 |  |  |  | 1 | 42.9868 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.1215 | 0.5919 | 6.2648 | 8.3863 |  |  |  | 2 | 43.3234 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.1215 | 0.62423 | 2.2754 | 4.3968 |  |  |  | 3 | 40.5383 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.1215 | 0.53548 | 6.929 | 14.0505 |  |  |  | 4 | 41.8329 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 8.3863 | 0.69557 | 5.2177 | 13.604 |  |  |  | 5 | 43.1841 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 14.0505 | 0.90868 | 8.4566 | 22.5071 |  |  |  | 6 | 43.4989 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 13.604 | 0.65849 | 3 | 16.604 |  |  |  | 7 | 47.4523 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 13.604 | 0.61485 | 10.9258 | 24.5298 |  |  |  | 8 | 46.0096 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 22.5071 | 0.57507 | 8.2748 | 30.7819 |  |  |  | 9 | 44.3256 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 24.5298 | 0.93553 | 1.2442 | 25.774 |  |  |  | 10 | 40.6718 | 1
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 30.7819 | 0.28528 | 12.4178 | 43.1998 |  |  |  | 11 | 44.7482 | 1
[12 empty] | 12 | 44.2652 | 1
[12 empty] | 13 | 42.3975 | 1
[12 empty] | 14 | 42.7111 | 1
[12 empty] | 15 | 44.0434 | 1
[12 empty] | 16 | 43.2357 | 1
[12 empty] | 17 | 41.9997 | 1
[12 empty] | 18 | 41.4904 | 1
[12 empty] | 19 | 45.493 | 1
[12 empty] | 20 | 45.2663 | 1
[12 empty] | 21 | 42.7899 | 1
[12 empty] | 22 | 41.4389 | 1
[12 empty] | 23 | 45.4679 | 1
[12 empty] | 24 | 46.1403 | 0
[12 empty] | 25 | 40.9455 | 1
[12 empty] | 26 | 44.4589 | 1
[12 empty] | 27 | 43.1458 | 1
[12 empty] | 28 | 41.3026 | 1
[12 empty] | 29 | 44.8718 | 1
[12 empty] | 30 | 43.0965 | 1
[12 empty] | 31 | 47.7896 | 0
[12 empty] | 32 | 44.4325 | 1
[12 empty] | 33 | 41.7938 | 1
[12 empty] | 34 | 45.3308 | 1
[12 empty] | 35 | 43.2837 | 1
[12 empty] | 36 | 43.4542 | 1
[12 empty] | 37 | 40.3721 | 1
[12 empty] | 38 | 43.0591 | 1
[12 empty] | 39 | 43.8137 | 1
[12 empty] | 40 | 41.5946 | 1
[12 empty] | 41 | 43.1716 | 1
[12 empty] | 42 | 43.215 | 1
[12 empty] | 43 | 46.3732 | 0
[12 empty] | 44 | 44.8202 | 1
[12 empty] | 45 | 42.5791 | 1
[12 empty] | 46 | 44.2535 | 1
[12 empty] | 47 | 43.5916 | 1
[12 empty] | 48 | 43.6 | 1
[12 empty] | 49 | 41.7268 | 1
[12 empty] | 50 | 41.5062 | 1
[12 empty] | 51 | 45.0893 | 1
[12 empty] | 52 | 47.7648 | 0
[12 empty] | 53 | 47.4686 | 0
[12 empty] | 54 | 42.7994 | 1
[12 empty] | 55 | 45.6671 | 1
[12 empty] | 56 | 46.4512 | 0
[12 empty] | 57 | 46.3852 | 0
[12 empty] | 58 | 43.4591 | 1
[12 empty] | 59 | 42.0584 | 1
[12 empty] | 60 | 40.9195 | 1
[12 empty] | 61 | 41.4164 | 1
[12 empty] | 62 | 45.3902 | 1
[12 empty] | 63 | 46.3848 | 0
[12 empty] | 64 | 42.4752 | 1
[12 empty] | 65 | 44.4322 | 1
[12 empty] | 66 | 42.937 | 1
[12 empty] | 67 | 42.7279 | 1
[12 empty] | 68 | 42.2198 | 1
[12 empty] | 69 | 44.7258 | 1
[12 empty] | 70 | 47.6524 | 0
[12 empty] | 71 | 42.7967 | 1
[12 empty] | 72 | 42.9932 | 1
[12 empty] | 73 | 46.4915 | 0
[12 empty] | 74 | 47.0433 | 0
[12 empty] | 75 | 46.4274 | 0
[12 empty] | 76 | 39.8238 | 1
[12 empty] | 77 | 48.564 | 0
[12 empty] | 78 | 41.7458 | 1
[12 empty] | 79 | 46.346 | 0
[12 empty] | 80 | 44.3822 | 1
[12 empty] | 81 | 46.8283 | 0
[12 empty] | 82 | 43.6949 | 1
[12 empty] | 83 | 46.231 | 0
[12 empty] | 84 | 39.5614 | 1
[12 empty] | 85 | 41.3555 | 1
[12 empty] | 86 | 44.3843 | 1
[12 empty] | 87 | 44.361 | 1
[12 empty] | 88 | 43.585 | 1
[12 empty] | 89 | 45.2376 | 1
[12 empty] | 90 | 46.2944 | 0
[12 empty] | 91 | 44.0988 | 1
[12 empty] | 92 | 42.009 | 1
[12 empty] | 93 | 42.2424 | 1
[12 empty] | 94 | 43.9031 | 1
[12 empty] | 95 | 43.9651 | 1
[12 empty] | 96 | 43.5607 | 1
[12 empty] | 97 | 46.146 | 0
[12 empty] | 98 | 41.5201 | 1
[12 empty] | 99 | 42.4117 | 1
[12 empty] | 100 | 43.2625 | 1
[12 empty] | 101 | 42.434 | 1
[12 empty] | 102 | 40.6223 | 1
[12 empty] | 103 | 43.7645 | 1
[12 empty] | 104 | 40.7408 | 1
[12 empty] | 105 | 40.8594 | 1
[12 empty] | 106 | 42.6823 | 1
[12 empty] | 107 | 43.7416 | 1
[12 empty] | 108 | 42.8171 | 1
[12 empty] | 109 | 47.7127 | 0
[12 empty] | 110 | 44.1359 | 1
[12 empty] | 111 | 40.1302 | 1
[12 empty] | 112 | 46.238 | 0
[12 empty] | 113 | 42.7475 | 1
[12 empty] | 114 | 40.0912 | 1
[12 empty] | 115 | 43.9024 | 1
[12 empty] | 116 | 42.6762 | 1
[12 empty] | 117 | 43.0296 | 1
[12 empty] | 118 | 45.3512 | 1
[12 empty] | 119 | 43.2222 | 1
[12 empty] | 120 | 41.8271 | 1
[12 empty] | 121 | 40.3005 | 1
[12 empty] | 122 | 41.4323 | 1
[12 empty] | 123 | 40.457 | 1
[12 empty] | 124 | 44.9021 | 1
[12 empty] | 125 | 44.3202 | 1
[12 empty] | 126 | 40.1435 | 1
[12 empty] | 127 | 43.2065 | 1
[12 empty] | 128 | 43.0484 | 1
[12 empty] | 129 | 41.1187 | 1
[12 empty] | 130 | 45.7733 | 1
[12 empty] | 131 | 45.1054 | 1
[12 empty] | 132 | 42.6137 | 1
[12 empty] | 133 | 42.3271 | 1
[12 empty] | 134 | 41.9971 | 1
[12 empty] | 135 | 48.2 | 0
[12 empty] | 136 | 46.3898 | 0
[12 empty] | 137 | 46.9755 | 0
[12 empty] | 138 | 44.0918 | 1
[12 empty] | 139 | 44.5711 | 1
[12 empty] | 140 | 41.1256 | 1
[12 empty] | 141 | 41.2393 | 1
[12 empty] | 142 | 41.5713 | 1
[12 empty] | 143 | 42.5298 | 1
[12 empty] | 144 | 44.1728 | 1
[12 empty] | 145 | 45.5774 | 1
[12 empty] | 146 | 42.2062 | 1
[12 empty] | 147 | 41.6042 | 1
[12 empty] | 148 | 43.3477 | 1
[12 empty] | 149 | 41.0341 | 1
[12 empty] | 150 | 43.6717 | 1
[12 empty] | 151 | 42.5904 | 1
[12 empty] | 152 | 40.945 | 1
[12 empty] | 153 | 44.8151 | 1
[12 empty] | 154 | 46.2329 | 0
[12 empty] | 155 | 42.796 | 1
[12 empty] | 156 | 46.0944 | 0
[12 empty] | 157 | 41.1245 | 1
[12 empty] | 158 | 41.0764 | 1
[12 empty] | 159 | 46.3332 | 0
[12 empty] | 160 | 43.2372 | 1
[12 empty] | 161 | 42.0569 | 1
[12 empty] | 162 | 43.5732 | 1
[12 empty] | 163 | 42.6383 | 1
[12 empty] | 164 | 40.3879 | 1
[12 empty] | 165 | 42.8138 | 1
[12 empty] | 166 | 41.8442 | 1
[12 empty] | 167 | 46.0851 | 0
[12 empty] | 168 | 45.9523 | 1
[12 empty] | 169 | 46.0383 | 0
[12 empty] | 170 | 40.7087 | 1
[12 empty] | 171 | 46.8607 | 0
[12 empty] | 172 | 46.0916 | 0
[12 empty] | 173 | 41.3909 | 1
[12 empty] | 174 | 42.175 | 1
[12 empty] | 175 | 44.2101 | 1
[12 empty] | 176 | 45.9784 | 1
[12 empty] | 177 | 42.4856 | 1
[12 empty] | 178 | 46.0077 | 0
[12 empty] | 179 | 41.3184 | 1
[12 empty] | 180 | 45.5856 | 1
[12 empty] | 181 | 44.3533 | 1
[12 empty] | 182 | 43.3693 | 1
[12 empty] | 183 | 43.5135 | 1
[12 empty] | 184 | 43.8589 | 1
[12 empty] | 185 | 40.0121 | 1
[12 empty] | 186 | 44.8678 | 1
[12 empty] | 187 | 43.493 | 1
[12 empty] | 188 | 40.686 | 1
[12 empty] | 189 | 42.2004 | 1
[12 empty] | 190 | 41.8189 | 1
[12 empty] | 191 | 44.7405 | 1
[12 empty] | 192 | 42.3622 | 1
[12 empty] | 193 | 42.4408 | 1
[12 empty] | 194 | 41.2025 | 1
[12 empty] | 195 | 43.9772 | 1
[12 empty] | 196 | 42.7077 | 1
[12 empty] | 197 | 43.2557 | 1
[12 empty] | 198 | 40.0324 | 1
[12 empty] | 199 | 40.9574 | 1
[12 empty] | 200 | 45.4174 | 1
[12 empty] | 201 | 46.7301 | 0
[12 empty] | 202 | 42.5972 | 1
[12 empty] | 203 | 42.5204 | 1
[12 empty] | 204 | 44.1089 | 1
[12 empty] | 205 | 42.3756 | 1
[12 empty] | 206 | 43.8506 | 1
[12 empty] | 207 | 44.2483 | 1
[12 empty] | 208 | 43.4328 | 1
[12 empty] | 209 | 49.9787 | 0
[12 empty] | 210 | 43.4417 | 1
[12 empty] | 211 | 45.2475 | 1
[12 empty] | 212 | 43.7733 | 1
[12 empty] | 213 | 42.8422 | 1
[12 empty] | 214 | 45.7113 | 1
[12 empty] | 215 | 43.1365 | 1
[12 empty] | 216 | 42.853 | 1
[12 empty] | 217 | 46.775 | 0
[12 empty] | 218 | 43.1206 | 1
[12 empty] | 219 | 42.7463 | 1
[12 empty] | 220 | 41.4263 | 1
[12 empty] | 221 | 46.6817 | 0
[12 empty] | 222 | 42.8751 | 1
[12 empty] | 223 | 43.2095 | 1
[12 empty] | 224 | 42.7978 | 1
[12 empty] | 225 | 44.4887 | 1
[12 empty] | 226 | 42.9671 | 1
[12 empty] | 227 | 41.3002 | 1
[12 empty] | 228 | 43.5085 | 1
[12 empty] | 229 | 44.9993 | 1
[12 empty] | 230 | 47.4946 | 0
[12 empty] | 231 | 44.3916 | 1
[12 empty] | 232 | 42.5698 | 1
[12 empty] | 233 | 43.6682 | 1
[12 empty] | 234 | 44.1128 | 1
[12 empty] | 235 | 41.2197 | 1
[12 empty] | 236 | 42.3219 | 1
[12 empty] | 237 | 40.8325 | 1
[12 empty] | 238 | 42.4154 | 1
[12 empty] | 239 | 43.1746 | 1
[12 empty] | 240 | 40.5174 | 1
[12 empty] | 241 | 43.1193 | 1
[12 empty] | 242 | 43.6514 | 1
[12 empty] | 243 | 41.8816 | 1
[12 empty] | 244 | 46.9365 | 0
[12 empty] | 245 | 41.9299 | 1
[12 empty] | 246 | 41.3576 | 1
[12 empty] | 247 | 44.2434 | 1
[12 empty] | 248 | 44.8161 | 1
[12 empty] | 249 | 41.279 | 1
[12 empty] | 250 | 41.6079 | 1
[12 empty] | 251 | 41.7472 | 1
[12 empty] | 252 | 43.4505 | 1
[12 empty] | 253 | 44.6581 | 1
[12 empty] | 254 | 45.6589 | 1
[12 empty] | 255 | 44.5149 | 1
[12 empty] | 256 | 45.2019 | 1
[12 empty] | 257 | 43.1322 | 1
[12 empty] | 258 | 43.876 | 1
[12 empty] | 259 | 42.4467 | 1
[12 empty] | 260 | 42.1466 | 1
[12 empty] | 261 | 45.515 | 1
[12 empty] | 262 | 44.0645 | 1
[12 empty] | 263 | 46.2725 | 0
[12 empty] | 264 | 43.6439 | 1
[12 empty] | 265 | 47.2848 | 0
[12 empty] | 266 | 40.3313 | 1
[12 empty] | 267 | 46.5443 | 0
[12 empty] | 268 | 45.7735 | 1
[12 empty] | 269 | 42.4512 | 1
[12 empty] | 270 | 46.6211 | 0
[12 empty] | 271 | 42.9885 | 1
[12 empty] | 272 | 42.2879 | 1
[12 empty] | 273 | 43.5277 | 1
[12 empty] | 274 | 43.0089 | 1
[12 empty] | 275 | 47.4813 | 0
[12 empty] | 276 | 43.9275 | 1
[12 empty] | 277 | 45.9672 | 1
[12 empty] | 278 | 42.4657 | 1
[12 empty] | 279 | 44.0157 | 1
[12 empty] | 280 | 46.3291 | 0
[12 empty] | 281 | 40.6719 | 1
[12 empty] | 282 | 40.5305 | 1
[12 empty] | 283 | 42.1536 | 1
[12 empty] | 284 | 44.8351 | 1
[12 empty] | 285 | 43.1548 | 1
[12 empty] | 286 | 45.594 | 1
[12 empty] | 287 | 44.2572 | 1
[12 empty] | 288 | 44.7812 | 1
[12 empty] | 289 | 47.5235 | 0
[12 empty] | 290 | 46.4981 | 0
[12 empty] | 291 | 47.509 | 0
[12 empty] | 292 | 41.5856 | 1
[12 empty] | 293 | 42.5155 | 1
[12 empty] | 294 | 43.869 | 1
[12 empty] | 295 | 42.8294 | 1
[12 empty] | 296 | 44.0844 | 1
[12 empty] | 297 | 40.0125 | 1
[12 empty] | 298 | 43.9895 | 1
[12 empty] | 299 | 45.2115 | 1
[12 empty] | 300 | 43.941 | 1
[12 empty] | 301 | 43.4184 | 1
[12 empty] | 302 | 45.1255 | 1
[12 empty] | 303 | 42.3287 | 1
[12 empty] | 304 | 43.017 | 1
[12 empty] | 305 | 45.04 | 1
[12 empty] | 306 | 46.2367 | 0
[12 empty] | 307 | 45.1666 | 1
[12 empty] | 308 | 41.9183 | 1
[12 empty] | 309 | 45.2826 | 1
[12 empty] | 310 | 41.5246 | 1
[12 empty] | 311 | 42.1277 | 1
[12 empty] | 312 | 47.1713 | 0
[12 empty] | 313 | 45.7923 | 1
[12 empty] | 314 | 44.4929 | 1
[12 empty] | 315 | 45.6564 | 1
[12 empty] | 316 | 43.2935 | 1
[12 empty] | 317 | 39.6748 | 1
[12 empty] | 318 | 42.8937 | 1
[12 empty] | 319 | 43.2581 | 1
[12 empty] | 320 | 47.7782 | 0
[12 empty] | 321 | 42.8683 | 1
[12 empty] | 322 | 42.7371 | 1
[12 empty] | 323 | 45.5592 | 1
[12 empty] | 324 | 46.2346 | 0
[12 empty] | 325 | 43.3223 | 1
[12 empty] | 326 | 47.322 | 0
[12 empty] | 327 | 45.2434 | 1
[12 empty] | 328 | 45.8362 | 1
[12 empty] | 329 | 44.0361 | 1
[12 empty] | 330 | 45.6661 | 1
[12 empty] | 331 | 42.5367 | 1
[12 empty] | 332 | 44.3825 | 1
[12 empty] | 333 | 41.0255 | 1
[12 empty] | 334 | 41.8174 | 1
[12 empty] | 335 | 43.3533 | 1
[12 empty] | 336 | 46.8331 | 0
[12 empty] | 337 | 42.5748 | 1
[12 empty] | 338 | 43.0556 | 1
[12 empty] | 339 | 45.9431 | 1
[12 empty] | 340 | 43.9827 | 1
[12 empty] | 341 | 46.2453 | 0
[12 empty] | 342 | 41.4093 | 1
[12 empty] | 343 | 40.8436 | 1
[12 empty] | 344 | 42.3384 | 1
[12 empty] | 345 | 40.8022 | 1
[12 empty] | 346 | 43.173 | 1
[12 empty] | 347 | 41.7244 | 1
[12 empty] | 348 | 40.7183 | 1
[12 empty] | 349 | 42.0982 | 1
[12 empty] | 350 | 45.9556 | 1
[12 empty] | 351 | 45.5352 | 1
[12 empty] | 352 | 40.5747 | 1
[12 empty] | 353 | 45.8702 | 1
[12 empty] | 354 | 41.6447 | 1
[12 empty] | 355 | 44.8438 | 1
[12 empty] | 356 | 42.8424 | 1
[12 empty] | 357 | 42.0269 | 1
[12 empty] | 358 | 43.5604 | 1
[12 empty] | 359 | 44.2113 | 1
[12 empty] | 360 | 46.0247 | 0
[12 empty] | 361 | 45.0409 | 1
[12 empty] | 362 | 45.613 | 1
[12 empty] | 363 | 43.5201 | 1
[12 empty] | 364 | 47.1628 | 0
[12 empty] | 365 | 43.2302 | 1
[12 empty] | 366 | 45.1011 | 1
[12 empty] | 367 | 40.6436 | 1
[12 empty] | 368 | 44.1079 | 1
[12 empty] | 369 | 46.1536 | 0
[12 empty] | 370 | 43.3455 | 1
[12 empty] | 371 | 43.7502 | 1
[12 empty] | 372 | 48.5781 | 0
[12 empty] | 373 | 47.1356 | 0
[12 empty] | 374 | 43.6362 | 1
[12 empty] | 375 | 41.1871 | 1
[12 empty] | 376 | 48.1331 | 0
[12 empty] | 377 | 45.7853 | 1
[12 empty] | 378 | 45.6545 | 1
[12 empty] | 379 | 42.8327 | 1
[12 empty] | 380 | 43.9102 | 1
[12 empty] | 381 | 43.5932 | 1
[12 empty] | 382 | 42.6987 | 1
[12 empty] | 383 | 39.9964 | 1
[12 empty] | 384 | 43.668 | 1
[12 empty] | 385 | 43.161 | 1
[12 empty] | 386 | 42.528 | 1
[12 empty] | 387 | 41.4424 | 1
[12 empty] | 388 | 46.835 | 0
[12 empty] | 389 | 42.3554 | 1
[12 empty] | 390 | 42.8416 | 1
[12 empty] | 391 | 40.8268 | 1
[12 empty] | 392 | 41.1957 | 1
[12 empty] | 393 | 47.5394 | 0
[12 empty] | 394 | 39.8232 | 1
[12 empty] | 395 | 42.2148 | 1
[12 empty] | 396 | 43.4757 | 1
[12 empty] | 397 | 41.9963 | 1
[12 empty] | 398 | 45.3244 | 1
[12 empty] | 399 | 46.2921 | 0
[12 empty] | 400 | 47.829 | 0
[12 empty] | 401 | 44.7115 | 1
[12 empty] | 402 | 42.0682 | 1
[12 empty] | 403 | 44.2254 | 1
[12 empty] | 404 | 42.4073 | 1
[12 empty] | 405 | 45.6951 | 1
[12 empty] | 406 | 44.0483 | 1
[12 empty] | 407 | 46.4756 | 0
[12 empty] | 408 | 46.9154 | 0
[12 empty] | 409 | 41.598 | 1
[12 empty] | 410 | 45.9107 | 1
[12 empty] | 411 | 46.9664 | 0
[12 empty] | 412 | 40.5929 | 1
[12 empty] | 413 | 47.5861 | 0
[12 empty] | 414 | 41.0196 | 1
[12 empty] | 415 | 42.1903 | 1
[12 empty] | 416 | 46.3898 | 0
[12 empty] | 417 | 43.0595 | 1
[12 empty] | 418 | 43.052 | 1
[12 empty] | 419 | 45.6345 | 1
[12 empty] | 420 | 42.427 | 1
[12 empty] | 421 | 47.8188 | 0
[12 empty] | 422 | 43.0322 | 1
[12 empty] | 423 | 43.3518 | 1
[12 empty] | 424 | 43.2615 | 1
[12 empty] | 425 | 41.6125 | 1
[12 empty] | 426 | 41.9131 | 1
[12 empty] | 427 | 44.4619 | 1
[12 empty] | 428 | 44.4299 | 1
[12 empty] | 429 | 43.5593 | 1
[12 empty] | 430 | 43.8611 | 1
[12 empty] | 431 | 47.3545 | 0
[12 empty] | 432 | 40.2013 | 1
[12 empty] | 433 | 41.4715 | 1
[12 empty] | 434 | 45.5344 | 1
[12 empty] | 435 | 43.5841 | 1
[12 empty] | 436 | 46.5097 | 0
[12 empty] | 437 | 40.4258 | 1
[12 empty] | 438 | 42.0824 | 1
[12 empty] | 439 | 46.3057 | 0
[12 empty] | 440 | 43.8725 | 1
[12 empty] | 441 | 46.8748 | 0
[12 empty] | 442 | 44.3117 | 1
[12 empty] | 443 | 44.9365 | 1
[12 empty] | 444 | 42.8504 | 1
[12 empty] | 445 | 44.2038 | 1
[12 empty] | 446 | 44.6199 | 1
[12 empty] | 447 | 43.5289 | 1
[12 empty] | 448 | 44.3467 | 1
[12 empty] | 449 | 44.1026 | 1
[12 empty] | 450 | 44.1253 | 1
[12 empty] | 451 | 43.4364 | 1
[12 empty] | 452 | 40.1892 | 1
[12 empty] | 453 | 43.7423 | 1
[12 empty] | 454 | 41.4725 | 1
[12 empty] | 455 | 44.4123 | 1
[12 empty] | 456 | 44.1605 | 1
[12 empty] | 457 | 45.2373 | 1
[12 empty] | 458 | 44.1491 | 1
[12 empty] | 459 | 41.4084 | 1
[12 empty] | 460 | 41.8952 | 1
[12 empty] | 461 | 43.4722 | 1
[12 empty] | 462 | 41.471 | 1
[12 empty] | 463 | 45.8728 | 1
[12 empty] | 464 | 47.8584 | 0
[12 empty] | 465 | 44.4985 | 1
[12 empty] | 466 | 43.1478 | 1
[12 empty] | 467 | 40.7589 | 1
[12 empty] | 468 | 43.5401 | 1
[12 empty] | 469 | 43.6557 | 1
[12 empty] | 470 | 44.407 | 1
[12 empty] | 471 | 44.8018 | 1
[12 empty] | 472 | 42.451 | 1
[12 empty] | 473 | 46.5805 | 0
[12 empty] | 474 | 40.7904 | 1
[12 empty] | 475 | 42.378 | 1
[12 empty] | 476 | 43.5386 | 1
[12 empty] | 477 | 43.4894 | 1
[12 empty] | 478 | 41.8813 | 1
[12 empty] | 479 | 44.0753 | 1
[12 empty] | 480 | 42.911 | 1
[12 empty] | 481 | 42.8544 | 1
[12 empty] | 482 | 43.8968 | 1
[12 empty] | 483 | 45.8717 | 1
[12 empty] | 484 | 44.7812 | 1
[12 empty] | 485 | 39.7361 | 1
[12 empty] | 486 | 48.3764 | 0
[12 empty] | 487 | 41.487 | 1
[12 empty] | 488 | 41.9797 | 1
[12 empty] | 489 | 40.9745 | 1
[12 empty] | 490 | 41.159 | 1
[12 empty] | 491 | 45.9828 | 1
[12 empty] | 492 | 46.085 | 0
[12 empty] | 493 | 45.8954 | 1
[12 empty] | 494 | 41.5255 | 1
[12 empty] | 495 | 44.9578 | 1
[12 empty] | 496 | 42.26 | 1
[12 empty] | 497 | 44.4659 | 1
[12 empty] | 498 | 48.7644 | 0
[12 empty] | 499 | 42.1565 | 1
[12 empty] | 500 | 42.0345 | 1
[12 empty] | 501 | 44.2733 | 1
[12 empty] | 502 | 41.2406 | 1
[12 empty] | 503 | 45.1113 | 1
[12 empty] | 504 | 43.1265 | 1
[12 empty] | 505 | 47.6717 | 0
[12 empty] | 506 | 42.0947 | 1
[12 empty] | 507 | 43.2866 | 1
[12 empty] | 508 | 44.1927 | 1
[12 empty] | 509 | 44.5045 | 1
[12 empty] | 510 | 43.1379 | 1
[12 empty] | 511 | 43.5727 | 1
[12 empty] | 512 | 42.4305 | 1
[12 empty] | 513 | 42.4673 | 1
[12 empty] | 514 | 41.4365 | 1
[12 empty] | 515 | 44.2235 | 1
[12 empty] | 516 | 45.7894 | 1
[12 empty] | 517 | 42.5313 | 1
[12 empty] | 518 | 42.8992 | 1
[12 empty] | 519 | 43.9516 | 1
[12 empty] | 520 | 43.9165 | 1
[12 empty] | 521 | 43.9445 | 1
[12 empty] | 522 | 45.7296 | 1
[12 empty] | 523 | 43.2691 | 1
[12 empty] | 524 | 39.2519 | 1
[12 empty] | 525 | 43.558 | 1
[12 empty] | 526 | 41.5137 | 1
[12 empty] | 527 | 43.1158 | 1
[12 empty] | 528 | 43.9913 | 1
[12 empty] | 529 | 45.902 | 1
[12 empty] | 530 | 40.8333 | 1
[12 empty] | 531 | 44.1647 | 1
[12 empty] | 532 | 45.3899 | 1
[12 empty] | 533 | 45.2884 | 1
[12 empty] | 534 | 42.3286 | 1
[12 empty] | 535 | 46.7637 | 0
[12 empty] | 536 | 41.6731 | 1
[12 empty] | 537 | 44.4648 | 1
[12 empty] | 538 | 44.348 | 1
[12 empty] | 539 | 42.1095 | 1
[12 empty] | 540 | 45.7394 | 1
[12 empty] | 541 | 46.1657 | 0
[12 empty] | 542 | 45.0789 | 1
[12 empty] | 543 | 46.623 | 0
[12 empty] | 544 | 41.6105 | 1
[12 empty] | 545 | 41.506 | 1
[12 empty] | 546 | 45.7896 | 1
[12 empty] | 547 | 41.7985 | 1
[12 empty] | 548 | 44.2262 | 1
[12 empty] | 549 | 43.907 | 1
[12 empty] | 550 | 43.5062 | 1
[12 empty] | 551 | 44.3005 | 1
[12 empty] | 552 | 42.6467 | 1
[12 empty] | 553 | 43.4962 | 1
[12 empty] | 554 | 42.6041 | 1
[12 empty] | 555 | 44.1912 | 1
[12 empty] | 556 | 42.835 | 1
[12 empty] | 557 | 42.1559 | 1
[12 empty] | 558 | 43.6858 | 1
[12 empty] | 559 | 48.7854 | 0
[12 empty] | 560 | 48.0688 | 0
[12 empty] | 561 | 43.0226 | 1
[12 empty] | 562 | 42.5324 | 1
[12 empty] | 563 | 41.9681 | 1
[12 empty] | 564 | 43.1256 | 1
[12 empty] | 565 | 41.8011 | 1
[12 empty] | 566 | 43.394 | 1
[12 empty] | 567 | 45.6854 | 1
[12 empty] | 568 | 41.7633 | 1
[12 empty] | 569 | 43.8733 | 1
[12 empty] | 570 | 42.2145 | 1
[12 empty] | 571 | 43.8612 | 1
[12 empty] | 572 | 41.845 | 1
[12 empty] | 573 | 44.1858 | 1
[12 empty] | 574 | 42.7562 | 1
[12 empty] | 575 | 43.1905 | 1
[12 empty] | 576 | 43.3587 | 1
[12 empty] | 577 | 49.4866 | 0
[12 empty] | 578 | 46.5653 | 0
[12 empty] | 579 | 44.65 | 1
[12 empty] | 580 | 43.8082 | 1
[12 empty] | 581 | 44.0152 | 1
[12 empty] | 582 | 44.5168 | 1
[12 empty] | 583 | 43.6675 | 1
[12 empty] | 584 | 42.682 | 1
[12 empty] | 585 | 43.9787 | 1
[12 empty] | 586 | 43.5556 | 1
[12 empty] | 587 | 47.2909 | 0
[12 empty] | 588 | 44.8761 | 1
[12 empty] | 589 | 49.0381 | 0
[12 empty] | 590 | 46.6676 | 0
[12 empty] | 591 | 42.2925 | 1
[12 empty] | 592 | 44.4216 | 1
[12 empty] | 593 | 42.9256 | 1
[12 empty] | 594 | 46.9734 | 0
[12 empty] | 595 | 44.5362 | 1
[12 empty] | 596 | 41.1294 | 1
[12 empty] | 597 | 41.3228 | 1
[12 empty] | 598 | 44.9653 | 1
[12 empty] | 599 | 47.6315 | 0
[12 empty] | 600 | 44.3804 | 1
[12 empty] | 601 | 41.7301 | 1
[12 empty] | 602 | 46.5007 | 0
[12 empty] | 603 | 43.1367 | 1
[12 empty] | 604 | 46.4753 | 0
[12 empty] | 605 | 43.3654 | 1
[12 empty] | 606 | 42.0009 | 1
[12 empty] | 607 | 43.6877 | 1
[12 empty] | 608 | 44.0683 | 1
[12 empty] | 609 | 46.7345 | 0
[12 empty] | 610 | 40.9923 | 1
[12 empty] | 611 | 42.1019 | 1
[12 empty] | 612 | 44.6433 | 1
[12 empty] | 613 | 41.8915 | 1
[12 empty] | 614 | 41.174 | 1
[12 empty] | 615 | 44.9082 | 1
[12 empty] | 616 | 42.092 | 1
[12 empty] | 617 | 42.9384 | 1
[12 empty] | 618 | 41.6695 | 1
[12 empty] | 619 | 45.3154 | 1
[12 empty] | 620 | 44.7956 | 1
[12 empty] | 621 | 45.5254 | 1
[12 empty] | 622 | 44.6662 | 1
[12 empty] | 623 | 42.3721 | 1
[12 empty] | 624 | 44.2578 | 1
[12 empty] | 625 | 45.5453 | 1
[12 empty] | 626 | 49.4343 | 0
[12 empty] | 627 | 42.2523 | 1
[12 empty] | 628 | 46.1286 | 0
[12 empty] | 629 | 39.4913 | 1
[12 empty] | 630 | 41.8217 | 1
[12 empty] | 631 | 43.1214 | 1
[12 empty] | 632 | 47.3961 | 0
[12 empty] | 633 | 45.5964 | 1
[12 empty] | 634 | 46.7016 | 0
[12 empty] | 635 | 44.0708 | 1
[12 empty] | 636 | 42.6033 | 1
[12 empty] | 637 | 45.0203 | 1
[12 empty] | 638 | 41.1331 | 1
[12 empty] | 639 | 41.8763 | 1
[12 empty] | 640 | 42.5064 | 1
[12 empty] | 641 | 44.1702 | 1
[12 empty] | 642 | 44.9805 | 1
[12 empty] | 643 | 46.2631 | 0
[12 empty] | 644 | 43.4498 | 1
[12 empty] | 645 | 42.7422 | 1
[12 empty] | 646 | 46.5639 | 0
[12 empty] | 647 | 43.1842 | 1
[12 empty] | 648 | 46.7508 | 0
[12 empty] | 649 | 46.2952 | 0
[12 empty] | 650 | 44.0121 | 1
[12 empty] | 651 | 43.9539 | 1
[12 empty] | 652 | 42.9942 | 1
[12 empty] | 653 | 45.1031 | 1
[12 empty] | 654 | 43.7499 | 1
[12 empty] | 655 | 48.353 | 0
[12 empty] | 656 | 42.6607 | 1
[12 empty] | 657 | 45.2742 | 1
[12 empty] | 658 | 43.8505 | 1
[12 empty] | 659 | 46.4228 | 0
[12 empty] | 660 | 45.0521 | 1
[12 empty] | 661 | 44.1012 | 1
[12 empty] | 662 | 42.8448 | 1
[12 empty] | 663 | 43.6576 | 1
[12 empty] | 664 | 43.5731 | 1
[12 empty] | 665 | 41.4366 | 1
[12 empty] | 666 | 45.3965 | 1
[12 empty] | 667 | 47.4927 | 0
[12 empty] | 668 | 41.7629 | 1
[12 empty] | 669 | 45.8743 | 1
[12 empty] | 670 | 44.2661 | 1
[12 empty] | 671 | 43.5917 | 1
[12 empty] | 672 | 43.2618 | 1
[12 empty] | 673 | 41.1594 | 1
[12 empty] | 674 | 45.4589 | 1
[12 empty] | 675 | 43.8923 | 1
[12 empty] | 676 | 46.0195 | 0
[12 empty] | 677 | 43.0625 | 1
[12 empty] | 678 | 46.1192 | 0
[12 empty] | 679 | 43.2197 | 1
[12 empty] | 680 | 41.6642 | 1
[12 empty] | 681 | 41.9764 | 1
[12 empty] | 682 | 42.4265 | 1
[12 empty] | 683 | 45.6762 | 1
[12 empty] | 684 | 39.7516 | 1
[12 empty] | 685 | 39.4349 | 1
[12 empty] | 686 | 44.5224 | 1
[12 empty] | 687 | 44.4825 | 1
[12 empty] | 688 | 45.5214 | 1
[12 empty] | 689 | 43.3421 | 1
[12 empty] | 690 | 42.1293 | 1
[12 empty] | 691 | 45.2442 | 1
[12 empty] | 692 | 45.4057 | 1
[12 empty] | 693 | 45.3349 | 1
[12 empty] | 694 | 42.3606 | 1
[12 empty] | 695 | 40.8678 | 1
[12 empty] | 696 | 39.8115 | 1
[12 empty] | 697 | 48.4057 | 0
[12 empty] | 698 | 44.4587 | 1
[12 empty] | 699 | 40.8258 | 1
[12 empty] | 700 | 42.9035 | 1
[12 empty] | 701 | 43.696 | 1
[12 empty] | 702 | 43.9722 | 1
[12 empty] | 703 | 45.546 | 1
[12 empty] | 704 | 42.1842 | 1
[12 empty] | 705 | 43.5142 | 1
[12 empty] | 706 | 43.1731 | 1
[12 empty] | 707 | 40.104 | 1
[12 empty] | 708 | 42.6475 | 1
[12 empty] | 709 | 46.5551 | 0
[12 empty] | 710 | 43.897 | 1
[12 empty] | 711 | 46.4113 | 0
[12 empty] | 712 | 44.2231 | 1
[12 empty] | 713 | 43.5957 | 1
[12 empty] | 714 | 48.8692 | 0
[12 empty] | 715 | 42.8168 | 1
[12 empty] | 716 | 42.2628 | 1
[12 empty] | 717 | 43.2138 | 1
[12 empty] | 718 | 40.9184 | 1
[12 empty] | 719 | 41.4754 | 1
[12 empty] | 720 | 41.3646 | 1
[12 empty] | 721 | 44.8704 | 1
[12 empty] | 722 | 45.0185 | 1
[12 empty] | 723 | 46.4193 | 0
[12 empty] | 724 | 40.9767 | 1
[12 empty] | 725 | 41.5573 | 1
[12 empty] | 726 | 39.6537 | 1
[12 empty] | 727 | 43.1032 | 1
[12 empty] | 728 | 40.9638 | 1
[12 empty] | 729 | 45.5043 | 1
[12 empty] | 730 | 44.7406 | 1
[12 empty] | 731 | 45.166 | 1
[12 empty] | 732 | 42.9482 | 1
[12 empty] | 733 | 43.6868 | 1
[12 empty] | 734 | 42.3768 | 1
[12 empty] | 735 | 42.1009 | 1
[12 empty] | 736 | 40.8414 | 1
[12 empty] | 737 | 41.9696 | 1
[12 empty] | 738 | 42.5923 | 1
[12 empty] | 739 | 43.2923 | 1
[12 empty] | 740 | 42.7901 | 1
[12 empty] | 741 | 44.3539 | 1
[12 empty] | 742 | 45.4467 | 1
[12 empty] | 743 | 42.6908 | 1
[12 empty] | 744 | 42.6161 | 1
[12 empty] | 745 | 45.5192 | 1
[12 empty] | 746 | 42.302 | 1
[12 empty] | 747 | 40.37 | 1
[12 empty] | 748 | 41.3958 | 1
[12 empty] | 749 | 42.0567 | 1
[12 empty] | 750 | 44.9371 | 1
[12 empty] | 751 | 41.8321 | 1
[12 empty] | 752 | 44.4818 | 1
[12 empty] | 753 | 42.7683 | 1
[12 empty] | 754 | 47.7206 | 0
[12 empty] | 755 | 47.0375 | 0
[12 empty] | 756 | 44.6515 | 1
[12 empty] | 757 | 42.1641 | 1
[12 empty] | 758 | 41.8734 | 1
[12 empty] | 759 | 41.8343 | 1
[12 empty] | 760 | 44.1626 | 1
[12 empty] | 761 | 43.2976 | 1
[12 empty] | 762 | 45.8141 | 1
[12 empty] | 763 | 40.8494 | 1
[12 empty] | 764 | 42.3949 | 1
[12 empty] | 765 | 39.7399 | 1
[12 empty] | 766 | 43.4457 | 1
[12 empty] | 767 | 47.1793 | 0
[12 empty] | 768 | 44.7758 | 1
[12 empty] | 769 | 44.2974 | 1
[12 empty] | 770 | 45.2294 | 1
[12 empty] | 771 | 41.5958 | 1
[12 empty] | 772 | 42.1427 | 1
[12 empty] | 773 | 41.1682 | 1
[12 empty] | 774 | 44.2661 | 1
[12 empty] | 775 | 44.8077 | 1
[12 empty] | 776 | 44.4742 | 1
[12 empty] | 777 | 42.053 | 1
[12 empty] | 778 | 44.3197 | 1
[12 empty] | 779 | 42.2298 | 1
[12 empty] | 780 | 45.2768 | 1
[12 empty] | 781 | 42.6193 | 1
[12 empty] | 782 | 40.5536 | 1
[12 empty] | 783 | 42.1398 | 1
[12 empty] | 784 | 44.1832 | 1
[12 empty] | 785 | 47.2616 | 0
[12 empty] | 786 | 44.0084 | 1
[12 empty] | 787 | 44.3225 | 1
[12 empty] | 788 | 45.8749 | 1
[12 empty] | 789 | 42.7596 | 1
[12 empty] | 790 | 43.3534 | 1
[12 empty] | 791 | 41.6704 | 1
[12 empty] | 792 | 42.7779 | 1
[12 empty] | 793 | 42.0889 | 1
[12 empty] | 794 | 43.5027 | 1
[12 empty] | 795 | 42.8654 | 1
[12 empty] | 796 | 41.0841 | 1
[12 empty] | 797 | 44.5343 | 1
[12 empty] | 798 | 44.0219 | 1
[12 empty] | 799 | 44.1812 | 1
[12 empty] | 800 | 45.1253 | 1
[12 empty] | 801 | 41.238 | 1
[12 empty] | 802 | 42.7375 | 1
[12 empty] | 803 | 43.752 | 1
[12 empty] | 804 | 40.5332 | 1
[12 empty] | 805 | 47.1124 | 0
[12 empty] | 806 | 42.7585 | 1
[12 empty] | 807 | 42.2736 | 1
[12 empty] | 808 | 43.8551 | 1
[12 empty] | 809 | 43.6655 | 1
[12 empty] | 810 | 39.59 | 1
[12 empty] | 811 | 42.9325 | 1
[12 empty] | 812 | 43.4653 | 1
[12 empty] | 813 | 43.3875 | 1
[12 empty] | 814 | 45.1143 | 1
[12 empty] | 815 | 44.8476 | 1
[12 empty] | 816 | 43.8646 | 1
[12 empty] | 817 | 42.0133 | 1
[12 empty] | 818 | 43.6273 | 1
[12 empty] | 819 | 41.6104 | 1
[12 empty] | 820 | 40.8721 | 1
[12 empty] | 821 | 42.3706 | 1
[12 empty] | 822 | 44.8672 | 1
[12 empty] | 823 | 44.0071 | 1
[12 empty] | 824 | 43.8861 | 1
[12 empty] | 825 | 44.0241 | 1
[12 empty] | 826 | 43.2246 | 1
[12 empty] | 827 | 43.8158 | 1
[12 empty] | 828 | 40.9621 | 1
[12 empty] | 829 | 43.2427 | 1
[12 empty] | 830 | 45.7155 | 1
[12 empty] | 831 | 41.7168 | 1
[12 empty] | 832 | 43.7789 | 1
[12 empty] | 833 | 47.8315 | 0
[12 empty] | 834 | 44.8212 | 1
[12 empty] | 835 | 44.215 | 1
[12 empty] | 836 | 45.458 | 1
[12 empty] | 837 | 43.6119 | 1
[12 empty] | 838 | 42.1561 | 1
[12 empty] | 839 | 42.3088 | 1
[12 empty] | 840 | 44.7697 | 1
[12 empty] | 841 | 44.012 | 1
[12 empty] | 842 | 45.2299 | 1
[12 empty] | 843 | 43.7148 | 1
[12 empty] | 844 | 41.5809 | 1
[12 empty] | 845 | 42.2957 | 1
[12 empty] | 846 | 42.2592 | 1
[12 empty] | 847 | 42.314 | 1
[12 empty] | 848 | 41.7325 | 1
[12 empty] | 849 | 47.4114 | 0
[12 empty] | 850 | 43.2221 | 1
[12 empty] | 851 | 44.1063 | 1
[12 empty] | 852 | 43.6391 | 1
[12 empty] | 853 | 45.2427 | 1
[12 empty] | 854 | 43.8192 | 1
[12 empty] | 855 | 42.5856 | 1
[12 empty] | 856 | 46.8057 | 0
[12 empty] | 857 | 44.6026 | 1
[12 empty] | 858 | 45.2333 | 1
[12 empty] | 859 | 44.6198 | 1
[12 empty] | 860 | 43.0743 | 1
[12 empty] | 861 | 40.9213 | 1
[12 empty] | 862 | 46.0033 | 0
[12 empty] | 863 | 42.5442 | 1
[12 empty] | 864 | 42.1629 | 1
[12 empty] | 865 | 41.6374 | 1
[12 empty] | 866 | 45.2355 | 1
[12 empty] | 867 | 47.2241 | 0
[12 empty] | 868 | 43.9857 | 1
[12 empty] | 869 | 45.9105 | 1
[12 empty] | 870 | 42.2238 | 1
[12 empty] | 871 | 42.0441 | 1
[12 empty] | 872 | 41.2795 | 1
[12 empty] | 873 | 44.104 | 1
[12 empty] | 874 | 46.0109 | 0
[12 empty] | 875 | 44.5459 | 1
[12 empty] | 876 | 44.4027 | 1
[12 empty] | 877 | 40.3647 | 1
[12 empty] | 878 | 44.3495 | 1
[12 empty] | 879 | 41.3533 | 1
[12 empty] | 880 | 42.7923 | 1
[12 empty] | 881 | 45.5708 | 1
[12 empty] | 882 | 44.4981 | 1
[12 empty] | 883 | 43.8177 | 1
[12 empty] | 884 | 43.566 | 1
[12 empty] | 885 | 45.4217 | 1
[12 empty] | 886 | 42.8579 | 1
[12 empty] | 887 | 42.444 | 1
[12 empty] | 888 | 45.1813 | 1
[12 empty] | 889 | 46.1287 | 0
[12 empty] | 890 | 44.3879 | 1
[12 empty] | 891 | 46.9545 | 0
[12 empty] | 892 | 41.9211 | 1
[12 empty] | 893 | 43.0774 | 1
[12 empty] | 894 | 43.4515 | 1
[12 empty] | 895 | 42.7257 | 1
[12 empty] | 896 | 42.1032 | 1
[12 empty] | 897 | 42.4902 | 1
[12 empty] | 898 | 44.9246 | 1
[12 empty] | 899 | 44.5962 | 1
[12 empty] | 900 | 47.2777 | 0
[12 empty] | 901 | 42.0095 | 1
[12 empty] | 902 | 46.1705 | 0
[12 empty] | 903 | 41.0853 | 1
[12 empty] | 904 | 43.2329 | 1
[12 empty] | 905 | 39.8933 | 1
[12 empty] | 906 | 41.0726 | 1
[12 empty] | 907 | 45.5149 | 1
[12 empty] | 908 | 42.1846 | 1
[12 empty] | 909 | 43.3736 | 1
[12 empty] | 910 | 42.8354 | 1
[12 empty] | 911 | 46.5439 | 0
[12 empty] | 912 | 42.0909 | 1
[12 empty] | 913 | 42.9262 | 1
[12 empty] | 914 | 42.9766 | 1
[12 empty] | 915 | 44.1032 | 1
[12 empty] | 916 | 44.2495 | 1
[12 empty] | 917 | 41.0798 | 1
[12 empty] | 918 | 43.0563 | 1
[12 empty] | 919 | 47.7113 | 0
[12 empty] | 920 | 43.5998 | 1
[12 empty] | 921 | 45.2899 | 1
[12 empty] | 922 | 42.5563 | 1
[12 empty] | 923 | 40.9355 | 1
[12 empty] | 924 | 47.2511 | 0
[12 empty] | 925 | 43.6287 | 1
[12 empty] | 926 | 42.172 | 1
[12 empty] | 927 | 43.2545 | 1
[12 empty] | 928 | 45.8795 | 1
[12 empty] | 929 | 43.0734 | 1
[12 empty] | 930 | 39.0768 | 1
[12 empty] | 931 | 42.5267 | 1
[12 empty] | 932 | 43.0845 | 1
[12 empty] | 933 | 41.516 | 1
[12 empty] | 934 | 41.447 | 1
[12 empty] | 935 | 44.5792 | 1
[12 empty] | 936 | 44.2295 | 1
[12 empty] | 937 | 48.7919 | 0
[12 empty] | 938 | 47.4635 | 0
[12 empty] | 939 | 43.3854 | 1
[12 empty] | 940 | 44.2768 | 1
[12 empty] | 941 | 44.3679 | 1
[12 empty] | 942 | 45.0723 | 1
[12 empty] | 943 | 42.2392 | 1
[12 empty] | 944 | 46.8836 | 0
[12 empty] | 945 | 42.3011 | 1
[12 empty] | 946 | 43.2621 | 1
[12 empty] | 947 | 45.395 | 1
[12 empty] | 948 | 47.0884 | 0
[12 empty] | 949 | 42.162 | 1
[12 empty] | 950 | 45.8318 | 1
[12 empty] | 951 | 42.3224 | 1
[12 empty] | 952 | 46.5624 | 0
[12 empty] | 953 | 44.9242 | 1
[12 empty] | 954 | 44.0096 | 1
[12 empty] | 955 | 42.3222 | 1
[12 empty] | 956 | 42.8967 | 1
[12 empty] | 957 | 46.1872 | 0
[12 empty] | 958 | 43.9291 | 1
[12 empty] | 959 | 43.4223 | 1
[12 empty] | 960 | 42.2025 | 1
[12 empty] | 961 | 44.7189 | 1
[12 empty] | 962 | 43.5738 | 1
[12 empty] | 963 | 46.165 | 0
[12 empty] | 964 | 44.7607 | 1
[12 empty] | 965 | 42.6674 | 1
[12 empty] | 966 | 43.3178 | 1
[12 empty] | 967 | 44.6735 | 1
[12 empty] | 968 | 43.6474 | 1
[12 empty] | 969 | 44.4122 | 1
[12 empty] | 970 | 43.0538 | 1
[12 empty] | 971 | 42.827 | 1
[12 empty] | 972 | 43.6794 | 1
[12 empty] | 973 | 42.5291 | 1
[12 empty] | 974 | 48.5814 | 0
[12 empty] | 975 | 41.9976 | 1
[12 empty] | 976 | 47.6838 | 0
[12 empty] | 977 | 43.0402 | 1
[12 empty] | 978 | 42.7218 | 1
[12 empty] | 979 | 41.0807 | 1
[12 empty] | 980 | 46.5983 | 0
[12 empty] | 981 | 41.0125 | 1
[12 empty] | 982 | 44.6776 | 1
[12 empty] | 983 | 46.462 | 0
[12 empty] | 984 | 41.9276 | 1
[12 empty] | 985 | 42.4803 | 1
[12 empty] | 986 | 42.5515 | 1
[12 empty] | 987 | 45.1455 | 1
[12 empty] | 988 | 42.6374 | 1
[12 empty] | 989 | 46.6846 | 0
[12 empty] | 990 | 45.4668 | 1
[12 empty] | 991 | 45.0951 | 1
[12 empty] | 992 | 42.3484 | 1
[12 empty] | 993 | 44.9484 | 1
[12 empty] | 994 | 43.5716 | 1
[12 empty] | 995 | 43.8026 | 1
[12 empty] | 996 | 45.5131 | 1
[12 empty] | 997 | 45.0529 | 1
[12 empty] | 998 | 44.7224 | 1
[12 empty] | 999 | 41.8886 | 1
[12 empty] | 1000 | 43.1826 | 1

## Project 2 triangular
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Deadline | Project 2 finish time | Success Rate | Trial | Project 2 Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.63028 | 3.0151 | 3.0151 | 24 | 24.2406 | 44.5 |  | 22.8038 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.0151 | 0.45416 | 3.9531 | 6.9681 |  |  |  | 1 | 23.8103 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0151 | 0.77977 | 2.3 | 5.3151 |  |  |  | 2 | 23.2716 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 6.9681 | 0.049109 | 1.3838 | 8.352 |  |  |  | 3 | 24.0442 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 6.9681 | 0.56418 | 6.6703 | 13.6384 |  |  |  | 4 | 26.2217 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.3151 | 0.3676 | 6.7149 | 12.0299 |  |  |  | 5 | 21.1523 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.3151 | 0.5389 | 2.4476 | 7.7627 |  |  |  | 6 | 21.3665 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.6384 | 0.73762 | 6.0904 | 19.7288 |  |  |  | 7 | 23.6155 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 12.0299 | 0.50285 | 7.0029 | 19.0328 |  |  |  | 8 | 24.6229 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 19.7288 | 0.76145 | 0.4 | 20.1288 |  |  |  | 9 | 24.3114 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 19.0328 | 0.23105 | 0.84703 | 19.8798 |  |  |  | 10 | 23.9372 | 1
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 20.1288 | 0.19097 | 2.675 | 22.8038 |  |  |  | 11 | 26.1739 | 0
[12 empty] | 12 | 28.4815 | 0
[12 empty] | 13 | 22.5871 | 1
[12 empty] | 14 | 26.6692 | 0
[12 empty] | 15 | 22.8812 | 1
[12 empty] | 16 | 22.9906 | 1
[12 empty] | 17 | 23.1117 | 1
[12 empty] | 18 | 24.9745 | 0
[12 empty] | 19 | 26.1385 | 0
[12 empty] | 20 | 25.6806 | 0
[12 empty] | 21 | 24.2592 | 0
[12 empty] | 22 | 27.1286 | 0
[12 empty] | 23 | 23.8867 | 1
[12 empty] | 24 | 24.2108 | 0
[12 empty] | 25 | 22.9214 | 1
[12 empty] | 26 | 25.2669 | 0
[12 empty] | 27 | 22.2143 | 1
[12 empty] | 28 | 27.8266 | 0
[12 empty] | 29 | 23.4484 | 1
[12 empty] | 30 | 21.6412 | 1
[12 empty] | 31 | 21.2318 | 1
[12 empty] | 32 | 22.1046 | 1
[12 empty] | 33 | 25.4908 | 0
[12 empty] | 34 | 23.1139 | 1
[12 empty] | 35 | 22.8756 | 1
[12 empty] | 36 | 24.6337 | 0
[12 empty] | 37 | 24.7875 | 0
[12 empty] | 38 | 22.3525 | 1
[12 empty] | 39 | 24.162 | 0
[12 empty] | 40 | 24.2537 | 0
[12 empty] | 41 | 26.6107 | 0
[12 empty] | 42 | 21.8406 | 1
[12 empty] | 43 | 24.2842 | 0
[12 empty] | 44 | 21.3722 | 1
[12 empty] | 45 | 26.1125 | 0
[12 empty] | 46 | 23.9568 | 1
[12 empty] | 47 | 24.9076 | 0
[12 empty] | 48 | 25.6215 | 0
[12 empty] | 49 | 25.648 | 0
[12 empty] | 50 | 23.4671 | 1
[12 empty] | 51 | 25.6233 | 0
[12 empty] | 52 | 21.9831 | 1
[12 empty] | 53 | 23.0009 | 1
[12 empty] | 54 | 25.5589 | 0
[12 empty] | 55 | 22.3798 | 1
[12 empty] | 56 | 24.7013 | 0
[12 empty] | 57 | 24.9232 | 0
[12 empty] | 58 | 24.0453 | 0
[12 empty] | 59 | 23.2059 | 1
[12 empty] | 60 | 27.0143 | 0
[12 empty] | 61 | 24.7504 | 0
[12 empty] | 62 | 22.3826 | 1
[12 empty] | 63 | 21.8735 | 1
[12 empty] | 64 | 24.5589 | 0
[12 empty] | 65 | 24.3509 | 0
[12 empty] | 66 | 20.8626 | 1
[12 empty] | 67 | 23.3504 | 1
[12 empty] | 68 | 25.109 | 0
[12 empty] | 69 | 23.6953 | 1
[12 empty] | 70 | 23.9274 | 1
[12 empty] | 71 | 24.6342 | 0
[12 empty] | 72 | 24.1325 | 0
[12 empty] | 73 | 23.145 | 1
[12 empty] | 74 | 21.9631 | 1
[12 empty] | 75 | 24.1644 | 0
[12 empty] | 76 | 25.0809 | 0
[12 empty] | 77 | 24.5877 | 0
[12 empty] | 78 | 24.1377 | 0
[12 empty] | 79 | 23.7973 | 1
[12 empty] | 80 | 23.4017 | 1
[12 empty] | 81 | 22.6778 | 1
[12 empty] | 82 | 23.8452 | 1
[12 empty] | 83 | 23.6956 | 1
[12 empty] | 84 | 23.7793 | 1
[12 empty] | 85 | 24.7071 | 0
[12 empty] | 86 | 27.1039 | 0
[12 empty] | 87 | 25.8783 | 0
[12 empty] | 88 | 25.682 | 0
[12 empty] | 89 | 23.9814 | 1
[12 empty] | 90 | 24.203 | 0
[12 empty] | 91 | 23.3543 | 1
[12 empty] | 92 | 21.0076 | 1
[12 empty] | 93 | 23.4996 | 1
[12 empty] | 94 | 22.1703 | 1
[12 empty] | 95 | 22.9218 | 1
[12 empty] | 96 | 26.7497 | 0
[12 empty] | 97 | 27.0861 | 0
[12 empty] | 98 | 26.3541 | 0
[12 empty] | 99 | 26.9977 | 0
[12 empty] | 100 | 22.4271 | 1
[12 empty] | 101 | 22.5862 | 1
[12 empty] | 102 | 24.898 | 0
[12 empty] | 103 | 22.7621 | 1
[12 empty] | 104 | 22.7907 | 1
[12 empty] | 105 | 22.9268 | 1
[12 empty] | 106 | 22.2049 | 1
[12 empty] | 107 | 22.9543 | 1
[12 empty] | 108 | 24.8831 | 0
[12 empty] | 109 | 22.4128 | 1
[12 empty] | 110 | 25.4075 | 0
[12 empty] | 111 | 23.7368 | 1
[12 empty] | 112 | 24.9864 | 0
[12 empty] | 113 | 24.3495 | 0
[12 empty] | 114 | 23.825 | 1
[12 empty] | 115 | 22.3582 | 1
[12 empty] | 116 | 23.8756 | 1
[12 empty] | 117 | 22.7704 | 1
[12 empty] | 118 | 24.1114 | 0
[12 empty] | 119 | 24.3625 | 0
[12 empty] | 120 | 23.1018 | 1
[12 empty] | 121 | 24.8217 | 0
[12 empty] | 122 | 22.3428 | 1
[12 empty] | 123 | 24.6389 | 0
[12 empty] | 124 | 22.9369 | 1
[12 empty] | 125 | 25.2308 | 0
[12 empty] | 126 | 26.0564 | 0
[12 empty] | 127 | 24.5948 | 0
[12 empty] | 128 | 23.5269 | 1
[12 empty] | 129 | 23.6696 | 1
[12 empty] | 130 | 24.7097 | 0
[12 empty] | 131 | 25.8777 | 0
[12 empty] | 132 | 25.3176 | 0
[12 empty] | 133 | 25.6711 | 0
[12 empty] | 134 | 23.1114 | 1
[12 empty] | 135 | 22.5493 | 1
[12 empty] | 136 | 25.4464 | 0
[12 empty] | 137 | 21.7656 | 1
[12 empty] | 138 | 22.3894 | 1
[12 empty] | 139 | 24.7566 | 0
[12 empty] | 140 | 22.9615 | 1
[12 empty] | 141 | 24.7876 | 0
[12 empty] | 142 | 24.9639 | 0
[12 empty] | 143 | 21.3204 | 1
[12 empty] | 144 | 26.0653 | 0
[12 empty] | 145 | 23.3708 | 1
[12 empty] | 146 | 24.5362 | 0
[12 empty] | 147 | 22.7717 | 1
[12 empty] | 148 | 23.5829 | 1
[12 empty] | 149 | 26.2502 | 0
[12 empty] | 150 | 24.7843 | 0
[12 empty] | 151 | 23.0485 | 1
[12 empty] | 152 | 21.6445 | 1
[12 empty] | 153 | 21.8012 | 1
[12 empty] | 154 | 26.0982 | 0
[12 empty] | 155 | 25.1994 | 0
[12 empty] | 156 | 24.4791 | 0
[12 empty] | 157 | 25.9968 | 0
[12 empty] | 158 | 24.4326 | 0
[12 empty] | 159 | 24.0519 | 0
[12 empty] | 160 | 23.7159 | 1
[12 empty] | 161 | 21.9037 | 1
[12 empty] | 162 | 23.518 | 1
[12 empty] | 163 | 24.4808 | 0
[12 empty] | 164 | 23.5791 | 1
[12 empty] | 165 | 25.6861 | 0
[12 empty] | 166 | 21.7602 | 1
[12 empty] | 167 | 24.3685 | 0
[12 empty] | 168 | 26.3581 | 0
[12 empty] | 169 | 21.4994 | 1
[12 empty] | 170 | 22.1185 | 1
[12 empty] | 171 | 23.9327 | 1
[12 empty] | 172 | 23.3318 | 1
[12 empty] | 173 | 25.7498 | 0
[12 empty] | 174 | 23.326 | 1
[12 empty] | 175 | 21.648 | 1
[12 empty] | 176 | 22.5889 | 1
[12 empty] | 177 | 24.5967 | 0
[12 empty] | 178 | 24.9389 | 0
[12 empty] | 179 | 25.3896 | 0
[12 empty] | 180 | 25.8039 | 0
[12 empty] | 181 | 24.9998 | 0
[12 empty] | 182 | 22.9261 | 1
[12 empty] | 183 | 24.044 | 0
[12 empty] | 184 | 27.0841 | 0
[12 empty] | 185 | 25.541 | 0
[12 empty] | 186 | 24.0046 | 0
[12 empty] | 187 | 24.0332 | 0
[12 empty] | 188 | 22.6086 | 1
[12 empty] | 189 | 25.8192 | 0
[12 empty] | 190 | 26.1123 | 0
[12 empty] | 191 | 25.1498 | 0
[12 empty] | 192 | 25.0431 | 0
[12 empty] | 193 | 24.1612 | 0
[12 empty] | 194 | 25.7937 | 0
[12 empty] | 195 | 25.3421 | 0
[12 empty] | 196 | 23.6402 | 1
[12 empty] | 197 | 23.2262 | 1
[12 empty] | 198 | 24.2019 | 0
[12 empty] | 199 | 22.2632 | 1
[12 empty] | 200 | 24.5481 | 0
[12 empty] | 201 | 24.5154 | 0
[12 empty] | 202 | 23.5604 | 1
[12 empty] | 203 | 25.056 | 0
[12 empty] | 204 | 21.569 | 1
[12 empty] | 205 | 23.5442 | 1
[12 empty] | 206 | 26.4195 | 0
[12 empty] | 207 | 25.5349 | 0
[12 empty] | 208 | 24.5571 | 0
[12 empty] | 209 | 22.6273 | 1
[12 empty] | 210 | 23.858 | 1
[12 empty] | 211 | 25.02 | 0
[12 empty] | 212 | 22.8967 | 1
[12 empty] | 213 | 24.534 | 0
[12 empty] | 214 | 23.0439 | 1
[12 empty] | 215 | 23.9785 | 1
[12 empty] | 216 | 21.0202 | 1
[12 empty] | 217 | 22.2345 | 1
[12 empty] | 218 | 24.5846 | 0
[12 empty] | 219 | 24.0746 | 0
[12 empty] | 220 | 24.8557 | 0
[12 empty] | 221 | 25.352 | 0
[12 empty] | 222 | 23.4125 | 1
[12 empty] | 223 | 24.9904 | 0
[12 empty] | 224 | 24.3309 | 0
[12 empty] | 225 | 26.4862 | 0
[12 empty] | 226 | 20.3827 | 1
[12 empty] | 227 | 23.383 | 1
[12 empty] | 228 | 23.3586 | 1
[12 empty] | 229 | 23.3385 | 1
[12 empty] | 230 | 23.7023 | 1
[12 empty] | 231 | 24.9267 | 0
[12 empty] | 232 | 24.2929 | 0
[12 empty] | 233 | 23.7752 | 1
[12 empty] | 234 | 27.9974 | 0
[12 empty] | 235 | 22.6825 | 1
[12 empty] | 236 | 24.0319 | 0
[12 empty] | 237 | 24.384 | 0
[12 empty] | 238 | 21.1089 | 1
[12 empty] | 239 | 26.4294 | 0
[12 empty] | 240 | 20.9464 | 1
[12 empty] | 241 | 24.9861 | 0
[12 empty] | 242 | 23.0658 | 1
[12 empty] | 243 | 25.2316 | 0
[12 empty] | 244 | 24.8969 | 0
[12 empty] | 245 | 24.057 | 0
[12 empty] | 246 | 25.1575 | 0
[12 empty] | 247 | 25.86 | 0
[12 empty] | 248 | 25.8214 | 0
[12 empty] | 249 | 26.2444 | 0
[12 empty] | 250 | 24.1475 | 0
[12 empty] | 251 | 24.6288 | 0
[12 empty] | 252 | 25.6403 | 0
[12 empty] | 253 | 23.4512 | 1
[12 empty] | 254 | 23.5324 | 1
[12 empty] | 255 | 26.0285 | 0
[12 empty] | 256 | 22.6931 | 1
[12 empty] | 257 | 23.4374 | 1
[12 empty] | 258 | 23.6186 | 1
[12 empty] | 259 | 26.3929 | 0
[12 empty] | 260 | 21.1439 | 1
[12 empty] | 261 | 25.0567 | 0
[12 empty] | 262 | 25.8775 | 0
[12 empty] | 263 | 23.7714 | 1
[12 empty] | 264 | 24.4882 | 0
[12 empty] | 265 | 23.4992 | 1
[12 empty] | 266 | 26.5121 | 0
[12 empty] | 267 | 22.4495 | 1
[12 empty] | 268 | 21.6378 | 1
[12 empty] | 269 | 25.5901 | 0
[12 empty] | 270 | 24.1178 | 0
[12 empty] | 271 | 23.6926 | 1
[12 empty] | 272 | 23.5962 | 1
[12 empty] | 273 | 25.231 | 0
[12 empty] | 274 | 25.5767 | 0
[12 empty] | 275 | 24.3225 | 0
[12 empty] | 276 | 21.9088 | 1
[12 empty] | 277 | 22.7763 | 1
[12 empty] | 278 | 25.3711 | 0
[12 empty] | 279 | 26.4874 | 0
[12 empty] | 280 | 24.7106 | 0
[12 empty] | 281 | 25.2538 | 0
[12 empty] | 282 | 24.6805 | 0
[12 empty] | 283 | 22.7026 | 1
[12 empty] | 284 | 24.4478 | 0
[12 empty] | 285 | 23.3916 | 1
[12 empty] | 286 | 23.7735 | 1
[12 empty] | 287 | 25.3798 | 0
[12 empty] | 288 | 24.1997 | 0
[12 empty] | 289 | 26.0472 | 0
[12 empty] | 290 | 22.8649 | 1
[12 empty] | 291 | 22.5538 | 1
[12 empty] | 292 | 26.9634 | 0
[12 empty] | 293 | 25.56 | 0
[12 empty] | 294 | 24.8366 | 0
[12 empty] | 295 | 22.5239 | 1
[12 empty] | 296 | 26.3316 | 0
[12 empty] | 297 | 23.4049 | 1
[12 empty] | 298 | 23.8721 | 1
[12 empty] | 299 | 24.4375 | 0
[12 empty] | 300 | 23.4148 | 1
[12 empty] | 301 | 24.4534 | 0
[12 empty] | 302 | 25.4022 | 0
[12 empty] | 303 | 26.0566 | 0
[12 empty] | 304 | 22.1251 | 1
[12 empty] | 305 | 24.6525 | 0
[12 empty] | 306 | 22.5159 | 1
[12 empty] | 307 | 23.6601 | 1
[12 empty] | 308 | 26.2718 | 0
[12 empty] | 309 | 23.8228 | 1
[12 empty] | 310 | 24.6306 | 0
[12 empty] | 311 | 25.713 | 0
[12 empty] | 312 | 24.595 | 0
[12 empty] | 313 | 25.7694 | 0
[12 empty] | 314 | 24.2878 | 0
[12 empty] | 315 | 23.2831 | 1
[12 empty] | 316 | 21.8799 | 1
[12 empty] | 317 | 22.6137 | 1
[12 empty] | 318 | 22.2175 | 1
[12 empty] | 319 | 26.945 | 0
[12 empty] | 320 | 26.0712 | 0
[12 empty] | 321 | 23.0563 | 1
[12 empty] | 322 | 23.8304 | 1
[12 empty] | 323 | 23.6412 | 1
[12 empty] | 324 | 23.6124 | 1
[12 empty] | 325 | 23.458 | 1
[12 empty] | 326 | 24.049 | 0
[12 empty] | 327 | 25.7753 | 0
[12 empty] | 328 | 25.1757 | 0
[12 empty] | 329 | 26.8656 | 0
[12 empty] | 330 | 25.483 | 0
[12 empty] | 331 | 23.5041 | 1
[12 empty] | 332 | 26.0016 | 0
[12 empty] | 333 | 22.5437 | 1
[12 empty] | 334 | 22.3086 | 1
[12 empty] | 335 | 22.9715 | 1
[12 empty] | 336 | 23.7399 | 1
[12 empty] | 337 | 26.39 | 0
[12 empty] | 338 | 23.7532 | 1
[12 empty] | 339 | 21.7946 | 1
[12 empty] | 340 | 25.6385 | 0
[12 empty] | 341 | 25.7799 | 0
[12 empty] | 342 | 22.6456 | 1
[12 empty] | 343 | 23.6322 | 1
[12 empty] | 344 | 23.0516 | 1
[12 empty] | 345 | 23.581 | 1
[12 empty] | 346 | 24.3948 | 0
[12 empty] | 347 | 22.7931 | 1
[12 empty] | 348 | 26.6401 | 0
[12 empty] | 349 | 25.5342 | 0
[12 empty] | 350 | 25.1108 | 0
[12 empty] | 351 | 24.303 | 0
[12 empty] | 352 | 21.9439 | 1
[12 empty] | 353 | 26.3416 | 0
[12 empty] | 354 | 25.0817 | 0
[12 empty] | 355 | 25.8217 | 0
[12 empty] | 356 | 24.8677 | 0
[12 empty] | 357 | 25.7588 | 0
[12 empty] | 358 | 24.1136 | 0
[12 empty] | 359 | 24.0992 | 0
[12 empty] | 360 | 26.6906 | 0
[12 empty] | 361 | 22.0165 | 1
[12 empty] | 362 | 24.0874 | 0
[12 empty] | 363 | 25.4997 | 0
[12 empty] | 364 | 22.591 | 1
[12 empty] | 365 | 23.3121 | 1
[12 empty] | 366 | 21.4527 | 1
[12 empty] | 367 | 25.0765 | 0
[12 empty] | 368 | 24.9206 | 0
[12 empty] | 369 | 20.0189 | 1
[12 empty] | 370 | 26.2515 | 0
[12 empty] | 371 | 25.3844 | 0
[12 empty] | 372 | 25.9726 | 0
[12 empty] | 373 | 23.639 | 1
[12 empty] | 374 | 23.586 | 1
[12 empty] | 375 | 24.5212 | 0
[12 empty] | 376 | 25.7097 | 0
[12 empty] | 377 | 27.1259 | 0
[12 empty] | 378 | 22.2412 | 1
[12 empty] | 379 | 25.1636 | 0
[12 empty] | 380 | 25.6366 | 0
[12 empty] | 381 | 24.1555 | 0
[12 empty] | 382 | 21.6995 | 1
[12 empty] | 383 | 21.8646 | 1
[12 empty] | 384 | 21.6964 | 1
[12 empty] | 385 | 26.0893 | 0
[12 empty] | 386 | 21.9341 | 1
[12 empty] | 387 | 23.375 | 1
[12 empty] | 388 | 22.6288 | 1
[12 empty] | 389 | 23.7999 | 1
[12 empty] | 390 | 25.3413 | 0
[12 empty] | 391 | 23.4598 | 1
[12 empty] | 392 | 21.3615 | 1
[12 empty] | 393 | 26.3686 | 0
[12 empty] | 394 | 22.5227 | 1
[12 empty] | 395 | 24.2818 | 0
[12 empty] | 396 | 21.9596 | 1
[12 empty] | 397 | 26.0001 | 0
[12 empty] | 398 | 22.2821 | 1
[12 empty] | 399 | 21.4984 | 1
[12 empty] | 400 | 24.1969 | 0
[12 empty] | 401 | 23.4642 | 1
[12 empty] | 402 | 24.6961 | 0
[12 empty] | 403 | 23.6382 | 1
[12 empty] | 404 | 26.0059 | 0
[12 empty] | 405 | 21.3842 | 1
[12 empty] | 406 | 22.7704 | 1
[12 empty] | 407 | 25.4593 | 0
[12 empty] | 408 | 23.7883 | 1
[12 empty] | 409 | 23.0227 | 1
[12 empty] | 410 | 24.2689 | 0
[12 empty] | 411 | 26.3099 | 0
[12 empty] | 412 | 25.3347 | 0
[12 empty] | 413 | 25.2285 | 0
[12 empty] | 414 | 22.5831 | 1
[12 empty] | 415 | 23.5591 | 1
[12 empty] | 416 | 24.6993 | 0
[12 empty] | 417 | 23.015 | 1
[12 empty] | 418 | 24.2244 | 0
[12 empty] | 419 | 22.6067 | 1
[12 empty] | 420 | 23.9529 | 1
[12 empty] | 421 | 24.2007 | 0
[12 empty] | 422 | 22.6479 | 1
[12 empty] | 423 | 26.5091 | 0
[12 empty] | 424 | 25.9266 | 0
[12 empty] | 425 | 24.0588 | 0
[12 empty] | 426 | 24.2856 | 0
[12 empty] | 427 | 23.8888 | 1
[12 empty] | 428 | 25.9014 | 0
[12 empty] | 429 | 23.2792 | 1
[12 empty] | 430 | 24.9668 | 0
[12 empty] | 431 | 26.3372 | 0
[12 empty] | 432 | 23.5375 | 1
[12 empty] | 433 | 23.0392 | 1
[12 empty] | 434 | 25.285 | 0
[12 empty] | 435 | 25.0262 | 0
[12 empty] | 436 | 25.0589 | 0
[12 empty] | 437 | 23.2093 | 1
[12 empty] | 438 | 24.9533 | 0
[12 empty] | 439 | 22.6043 | 1
[12 empty] | 440 | 23.9208 | 1
[12 empty] | 441 | 23.1236 | 1
[12 empty] | 442 | 25.4874 | 0
[12 empty] | 443 | 23.958 | 1
[12 empty] | 444 | 24.7626 | 0
[12 empty] | 445 | 22.982 | 1
[12 empty] | 446 | 23.2551 | 1
[12 empty] | 447 | 24.8637 | 0
[12 empty] | 448 | 21.6798 | 1
[12 empty] | 449 | 22.6207 | 1
[12 empty] | 450 | 25.0025 | 0
[12 empty] | 451 | 22.1995 | 1
[12 empty] | 452 | 24.1454 | 0
[12 empty] | 453 | 26.9289 | 0
[12 empty] | 454 | 27.852 | 0
[12 empty] | 455 | 24.4044 | 0
[12 empty] | 456 | 23.2392 | 1
[12 empty] | 457 | 24.7675 | 0
[12 empty] | 458 | 26.7002 | 0
[12 empty] | 459 | 25.0139 | 0
[12 empty] | 460 | 22.4658 | 1
[12 empty] | 461 | 23.099 | 1
[12 empty] | 462 | 23.8245 | 1
[12 empty] | 463 | 22.1197 | 1
[12 empty] | 464 | 24.3375 | 0
[12 empty] | 465 | 24.8566 | 0
[12 empty] | 466 | 23.1868 | 1
[12 empty] | 467 | 23.2955 | 1
[12 empty] | 468 | 22.8364 | 1
[12 empty] | 469 | 23.2194 | 1
[12 empty] | 470 | 24.9101 | 0
[12 empty] | 471 | 24.908 | 0
[12 empty] | 472 | 25.1754 | 0
[12 empty] | 473 | 24.2147 | 0
[12 empty] | 474 | 24.9897 | 0
[12 empty] | 475 | 23.7035 | 1
[12 empty] | 476 | 25.175 | 0
[12 empty] | 477 | 24.988 | 0
[12 empty] | 478 | 27.3556 | 0
[12 empty] | 479 | 25.4482 | 0
[12 empty] | 480 | 26.8959 | 0
[12 empty] | 481 | 25.176 | 0
[12 empty] | 482 | 25.5297 | 0
[12 empty] | 483 | 22.4566 | 1
[12 empty] | 484 | 23.5264 | 1
[12 empty] | 485 | 24.4174 | 0
[12 empty] | 486 | 26.3816 | 0
[12 empty] | 487 | 24.2041 | 0
[12 empty] | 488 | 24.7388 | 0
[12 empty] | 489 | 23.8209 | 1
[12 empty] | 490 | 26.2635 | 0
[12 empty] | 491 | 27.176 | 0
[12 empty] | 492 | 23.2266 | 1
[12 empty] | 493 | 25.2165 | 0
[12 empty] | 494 | 23.3827 | 1
[12 empty] | 495 | 24.1522 | 0
[12 empty] | 496 | 22.1923 | 1
[12 empty] | 497 | 23.9509 | 1
[12 empty] | 498 | 26.6692 | 0
[12 empty] | 499 | 25.1909 | 0
[12 empty] | 500 | 21.5847 | 1
[12 empty] | 501 | 21.6726 | 1
[12 empty] | 502 | 26.3519 | 0
[12 empty] | 503 | 21.0808 | 1
[12 empty] | 504 | 25.515 | 0
[12 empty] | 505 | 23.8051 | 1
[12 empty] | 506 | 26.6445 | 0
[12 empty] | 507 | 24.6809 | 0
[12 empty] | 508 | 25.9498 | 0
[12 empty] | 509 | 23.1446 | 1
[12 empty] | 510 | 25.8418 | 0
[12 empty] | 511 | 24.5254 | 0
[12 empty] | 512 | 27.0868 | 0
[12 empty] | 513 | 24.7799 | 0
[12 empty] | 514 | 25.2765 | 0
[12 empty] | 515 | 21.6629 | 1
[12 empty] | 516 | 22.8325 | 1
[12 empty] | 517 | 23.2055 | 1
[12 empty] | 518 | 22.9537 | 1
[12 empty] | 519 | 24.9905 | 0
[12 empty] | 520 | 22.4965 | 1
[12 empty] | 521 | 24.7527 | 0
[12 empty] | 522 | 25.1405 | 0
[12 empty] | 523 | 24.8302 | 0
[12 empty] | 524 | 25.5698 | 0
[12 empty] | 525 | 23.5984 | 1
[12 empty] | 526 | 25.9177 | 0
[12 empty] | 527 | 23.7206 | 1
[12 empty] | 528 | 25.0958 | 0
[12 empty] | 529 | 22.8882 | 1
[12 empty] | 530 | 22.6322 | 1
[12 empty] | 531 | 25.4291 | 0
[12 empty] | 532 | 25.3464 | 0
[12 empty] | 533 | 25.3594 | 0
[12 empty] | 534 | 27.5344 | 0
[12 empty] | 535 | 23.0633 | 1
[12 empty] | 536 | 26.1372 | 0
[12 empty] | 537 | 24.0313 | 0
[12 empty] | 538 | 25.193 | 0
[12 empty] | 539 | 26.2856 | 0
[12 empty] | 540 | 24.7056 | 0
[12 empty] | 541 | 24.2782 | 0
[12 empty] | 542 | 25.1749 | 0
[12 empty] | 543 | 21.8938 | 1
[12 empty] | 544 | 26.3319 | 0
[12 empty] | 545 | 25.6192 | 0
[12 empty] | 546 | 22.7869 | 1
[12 empty] | 547 | 25.8999 | 0
[12 empty] | 548 | 23.7391 | 1
[12 empty] | 549 | 24.3357 | 0
[12 empty] | 550 | 25.4732 | 0
[12 empty] | 551 | 21.1122 | 1
[12 empty] | 552 | 22.7122 | 1
[12 empty] | 553 | 24.7065 | 0
[12 empty] | 554 | 23.9075 | 1
[12 empty] | 555 | 25.6476 | 0
[12 empty] | 556 | 23.1818 | 1
[12 empty] | 557 | 23.3756 | 1
[12 empty] | 558 | 22.791 | 1
[12 empty] | 559 | 23.1891 | 1
[12 empty] | 560 | 24.426 | 0
[12 empty] | 561 | 23.8418 | 1
[12 empty] | 562 | 24.7469 | 0
[12 empty] | 563 | 23.3415 | 1
[12 empty] | 564 | 22.3581 | 1
[12 empty] | 565 | 25.5025 | 0
[12 empty] | 566 | 24.487 | 0
[12 empty] | 567 | 23.9872 | 1
[12 empty] | 568 | 22.6636 | 1
[12 empty] | 569 | 25.622 | 0
[12 empty] | 570 | 23.1858 | 1
[12 empty] | 571 | 23.7217 | 1
[12 empty] | 572 | 23.9059 | 1
[12 empty] | 573 | 23.2952 | 1
[12 empty] | 574 | 22.7766 | 1
[12 empty] | 575 | 26.6981 | 0
[12 empty] | 576 | 27.9437 | 0
[12 empty] | 577 | 25.5376 | 0
[12 empty] | 578 | 23.4089 | 1
[12 empty] | 579 | 22.8223 | 1
[12 empty] | 580 | 24.4498 | 0
[12 empty] | 581 | 23.597 | 1
[12 empty] | 582 | 23.7583 | 1
[12 empty] | 583 | 26.3391 | 0
[12 empty] | 584 | 26.4075 | 0
[12 empty] | 585 | 29.0683 | 0
[12 empty] | 586 | 22.5148 | 1
[12 empty] | 587 | 25.5267 | 0
[12 empty] | 588 | 26.1411 | 0
[12 empty] | 589 | 21.9654 | 1
[12 empty] | 590 | 23.7634 | 1
[12 empty] | 591 | 24.7577 | 0
[12 empty] | 592 | 22.5603 | 1
[12 empty] | 593 | 25.6962 | 0
[12 empty] | 594 | 22.0202 | 1
[12 empty] | 595 | 22.3432 | 1
[12 empty] | 596 | 23.0612 | 1
[12 empty] | 597 | 25.3437 | 0
[12 empty] | 598 | 25.7002 | 0
[12 empty] | 599 | 25.3147 | 0
[12 empty] | 600 | 27.3462 | 0
[12 empty] | 601 | 24.4089 | 0
[12 empty] | 602 | 26.8547 | 0
[12 empty] | 603 | 26.1065 | 0
[12 empty] | 604 | 24.4411 | 0
[12 empty] | 605 | 26.1863 | 0
[12 empty] | 606 | 24.0607 | 0
[12 empty] | 607 | 21.8819 | 1
[12 empty] | 608 | 21.4878 | 1
[12 empty] | 609 | 24.5244 | 0
[12 empty] | 610 | 23.5788 | 1
[12 empty] | 611 | 22.8822 | 1
[12 empty] | 612 | 26.2987 | 0
[12 empty] | 613 | 22.5963 | 1
[12 empty] | 614 | 23.1733 | 1
[12 empty] | 615 | 23.2428 | 1
[12 empty] | 616 | 24.72 | 0
[12 empty] | 617 | 23.0539 | 1
[12 empty] | 618 | 24.1215 | 0
[12 empty] | 619 | 25.1606 | 0
[12 empty] | 620 | 21.5937 | 1
[12 empty] | 621 | 24.5436 | 0
[12 empty] | 622 | 24.9405 | 0
[12 empty] | 623 | 22.6735 | 1
[12 empty] | 624 | 24.2395 | 0
[12 empty] | 625 | 29.0419 | 0
[12 empty] | 626 | 24.4686 | 0
[12 empty] | 627 | 25.715 | 0
[12 empty] | 628 | 25.0969 | 0
[12 empty] | 629 | 25.713 | 0
[12 empty] | 630 | 24.5109 | 0
[12 empty] | 631 | 24.1406 | 0
[12 empty] | 632 | 25.5724 | 0
[12 empty] | 633 | 23.1871 | 1
[12 empty] | 634 | 21.9289 | 1
[12 empty] | 635 | 23.7558 | 1
[12 empty] | 636 | 24.5581 | 0
[12 empty] | 637 | 24.0724 | 0
[12 empty] | 638 | 21.8041 | 1
[12 empty] | 639 | 24.8077 | 0
[12 empty] | 640 | 23.2046 | 1
[12 empty] | 641 | 22.9541 | 1
[12 empty] | 642 | 24.3243 | 0
[12 empty] | 643 | 24.7385 | 0
[12 empty] | 644 | 26.7176 | 0
[12 empty] | 645 | 25.205 | 0
[12 empty] | 646 | 24.22 | 0
[12 empty] | 647 | 22.0329 | 1
[12 empty] | 648 | 25.3269 | 0
[12 empty] | 649 | 25.6698 | 0
[12 empty] | 650 | 24.9386 | 0
[12 empty] | 651 | 24.3054 | 0
[12 empty] | 652 | 23.3765 | 1
[12 empty] | 653 | 23.6408 | 1
[12 empty] | 654 | 24.3668 | 0
[12 empty] | 655 | 26.3062 | 0
[12 empty] | 656 | 22.6611 | 1
[12 empty] | 657 | 22.7892 | 1
[12 empty] | 658 | 23.4236 | 1
[12 empty] | 659 | 25.089 | 0
[12 empty] | 660 | 22.8247 | 1
[12 empty] | 661 | 24.817 | 0
[12 empty] | 662 | 23.2529 | 1
[12 empty] | 663 | 27.7722 | 0
[12 empty] | 664 | 24.4148 | 0
[12 empty] | 665 | 25.0977 | 0
[12 empty] | 666 | 22.6934 | 1
[12 empty] | 667 | 23.4738 | 1
[12 empty] | 668 | 23.5622 | 1
[12 empty] | 669 | 22.6453 | 1
[12 empty] | 670 | 25.5285 | 0
[12 empty] | 671 | 23.4935 | 1
[12 empty] | 672 | 25.0266 | 0
[12 empty] | 673 | 21.2691 | 1
[12 empty] | 674 | 26.1197 | 0
[12 empty] | 675 | 23.8134 | 1
[12 empty] | 676 | 23.7798 | 1
[12 empty] | 677 | 22.9925 | 1
[12 empty] | 678 | 23.4166 | 1
[12 empty] | 679 | 22.2612 | 1
[12 empty] | 680 | 22.5286 | 1
[12 empty] | 681 | 24.3406 | 0
[12 empty] | 682 | 23.7274 | 1
[12 empty] | 683 | 22.9325 | 1
[12 empty] | 684 | 23.9852 | 1
[12 empty] | 685 | 22.7416 | 1
[12 empty] | 686 | 23.1428 | 1
[12 empty] | 687 | 27.3629 | 0
[12 empty] | 688 | 23.3032 | 1
[12 empty] | 689 | 26.9226 | 0
[12 empty] | 690 | 24.0758 | 0
[12 empty] | 691 | 27.4784 | 0
[12 empty] | 692 | 24.2661 | 0
[12 empty] | 693 | 23.8399 | 1
[12 empty] | 694 | 21.8218 | 1
[12 empty] | 695 | 26.6494 | 0
[12 empty] | 696 | 24.7434 | 0
[12 empty] | 697 | 26.9407 | 0
[12 empty] | 698 | 25.1637 | 0
[12 empty] | 699 | 26.3401 | 0
[12 empty] | 700 | 23.3436 | 1
[12 empty] | 701 | 23.9389 | 1
[12 empty] | 702 | 23.7959 | 1
[12 empty] | 703 | 23.5991 | 1
[12 empty] | 704 | 25.2026 | 0
[12 empty] | 705 | 23.7511 | 1
[12 empty] | 706 | 25.2642 | 0
[12 empty] | 707 | 24.1243 | 0
[12 empty] | 708 | 24.6117 | 0
[12 empty] | 709 | 23.0567 | 1
[12 empty] | 710 | 26.0502 | 0
[12 empty] | 711 | 23.1778 | 1
[12 empty] | 712 | 23.8268 | 1
[12 empty] | 713 | 21.1948 | 1
[12 empty] | 714 | 23.4901 | 1
[12 empty] | 715 | 25.5099 | 0
[12 empty] | 716 | 23.4058 | 1
[12 empty] | 717 | 23.9066 | 1
[12 empty] | 718 | 23.7059 | 1
[12 empty] | 719 | 23.6577 | 1
[12 empty] | 720 | 23.2919 | 1
[12 empty] | 721 | 25.844 | 0
[12 empty] | 722 | 26.6121 | 0
[12 empty] | 723 | 25.386 | 0
[12 empty] | 724 | 21.5905 | 1
[12 empty] | 725 | 26.2115 | 0
[12 empty] | 726 | 25.9178 | 0
[12 empty] | 727 | 24.6877 | 0
[12 empty] | 728 | 25.2017 | 0
[12 empty] | 729 | 22.8902 | 1
[12 empty] | 730 | 25.0711 | 0
[12 empty] | 731 | 25.0257 | 0
[12 empty] | 732 | 25.4538 | 0
[12 empty] | 733 | 26.2041 | 0
[12 empty] | 734 | 23.0856 | 1
[12 empty] | 735 | 23.055 | 1
[12 empty] | 736 | 23.3507 | 1
[12 empty] | 737 | 25.6996 | 0
[12 empty] | 738 | 25.5558 | 0
[12 empty] | 739 | 24.1417 | 0
[12 empty] | 740 | 25.1735 | 0
[12 empty] | 741 | 24.588 | 0
[12 empty] | 742 | 24.7879 | 0
[12 empty] | 743 | 23.1364 | 1
[12 empty] | 744 | 25.496 | 0
[12 empty] | 745 | 24.1275 | 0
[12 empty] | 746 | 25.1815 | 0
[12 empty] | 747 | 24.8397 | 0
[12 empty] | 748 | 23.0987 | 1
[12 empty] | 749 | 25.9929 | 0
[12 empty] | 750 | 24.7481 | 0
[12 empty] | 751 | 24.724 | 0
[12 empty] | 752 | 24.6556 | 0
[12 empty] | 753 | 25.314 | 0
[12 empty] | 754 | 25.9753 | 0
[12 empty] | 755 | 25.324 | 0
[12 empty] | 756 | 26.1191 | 0
[12 empty] | 757 | 27.6323 | 0
[12 empty] | 758 | 26.8963 | 0
[12 empty] | 759 | 25.7967 | 0
[12 empty] | 760 | 25.9664 | 0
[12 empty] | 761 | 24.6796 | 0
[12 empty] | 762 | 25.4813 | 0
[12 empty] | 763 | 22.87 | 1
[12 empty] | 764 | 22.9499 | 1
[12 empty] | 765 | 23.839 | 1
[12 empty] | 766 | 27.3734 | 0
[12 empty] | 767 | 26.0606 | 0
[12 empty] | 768 | 22.2286 | 1
[12 empty] | 769 | 24.7704 | 0
[12 empty] | 770 | 23.2664 | 1
[12 empty] | 771 | 24.9042 | 0
[12 empty] | 772 | 25.8944 | 0
[12 empty] | 773 | 26.815 | 0
[12 empty] | 774 | 22.5267 | 1
[12 empty] | 775 | 24.4737 | 0
[12 empty] | 776 | 22.2595 | 1
[12 empty] | 777 | 24.3314 | 0
[12 empty] | 778 | 25.1016 | 0
[12 empty] | 779 | 21.3268 | 1
[12 empty] | 780 | 24.3681 | 0
[12 empty] | 781 | 26.0118 | 0
[12 empty] | 782 | 24.5092 | 0
[12 empty] | 783 | 24.623 | 0
[12 empty] | 784 | 23.9491 | 1
[12 empty] | 785 | 23.3857 | 1
[12 empty] | 786 | 25.4791 | 0
[12 empty] | 787 | 25.4296 | 0
[12 empty] | 788 | 23.6782 | 1
[12 empty] | 789 | 21.3204 | 1
[12 empty] | 790 | 24.1501 | 0
[12 empty] | 791 | 23.0365 | 1
[12 empty] | 792 | 24.2825 | 0
[12 empty] | 793 | 22.5305 | 1
[12 empty] | 794 | 24.1731 | 0
[12 empty] | 795 | 23.2666 | 1
[12 empty] | 796 | 25.2714 | 0
[12 empty] | 797 | 22.7326 | 1
[12 empty] | 798 | 22.9204 | 1
[12 empty] | 799 | 25.2598 | 0
[12 empty] | 800 | 22.9613 | 1
[12 empty] | 801 | 26.7708 | 0
[12 empty] | 802 | 23.1797 | 1
[12 empty] | 803 | 25.4959 | 0
[12 empty] | 804 | 24.041 | 0
[12 empty] | 805 | 24.7938 | 0
[12 empty] | 806 | 22.9608 | 1
[12 empty] | 807 | 21.8729 | 1
[12 empty] | 808 | 23.3727 | 1
[12 empty] | 809 | 25.3494 | 0
[12 empty] | 810 | 22.7866 | 1
[12 empty] | 811 | 21.5313 | 1
[12 empty] | 812 | 25.4502 | 0
[12 empty] | 813 | 26.1083 | 0
[12 empty] | 814 | 21.1433 | 1
[12 empty] | 815 | 25.1688 | 0
[12 empty] | 816 | 23.9225 | 1
[12 empty] | 817 | 26.6114 | 0
[12 empty] | 818 | 25.6631 | 0
[12 empty] | 819 | 23.2182 | 1
[12 empty] | 820 | 24.6529 | 0
[12 empty] | 821 | 24.8337 | 0
[12 empty] | 822 | 26.2742 | 0
[12 empty] | 823 | 25.4525 | 0
[12 empty] | 824 | 24.0917 | 0
[12 empty] | 825 | 25.422 | 0
[12 empty] | 826 | 22.5416 | 1
[12 empty] | 827 | 27.9333 | 0
[12 empty] | 828 | 24.5645 | 0
[12 empty] | 829 | 25.5525 | 0
[12 empty] | 830 | 24.5459 | 0
[12 empty] | 831 | 20.6762 | 1
[12 empty] | 832 | 26.6504 | 0
[12 empty] | 833 | 26.6659 | 0
[12 empty] | 834 | 23.6976 | 1
[12 empty] | 835 | 22.4147 | 1
[12 empty] | 836 | 23.421 | 1
[12 empty] | 837 | 23.4536 | 1
[12 empty] | 838 | 24.2111 | 0
[12 empty] | 839 | 25.2297 | 0
[12 empty] | 840 | 23.4568 | 1
[12 empty] | 841 | 23.7013 | 1
[12 empty] | 842 | 26.877 | 0
[12 empty] | 843 | 24.34 | 0
[12 empty] | 844 | 22.928 | 1
[12 empty] | 845 | 26.7027 | 0
[12 empty] | 846 | 24.6173 | 0
[12 empty] | 847 | 22.2731 | 1
[12 empty] | 848 | 24.4616 | 0
[12 empty] | 849 | 24.0592 | 0
[12 empty] | 850 | 25.4284 | 0
[12 empty] | 851 | 24.0665 | 0
[12 empty] | 852 | 25.3271 | 0
[12 empty] | 853 | 24.3797 | 0
[12 empty] | 854 | 22.4871 | 1
[12 empty] | 855 | 23.9357 | 1
[12 empty] | 856 | 23.5268 | 1
[12 empty] | 857 | 24.8988 | 0
[12 empty] | 858 | 25.2084 | 0
[12 empty] | 859 | 23.1729 | 1
[12 empty] | 860 | 25.3969 | 0
[12 empty] | 861 | 22.9314 | 1
[12 empty] | 862 | 24.1866 | 0
[12 empty] | 863 | 24.7655 | 0
[12 empty] | 864 | 23.0286 | 1
[12 empty] | 865 | 24.0896 | 0
[12 empty] | 866 | 24.856 | 0
[12 empty] | 867 | 27.5741 | 0
[12 empty] | 868 | 23.5581 | 1
[12 empty] | 869 | 23.3895 | 1
[12 empty] | 870 | 23.8384 | 1
[12 empty] | 871 | 24.0407 | 0
[12 empty] | 872 | 26.1084 | 0
[12 empty] | 873 | 23.1027 | 1
[12 empty] | 874 | 24.2528 | 0
[12 empty] | 875 | 25.4096 | 0
[12 empty] | 876 | 23.2058 | 1
[12 empty] | 877 | 23.7821 | 1
[12 empty] | 878 | 24.0838 | 0
[12 empty] | 879 | 24.6661 | 0
[12 empty] | 880 | 23.8491 | 1
[12 empty] | 881 | 23.9323 | 1
[12 empty] | 882 | 28.8506 | 0
[12 empty] | 883 | 24.5356 | 0
[12 empty] | 884 | 24.5715 | 0
[12 empty] | 885 | 25.8861 | 0
[12 empty] | 886 | 26.8819 | 0
[12 empty] | 887 | 25.4543 | 0
[12 empty] | 888 | 23.6077 | 1
[12 empty] | 889 | 21.9322 | 1
[12 empty] | 890 | 25.4068 | 0
[12 empty] | 891 | 25.9417 | 0
[12 empty] | 892 | 26.9915 | 0
[12 empty] | 893 | 23.8597 | 1
[12 empty] | 894 | 25.8965 | 0
[12 empty] | 895 | 27.1472 | 0
[12 empty] | 896 | 21.9857 | 1
[12 empty] | 897 | 19.1551 | 1
[12 empty] | 898 | 23.5777 | 1
[12 empty] | 899 | 20.9633 | 1
[12 empty] | 900 | 25.9726 | 0
[12 empty] | 901 | 24.5761 | 0
[12 empty] | 902 | 21.2584 | 1
[12 empty] | 903 | 24.8408 | 0
[12 empty] | 904 | 22.3428 | 1
[12 empty] | 905 | 21.8236 | 1
[12 empty] | 906 | 24.335 | 0
[12 empty] | 907 | 25.1985 | 0
[12 empty] | 908 | 21.87 | 1
[12 empty] | 909 | 22.9331 | 1
[12 empty] | 910 | 23.7489 | 1
[12 empty] | 911 | 22.321 | 1
[12 empty] | 912 | 24.7275 | 0
[12 empty] | 913 | 24.3344 | 0
[12 empty] | 914 | 27.7348 | 0
[12 empty] | 915 | 22.9539 | 1
[12 empty] | 916 | 24.628 | 0
[12 empty] | 917 | 22.6009 | 1
[12 empty] | 918 | 25.7664 | 0
[12 empty] | 919 | 21.7604 | 1
[12 empty] | 920 | 25.0575 | 0
[12 empty] | 921 | 26.7865 | 0
[12 empty] | 922 | 24.3082 | 0
[12 empty] | 923 | 23.0281 | 1
[12 empty] | 924 | 25.5039 | 0
[12 empty] | 925 | 23.5753 | 1
[12 empty] | 926 | 21.7483 | 1
[12 empty] | 927 | 23.7985 | 1
[12 empty] | 928 | 24.9128 | 0
[12 empty] | 929 | 26.2272 | 0
[12 empty] | 930 | 20.321 | 1
[12 empty] | 931 | 24.1188 | 0
[12 empty] | 932 | 23.4887 | 1
[12 empty] | 933 | 24.6534 | 0
[12 empty] | 934 | 22.0847 | 1
[12 empty] | 935 | 23.7262 | 1
[12 empty] | 936 | 22.9505 | 1
[12 empty] | 937 | 22.6441 | 1
[12 empty] | 938 | 23.3413 | 1
[12 empty] | 939 | 25.3296 | 0
[12 empty] | 940 | 24.9871 | 0
[12 empty] | 941 | 23.9423 | 1
[12 empty] | 942 | 26.6525 | 0
[12 empty] | 943 | 23.9314 | 1
[12 empty] | 944 | 21.7136 | 1
[12 empty] | 945 | 27.1058 | 0
[12 empty] | 946 | 25.1659 | 0
[12 empty] | 947 | 26.8141 | 0
[12 empty] | 948 | 25.3836 | 0
[12 empty] | 949 | 22.3026 | 1
[12 empty] | 950 | 23.3092 | 1
[12 empty] | 951 | 24.9224 | 0
[12 empty] | 952 | 25.5 | 0
[12 empty] | 953 | 25.1549 | 0
[12 empty] | 954 | 27.844 | 0
[12 empty] | 955 | 23.1339 | 1
[12 empty] | 956 | 24.2174 | 0
[12 empty] | 957 | 25.7624 | 0
[12 empty] | 958 | 23.4385 | 1
[12 empty] | 959 | 23.0507 | 1
[12 empty] | 960 | 24.3535 | 0
[12 empty] | 961 | 23.0169 | 1
[12 empty] | 962 | 23.6193 | 1
[12 empty] | 963 | 25.1477 | 0
[12 empty] | 964 | 25.5269 | 0
[12 empty] | 965 | 23.1795 | 1
[12 empty] | 966 | 24.7247 | 0
[12 empty] | 967 | 22.2047 | 1
[12 empty] | 968 | 22.3727 | 1
[12 empty] | 969 | 21.8029 | 1
[12 empty] | 970 | 25.0558 | 0
[12 empty] | 971 | 23.2074 | 1
[12 empty] | 972 | 24.0092 | 0
[12 empty] | 973 | 23.1337 | 1
[12 empty] | 974 | 27.4959 | 0
[12 empty] | 975 | 25.5342 | 0
[12 empty] | 976 | 24.7918 | 0
[12 empty] | 977 | 23.4162 | 1
[12 empty] | 978 | 26.1151 | 0
[12 empty] | 979 | 24.4358 | 0
[12 empty] | 980 | 22.1046 | 1
[12 empty] | 981 | 25.3628 | 0
[12 empty] | 982 | 24.1769 | 0
[12 empty] | 983 | 24.9757 | 0
[12 empty] | 984 | 24.9972 | 0
[12 empty] | 985 | 21.5518 | 1
[12 empty] | 986 | 23.2717 | 1
[12 empty] | 987 | 23.558 | 1
[12 empty] | 988 | 25.9487 | 0
[12 empty] | 989 | 25.2817 | 0
[12 empty] | 990 | 26.7702 | 0
[12 empty] | 991 | 27.1579 | 0
[12 empty] | 992 | 25.2633 | 0
[12 empty] | 993 | 24.2515 | 0
[12 empty] | 994 | 25.019 | 0
[12 empty] | 995 | 21.9162 | 1
[12 empty] | 996 | 22.567 | 1
[12 empty] | 997 | 24.1486 | 0
[12 empty] | 998 | 24.1874 | 0
[12 empty] | 999 | 22.1721 | 1
[12 empty] | 1000 | 21.6882 | 1

## Project 2 right
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Deadline | Project 2 finish time | Success Rate | Trial | Project 2 Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.27479 | 2.2557 | 2.2557 | 24 | 27.308 | 3.1 |  | 26.2867 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 2.2557 | 0.064755 | 4.9995 | 7.2552 |  |  |  | 1 | 25.1649 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2557 | 0.53274 | 2.3 | 4.5557 |  |  |  | 2 | 26.1014 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 7.2552 | 0.92451 | 3.7735 | 11.0287 |  |  |  | 3 | 25.5989 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 7.2552 | 0.18537 | 5.8078 | 13.063 |  |  |  | 4 | 25.6638 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 4.5557 | 0.46862 | 7.5934 | 12.1491 |  |  |  | 5 | 26.7975 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.5557 | 0.14548 | 3.206 | 7.7616 |  |  |  | 6 | 26.7824 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.063 | 0.69354 | 6.429 | 19.492 |  |  |  | 7 | 24.0709 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 12.1491 | 0.55264 | 7.1053 | 19.2544 |  |  |  | 8 | 28.4898 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 19.492 | 0.057106 | 0.4 | 19.892 |  |  |  | 9 | 27.1067 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 19.2544 | 0.72577 | 2.3773 | 21.6317 |  |  |  | 10 | 26.0533 | 0
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 21.6317 | 0.59933 | 4.655 | 26.2867 |  |  |  | 11 | 27.0846 | 0
[12 empty] | 12 | 27.76 | 0
[12 empty] | 13 | 28.1209 | 0
[12 empty] | 14 | 24.6489 | 0
[12 empty] | 15 | 26.012 | 0
[12 empty] | 16 | 27.428 | 0
[12 empty] | 17 | 27.1622 | 0
[12 empty] | 18 | 28.3315 | 0
[12 empty] | 19 | 29.0385 | 0
[12 empty] | 20 | 28.4659 | 0
[12 empty] | 21 | 27.4863 | 0
[12 empty] | 22 | 26.4649 | 0
[12 empty] | 23 | 27.7768 | 0
[12 empty] | 24 | 27.2144 | 0
[12 empty] | 25 | 23.0785 | 1
[12 empty] | 26 | 24.3334 | 0
[12 empty] | 27 | 28.4792 | 0
[12 empty] | 28 | 25.6582 | 0
[12 empty] | 29 | 27.4603 | 0
[12 empty] | 30 | 29.5965 | 0
[12 empty] | 31 | 27.0216 | 0
[12 empty] | 32 | 28.2989 | 0
[12 empty] | 33 | 28.6805 | 0
[12 empty] | 34 | 29.0625 | 0
[12 empty] | 35 | 28.9724 | 0
[12 empty] | 36 | 24.3453 | 0
[12 empty] | 37 | 28.005 | 0
[12 empty] | 38 | 24.503 | 0
[12 empty] | 39 | 29.1278 | 0
[12 empty] | 40 | 23.5637 | 1
[12 empty] | 41 | 26.6987 | 0
[12 empty] | 42 | 26.2937 | 0
[12 empty] | 43 | 29.7943 | 0
[12 empty] | 44 | 25.8869 | 0
[12 empty] | 45 | 29.176 | 0
[12 empty] | 46 | 29.7244 | 0
[12 empty] | 47 | 25.1279 | 0
[12 empty] | 48 | 28.5516 | 0
[12 empty] | 49 | 27.9616 | 0
[12 empty] | 50 | 28.2137 | 0
[12 empty] | 51 | 26.0064 | 0
[12 empty] | 52 | 23.6073 | 1
[12 empty] | 53 | 25.9437 | 0
[12 empty] | 54 | 24.9845 | 0
[12 empty] | 55 | 27.2991 | 0
[12 empty] | 56 | 25.4616 | 0
[12 empty] | 57 | 27.5113 | 0
[12 empty] | 58 | 28.0684 | 0
[12 empty] | 59 | 30.4703 | 0
[12 empty] | 60 | 28.3785 | 0
[12 empty] | 61 | 28.9392 | 0
[12 empty] | 62 | 26.6991 | 0
[12 empty] | 63 | 24.3726 | 0
[12 empty] | 64 | 26.2601 | 0
[12 empty] | 65 | 26.6882 | 0
[12 empty] | 66 | 28.1246 | 0
[12 empty] | 67 | 27.6267 | 0
[12 empty] | 68 | 28.5205 | 0
[12 empty] | 69 | 28.2753 | 0
[12 empty] | 70 | 26.599 | 0
[12 empty] | 71 | 26.1765 | 0
[12 empty] | 72 | 27.6809 | 0
[12 empty] | 73 | 28.6781 | 0
[12 empty] | 74 | 26.1067 | 0
[12 empty] | 75 | 27.2782 | 0
[12 empty] | 76 | 30.3958 | 0
[12 empty] | 77 | 29.0833 | 0
[12 empty] | 78 | 28.0079 | 0
[12 empty] | 79 | 28.9798 | 0
[12 empty] | 80 | 28.9693 | 0
[12 empty] | 81 | 26.1223 | 0
[12 empty] | 82 | 25.3368 | 0
[12 empty] | 83 | 26.4552 | 0
[12 empty] | 84 | 27.8349 | 0
[12 empty] | 85 | 26.5748 | 0
[12 empty] | 86 | 26.6522 | 0
[12 empty] | 87 | 26.366 | 0
[12 empty] | 88 | 27.686 | 0
[12 empty] | 89 | 30.2695 | 0
[12 empty] | 90 | 28.2745 | 0
[12 empty] | 91 | 28.6691 | 0
[12 empty] | 92 | 26.3113 | 0
[12 empty] | 93 | 27.2628 | 0
[12 empty] | 94 | 29.5924 | 0
[12 empty] | 95 | 28.2046 | 0
[12 empty] | 96 | 29.4617 | 0
[12 empty] | 97 | 27.1517 | 0
[12 empty] | 98 | 27.4673 | 0
[12 empty] | 99 | 26.7303 | 0
[12 empty] | 100 | 26.8089 | 0
[12 empty] | 101 | 30.1958 | 0
[12 empty] | 102 | 26.0376 | 0
[12 empty] | 103 | 28.4504 | 0
[12 empty] | 104 | 26.698 | 0
[12 empty] | 105 | 26.1785 | 0
[12 empty] | 106 | 29.5946 | 0
[12 empty] | 107 | 27.0864 | 0
[12 empty] | 108 | 24.4671 | 0
[12 empty] | 109 | 25.9686 | 0
[12 empty] | 110 | 25.4001 | 0
[12 empty] | 111 | 30.5033 | 0
[12 empty] | 112 | 28.3989 | 0
[12 empty] | 113 | 25.2178 | 0
[12 empty] | 114 | 26.6989 | 0
[12 empty] | 115 | 27.4351 | 0
[12 empty] | 116 | 29.6019 | 0
[12 empty] | 117 | 26.557 | 0
[12 empty] | 118 | 27.7336 | 0
[12 empty] | 119 | 29.7468 | 0
[12 empty] | 120 | 27.7259 | 0
[12 empty] | 121 | 26.4164 | 0
[12 empty] | 122 | 27.0812 | 0
[12 empty] | 123 | 26.0498 | 0
[12 empty] | 124 | 29.0902 | 0
[12 empty] | 125 | 26.5769 | 0
[12 empty] | 126 | 28.9709 | 0
[12 empty] | 127 | 26.2392 | 0
[12 empty] | 128 | 27.5596 | 0
[12 empty] | 129 | 28.3516 | 0
[12 empty] | 130 | 30.4677 | 0
[12 empty] | 131 | 25.8892 | 0
[12 empty] | 132 | 26.3793 | 0
[12 empty] | 133 | 27.4339 | 0
[12 empty] | 134 | 28.5428 | 0
[12 empty] | 135 | 28.9858 | 0
[12 empty] | 136 | 29.7357 | 0
[12 empty] | 137 | 29.2256 | 0
[12 empty] | 138 | 27.1444 | 0
[12 empty] | 139 | 25.0096 | 0
[12 empty] | 140 | 29.4274 | 0
[12 empty] | 141 | 26.2485 | 0
[12 empty] | 142 | 29.1578 | 0
[12 empty] | 143 | 27.353 | 0
[12 empty] | 144 | 27.703 | 0
[12 empty] | 145 | 25.9084 | 0
[12 empty] | 146 | 28.7435 | 0
[12 empty] | 147 | 28.0431 | 0
[12 empty] | 148 | 28.5548 | 0
[12 empty] | 149 | 25.1629 | 0
[12 empty] | 150 | 28.8959 | 0
[12 empty] | 151 | 25.1444 | 0
[12 empty] | 152 | 28.7422 | 0
[12 empty] | 153 | 28.4148 | 0
[12 empty] | 154 | 24.8703 | 0
[12 empty] | 155 | 28.4247 | 0
[12 empty] | 156 | 27.541 | 0
[12 empty] | 157 | 29.3784 | 0
[12 empty] | 158 | 28.555 | 0
[12 empty] | 159 | 27.8183 | 0
[12 empty] | 160 | 28.2568 | 0
[12 empty] | 161 | 24.1643 | 0
[12 empty] | 162 | 26.1652 | 0
[12 empty] | 163 | 24.5123 | 0
[12 empty] | 164 | 27.521 | 0
[12 empty] | 165 | 28.9661 | 0
[12 empty] | 166 | 28.7195 | 0
[12 empty] | 167 | 27.8991 | 0
[12 empty] | 168 | 28.2812 | 0
[12 empty] | 169 | 26.5979 | 0
[12 empty] | 170 | 22.6418 | 1
[12 empty] | 171 | 25.646 | 0
[12 empty] | 172 | 25.4524 | 0
[12 empty] | 173 | 24.6623 | 0
[12 empty] | 174 | 26.4047 | 0
[12 empty] | 175 | 26.9991 | 0
[12 empty] | 176 | 30.0268 | 0
[12 empty] | 177 | 28.2929 | 0
[12 empty] | 178 | 28.977 | 0
[12 empty] | 179 | 27.8228 | 0
[12 empty] | 180 | 27.3287 | 0
[12 empty] | 181 | 27.7185 | 0
[12 empty] | 182 | 28.2957 | 0
[12 empty] | 183 | 27.5433 | 0
[12 empty] | 184 | 26.651 | 0
[12 empty] | 185 | 27.4994 | 0
[12 empty] | 186 | 27.8587 | 0
[12 empty] | 187 | 28.0342 | 0
[12 empty] | 188 | 27.9966 | 0
[12 empty] | 189 | 26.9327 | 0
[12 empty] | 190 | 29.7401 | 0
[12 empty] | 191 | 20.6432 | 1
[12 empty] | 192 | 27.0318 | 0
[12 empty] | 193 | 24.6397 | 0
[12 empty] | 194 | 26.1977 | 0
[12 empty] | 195 | 28.8238 | 0
[12 empty] | 196 | 28.9707 | 0
[12 empty] | 197 | 28.7378 | 0
[12 empty] | 198 | 27.4737 | 0
[12 empty] | 199 | 28.2223 | 0
[12 empty] | 200 | 26.2065 | 0
[12 empty] | 201 | 26.7692 | 0
[12 empty] | 202 | 26.7911 | 0
[12 empty] | 203 | 28.355 | 0
[12 empty] | 204 | 26.8447 | 0
[12 empty] | 205 | 28.2379 | 0
[12 empty] | 206 | 26.8965 | 0
[12 empty] | 207 | 26.5302 | 0
[12 empty] | 208 | 27.0546 | 0
[12 empty] | 209 | 27.7293 | 0
[12 empty] | 210 | 26.4263 | 0
[12 empty] | 211 | 26.8981 | 0
[12 empty] | 212 | 28.3113 | 0
[12 empty] | 213 | 27.1685 | 0
[12 empty] | 214 | 24.6699 | 0
[12 empty] | 215 | 27.1786 | 0
[12 empty] | 216 | 27.4173 | 0
[12 empty] | 217 | 29.121 | 0
[12 empty] | 218 | 26.3272 | 0
[12 empty] | 219 | 27.9337 | 0
[12 empty] | 220 | 29.6287 | 0
[12 empty] | 221 | 26.8917 | 0
[12 empty] | 222 | 24.9287 | 0
[12 empty] | 223 | 29.3913 | 0
[12 empty] | 224 | 30.4747 | 0
[12 empty] | 225 | 26.5341 | 0
[12 empty] | 226 | 28.0538 | 0
[12 empty] | 227 | 29.1132 | 0
[12 empty] | 228 | 27.9686 | 0
[12 empty] | 229 | 26.5246 | 0
[12 empty] | 230 | 25.986 | 0
[12 empty] | 231 | 29.4854 | 0
[12 empty] | 232 | 28.7714 | 0
[12 empty] | 233 | 25.3262 | 0
[12 empty] | 234 | 29.0315 | 0
[12 empty] | 235 | 26.9912 | 0
[12 empty] | 236 | 27.2111 | 0
[12 empty] | 237 | 27.1523 | 0
[12 empty] | 238 | 27.7167 | 0
[12 empty] | 239 | 29.5772 | 0
[12 empty] | 240 | 26.3026 | 0
[12 empty] | 241 | 28.6973 | 0
[12 empty] | 242 | 28.5351 | 0
[12 empty] | 243 | 27.2101 | 0
[12 empty] | 244 | 23.6241 | 1
[12 empty] | 245 | 28.1125 | 0
[12 empty] | 246 | 24.334 | 0
[12 empty] | 247 | 28.7203 | 0
[12 empty] | 248 | 25.8946 | 0
[12 empty] | 249 | 24.3346 | 0
[12 empty] | 250 | 25.2232 | 0
[12 empty] | 251 | 27.6093 | 0
[12 empty] | 252 | 28.3401 | 0
[12 empty] | 253 | 28.4651 | 0
[12 empty] | 254 | 29.2966 | 0
[12 empty] | 255 | 26.7319 | 0
[12 empty] | 256 | 25.455 | 0
[12 empty] | 257 | 27.296 | 0
[12 empty] | 258 | 27.8426 | 0
[12 empty] | 259 | 27.9293 | 0
[12 empty] | 260 | 27.046 | 0
[12 empty] | 261 | 22.6713 | 1
[12 empty] | 262 | 25.4884 | 0
[12 empty] | 263 | 29.1286 | 0
[12 empty] | 264 | 25.3389 | 0
[12 empty] | 265 | 29.9531 | 0
[12 empty] | 266 | 27.6985 | 0
[12 empty] | 267 | 26.9458 | 0
[12 empty] | 268 | 28.8757 | 0
[12 empty] | 269 | 25.9298 | 0
[12 empty] | 270 | 27.1957 | 0
[12 empty] | 271 | 26.414 | 0
[12 empty] | 272 | 24.0328 | 0
[12 empty] | 273 | 28.1347 | 0
[12 empty] | 274 | 28.2265 | 0
[12 empty] | 275 | 29.7432 | 0
[12 empty] | 276 | 30.1172 | 0
[12 empty] | 277 | 29.3244 | 0
[12 empty] | 278 | 27.8546 | 0
[12 empty] | 279 | 26.4373 | 0
[12 empty] | 280 | 24.8971 | 0
[12 empty] | 281 | 26.2716 | 0
[12 empty] | 282 | 27.0762 | 0
[12 empty] | 283 | 26.169 | 0
[12 empty] | 284 | 26.8816 | 0
[12 empty] | 285 | 29.6007 | 0
[12 empty] | 286 | 27.0925 | 0
[12 empty] | 287 | 26.172 | 0
[12 empty] | 288 | 24.7709 | 0
[12 empty] | 289 | 29.0398 | 0
[12 empty] | 290 | 30.236 | 0
[12 empty] | 291 | 27.2345 | 0
[12 empty] | 292 | 27.3589 | 0
[12 empty] | 293 | 29.0122 | 0
[12 empty] | 294 | 27.023 | 0
[12 empty] | 295 | 25.7968 | 0
[12 empty] | 296 | 28.0361 | 0
[12 empty] | 297 | 25.7811 | 0
[12 empty] | 298 | 27.467 | 0
[12 empty] | 299 | 27.5329 | 0
[12 empty] | 300 | 28.5868 | 0
[12 empty] | 301 | 28.5009 | 0
[12 empty] | 302 | 28.0226 | 0
[12 empty] | 303 | 26.8844 | 0
[12 empty] | 304 | 29.0848 | 0
[12 empty] | 305 | 28.4829 | 0
[12 empty] | 306 | 24.6627 | 0
[12 empty] | 307 | 28.7524 | 0
[12 empty] | 308 | 28.3815 | 0
[12 empty] | 309 | 27.9915 | 0
[12 empty] | 310 | 28.0808 | 0
[12 empty] | 311 | 30.0599 | 0
[12 empty] | 312 | 27.3031 | 0
[12 empty] | 313 | 26.5924 | 0
[12 empty] | 314 | 28.8937 | 0
[12 empty] | 315 | 24.782 | 0
[12 empty] | 316 | 27.5418 | 0
[12 empty] | 317 | 28.0328 | 0
[12 empty] | 318 | 27.6948 | 0
[12 empty] | 319 | 29.0321 | 0
[12 empty] | 320 | 26.6343 | 0
[12 empty] | 321 | 29.005 | 0
[12 empty] | 322 | 26.5239 | 0
[12 empty] | 323 | 23.9906 | 1
[12 empty] | 324 | 26.9606 | 0
[12 empty] | 325 | 27.2014 | 0
[12 empty] | 326 | 29.5266 | 0
[12 empty] | 327 | 28.9322 | 0
[12 empty] | 328 | 26.7827 | 0
[12 empty] | 329 | 26.6788 | 0
[12 empty] | 330 | 28.7547 | 0
[12 empty] | 331 | 26.9856 | 0
[12 empty] | 332 | 28.0424 | 0
[12 empty] | 333 | 28.3948 | 0
[12 empty] | 334 | 26.3434 | 0
[12 empty] | 335 | 27.8752 | 0
[12 empty] | 336 | 27.6665 | 0
[12 empty] | 337 | 28.6802 | 0
[12 empty] | 338 | 27.7912 | 0
[12 empty] | 339 | 28.1197 | 0
[12 empty] | 340 | 25.8398 | 0
[12 empty] | 341 | 28.2721 | 0
[12 empty] | 342 | 27.534 | 0
[12 empty] | 343 | 27.5085 | 0
[12 empty] | 344 | 25.0355 | 0
[12 empty] | 345 | 27.294 | 0
[12 empty] | 346 | 24.6476 | 0
[12 empty] | 347 | 28.8877 | 0
[12 empty] | 348 | 27.5541 | 0
[12 empty] | 349 | 24.1184 | 0
[12 empty] | 350 | 24.5397 | 0
[12 empty] | 351 | 27.5893 | 0
[12 empty] | 352 | 28.9119 | 0
[12 empty] | 353 | 26.0106 | 0
[12 empty] | 354 | 27.7629 | 0
[12 empty] | 355 | 29.3132 | 0
[12 empty] | 356 | 28.5316 | 0
[12 empty] | 357 | 27.0917 | 0
[12 empty] | 358 | 25.5392 | 0
[12 empty] | 359 | 26.8144 | 0
[12 empty] | 360 | 26.3001 | 0
[12 empty] | 361 | 29.4304 | 0
[12 empty] | 362 | 26.7119 | 0
[12 empty] | 363 | 26.1787 | 0
[12 empty] | 364 | 27.8737 | 0
[12 empty] | 365 | 29.0659 | 0
[12 empty] | 366 | 22.8091 | 1
[12 empty] | 367 | 25.5468 | 0
[12 empty] | 368 | 29.7238 | 0
[12 empty] | 369 | 26.9669 | 0
[12 empty] | 370 | 28.1719 | 0
[12 empty] | 371 | 27.6014 | 0
[12 empty] | 372 | 23.3612 | 1
[12 empty] | 373 | 24.6978 | 0
[12 empty] | 374 | 27.8697 | 0
[12 empty] | 375 | 27.2365 | 0
[12 empty] | 376 | 28.845 | 0
[12 empty] | 377 | 25.4724 | 0
[12 empty] | 378 | 26.9734 | 0
[12 empty] | 379 | 25.884 | 0
[12 empty] | 380 | 28.5971 | 0
[12 empty] | 381 | 26.3656 | 0
[12 empty] | 382 | 27.3945 | 0
[12 empty] | 383 | 27.258 | 0
[12 empty] | 384 | 26.7633 | 0
[12 empty] | 385 | 26.4078 | 0
[12 empty] | 386 | 25.8346 | 0
[12 empty] | 387 | 25.9584 | 0
[12 empty] | 388 | 25.0905 | 0
[12 empty] | 389 | 29.2755 | 0
[12 empty] | 390 | 26.3399 | 0
[12 empty] | 391 | 26.0481 | 0
[12 empty] | 392 | 25.1704 | 0
[12 empty] | 393 | 27.4675 | 0
[12 empty] | 394 | 28.2742 | 0
[12 empty] | 395 | 25.3713 | 0
[12 empty] | 396 | 29.6193 | 0
[12 empty] | 397 | 27.7733 | 0
[12 empty] | 398 | 25.838 | 0
[12 empty] | 399 | 26.2984 | 0
[12 empty] | 400 | 27.8498 | 0
[12 empty] | 401 | 27.578 | 0
[12 empty] | 402 | 25.7793 | 0
[12 empty] | 403 | 30.4745 | 0
[12 empty] | 404 | 28.9931 | 0
[12 empty] | 405 | 25.4184 | 0
[12 empty] | 406 | 27.1801 | 0
[12 empty] | 407 | 25.1308 | 0
[12 empty] | 408 | 28.0962 | 0
[12 empty] | 409 | 29.0168 | 0
[12 empty] | 410 | 28.8802 | 0
[12 empty] | 411 | 24.8392 | 0
[12 empty] | 412 | 27.9049 | 0
[12 empty] | 413 | 26.9504 | 0
[12 empty] | 414 | 27.3912 | 0
[12 empty] | 415 | 28.6631 | 0
[12 empty] | 416 | 26.5651 | 0
[12 empty] | 417 | 26.8964 | 0
[12 empty] | 418 | 30.4131 | 0
[12 empty] | 419 | 26.7066 | 0
[12 empty] | 420 | 25.9583 | 0
[12 empty] | 421 | 26.2189 | 0
[12 empty] | 422 | 29.3775 | 0
[12 empty] | 423 | 27.5469 | 0
[12 empty] | 424 | 27.006 | 0
[12 empty] | 425 | 28.4909 | 0
[12 empty] | 426 | 29.405 | 0
[12 empty] | 427 | 27.5899 | 0
[12 empty] | 428 | 27.3972 | 0
[12 empty] | 429 | 25.4248 | 0
[12 empty] | 430 | 23.9926 | 1
[12 empty] | 431 | 26.9863 | 0
[12 empty] | 432 | 25.7932 | 0
[12 empty] | 433 | 27.7266 | 0
[12 empty] | 434 | 26.9369 | 0
[12 empty] | 435 | 23.9949 | 1
[12 empty] | 436 | 24.6554 | 0
[12 empty] | 437 | 23.313 | 1
[12 empty] | 438 | 27.5208 | 0
[12 empty] | 439 | 26.6515 | 0
[12 empty] | 440 | 27.0594 | 0
[12 empty] | 441 | 30.9608 | 0
[12 empty] | 442 | 26.2291 | 0
[12 empty] | 443 | 28.5031 | 0
[12 empty] | 444 | 23.5571 | 1
[12 empty] | 445 | 29.8783 | 0
[12 empty] | 446 | 28.6528 | 0
[12 empty] | 447 | 27.521 | 0
[12 empty] | 448 | 27.789 | 0
[12 empty] | 449 | 25.9195 | 0
[12 empty] | 450 | 27.277 | 0
[12 empty] | 451 | 29.0397 | 0
[12 empty] | 452 | 30.2465 | 0
[12 empty] | 453 | 26.6801 | 0
[12 empty] | 454 | 28.218 | 0
[12 empty] | 455 | 27.4547 | 0
[12 empty] | 456 | 25.1432 | 0
[12 empty] | 457 | 26.1417 | 0
[12 empty] | 458 | 27.589 | 0
[12 empty] | 459 | 29.7026 | 0
[12 empty] | 460 | 24.7829 | 0
[12 empty] | 461 | 27.7055 | 0
[12 empty] | 462 | 26.912 | 0
[12 empty] | 463 | 29.0668 | 0
[12 empty] | 464 | 29.5737 | 0
[12 empty] | 465 | 26.4327 | 0
[12 empty] | 466 | 27.2212 | 0
[12 empty] | 467 | 28.9221 | 0
[12 empty] | 468 | 29.7902 | 0
[12 empty] | 469 | 28.4822 | 0
[12 empty] | 470 | 27.3654 | 0
[12 empty] | 471 | 27.212 | 0
[12 empty] | 472 | 28.4996 | 0
[12 empty] | 473 | 30.0802 | 0
[12 empty] | 474 | 29.0036 | 0
[12 empty] | 475 | 28.3403 | 0
[12 empty] | 476 | 26.2769 | 0
[12 empty] | 477 | 27.0978 | 0
[12 empty] | 478 | 25.6406 | 0
[12 empty] | 479 | 27.3979 | 0
[12 empty] | 480 | 27.6152 | 0
[12 empty] | 481 | 27.0899 | 0
[12 empty] | 482 | 27.5526 | 0
[12 empty] | 483 | 26.9911 | 0
[12 empty] | 484 | 27.3035 | 0
[12 empty] | 485 | 27.3217 | 0
[12 empty] | 486 | 28.2596 | 0
[12 empty] | 487 | 27.329 | 0
[12 empty] | 488 | 28.5041 | 0
[12 empty] | 489 | 28.1788 | 0
[12 empty] | 490 | 30.0546 | 0
[12 empty] | 491 | 26.8458 | 0
[12 empty] | 492 | 28.3491 | 0
[12 empty] | 493 | 25.1239 | 0
[12 empty] | 494 | 29.7096 | 0
[12 empty] | 495 | 25.5573 | 0
[12 empty] | 496 | 26.6476 | 0
[12 empty] | 497 | 25.4545 | 0
[12 empty] | 498 | 28.8314 | 0
[12 empty] | 499 | 28.6994 | 0
[12 empty] | 500 | 26.792 | 0
[12 empty] | 501 | 29.7895 | 0
[12 empty] | 502 | 24.7979 | 0
[12 empty] | 503 | 26.5418 | 0
[12 empty] | 504 | 29.2911 | 0
[12 empty] | 505 | 25.8805 | 0
[12 empty] | 506 | 27.6513 | 0
[12 empty] | 507 | 28.4366 | 0
[12 empty] | 508 | 27.4282 | 0
[12 empty] | 509 | 25.0591 | 0
[12 empty] | 510 | 28.0966 | 0
[12 empty] | 511 | 26.863 | 0
[12 empty] | 512 | 26.9303 | 0
[12 empty] | 513 | 27.2037 | 0
[12 empty] | 514 | 27.8515 | 0
[12 empty] | 515 | 29.7498 | 0
[12 empty] | 516 | 27.9026 | 0
[12 empty] | 517 | 25.778 | 0
[12 empty] | 518 | 27.946 | 0
[12 empty] | 519 | 24.5429 | 0
[12 empty] | 520 | 27.9749 | 0
[12 empty] | 521 | 29.7218 | 0
[12 empty] | 522 | 28.2899 | 0
[12 empty] | 523 | 27.9305 | 0
[12 empty] | 524 | 26.5573 | 0
[12 empty] | 525 | 28.6813 | 0
[12 empty] | 526 | 27.844 | 0
[12 empty] | 527 | 26.916 | 0
[12 empty] | 528 | 27.2298 | 0
[12 empty] | 529 | 26.2054 | 0
[12 empty] | 530 | 28.7335 | 0
[12 empty] | 531 | 28.287 | 0
[12 empty] | 532 | 22.8872 | 1
[12 empty] | 533 | 27.5635 | 0
[12 empty] | 534 | 27.844 | 0
[12 empty] | 535 | 28.4053 | 0
[12 empty] | 536 | 26.9725 | 0
[12 empty] | 537 | 27.4122 | 0
[12 empty] | 538 | 24.9415 | 0
[12 empty] | 539 | 25.9512 | 0
[12 empty] | 540 | 25.9202 | 0
[12 empty] | 541 | 26.6923 | 0
[12 empty] | 542 | 30.6929 | 0
[12 empty] | 543 | 24.7636 | 0
[12 empty] | 544 | 27.0324 | 0
[12 empty] | 545 | 27.0606 | 0
[12 empty] | 546 | 27.0529 | 0
[12 empty] | 547 | 24.9946 | 0
[12 empty] | 548 | 30.0805 | 0
[12 empty] | 549 | 27.3775 | 0
[12 empty] | 550 | 26.6041 | 0
[12 empty] | 551 | 27.604 | 0
[12 empty] | 552 | 26.6924 | 0
[12 empty] | 553 | 30.2938 | 0
[12 empty] | 554 | 25.7161 | 0
[12 empty] | 555 | 27.7055 | 0
[12 empty] | 556 | 29.4164 | 0
[12 empty] | 557 | 30.3583 | 0
[12 empty] | 558 | 27.9458 | 0
[12 empty] | 559 | 28.7351 | 0
[12 empty] | 560 | 26.398 | 0
[12 empty] | 561 | 28.4515 | 0
[12 empty] | 562 | 26.0805 | 0
[12 empty] | 563 | 26.5388 | 0
[12 empty] | 564 | 30.2043 | 0
[12 empty] | 565 | 24.3199 | 0
[12 empty] | 566 | 28.7519 | 0
[12 empty] | 567 | 30.0645 | 0
[12 empty] | 568 | 25.1927 | 0
[12 empty] | 569 | 27.9757 | 0
[12 empty] | 570 | 30.7401 | 0
[12 empty] | 571 | 28.0685 | 0
[12 empty] | 572 | 26.8479 | 0
[12 empty] | 573 | 29.8926 | 0
[12 empty] | 574 | 27.4253 | 0
[12 empty] | 575 | 26.3954 | 0
[12 empty] | 576 | 27.1686 | 0
[12 empty] | 577 | 28.0473 | 0
[12 empty] | 578 | 27.1689 | 0
[12 empty] | 579 | 26.6002 | 0
[12 empty] | 580 | 28.4365 | 0
[12 empty] | 581 | 27.2476 | 0
[12 empty] | 582 | 28.6707 | 0
[12 empty] | 583 | 28.5806 | 0
[12 empty] | 584 | 24.974 | 0
[12 empty] | 585 | 29.5927 | 0
[12 empty] | 586 | 28.9848 | 0
[12 empty] | 587 | 30.1895 | 0
[12 empty] | 588 | 30.0962 | 0
[12 empty] | 589 | 28.4328 | 0
[12 empty] | 590 | 26.7795 | 0
[12 empty] | 591 | 26.9429 | 0
[12 empty] | 592 | 24.3967 | 0
[12 empty] | 593 | 27.179 | 0
[12 empty] | 594 | 28.8296 | 0
[12 empty] | 595 | 27.5416 | 0
[12 empty] | 596 | 26.7213 | 0
[12 empty] | 597 | 26.4068 | 0
[12 empty] | 598 | 27.8621 | 0
[12 empty] | 599 | 25.3264 | 0
[12 empty] | 600 | 28.4366 | 0
[12 empty] | 601 | 27.8938 | 0
[12 empty] | 602 | 25.2687 | 0
[12 empty] | 603 | 26.2601 | 0
[12 empty] | 604 | 28.9827 | 0
[12 empty] | 605 | 27.1645 | 0
[12 empty] | 606 | 30.4724 | 0
[12 empty] | 607 | 28.4958 | 0
[12 empty] | 608 | 26.3383 | 0
[12 empty] | 609 | 27.4319 | 0
[12 empty] | 610 | 24.584 | 0
[12 empty] | 611 | 26.9832 | 0
[12 empty] | 612 | 25.3139 | 0
[12 empty] | 613 | 25.3013 | 0
[12 empty] | 614 | 27.6503 | 0
[12 empty] | 615 | 26.7346 | 0
[12 empty] | 616 | 28.2239 | 0
[12 empty] | 617 | 24.6251 | 0
[12 empty] | 618 | 26.089 | 0
[12 empty] | 619 | 29.5039 | 0
[12 empty] | 620 | 21.8201 | 1
[12 empty] | 621 | 27.5043 | 0
[12 empty] | 622 | 24.2802 | 0
[12 empty] | 623 | 30.1946 | 0
[12 empty] | 624 | 27.8809 | 0
[12 empty] | 625 | 26.8669 | 0
[12 empty] | 626 | 24.0758 | 0
[12 empty] | 627 | 28.6243 | 0
[12 empty] | 628 | 27.257 | 0
[12 empty] | 629 | 27.4854 | 0
[12 empty] | 630 | 28.0767 | 0
[12 empty] | 631 | 27.279 | 0
[12 empty] | 632 | 29.3034 | 0
[12 empty] | 633 | 29.23 | 0
[12 empty] | 634 | 28.6074 | 0
[12 empty] | 635 | 24.9411 | 0
[12 empty] | 636 | 28.566 | 0
[12 empty] | 637 | 24.0654 | 0
[12 empty] | 638 | 29.4448 | 0
[12 empty] | 639 | 25.903 | 0
[12 empty] | 640 | 30.2629 | 0
[12 empty] | 641 | 28.6001 | 0
[12 empty] | 642 | 29.3838 | 0
[12 empty] | 643 | 25.4464 | 0
[12 empty] | 644 | 24.4951 | 0
[12 empty] | 645 | 27.5393 | 0
[12 empty] | 646 | 26.3987 | 0
[12 empty] | 647 | 26.9267 | 0
[12 empty] | 648 | 27.562 | 0
[12 empty] | 649 | 26.4358 | 0
[12 empty] | 650 | 29.0754 | 0
[12 empty] | 651 | 26.219 | 0
[12 empty] | 652 | 28.5987 | 0
[12 empty] | 653 | 26.8585 | 0
[12 empty] | 654 | 29.1201 | 0
[12 empty] | 655 | 27.4166 | 0
[12 empty] | 656 | 26.2815 | 0
[12 empty] | 657 | 28.8556 | 0
[12 empty] | 658 | 24.447 | 0
[12 empty] | 659 | 30.1815 | 0
[12 empty] | 660 | 25.9291 | 0
[12 empty] | 661 | 29.5187 | 0
[12 empty] | 662 | 27.5069 | 0
[12 empty] | 663 | 25.7825 | 0
[12 empty] | 664 | 28.8732 | 0
[12 empty] | 665 | 28.1638 | 0
[12 empty] | 666 | 28.84 | 0
[12 empty] | 667 | 27.7358 | 0
[12 empty] | 668 | 29.8746 | 0
[12 empty] | 669 | 26.3949 | 0
[12 empty] | 670 | 28.4062 | 0
[12 empty] | 671 | 25.1997 | 0
[12 empty] | 672 | 28.3361 | 0
[12 empty] | 673 | 26.3402 | 0
[12 empty] | 674 | 25.3507 | 0
[12 empty] | 675 | 30.3269 | 0
[12 empty] | 676 | 27.8318 | 0
[12 empty] | 677 | 27.1321 | 0
[12 empty] | 678 | 28.1844 | 0
[12 empty] | 679 | 29.8047 | 0
[12 empty] | 680 | 28.3128 | 0
[12 empty] | 681 | 23.8918 | 1
[12 empty] | 682 | 28.6159 | 0
[12 empty] | 683 | 26.4387 | 0
[12 empty] | 684 | 25.7166 | 0
[12 empty] | 685 | 29.4239 | 0
[12 empty] | 686 | 25.426 | 0
[12 empty] | 687 | 28.6073 | 0
[12 empty] | 688 | 23.861 | 1
[12 empty] | 689 | 27.1878 | 0
[12 empty] | 690 | 28.826 | 0
[12 empty] | 691 | 24.9899 | 0
[12 empty] | 692 | 27.0495 | 0
[12 empty] | 693 | 25.5409 | 0
[12 empty] | 694 | 28.1666 | 0
[12 empty] | 695 | 28.7479 | 0
[12 empty] | 696 | 30.8137 | 0
[12 empty] | 697 | 25.4093 | 0
[12 empty] | 698 | 29.3217 | 0
[12 empty] | 699 | 26.5175 | 0
[12 empty] | 700 | 26.2649 | 0
[12 empty] | 701 | 26.8935 | 0
[12 empty] | 702 | 25.4262 | 0
[12 empty] | 703 | 26.0952 | 0
[12 empty] | 704 | 27.1864 | 0
[12 empty] | 705 | 27.3604 | 0
[12 empty] | 706 | 23.9375 | 1
[12 empty] | 707 | 25.8283 | 0
[12 empty] | 708 | 23.7597 | 1
[12 empty] | 709 | 24.9308 | 0
[12 empty] | 710 | 30.0594 | 0
[12 empty] | 711 | 28.6413 | 0
[12 empty] | 712 | 29.0561 | 0
[12 empty] | 713 | 25.6063 | 0
[12 empty] | 714 | 26.0377 | 0
[12 empty] | 715 | 29.4082 | 0
[12 empty] | 716 | 27.3698 | 0
[12 empty] | 717 | 29.4048 | 0
[12 empty] | 718 | 27.2696 | 0
[12 empty] | 719 | 25.9665 | 0
[12 empty] | 720 | 28.9467 | 0
[12 empty] | 721 | 29.4023 | 0
[12 empty] | 722 | 29.0006 | 0
[12 empty] | 723 | 26.01 | 0
[12 empty] | 724 | 24.7959 | 0
[12 empty] | 725 | 28.061 | 0
[12 empty] | 726 | 27.8662 | 0
[12 empty] | 727 | 24.9045 | 0
[12 empty] | 728 | 27.9209 | 0
[12 empty] | 729 | 26.7297 | 0
[12 empty] | 730 | 29.2351 | 0
[12 empty] | 731 | 26.7727 | 0
[12 empty] | 732 | 28.9963 | 0
[12 empty] | 733 | 26.5063 | 0
[12 empty] | 734 | 25.1323 | 0
[12 empty] | 735 | 29.3199 | 0
[12 empty] | 736 | 24.6661 | 0
[12 empty] | 737 | 28.0237 | 0
[12 empty] | 738 | 27.915 | 0
[12 empty] | 739 | 26.4793 | 0
[12 empty] | 740 | 27.5094 | 0
[12 empty] | 741 | 26.5553 | 0
[12 empty] | 742 | 26.6042 | 0
[12 empty] | 743 | 27.115 | 0
[12 empty] | 744 | 27.9043 | 0
[12 empty] | 745 | 28.3489 | 0
[12 empty] | 746 | 28.8161 | 0
[12 empty] | 747 | 29.1137 | 0
[12 empty] | 748 | 27.9683 | 0
[12 empty] | 749 | 28.7537 | 0
[12 empty] | 750 | 25.865 | 0
[12 empty] | 751 | 27.5815 | 0
[12 empty] | 752 | 26.0956 | 0
[12 empty] | 753 | 25.9436 | 0
[12 empty] | 754 | 27.175 | 0
[12 empty] | 755 | 25.9179 | 0
[12 empty] | 756 | 28.4377 | 0
[12 empty] | 757 | 23.6728 | 1
[12 empty] | 758 | 28.1198 | 0
[12 empty] | 759 | 27.6873 | 0
[12 empty] | 760 | 26.8632 | 0
[12 empty] | 761 | 27.2347 | 0
[12 empty] | 762 | 26.4789 | 0
[12 empty] | 763 | 24.6784 | 0
[12 empty] | 764 | 27.4745 | 0
[12 empty] | 765 | 27.6146 | 0
[12 empty] | 766 | 23.2042 | 1
[12 empty] | 767 | 27.7675 | 0
[12 empty] | 768 | 27.7765 | 0
[12 empty] | 769 | 26.4989 | 0
[12 empty] | 770 | 24.222 | 0
[12 empty] | 771 | 26.2842 | 0
[12 empty] | 772 | 27.9187 | 0
[12 empty] | 773 | 24.8043 | 0
[12 empty] | 774 | 26.0129 | 0
[12 empty] | 775 | 27.2703 | 0
[12 empty] | 776 | 28.681 | 0
[12 empty] | 777 | 30.1289 | 0
[12 empty] | 778 | 27.4219 | 0
[12 empty] | 779 | 29.4749 | 0
[12 empty] | 780 | 28.7104 | 0
[12 empty] | 781 | 28.2146 | 0
[12 empty] | 782 | 29.4484 | 0
[12 empty] | 783 | 29.1766 | 0
[12 empty] | 784 | 28.8684 | 0
[12 empty] | 785 | 26.9725 | 0
[12 empty] | 786 | 25.118 | 0
[12 empty] | 787 | 26.7636 | 0
[12 empty] | 788 | 29.5518 | 0
[12 empty] | 789 | 25.3166 | 0
[12 empty] | 790 | 27.4403 | 0
[12 empty] | 791 | 29.3652 | 0
[12 empty] | 792 | 28.3845 | 0
[12 empty] | 793 | 25.6467 | 0
[12 empty] | 794 | 29.3464 | 0
[12 empty] | 795 | 27.3303 | 0
[12 empty] | 796 | 24.9432 | 0
[12 empty] | 797 | 29.3004 | 0
[12 empty] | 798 | 27.5867 | 0
[12 empty] | 799 | 23.3568 | 1
[12 empty] | 800 | 29.8863 | 0
[12 empty] | 801 | 29.7461 | 0
[12 empty] | 802 | 26.7098 | 0
[12 empty] | 803 | 26.881 | 0
[12 empty] | 804 | 25.49 | 0
[12 empty] | 805 | 23.2347 | 1
[12 empty] | 806 | 25.9917 | 0
[12 empty] | 807 | 27.9201 | 0
[12 empty] | 808 | 24.5197 | 0
[12 empty] | 809 | 28.086 | 0
[12 empty] | 810 | 27.6731 | 0
[12 empty] | 811 | 29.2549 | 0
[12 empty] | 812 | 25.0751 | 0
[12 empty] | 813 | 28.5351 | 0
[12 empty] | 814 | 27.743 | 0
[12 empty] | 815 | 27.6546 | 0
[12 empty] | 816 | 26.0996 | 0
[12 empty] | 817 | 26.4202 | 0
[12 empty] | 818 | 25.7477 | 0
[12 empty] | 819 | 29.5466 | 0
[12 empty] | 820 | 26.1958 | 0
[12 empty] | 821 | 29.2582 | 0
[12 empty] | 822 | 27.5068 | 0
[12 empty] | 823 | 27.5587 | 0
[12 empty] | 824 | 24.9331 | 0
[12 empty] | 825 | 27.5785 | 0
[12 empty] | 826 | 28.1285 | 0
[12 empty] | 827 | 30.6849 | 0
[12 empty] | 828 | 26.9806 | 0
[12 empty] | 829 | 30.9834 | 0
[12 empty] | 830 | 26.9137 | 0
[12 empty] | 831 | 24.104 | 0
[12 empty] | 832 | 28.6629 | 0
[12 empty] | 833 | 30.0113 | 0
[12 empty] | 834 | 25.9079 | 0
[12 empty] | 835 | 26.5194 | 0
[12 empty] | 836 | 25.8891 | 0
[12 empty] | 837 | 28.4264 | 0
[12 empty] | 838 | 29.3097 | 0
[12 empty] | 839 | 30.3356 | 0
[12 empty] | 840 | 28.76 | 0
[12 empty] | 841 | 22.5497 | 1
[12 empty] | 842 | 27.1147 | 0
[12 empty] | 843 | 27.7829 | 0
[12 empty] | 844 | 27.8605 | 0
[12 empty] | 845 | 26.1846 | 0
[12 empty] | 846 | 24.9617 | 0
[12 empty] | 847 | 30.5384 | 0
[12 empty] | 848 | 26.8033 | 0
[12 empty] | 849 | 30.1047 | 0
[12 empty] | 850 | 26.7426 | 0
[12 empty] | 851 | 28.0199 | 0
[12 empty] | 852 | 29.2312 | 0
[12 empty] | 853 | 28.3449 | 0
[12 empty] | 854 | 25.0287 | 0
[12 empty] | 855 | 24.9592 | 0
[12 empty] | 856 | 28.1313 | 0
[12 empty] | 857 | 27.4678 | 0
[12 empty] | 858 | 27.1442 | 0
[12 empty] | 859 | 25.4293 | 0
[12 empty] | 860 | 28.0505 | 0
[12 empty] | 861 | 29.2751 | 0
[12 empty] | 862 | 26.6347 | 0
[12 empty] | 863 | 30.2197 | 0
[12 empty] | 864 | 26.2589 | 0
[12 empty] | 865 | 27.9971 | 0
[12 empty] | 866 | 27.7708 | 0
[12 empty] | 867 | 27.1818 | 0
[12 empty] | 868 | 23.7118 | 1
[12 empty] | 869 | 28.2249 | 0
[12 empty] | 870 | 29.1215 | 0
[12 empty] | 871 | 26.6844 | 0
[12 empty] | 872 | 26.741 | 0
[12 empty] | 873 | 27.974 | 0
[12 empty] | 874 | 26.2581 | 0
[12 empty] | 875 | 28.4332 | 0
[12 empty] | 876 | 28.5591 | 0
[12 empty] | 877 | 27.3543 | 0
[12 empty] | 878 | 29.2251 | 0
[12 empty] | 879 | 29.8622 | 0
[12 empty] | 880 | 27.1254 | 0
[12 empty] | 881 | 26.268 | 0
[12 empty] | 882 | 29.8795 | 0
[12 empty] | 883 | 26.0817 | 0
[12 empty] | 884 | 24.7042 | 0
[12 empty] | 885 | 25.1977 | 0
[12 empty] | 886 | 28.6421 | 0
[12 empty] | 887 | 26.104 | 0
[12 empty] | 888 | 25.8062 | 0
[12 empty] | 889 | 27.4582 | 0
[12 empty] | 890 | 24.8278 | 0
[12 empty] | 891 | 28.0384 | 0
[12 empty] | 892 | 27.5513 | 0
[12 empty] | 893 | 26.3559 | 0
[12 empty] | 894 | 25.9178 | 0
[12 empty] | 895 | 29.5437 | 0
[12 empty] | 896 | 27.4341 | 0
[12 empty] | 897 | 27.9847 | 0
[12 empty] | 898 | 28.454 | 0
[12 empty] | 899 | 30.4442 | 0
[12 empty] | 900 | 25.7078 | 0
[12 empty] | 901 | 30.1321 | 0
[12 empty] | 902 | 26.4844 | 0
[12 empty] | 903 | 24.182 | 0
[12 empty] | 904 | 27.5455 | 0
[12 empty] | 905 | 25.6473 | 0
[12 empty] | 906 | 27.609 | 0
[12 empty] | 907 | 27.5007 | 0
[12 empty] | 908 | 27.0539 | 0
[12 empty] | 909 | 26.1796 | 0
[12 empty] | 910 | 26.8199 | 0
[12 empty] | 911 | 24.8999 | 0
[12 empty] | 912 | 25.5829 | 0
[12 empty] | 913 | 27.532 | 0
[12 empty] | 914 | 26.4767 | 0
[12 empty] | 915 | 24.2561 | 0
[12 empty] | 916 | 29.3216 | 0
[12 empty] | 917 | 22.4395 | 1
[12 empty] | 918 | 24.4971 | 0
[12 empty] | 919 | 29.469 | 0
[12 empty] | 920 | 25.5081 | 0
[12 empty] | 921 | 28.8027 | 0
[12 empty] | 922 | 29.6448 | 0
[12 empty] | 923 | 26.5989 | 0
[12 empty] | 924 | 28.7269 | 0
[12 empty] | 925 | 28.3019 | 0
[12 empty] | 926 | 26.5025 | 0
[12 empty] | 927 | 24.9783 | 0
[12 empty] | 928 | 28.4888 | 0
[12 empty] | 929 | 28.0164 | 0
[12 empty] | 930 | 25.1627 | 0
[12 empty] | 931 | 22.3005 | 1
[12 empty] | 932 | 23.9212 | 1
[12 empty] | 933 | 28.2005 | 0
[12 empty] | 934 | 26.5295 | 0
[12 empty] | 935 | 25.0602 | 0
[12 empty] | 936 | 28.1352 | 0
[12 empty] | 937 | 28.0748 | 0
[12 empty] | 938 | 24.2612 | 0
[12 empty] | 939 | 25.8025 | 0
[12 empty] | 940 | 29.3771 | 0
[12 empty] | 941 | 28.6686 | 0
[12 empty] | 942 | 28.3765 | 0
[12 empty] | 943 | 27.4098 | 0
[12 empty] | 944 | 25.9204 | 0
[12 empty] | 945 | 28.4689 | 0
[12 empty] | 946 | 28.2434 | 0
[12 empty] | 947 | 28.1517 | 0
[12 empty] | 948 | 26.6104 | 0
[12 empty] | 949 | 27.3607 | 0
[12 empty] | 950 | 28.9546 | 0
[12 empty] | 951 | 25.665 | 0
[12 empty] | 952 | 25.7333 | 0
[12 empty] | 953 | 26.7367 | 0
[12 empty] | 954 | 29.6062 | 0
[12 empty] | 955 | 26.5181 | 0
[12 empty] | 956 | 26.9225 | 0
[12 empty] | 957 | 25.6445 | 0
[12 empty] | 958 | 24.9747 | 0
[12 empty] | 959 | 26.5502 | 0
[12 empty] | 960 | 29.8109 | 0
[12 empty] | 961 | 26.6494 | 0
[12 empty] | 962 | 27.968 | 0
[12 empty] | 963 | 26.2449 | 0
[12 empty] | 964 | 29.469 | 0
[12 empty] | 965 | 26.5988 | 0
[12 empty] | 966 | 25.2934 | 0
[12 empty] | 967 | 29.7324 | 0
[12 empty] | 968 | 27.4643 | 0
[12 empty] | 969 | 30.9945 | 0
[12 empty] | 970 | 29.9947 | 0
[12 empty] | 971 | 28.3805 | 0
[12 empty] | 972 | 24.9808 | 0
[12 empty] | 973 | 26.6447 | 0
[12 empty] | 974 | 28.3642 | 0
[12 empty] | 975 | 26.5086 | 0
[12 empty] | 976 | 27.5407 | 0
[12 empty] | 977 | 26.0795 | 0
[12 empty] | 978 | 27.8917 | 0
[12 empty] | 979 | 23.5235 | 1
[12 empty] | 980 | 28.2694 | 0
[12 empty] | 981 | 26.1983 | 0
[12 empty] | 982 | 28.9647 | 0
[12 empty] | 983 | 27.3592 | 0
[12 empty] | 984 | 27.4245 | 0
[12 empty] | 985 | 27.5111 | 0
[12 empty] | 986 | 27.7148 | 0
[12 empty] | 987 | 28.4415 | 0
[12 empty] | 988 | 23.178 | 1
[12 empty] | 989 | 30.025 | 0
[12 empty] | 990 | 27.0645 | 0
[12 empty] | 991 | 29.4117 | 0
[12 empty] | 992 | 25.6025 | 0
[12 empty] | 993 | 28.9645 | 0
[12 empty] | 994 | 27.4181 | 0
[12 empty] | 995 | 26.7857 | 0
[12 empty] | 996 | 28.6937 | 0
[12 empty] | 997 | 30.5516 | 0
[12 empty] | 998 | 26.1973 | 0
[12 empty] | 999 | 25.4513 | 0
[12 empty] | 1000 | 29.7884 | 0

## Project 2 left
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Deadline | Project 2 finish time | Success Rate | Trial | Project 2 Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.089287 | 3.968 | 3.968 | 24 | 21.9781 | 87.1 |  | 21.8119 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.968 | 0.53803 | 3.9239 | 7.8919 |  |  |  | 1 | 22.3996 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.968 | 0.18429 | 2.3 | 6.268 |  |  |  | 2 | 18.6689 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 7.8919 | 0.72408 | 1.8278 | 9.7196 |  |  |  | 3 | 23.204 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 7.8919 | 0.84266 | 5.7461 | 13.638 |  |  |  | 4 | 26.1801 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 6.268 | 0.92243 | 5.3103 | 11.5782 |  |  |  | 5 | 22.3445 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6.268 | 0.11269 | 2.1656 | 8.4336 |  |  |  | 6 | 22.0187 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.638 | 0.71346 | 4.4754 | 18.1134 |  |  |  | 7 | 21.1516 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 11.5782 | 0.49401 | 6.8005 | 18.3787 |  |  |  | 8 | 22.356 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18.3787 | 0.98925 | 0.4 | 18.7787 |  |  |  | 9 | 21.6645 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 18.3787 | 0.98037 | 0.2589 | 18.6376 |  |  |  | 10 | 23.1299 | 1
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 18.7787 | 0.40957 | 3.0332 | 21.8119 |  |  |  | 11 | 21.9647 | 1
[12 empty] | 12 | 25.2021 | 0
[12 empty] | 13 | 26.6932 | 0
[12 empty] | 14 | 21.8113 | 1
[12 empty] | 15 | 22.6217 | 1
[12 empty] | 16 | 24.4073 | 0
[12 empty] | 17 | 20.3952 | 1
[12 empty] | 18 | 22.9118 | 1
[12 empty] | 19 | 21.9407 | 1
[12 empty] | 20 | 18.8466 | 1
[12 empty] | 21 | 19.5501 | 1
[12 empty] | 22 | 20.5132 | 1
[12 empty] | 23 | 22.5762 | 1
[12 empty] | 24 | 22.264 | 1
[12 empty] | 25 | 23.0974 | 1
[12 empty] | 26 | 20.3025 | 1
[12 empty] | 27 | 20.894 | 1
[12 empty] | 28 | 21.8028 | 1
[12 empty] | 29 | 22.864 | 1
[12 empty] | 30 | 23.7477 | 1
[12 empty] | 31 | 19.7377 | 1
[12 empty] | 32 | 24.2994 | 0
[12 empty] | 33 | 22.3119 | 1
[12 empty] | 34 | 21.4177 | 1
[12 empty] | 35 | 25.482 | 0
[12 empty] | 36 | 20.6355 | 1
[12 empty] | 37 | 23.2834 | 1
[12 empty] | 38 | 24.4684 | 0
[12 empty] | 39 | 21.2489 | 1
[12 empty] | 40 | 22.4794 | 1
[12 empty] | 41 | 22.116 | 1
[12 empty] | 42 | 22.4806 | 1
[12 empty] | 43 | 28.0482 | 0
[12 empty] | 44 | 22.0002 | 1
[12 empty] | 45 | 24.3834 | 0
[12 empty] | 46 | 23.0563 | 1
[12 empty] | 47 | 20.5863 | 1
[12 empty] | 48 | 21.5792 | 1
[12 empty] | 49 | 21.3618 | 1
[12 empty] | 50 | 25.1281 | 0
[12 empty] | 51 | 21.4564 | 1
[12 empty] | 52 | 20.8118 | 1
[12 empty] | 53 | 21.6212 | 1
[12 empty] | 54 | 19.7232 | 1
[12 empty] | 55 | 24.6473 | 0
[12 empty] | 56 | 20.4031 | 1
[12 empty] | 57 | 23.1373 | 1
[12 empty] | 58 | 23.6073 | 1
[12 empty] | 59 | 20.5812 | 1
[12 empty] | 60 | 24.2006 | 0
[12 empty] | 61 | 23.3908 | 1
[12 empty] | 62 | 20.7055 | 1
[12 empty] | 63 | 21.041 | 1
[12 empty] | 64 | 25.3841 | 0
[12 empty] | 65 | 24.5556 | 0
[12 empty] | 66 | 20.9375 | 1
[12 empty] | 67 | 19.7752 | 1
[12 empty] | 68 | 23.6925 | 1
[12 empty] | 69 | 19.4289 | 1
[12 empty] | 70 | 20.4103 | 1
[12 empty] | 71 | 24.6234 | 0
[12 empty] | 72 | 22.8323 | 1
[12 empty] | 73 | 20.0023 | 1
[12 empty] | 74 | 21.685 | 1
[12 empty] | 75 | 20.4694 | 1
[12 empty] | 76 | 21.0279 | 1
[12 empty] | 77 | 18.6502 | 1
[12 empty] | 78 | 23.2389 | 1
[12 empty] | 79 | 26.0106 | 0
[12 empty] | 80 | 23.5191 | 1
[12 empty] | 81 | 20.9105 | 1
[12 empty] | 82 | 21.1576 | 1
[12 empty] | 83 | 21.0306 | 1
[12 empty] | 84 | 19.3874 | 1
[12 empty] | 85 | 25.5299 | 0
[12 empty] | 86 | 21.3067 | 1
[12 empty] | 87 | 21.519 | 1
[12 empty] | 88 | 22.8196 | 1
[12 empty] | 89 | 25.1627 | 0
[12 empty] | 90 | 19.5796 | 1
[12 empty] | 91 | 20.5044 | 1
[12 empty] | 92 | 22.631 | 1
[12 empty] | 93 | 21.0156 | 1
[12 empty] | 94 | 21.2939 | 1
[12 empty] | 95 | 20.1036 | 1
[12 empty] | 96 | 21.0076 | 1
[12 empty] | 97 | 22.2486 | 1
[12 empty] | 98 | 23.4118 | 1
[12 empty] | 99 | 20.1289 | 1
[12 empty] | 100 | 25.5573 | 0
[12 empty] | 101 | 20.2936 | 1
[12 empty] | 102 | 21.8016 | 1
[12 empty] | 103 | 22.3289 | 1
[12 empty] | 104 | 23.0436 | 1
[12 empty] | 105 | 21.322 | 1
[12 empty] | 106 | 22.0897 | 1
[12 empty] | 107 | 21.7982 | 1
[12 empty] | 108 | 20.3243 | 1
[12 empty] | 109 | 22.61 | 1
[12 empty] | 110 | 20.0025 | 1
[12 empty] | 111 | 24.6258 | 0
[12 empty] | 112 | 24.7404 | 0
[12 empty] | 113 | 18.2997 | 1
[12 empty] | 114 | 23.2479 | 1
[12 empty] | 115 | 26.2743 | 0
[12 empty] | 116 | 23.0792 | 1
[12 empty] | 117 | 19.5941 | 1
[12 empty] | 118 | 19.6737 | 1
[12 empty] | 119 | 22.1153 | 1
[12 empty] | 120 | 20.7194 | 1
[12 empty] | 121 | 22.7077 | 1
[12 empty] | 122 | 22.2388 | 1
[12 empty] | 123 | 21.3556 | 1
[12 empty] | 124 | 23.8605 | 1
[12 empty] | 125 | 23.8902 | 1
[12 empty] | 126 | 19.5276 | 1
[12 empty] | 127 | 21.5 | 1
[12 empty] | 128 | 22.711 | 1
[12 empty] | 129 | 23.092 | 1
[12 empty] | 130 | 18.5799 | 1
[12 empty] | 131 | 23.2928 | 1
[12 empty] | 132 | 22.3349 | 1
[12 empty] | 133 | 22.1293 | 1
[12 empty] | 134 | 20.6647 | 1
[12 empty] | 135 | 19.7322 | 1
[12 empty] | 136 | 26.3001 | 0
[12 empty] | 137 | 20.8403 | 1
[12 empty] | 138 | 21.5878 | 1
[12 empty] | 139 | 19.8958 | 1
[12 empty] | 140 | 21.5039 | 1
[12 empty] | 141 | 21.5506 | 1
[12 empty] | 142 | 21.9685 | 1
[12 empty] | 143 | 21.82 | 1
[12 empty] | 144 | 21.7058 | 1
[12 empty] | 145 | 23.6595 | 1
[12 empty] | 146 | 22.3239 | 1
[12 empty] | 147 | 20.7426 | 1
[12 empty] | 148 | 22.4651 | 1
[12 empty] | 149 | 21.7947 | 1
[12 empty] | 150 | 24.5211 | 0
[12 empty] | 151 | 21.0307 | 1
[12 empty] | 152 | 18.6943 | 1
[12 empty] | 153 | 19.9095 | 1
[12 empty] | 154 | 22.3346 | 1
[12 empty] | 155 | 22.2402 | 1
[12 empty] | 156 | 21.4813 | 1
[12 empty] | 157 | 19.1276 | 1
[12 empty] | 158 | 22.535 | 1
[12 empty] | 159 | 20.2668 | 1
[12 empty] | 160 | 22.3985 | 1
[12 empty] | 161 | 20.8843 | 1
[12 empty] | 162 | 20.1122 | 1
[12 empty] | 163 | 20.516 | 1
[12 empty] | 164 | 23.5466 | 1
[12 empty] | 165 | 22.3532 | 1
[12 empty] | 166 | 23.6998 | 1
[12 empty] | 167 | 20.5208 | 1
[12 empty] | 168 | 19.8273 | 1
[12 empty] | 169 | 20.4329 | 1
[12 empty] | 170 | 19.6247 | 1
[12 empty] | 171 | 20.9754 | 1
[12 empty] | 172 | 22.7778 | 1
[12 empty] | 173 | 19.5119 | 1
[12 empty] | 174 | 18.1658 | 1
[12 empty] | 175 | 21.3996 | 1
[12 empty] | 176 | 21.2814 | 1
[12 empty] | 177 | 21.8475 | 1
[12 empty] | 178 | 19.8855 | 1
[12 empty] | 179 | 21.6706 | 1
[12 empty] | 180 | 22.4502 | 1
[12 empty] | 181 | 20.3303 | 1
[12 empty] | 182 | 18.3995 | 1
[12 empty] | 183 | 22.639 | 1
[12 empty] | 184 | 18.9948 | 1
[12 empty] | 185 | 19.1179 | 1
[12 empty] | 186 | 23.2834 | 1
[12 empty] | 187 | 25.2102 | 0
[12 empty] | 188 | 21.847 | 1
[12 empty] | 189 | 21.3445 | 1
[12 empty] | 190 | 22.6959 | 1
[12 empty] | 191 | 21.8808 | 1
[12 empty] | 192 | 21.4448 | 1
[12 empty] | 193 | 20.7145 | 1
[12 empty] | 194 | 23.3366 | 1
[12 empty] | 195 | 22.3325 | 1
[12 empty] | 196 | 21.2355 | 1
[12 empty] | 197 | 20.0514 | 1
[12 empty] | 198 | 25.0971 | 0
[12 empty] | 199 | 20.9809 | 1
[12 empty] | 200 | 22.5742 | 1
[12 empty] | 201 | 20.3202 | 1
[12 empty] | 202 | 21.0062 | 1
[12 empty] | 203 | 21.4294 | 1
[12 empty] | 204 | 21.9278 | 1
[12 empty] | 205 | 22.053 | 1
[12 empty] | 206 | 22.8761 | 1
[12 empty] | 207 | 22.4711 | 1
[12 empty] | 208 | 24.8845 | 0
[12 empty] | 209 | 19.2995 | 1
[12 empty] | 210 | 22.8025 | 1
[12 empty] | 211 | 24.1702 | 0
[12 empty] | 212 | 22.2332 | 1
[12 empty] | 213 | 21.1792 | 1
[12 empty] | 214 | 19.5694 | 1
[12 empty] | 215 | 20.7243 | 1
[12 empty] | 216 | 22.5999 | 1
[12 empty] | 217 | 22.7205 | 1
[12 empty] | 218 | 19.4082 | 1
[12 empty] | 219 | 21.3411 | 1
[12 empty] | 220 | 23.6246 | 1
[12 empty] | 221 | 19.1794 | 1
[12 empty] | 222 | 19.8982 | 1
[12 empty] | 223 | 21.1865 | 1
[12 empty] | 224 | 21.4678 | 1
[12 empty] | 225 | 23.3042 | 1
[12 empty] | 226 | 23.388 | 1
[12 empty] | 227 | 19.1723 | 1
[12 empty] | 228 | 25.1654 | 0
[12 empty] | 229 | 19.9239 | 1
[12 empty] | 230 | 20.8694 | 1
[12 empty] | 231 | 20.7167 | 1
[12 empty] | 232 | 19.9266 | 1
[12 empty] | 233 | 21.924 | 1
[12 empty] | 234 | 24.8317 | 0
[12 empty] | 235 | 21.6246 | 1
[12 empty] | 236 | 22.4051 | 1
[12 empty] | 237 | 22.5926 | 1
[12 empty] | 238 | 21.4088 | 1
[12 empty] | 239 | 20.3432 | 1
[12 empty] | 240 | 20.9783 | 1
[12 empty] | 241 | 22.0011 | 1
[12 empty] | 242 | 23.1059 | 1
[12 empty] | 243 | 25.8972 | 0
[12 empty] | 244 | 26.2451 | 0
[12 empty] | 245 | 22.2208 | 1
[12 empty] | 246 | 23.5929 | 1
[12 empty] | 247 | 24.7071 | 0
[12 empty] | 248 | 21.7354 | 1
[12 empty] | 249 | 21.9799 | 1
[12 empty] | 250 | 22.0878 | 1
[12 empty] | 251 | 21.8962 | 1
[12 empty] | 252 | 22.142 | 1
[12 empty] | 253 | 25.415 | 0
[12 empty] | 254 | 21.9817 | 1
[12 empty] | 255 | 21.4016 | 1
[12 empty] | 256 | 21.221 | 1
[12 empty] | 257 | 21.7224 | 1
[12 empty] | 258 | 22.0007 | 1
[12 empty] | 259 | 21.4684 | 1
[12 empty] | 260 | 22.6598 | 1
[12 empty] | 261 | 22.6941 | 1
[12 empty] | 262 | 21.9229 | 1
[12 empty] | 263 | 21.5914 | 1
[12 empty] | 264 | 20.2489 | 1
[12 empty] | 265 | 20.8111 | 1
[12 empty] | 266 | 19.5076 | 1
[12 empty] | 267 | 24.1408 | 0
[12 empty] | 268 | 20.6077 | 1
[12 empty] | 269 | 24.0496 | 0
[12 empty] | 270 | 21.3276 | 1
[12 empty] | 271 | 20.9661 | 1
[12 empty] | 272 | 22.0635 | 1
[12 empty] | 273 | 19.9169 | 1
[12 empty] | 274 | 21.6351 | 1
[12 empty] | 275 | 25.141 | 0
[12 empty] | 276 | 20.4893 | 1
[12 empty] | 277 | 19.9849 | 1
[12 empty] | 278 | 22.5867 | 1
[12 empty] | 279 | 21.9534 | 1
[12 empty] | 280 | 21.8818 | 1
[12 empty] | 281 | 23.4359 | 1
[12 empty] | 282 | 19.8563 | 1
[12 empty] | 283 | 23.8426 | 1
[12 empty] | 284 | 22.0086 | 1
[12 empty] | 285 | 22.4868 | 1
[12 empty] | 286 | 24.8798 | 0
[12 empty] | 287 | 20.8664 | 1
[12 empty] | 288 | 21.8166 | 1
[12 empty] | 289 | 23.3608 | 1
[12 empty] | 290 | 23.1311 | 1
[12 empty] | 291 | 21.6802 | 1
[12 empty] | 292 | 19.3654 | 1
[12 empty] | 293 | 19.6347 | 1
[12 empty] | 294 | 20.2075 | 1
[12 empty] | 295 | 20.0079 | 1
[12 empty] | 296 | 20.6395 | 1
[12 empty] | 297 | 20.421 | 1
[12 empty] | 298 | 21.2088 | 1
[12 empty] | 299 | 21.4379 | 1
[12 empty] | 300 | 21.3752 | 1
[12 empty] | 301 | 22.9059 | 1
[12 empty] | 302 | 21.587 | 1
[12 empty] | 303 | 20.0774 | 1
[12 empty] | 304 | 21.5948 | 1
[12 empty] | 305 | 23.6953 | 1
[12 empty] | 306 | 20.7891 | 1
[12 empty] | 307 | 24.0829 | 0
[12 empty] | 308 | 22.2827 | 1
[12 empty] | 309 | 22.1523 | 1
[12 empty] | 310 | 21.5532 | 1
[12 empty] | 311 | 22.724 | 1
[12 empty] | 312 | 20.4724 | 1
[12 empty] | 313 | 21.2815 | 1
[12 empty] | 314 | 22.7905 | 1
[12 empty] | 315 | 22.2866 | 1
[12 empty] | 316 | 20.9959 | 1
[12 empty] | 317 | 22.648 | 1
[12 empty] | 318 | 21.8095 | 1
[12 empty] | 319 | 24.2079 | 0
[12 empty] | 320 | 20.1403 | 1
[12 empty] | 321 | 19.5693 | 1
[12 empty] | 322 | 21.0628 | 1
[12 empty] | 323 | 22.0109 | 1
[12 empty] | 324 | 24.3575 | 0
[12 empty] | 325 | 23.9501 | 1
[12 empty] | 326 | 20.8645 | 1
[12 empty] | 327 | 19.9968 | 1
[12 empty] | 328 | 22.3042 | 1
[12 empty] | 329 | 23.4425 | 1
[12 empty] | 330 | 23.4742 | 1
[12 empty] | 331 | 24.3501 | 0
[12 empty] | 332 | 24.1084 | 0
[12 empty] | 333 | 22.2342 | 1
[12 empty] | 334 | 23.5837 | 1
[12 empty] | 335 | 22.206 | 1
[12 empty] | 336 | 25.319 | 0
[12 empty] | 337 | 22.7819 | 1
[12 empty] | 338 | 20.2763 | 1
[12 empty] | 339 | 19.6817 | 1
[12 empty] | 340 | 23.8823 | 1
[12 empty] | 341 | 21.8329 | 1
[12 empty] | 342 | 21.1698 | 1
[12 empty] | 343 | 22.5099 | 1
[12 empty] | 344 | 21.0344 | 1
[12 empty] | 345 | 24.668 | 0
[12 empty] | 346 | 20.2502 | 1
[12 empty] | 347 | 19.6746 | 1
[12 empty] | 348 | 23.5112 | 1
[12 empty] | 349 | 19.7667 | 1
[12 empty] | 350 | 19.7804 | 1
[12 empty] | 351 | 20.4191 | 1
[12 empty] | 352 | 18.884 | 1
[12 empty] | 353 | 24.7021 | 0
[12 empty] | 354 | 21.1622 | 1
[12 empty] | 355 | 23.2217 | 1
[12 empty] | 356 | 21.4021 | 1
[12 empty] | 357 | 19.7427 | 1
[12 empty] | 358 | 20.9251 | 1
[12 empty] | 359 | 23.5317 | 1
[12 empty] | 360 | 20.7391 | 1
[12 empty] | 361 | 23.5822 | 1
[12 empty] | 362 | 21.5479 | 1
[12 empty] | 363 | 22.5788 | 1
[12 empty] | 364 | 23.2678 | 1
[12 empty] | 365 | 20.9201 | 1
[12 empty] | 366 | 22.8674 | 1
[12 empty] | 367 | 23.3428 | 1
[12 empty] | 368 | 22.3942 | 1
[12 empty] | 369 | 22.1627 | 1
[12 empty] | 370 | 22.7406 | 1
[12 empty] | 371 | 19.9165 | 1
[12 empty] | 372 | 25.6558 | 0
[12 empty] | 373 | 23.2774 | 1
[12 empty] | 374 | 21.8114 | 1
[12 empty] | 375 | 22.5625 | 1
[12 empty] | 376 | 21.8592 | 1
[12 empty] | 377 | 22.7186 | 1
[12 empty] | 378 | 20.2596 | 1
[12 empty] | 379 | 21.6053 | 1
[12 empty] | 380 | 20.6575 | 1
[12 empty] | 381 | 21.3755 | 1
[12 empty] | 382 | 21.0308 | 1
[12 empty] | 383 | 21.0615 | 1
[12 empty] | 384 | 18.9008 | 1
[12 empty] | 385 | 23.0669 | 1
[12 empty] | 386 | 21.7266 | 1
[12 empty] | 387 | 21.2056 | 1
[12 empty] | 388 | 20.5634 | 1
[12 empty] | 389 | 19.4367 | 1
[12 empty] | 390 | 21.5504 | 1
[12 empty] | 391 | 19.8051 | 1
[12 empty] | 392 | 22.4224 | 1
[12 empty] | 393 | 22.3197 | 1
[12 empty] | 394 | 24.1627 | 0
[12 empty] | 395 | 23.202 | 1
[12 empty] | 396 | 20.086 | 1
[12 empty] | 397 | 23.7977 | 1
[12 empty] | 398 | 20.4464 | 1
[12 empty] | 399 | 22.0206 | 1
[12 empty] | 400 | 20.3785 | 1
[12 empty] | 401 | 19.8661 | 1
[12 empty] | 402 | 23.4215 | 1
[12 empty] | 403 | 20.4116 | 1
[12 empty] | 404 | 22.9494 | 1
[12 empty] | 405 | 18.6062 | 1
[12 empty] | 406 | 24.2522 | 0
[12 empty] | 407 | 19.8547 | 1
[12 empty] | 408 | 20.5652 | 1
[12 empty] | 409 | 20.2783 | 1
[12 empty] | 410 | 21.4453 | 1
[12 empty] | 411 | 21.9091 | 1
[12 empty] | 412 | 23.9337 | 1
[12 empty] | 413 | 23.4888 | 1
[12 empty] | 414 | 20.0185 | 1
[12 empty] | 415 | 20.4258 | 1
[12 empty] | 416 | 23.2466 | 1
[12 empty] | 417 | 23.645 | 1
[12 empty] | 418 | 21.9727 | 1
[12 empty] | 419 | 22.1513 | 1
[12 empty] | 420 | 21.3296 | 1
[12 empty] | 421 | 21.6908 | 1
[12 empty] | 422 | 22.3838 | 1
[12 empty] | 423 | 18.6856 | 1
[12 empty] | 424 | 20.5615 | 1
[12 empty] | 425 | 23.3926 | 1
[12 empty] | 426 | 22.0934 | 1
[12 empty] | 427 | 19.9994 | 1
[12 empty] | 428 | 21.2519 | 1
[12 empty] | 429 | 22.4373 | 1
[12 empty] | 430 | 26.211 | 0
[12 empty] | 431 | 22.7033 | 1
[12 empty] | 432 | 21.6242 | 1
[12 empty] | 433 | 23.5308 | 1
[12 empty] | 434 | 22.4383 | 1
[12 empty] | 435 | 19.9943 | 1
[12 empty] | 436 | 21.0642 | 1
[12 empty] | 437 | 26.1544 | 0
[12 empty] | 438 | 20.4989 | 1
[12 empty] | 439 | 21.9419 | 1
[12 empty] | 440 | 23.5517 | 1
[12 empty] | 441 | 23.7578 | 1
[12 empty] | 442 | 22.0143 | 1
[12 empty] | 443 | 23.6132 | 1
[12 empty] | 444 | 21.4726 | 1
[12 empty] | 445 | 25.5992 | 0
[12 empty] | 446 | 22.7113 | 1
[12 empty] | 447 | 22.9137 | 1
[12 empty] | 448 | 21.8674 | 1
[12 empty] | 449 | 20.9349 | 1
[12 empty] | 450 | 21.613 | 1
[12 empty] | 451 | 21.9941 | 1
[12 empty] | 452 | 20.5715 | 1
[12 empty] | 453 | 21.9911 | 1
[12 empty] | 454 | 22.5624 | 1
[12 empty] | 455 | 23.1771 | 1
[12 empty] | 456 | 19.5427 | 1
[12 empty] | 457 | 23.9664 | 1
[12 empty] | 458 | 20.5197 | 1
[12 empty] | 459 | 22.9455 | 1
[12 empty] | 460 | 24.4145 | 0
[12 empty] | 461 | 21.7466 | 1
[12 empty] | 462 | 22.9389 | 1
[12 empty] | 463 | 22.7692 | 1
[12 empty] | 464 | 22.5699 | 1
[12 empty] | 465 | 23.0488 | 1
[12 empty] | 466 | 24.9159 | 0
[12 empty] | 467 | 22.3589 | 1
[12 empty] | 468 | 20.8126 | 1
[12 empty] | 469 | 20.0473 | 1
[12 empty] | 470 | 22.628 | 1
[12 empty] | 471 | 19.3535 | 1
[12 empty] | 472 | 24.2989 | 0
[12 empty] | 473 | 21.852 | 1
[12 empty] | 474 | 23.5271 | 1
[12 empty] | 475 | 21.1907 | 1
[12 empty] | 476 | 20.6624 | 1
[12 empty] | 477 | 19.7692 | 1
[12 empty] | 478 | 21.2638 | 1
[12 empty] | 479 | 20.326 | 1
[12 empty] | 480 | 20.4721 | 1
[12 empty] | 481 | 22.4326 | 1
[12 empty] | 482 | 21.4995 | 1
[12 empty] | 483 | 22.2227 | 1
[12 empty] | 484 | 20.6071 | 1
[12 empty] | 485 | 23.368 | 1
[12 empty] | 486 | 20.5554 | 1
[12 empty] | 487 | 22.4475 | 1
[12 empty] | 488 | 21.0452 | 1
[12 empty] | 489 | 21.5628 | 1
[12 empty] | 490 | 25.9515 | 0
[12 empty] | 491 | 21.5555 | 1
[12 empty] | 492 | 20.0473 | 1
[12 empty] | 493 | 22.4696 | 1
[12 empty] | 494 | 19.1322 | 1
[12 empty] | 495 | 24.84 | 0
[12 empty] | 496 | 20.8414 | 1
[12 empty] | 497 | 21.6903 | 1
[12 empty] | 498 | 20.0521 | 1
[12 empty] | 499 | 21.5263 | 1
[12 empty] | 500 | 21.2798 | 1
[12 empty] | 501 | 23.2697 | 1
[12 empty] | 502 | 20.5394 | 1
[12 empty] | 503 | 25.4906 | 0
[12 empty] | 504 | 20.2726 | 1
[12 empty] | 505 | 22.732 | 1
[12 empty] | 506 | 20.9918 | 1
[12 empty] | 507 | 23.4525 | 1
[12 empty] | 508 | 22.3389 | 1
[12 empty] | 509 | 22.6554 | 1
[12 empty] | 510 | 21.9809 | 1
[12 empty] | 511 | 24.1522 | 0
[12 empty] | 512 | 20.6383 | 1
[12 empty] | 513 | 24.9266 | 0
[12 empty] | 514 | 22.5517 | 1
[12 empty] | 515 | 19.3704 | 1
[12 empty] | 516 | 24.8827 | 0
[12 empty] | 517 | 22.5668 | 1
[12 empty] | 518 | 25.2275 | 0
[12 empty] | 519 | 20.866 | 1
[12 empty] | 520 | 23.561 | 1
[12 empty] | 521 | 20.47 | 1
[12 empty] | 522 | 21.1154 | 1
[12 empty] | 523 | 22.2541 | 1
[12 empty] | 524 | 24.2844 | 0
[12 empty] | 525 | 23.5424 | 1
[12 empty] | 526 | 24.8065 | 0
[12 empty] | 527 | 22.015 | 1
[12 empty] | 528 | 24.093 | 0
[12 empty] | 529 | 20.8321 | 1
[12 empty] | 530 | 20.6246 | 1
[12 empty] | 531 | 25.2886 | 0
[12 empty] | 532 | 20.666 | 1
[12 empty] | 533 | 25.1704 | 0
[12 empty] | 534 | 23.3079 | 1
[12 empty] | 535 | 23.7291 | 1
[12 empty] | 536 | 22.07 | 1
[12 empty] | 537 | 20.725 | 1
[12 empty] | 538 | 21.6266 | 1
[12 empty] | 539 | 23.3753 | 1
[12 empty] | 540 | 20.4709 | 1
[12 empty] | 541 | 22.8476 | 1
[12 empty] | 542 | 23.4214 | 1
[12 empty] | 543 | 21.6915 | 1
[12 empty] | 544 | 21.5922 | 1
[12 empty] | 545 | 22.7698 | 1
[12 empty] | 546 | 21.3293 | 1
[12 empty] | 547 | 21.0534 | 1
[12 empty] | 548 | 24.0688 | 0
[12 empty] | 549 | 20.0848 | 1
[12 empty] | 550 | 23.994 | 1
[12 empty] | 551 | 22.3551 | 1
[12 empty] | 552 | 22.5137 | 1
[12 empty] | 553 | 23.4282 | 1
[12 empty] | 554 | 22.6392 | 1
[12 empty] | 555 | 22.4888 | 1
[12 empty] | 556 | 22.0544 | 1
[12 empty] | 557 | 23.4321 | 1
[12 empty] | 558 | 21.5397 | 1
[12 empty] | 559 | 20.519 | 1
[12 empty] | 560 | 20.0837 | 1
[12 empty] | 561 | 21.5069 | 1
[12 empty] | 562 | 20.3684 | 1
[12 empty] | 563 | 22.1599 | 1
[12 empty] | 564 | 22.5724 | 1
[12 empty] | 565 | 22.7534 | 1
[12 empty] | 566 | 19.5466 | 1
[12 empty] | 567 | 22.1161 | 1
[12 empty] | 568 | 19.3005 | 1
[12 empty] | 569 | 22.4425 | 1
[12 empty] | 570 | 21.2966 | 1
[12 empty] | 571 | 25.0978 | 0
[12 empty] | 572 | 20.8298 | 1
[12 empty] | 573 | 19.7801 | 1
[12 empty] | 574 | 20.9227 | 1
[12 empty] | 575 | 21.5638 | 1
[12 empty] | 576 | 23.5436 | 1
[12 empty] | 577 | 23.1723 | 1
[12 empty] | 578 | 21.6556 | 1
[12 empty] | 579 | 22.7874 | 1
[12 empty] | 580 | 23.1608 | 1
[12 empty] | 581 | 25.2321 | 0
[12 empty] | 582 | 20.9887 | 1
[12 empty] | 583 | 23.5183 | 1
[12 empty] | 584 | 22.0846 | 1
[12 empty] | 585 | 22.1444 | 1
[12 empty] | 586 | 22.1026 | 1
[12 empty] | 587 | 22.2105 | 1
[12 empty] | 588 | 22.4333 | 1
[12 empty] | 589 | 25.1707 | 0
[12 empty] | 590 | 21.1083 | 1
[12 empty] | 591 | 21.5603 | 1
[12 empty] | 592 | 21.5819 | 1
[12 empty] | 593 | 18.7675 | 1
[12 empty] | 594 | 24.173 | 0
[12 empty] | 595 | 20.5594 | 1
[12 empty] | 596 | 24.0881 | 0
[12 empty] | 597 | 19.7881 | 1
[12 empty] | 598 | 21.7632 | 1
[12 empty] | 599 | 22.1231 | 1
[12 empty] | 600 | 22.1348 | 1
[12 empty] | 601 | 20.9156 | 1
[12 empty] | 602 | 25.3943 | 0
[12 empty] | 603 | 21.2974 | 1
[12 empty] | 604 | 21.3185 | 1
[12 empty] | 605 | 24.0412 | 0
[12 empty] | 606 | 21.5552 | 1
[12 empty] | 607 | 22.5823 | 1
[12 empty] | 608 | 21.8315 | 1
[12 empty] | 609 | 20.6813 | 1
[12 empty] | 610 | 22.0111 | 1
[12 empty] | 611 | 19.5876 | 1
[12 empty] | 612 | 19.6436 | 1
[12 empty] | 613 | 19.756 | 1
[12 empty] | 614 | 22.656 | 1
[12 empty] | 615 | 18.7144 | 1
[12 empty] | 616 | 24.2722 | 0
[12 empty] | 617 | 22.5828 | 1
[12 empty] | 618 | 20.9428 | 1
[12 empty] | 619 | 21.1269 | 1
[12 empty] | 620 | 21.8131 | 1
[12 empty] | 621 | 21.5606 | 1
[12 empty] | 622 | 21.9085 | 1
[12 empty] | 623 | 20.8212 | 1
[12 empty] | 624 | 20.0391 | 1
[12 empty] | 625 | 24.1994 | 0
[12 empty] | 626 | 22.2044 | 1
[12 empty] | 627 | 24.0507 | 0
[12 empty] | 628 | 24.4711 | 0
[12 empty] | 629 | 20.2132 | 1
[12 empty] | 630 | 21.3067 | 1
[12 empty] | 631 | 23.3128 | 1
[12 empty] | 632 | 21.6556 | 1
[12 empty] | 633 | 18.2317 | 1
[12 empty] | 634 | 27.1246 | 0
[12 empty] | 635 | 19.7704 | 1
[12 empty] | 636 | 22.7249 | 1
[12 empty] | 637 | 20.1517 | 1
[12 empty] | 638 | 20.2403 | 1
[12 empty] | 639 | 25.9135 | 0
[12 empty] | 640 | 19.4456 | 1
[12 empty] | 641 | 23.4378 | 1
[12 empty] | 642 | 20.4499 | 1
[12 empty] | 643 | 19.5891 | 1
[12 empty] | 644 | 22.1877 | 1
[12 empty] | 645 | 22.1331 | 1
[12 empty] | 646 | 23.1326 | 1
[12 empty] | 647 | 21.2834 | 1
[12 empty] | 648 | 20.6555 | 1
[12 empty] | 649 | 23.305 | 1
[12 empty] | 650 | 22.1721 | 1
[12 empty] | 651 | 20.9559 | 1
[12 empty] | 652 | 21.4765 | 1
[12 empty] | 653 | 21.5757 | 1
[12 empty] | 654 | 22.5342 | 1
[12 empty] | 655 | 20.8905 | 1
[12 empty] | 656 | 21.2131 | 1
[12 empty] | 657 | 18.7337 | 1
[12 empty] | 658 | 22.6352 | 1
[12 empty] | 659 | 23.7761 | 1
[12 empty] | 660 | 21.3947 | 1
[12 empty] | 661 | 21.8258 | 1
[12 empty] | 662 | 23.4354 | 1
[12 empty] | 663 | 20.8852 | 1
[12 empty] | 664 | 20.2832 | 1
[12 empty] | 665 | 22.1025 | 1
[12 empty] | 666 | 22.4583 | 1
[12 empty] | 667 | 22.3161 | 1
[12 empty] | 668 | 22.1648 | 1
[12 empty] | 669 | 19.354 | 1
[12 empty] | 670 | 21.7634 | 1
[12 empty] | 671 | 21.165 | 1
[12 empty] | 672 | 22.9442 | 1
[12 empty] | 673 | 23.1644 | 1
[12 empty] | 674 | 22.0559 | 1
[12 empty] | 675 | 24.735 | 0
[12 empty] | 676 | 20.4748 | 1
[12 empty] | 677 | 21.2192 | 1
[12 empty] | 678 | 22.2574 | 1
[12 empty] | 679 | 24.5257 | 0
[12 empty] | 680 | 23.557 | 1
[12 empty] | 681 | 19.2447 | 1
[12 empty] | 682 | 23.018 | 1
[12 empty] | 683 | 24.1114 | 0
[12 empty] | 684 | 20.101 | 1
[12 empty] | 685 | 21.0914 | 1
[12 empty] | 686 | 22.6201 | 1
[12 empty] | 687 | 22.6062 | 1
[12 empty] | 688 | 20.8297 | 1
[12 empty] | 689 | 22.3241 | 1
[12 empty] | 690 | 24.3676 | 0
[12 empty] | 691 | 21.2344 | 1
[12 empty] | 692 | 20.802 | 1
[12 empty] | 693 | 20.3487 | 1
[12 empty] | 694 | 24.3806 | 0
[12 empty] | 695 | 22.7677 | 1
[12 empty] | 696 | 23.4938 | 1
[12 empty] | 697 | 23.0894 | 1
[12 empty] | 698 | 21.6994 | 1
[12 empty] | 699 | 23.0094 | 1
[12 empty] | 700 | 20.4164 | 1
[12 empty] | 701 | 21.9513 | 1
[12 empty] | 702 | 22.294 | 1
[12 empty] | 703 | 23.2008 | 1
[12 empty] | 704 | 22.8016 | 1
[12 empty] | 705 | 20.1773 | 1
[12 empty] | 706 | 18.5173 | 1
[12 empty] | 707 | 22.8432 | 1
[12 empty] | 708 | 20.822 | 1
[12 empty] | 709 | 23.3452 | 1
[12 empty] | 710 | 20.8391 | 1
[12 empty] | 711 | 23.735 | 1
[12 empty] | 712 | 19.4767 | 1
[12 empty] | 713 | 21.2291 | 1
[12 empty] | 714 | 25.4857 | 0
[12 empty] | 715 | 22.0718 | 1
[12 empty] | 716 | 20.9748 | 1
[12 empty] | 717 | 19.6348 | 1
[12 empty] | 718 | 23.4479 | 1
[12 empty] | 719 | 19.5951 | 1
[12 empty] | 720 | 24.8297 | 0
[12 empty] | 721 | 19.8286 | 1
[12 empty] | 722 | 21.6216 | 1
[12 empty] | 723 | 23.112 | 1
[12 empty] | 724 | 24.2866 | 0
[12 empty] | 725 | 24.6172 | 0
[12 empty] | 726 | 21.098 | 1
[12 empty] | 727 | 20.7038 | 1
[12 empty] | 728 | 26.6329 | 0
[12 empty] | 729 | 25.0677 | 0
[12 empty] | 730 | 23.1245 | 1
[12 empty] | 731 | 21.5113 | 1
[12 empty] | 732 | 21.4749 | 1
[12 empty] | 733 | 23.8232 | 1
[12 empty] | 734 | 19.9082 | 1
[12 empty] | 735 | 23.1224 | 1
[12 empty] | 736 | 22.4889 | 1
[12 empty] | 737 | 22.1452 | 1
[12 empty] | 738 | 24.1106 | 0
[12 empty] | 739 | 22.7507 | 1
[12 empty] | 740 | 20.2849 | 1
[12 empty] | 741 | 21.9296 | 1
[12 empty] | 742 | 22.9534 | 1
[12 empty] | 743 | 26.169 | 0
[12 empty] | 744 | 20.0313 | 1
[12 empty] | 745 | 20.1929 | 1
[12 empty] | 746 | 24.144 | 0
[12 empty] | 747 | 21.2993 | 1
[12 empty] | 748 | 22.1382 | 1
[12 empty] | 749 | 24.4578 | 0
[12 empty] | 750 | 20.4526 | 1
[12 empty] | 751 | 20.6561 | 1
[12 empty] | 752 | 23.6029 | 1
[12 empty] | 753 | 22.1672 | 1
[12 empty] | 754 | 22.1482 | 1
[12 empty] | 755 | 22.0917 | 1
[12 empty] | 756 | 20.2952 | 1
[12 empty] | 757 | 20.2605 | 1
[12 empty] | 758 | 21.6078 | 1
[12 empty] | 759 | 23.2164 | 1
[12 empty] | 760 | 23.1491 | 1
[12 empty] | 761 | 21.1648 | 1
[12 empty] | 762 | 25.3062 | 0
[12 empty] | 763 | 23.2702 | 1
[12 empty] | 764 | 24.3938 | 0
[12 empty] | 765 | 21.8877 | 1
[12 empty] | 766 | 21.4956 | 1
[12 empty] | 767 | 21.8962 | 1
[12 empty] | 768 | 23.8484 | 1
[12 empty] | 769 | 26.2766 | 0
[12 empty] | 770 | 22.0278 | 1
[12 empty] | 771 | 24.6343 | 0
[12 empty] | 772 | 23.6932 | 1
[12 empty] | 773 | 20.7603 | 1
[12 empty] | 774 | 21.1763 | 1
[12 empty] | 775 | 20.8906 | 1
[12 empty] | 776 | 21.9268 | 1
[12 empty] | 777 | 21.7346 | 1
[12 empty] | 778 | 19.607 | 1
[12 empty] | 779 | 24.3074 | 0
[12 empty] | 780 | 18.5951 | 1
[12 empty] | 781 | 22.7956 | 1
[12 empty] | 782 | 20.351 | 1
[12 empty] | 783 | 21.988 | 1
[12 empty] | 784 | 20.5223 | 1
[12 empty] | 785 | 23.8424 | 1
[12 empty] | 786 | 20.0398 | 1
[12 empty] | 787 | 21.5444 | 1
[12 empty] | 788 | 22.5363 | 1
[12 empty] | 789 | 21.3241 | 1
[12 empty] | 790 | 20.0594 | 1
[12 empty] | 791 | 22.7928 | 1
[12 empty] | 792 | 19.5447 | 1
[12 empty] | 793 | 19.8819 | 1
[12 empty] | 794 | 18.6192 | 1
[12 empty] | 795 | 22.562 | 1
[12 empty] | 796 | 22.5322 | 1
[12 empty] | 797 | 18.9216 | 1
[12 empty] | 798 | 21.2256 | 1
[12 empty] | 799 | 22.1601 | 1
[12 empty] | 800 | 24.0968 | 0
[12 empty] | 801 | 22.9047 | 1
[12 empty] | 802 | 21.0958 | 1
[12 empty] | 803 | 20.7313 | 1
[12 empty] | 804 | 21.5497 | 1
[12 empty] | 805 | 20.8089 | 1
[12 empty] | 806 | 19.6319 | 1
[12 empty] | 807 | 22.7621 | 1
[12 empty] | 808 | 22.4688 | 1
[12 empty] | 809 | 23.016 | 1
[12 empty] | 810 | 21.3248 | 1
[12 empty] | 811 | 19.9486 | 1
[12 empty] | 812 | 21.2939 | 1
[12 empty] | 813 | 22.6309 | 1
[12 empty] | 814 | 21.8056 | 1
[12 empty] | 815 | 22.3551 | 1
[12 empty] | 816 | 22.4236 | 1
[12 empty] | 817 | 21.466 | 1
[12 empty] | 818 | 21.833 | 1
[12 empty] | 819 | 19.8554 | 1
[12 empty] | 820 | 23.1744 | 1
[12 empty] | 821 | 20.9025 | 1
[12 empty] | 822 | 22.0588 | 1
[12 empty] | 823 | 18.5451 | 1
[12 empty] | 824 | 22.967 | 1
[12 empty] | 825 | 21.4714 | 1
[12 empty] | 826 | 20.8716 | 1
[12 empty] | 827 | 20.7282 | 1
[12 empty] | 828 | 22.3504 | 1
[12 empty] | 829 | 22.888 | 1
[12 empty] | 830 | 22.3945 | 1
[12 empty] | 831 | 18.7887 | 1
[12 empty] | 832 | 24.9848 | 0
[12 empty] | 833 | 21.191 | 1
[12 empty] | 834 | 21.5884 | 1
[12 empty] | 835 | 20.9138 | 1
[12 empty] | 836 | 24.6991 | 0
[12 empty] | 837 | 19.5288 | 1
[12 empty] | 838 | 21.8693 | 1
[12 empty] | 839 | 20.9288 | 1
[12 empty] | 840 | 20.4688 | 1
[12 empty] | 841 | 21.2257 | 1
[12 empty] | 842 | 20.6411 | 1
[12 empty] | 843 | 21.4146 | 1
[12 empty] | 844 | 22.6918 | 1
[12 empty] | 845 | 21.6948 | 1
[12 empty] | 846 | 20.3073 | 1
[12 empty] | 847 | 19.4083 | 1
[12 empty] | 848 | 22.5438 | 1
[12 empty] | 849 | 19.6424 | 1
[12 empty] | 850 | 22.0684 | 1
[12 empty] | 851 | 23.7349 | 1
[12 empty] | 852 | 22.6893 | 1
[12 empty] | 853 | 23.1425 | 1
[12 empty] | 854 | 19.4293 | 1
[12 empty] | 855 | 21.9023 | 1
[12 empty] | 856 | 23.7402 | 1
[12 empty] | 857 | 20.8808 | 1
[12 empty] | 858 | 25.317 | 0
[12 empty] | 859 | 25.4073 | 0
[12 empty] | 860 | 23.7463 | 1
[12 empty] | 861 | 21.8769 | 1
[12 empty] | 862 | 24.0488 | 0
[12 empty] | 863 | 18.9688 | 1
[12 empty] | 864 | 20.7243 | 1
[12 empty] | 865 | 22.9852 | 1
[12 empty] | 866 | 23.2488 | 1
[12 empty] | 867 | 23.2848 | 1
[12 empty] | 868 | 19.4795 | 1
[12 empty] | 869 | 22.2455 | 1
[12 empty] | 870 | 21.4293 | 1
[12 empty] | 871 | 25.881 | 0
[12 empty] | 872 | 22.5848 | 1
[12 empty] | 873 | 25.2334 | 0
[12 empty] | 874 | 20.0979 | 1
[12 empty] | 875 | 24.3076 | 0
[12 empty] | 876 | 21.5245 | 1
[12 empty] | 877 | 20.8022 | 1
[12 empty] | 878 | 23.1664 | 1
[12 empty] | 879 | 23.1825 | 1
[12 empty] | 880 | 20.5432 | 1
[12 empty] | 881 | 19.8578 | 1
[12 empty] | 882 | 27.6847 | 0
[12 empty] | 883 | 20.6477 | 1
[12 empty] | 884 | 21.589 | 1
[12 empty] | 885 | 22.2073 | 1
[12 empty] | 886 | 25.7428 | 0
[12 empty] | 887 | 21.3119 | 1
[12 empty] | 888 | 22.7342 | 1
[12 empty] | 889 | 21.4619 | 1
[12 empty] | 890 | 20.4347 | 1
[12 empty] | 891 | 24.454 | 0
[12 empty] | 892 | 22.3122 | 1
[12 empty] | 893 | 22.9262 | 1
[12 empty] | 894 | 21.3401 | 1
[12 empty] | 895 | 21.1049 | 1
[12 empty] | 896 | 24.9676 | 0
[12 empty] | 897 | 22.3855 | 1
[12 empty] | 898 | 22.4477 | 1
[12 empty] | 899 | 22.5274 | 1
[12 empty] | 900 | 22.2176 | 1
[12 empty] | 901 | 24.4927 | 0
[12 empty] | 902 | 23.0006 | 1
[12 empty] | 903 | 23.584 | 1
[12 empty] | 904 | 20.6159 | 1
[12 empty] | 905 | 22.6556 | 1
[12 empty] | 906 | 20.9496 | 1
[12 empty] | 907 | 19.1212 | 1
[12 empty] | 908 | 25.6249 | 0
[12 empty] | 909 | 22.9887 | 1
[12 empty] | 910 | 21.9766 | 1
[12 empty] | 911 | 21.905 | 1
[12 empty] | 912 | 20.6877 | 1
[12 empty] | 913 | 21.0819 | 1
[12 empty] | 914 | 22.027 | 1
[12 empty] | 915 | 21.3339 | 1
[12 empty] | 916 | 19.2484 | 1
[12 empty] | 917 | 21.9544 | 1
[12 empty] | 918 | 22.2511 | 1
[12 empty] | 919 | 19.1286 | 1
[12 empty] | 920 | 20.6016 | 1
[12 empty] | 921 | 20.3151 | 1
[12 empty] | 922 | 19.8584 | 1
[12 empty] | 923 | 24.9426 | 0
[12 empty] | 924 | 24.2103 | 0
[12 empty] | 925 | 21.7462 | 1
[12 empty] | 926 | 24.2678 | 0
[12 empty] | 927 | 22.2659 | 1
[12 empty] | 928 | 17.7798 | 1
[12 empty] | 929 | 20.3138 | 1
[12 empty] | 930 | 19.1144 | 1
[12 empty] | 931 | 21.5212 | 1
[12 empty] | 932 | 22.4554 | 1
[12 empty] | 933 | 19.3923 | 1
[12 empty] | 934 | 25.3673 | 0
[12 empty] | 935 | 22.6864 | 1
[12 empty] | 936 | 18.9941 | 1
[12 empty] | 937 | 20.0554 | 1
[12 empty] | 938 | 21.5355 | 1
[12 empty] | 939 | 20.7926 | 1
[12 empty] | 940 | 20.9413 | 1
[12 empty] | 941 | 21.4312 | 1
[12 empty] | 942 | 21.9426 | 1
[12 empty] | 943 | 23.4056 | 1
[12 empty] | 944 | 21.9926 | 1
[12 empty] | 945 | 24.9109 | 0
[12 empty] | 946 | 23.4707 | 1
[12 empty] | 947 | 19.9121 | 1
[12 empty] | 948 | 21.9571 | 1
[12 empty] | 949 | 23.0664 | 1
[12 empty] | 950 | 19.8983 | 1
[12 empty] | 951 | 23.2284 | 1
[12 empty] | 952 | 24.1204 | 0
[12 empty] | 953 | 22.344 | 1
[12 empty] | 954 | 21.2383 | 1
[12 empty] | 955 | 20.3582 | 1
[12 empty] | 956 | 20.4357 | 1
[12 empty] | 957 | 23.1114 | 1
[12 empty] | 958 | 22.4929 | 1
[12 empty] | 959 | 20.2175 | 1
[12 empty] | 960 | 22.5993 | 1
[12 empty] | 961 | 19.3025 | 1
[12 empty] | 962 | 23.3997 | 1
[12 empty] | 963 | 21.389 | 1
[12 empty] | 964 | 22.0772 | 1
[12 empty] | 965 | 19.7189 | 1
[12 empty] | 966 | 23.2519 | 1
[12 empty] | 967 | 22.1291 | 1
[12 empty] | 968 | 21.3833 | 1
[12 empty] | 969 | 23.6862 | 1
[12 empty] | 970 | 24.2957 | 0
[12 empty] | 971 | 25.3487 | 0
[12 empty] | 972 | 21.389 | 1
[12 empty] | 973 | 24.1107 | 0
[12 empty] | 974 | 24.0191 | 0
[12 empty] | 975 | 22.972 | 1
[12 empty] | 976 | 25.0515 | 0
[12 empty] | 977 | 22.67 | 1
[12 empty] | 978 | 22.8177 | 1
[12 empty] | 979 | 22.7052 | 1
[12 empty] | 980 | 25.273 | 0
[12 empty] | 981 | 22.7201 | 1
[12 empty] | 982 | 18.6903 | 1
[12 empty] | 983 | 18.8847 | 1
[12 empty] | 984 | 23.8296 | 1
[12 empty] | 985 | 20.8048 | 1
[12 empty] | 986 | 19.6904 | 1
[12 empty] | 987 | 22.8377 | 1
[12 empty] | 988 | 20.3451 | 1
[12 empty] | 989 | 22.8318 | 1
[12 empty] | 990 | 19.6105 | 1
[12 empty] | 991 | 21.9782 | 1
[12 empty] | 992 | 20.1944 | 1
[12 empty] | 993 | 20.552 | 1
[12 empty] | 994 | 23.2804 | 1
[12 empty] | 995 | 24.5002 | 0
[12 empty] | 996 | 22.4741 | 1
[12 empty] | 997 | 20.8801 | 1
[12 empty] | 998 | 21.6445 | 1
[12 empty] | 999 | 19.9311 | 1
[12 empty] | 1000 | 22.6779 | 1