## Project 1 triangular
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Deadline | Project 1 finish time | Success Rate | Trial | Project 1 Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.31094 | 2.7886 | 2.7886 | 46 | 46.4676 | 38.8 |  | 48.6193 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.7886 | 0.11409 | 5 | 7.7886 |  |  |  | 1 | 45.5403 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.7886 | 0.68165 | 7.4315 | 10.2201 |  |  |  | 2 | 47.812 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.7886 | 0.96866 | 10.5617 | 13.3503 |  |  |  | 3 | 45.9028 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.7886 | 0.77124 | 7.3236 | 15.1122 |  |  |  | 4 | 44.3412 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 13.3503 | 0.99149 | 7.739 | 21.0893 |  |  |  | 5 | 46.1162 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 15.1122 | 0.00627 | 8.3067 | 23.4189 |  |  |  | 6 | 46.5338 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 21.0893 | 0.30002 | 3 | 24.0893 |  |  |  | 7 | 47.2851 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 21.0893 | 0.93877 | 13.0416 | 34.1309 |  |  |  | 8 | 46.0836 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 23.4189 | 0.033288 | 7.316 | 30.7349 |  |  |  | 9 | 45.3544 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 34.1309 | 0.47661 | 2.4939 | 36.6248 |  |  |  | 10 | 46.376 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 36.6248 | 0.39781 | 11.9945 | 48.6193 |  |  |  | 11 | 47.1487 | 0
[12 empty] | 12 | 45.1662 | 1
[12 empty] | 13 | 46.325 | 0
[12 empty] | 14 | 45.6265 | 1
[12 empty] | 15 | 46.2349 | 0
[12 empty] | 16 | 46.9718 | 0
[12 empty] | 17 | 44.8487 | 1
[12 empty] | 18 | 47.1799 | 0
[12 empty] | 19 | 46.2226 | 0
[12 empty] | 20 | 49.0074 | 0
[12 empty] | 21 | 47.0914 | 0
[12 empty] | 22 | 47.0459 | 0
[12 empty] | 23 | 43.2234 | 1
[12 empty] | 24 | 48.6662 | 0
[12 empty] | 25 | 48.5461 | 0
[12 empty] | 26 | 47.3336 | 0
[12 empty] | 27 | 45.1395 | 1
[12 empty] | 28 | 44.3589 | 1
[12 empty] | 29 | 47.76 | 0
[12 empty] | 30 | 46.327 | 0
[12 empty] | 31 | 47.461 | 0
[12 empty] | 32 | 45.4857 | 1
[12 empty] | 33 | 46.7728 | 0
[12 empty] | 34 | 44.5801 | 1
[12 empty] | 35 | 47.0204 | 0
[12 empty] | 36 | 49.1186 | 0
[12 empty] | 37 | 46.6598 | 0
[12 empty] | 38 | 45.7043 | 1
[12 empty] | 39 | 45.2714 | 1
[12 empty] | 40 | 45.9248 | 1
[12 empty] | 41 | 45.2573 | 1
[12 empty] | 42 | 47.5565 | 0
[12 empty] | 43 | 48.5135 | 0
[12 empty] | 44 | 45.5987 | 1
[12 empty] | 45 | 47.5208 | 0
[12 empty] | 46 | 46.4999 | 0
[12 empty] | 47 | 46.421 | 0
[12 empty] | 48 | 44.5065 | 1
[12 empty] | 49 | 43.4325 | 1
[12 empty] | 50 | 49.3567 | 0
[12 empty] | 51 | 47.1964 | 0
[12 empty] | 52 | 47.0804 | 0
[12 empty] | 53 | 48.0939 | 0
[12 empty] | 54 | 49.5426 | 0
[12 empty] | 55 | 45.9074 | 1
[12 empty] | 56 | 45.4313 | 1
[12 empty] | 57 | 46.7365 | 0
[12 empty] | 58 | 46.5901 | 0
[12 empty] | 59 | 45.2801 | 1
[12 empty] | 60 | 44.9955 | 1
[12 empty] | 61 | 45.3139 | 1
[12 empty] | 62 | 46.1713 | 0
[12 empty] | 63 | 47.2928 | 0
[12 empty] | 64 | 43.6564 | 1
[12 empty] | 65 | 46.4755 | 0
[12 empty] | 66 | 46.6969 | 0
[12 empty] | 67 | 45.8815 | 1
[12 empty] | 68 | 45.168 | 1
[12 empty] | 69 | 45.5308 | 1
[12 empty] | 70 | 47.8437 | 0
[12 empty] | 71 | 47.8529 | 0
[12 empty] | 72 | 47.1992 | 0
[12 empty] | 73 | 47.2885 | 0
[12 empty] | 74 | 46.1922 | 0
[12 empty] | 75 | 46.2736 | 0
[12 empty] | 76 | 44.7563 | 1
[12 empty] | 77 | 45.9601 | 1
[12 empty] | 78 | 46.4048 | 0
[12 empty] | 79 | 43.4941 | 1
[12 empty] | 80 | 47.6541 | 0
[12 empty] | 81 | 44.3787 | 1
[12 empty] | 82 | 44.7676 | 1
[12 empty] | 83 | 45.3035 | 1
[12 empty] | 84 | 48.3583 | 0
[12 empty] | 85 | 43.4192 | 1
[12 empty] | 86 | 44.9182 | 1
[12 empty] | 87 | 48.1078 | 0
[12 empty] | 88 | 45.6096 | 1
[12 empty] | 89 | 43.9087 | 1
[12 empty] | 90 | 44.926 | 1
[12 empty] | 91 | 45.6158 | 1
[12 empty] | 92 | 44.8194 | 1
[12 empty] | 93 | 46.8922 | 0
[12 empty] | 94 | 47.1379 | 0
[12 empty] | 95 | 43.5474 | 1
[12 empty] | 96 | 44.4091 | 1
[12 empty] | 97 | 47.8073 | 0
[12 empty] | 98 | 49.3568 | 0
[12 empty] | 99 | 47.9655 | 0
[12 empty] | 100 | 45.5803 | 1
[12 empty] | 101 | 49.4906 | 0
[12 empty] | 102 | 45.7773 | 1
[12 empty] | 103 | 46.474 | 0
[12 empty] | 104 | 47.8396 | 0
[12 empty] | 105 | 45.6576 | 1
[12 empty] | 106 | 46.4267 | 0
[12 empty] | 107 | 44.3963 | 1
[12 empty] | 108 | 45.9528 | 1
[12 empty] | 109 | 46.1254 | 0
[12 empty] | 110 | 47.1769 | 0
[12 empty] | 111 | 46.0277 | 0
[12 empty] | 112 | 44.6693 | 1
[12 empty] | 113 | 45.8404 | 1
[12 empty] | 114 | 48.4616 | 0
[12 empty] | 115 | 46.1269 | 0
[12 empty] | 116 | 44.3862 | 1
[12 empty] | 117 | 46.4513 | 0
[12 empty] | 118 | 44.1428 | 1
[12 empty] | 119 | 45.8331 | 1
[12 empty] | 120 | 45.7279 | 1
[12 empty] | 121 | 45.1519 | 1
[12 empty] | 122 | 43.9207 | 1
[12 empty] | 123 | 46.7082 | 0
[12 empty] | 124 | 46.2713 | 0
[12 empty] | 125 | 44.5352 | 1
[12 empty] | 126 | 49.7337 | 0
[12 empty] | 127 | 46.7802 | 0
[12 empty] | 128 | 46.0249 | 0
[12 empty] | 129 | 47.4259 | 0
[12 empty] | 130 | 45.9855 | 1
[12 empty] | 131 | 48.1001 | 0
[12 empty] | 132 | 41.7113 | 1
[12 empty] | 133 | 47.3026 | 0
[12 empty] | 134 | 44.3797 | 1
[12 empty] | 135 | 44.6517 | 1
[12 empty] | 136 | 48.4365 | 0
[12 empty] | 137 | 45.5407 | 1
[12 empty] | 138 | 49.6083 | 0
[12 empty] | 139 | 45.5141 | 1
[12 empty] | 140 | 47.0713 | 0
[12 empty] | 141 | 47.9857 | 0
[12 empty] | 142 | 44.9035 | 1
[12 empty] | 143 | 46.8118 | 0
[12 empty] | 144 | 47.6749 | 0
[12 empty] | 145 | 48.6908 | 0
[12 empty] | 146 | 47.8034 | 0
[12 empty] | 147 | 47.6598 | 0
[12 empty] | 148 | 44.3937 | 1
[12 empty] | 149 | 47.5044 | 0
[12 empty] | 150 | 45.875 | 1
[12 empty] | 151 | 46.8008 | 0
[12 empty] | 152 | 46.8994 | 0
[12 empty] | 153 | 47.8313 | 0
[12 empty] | 154 | 46.5776 | 0
[12 empty] | 155 | 45.574 | 1
[12 empty] | 156 | 46.1652 | 0
[12 empty] | 157 | 45.3672 | 1
[12 empty] | 158 | 47.2418 | 0
[12 empty] | 159 | 46.5764 | 0
[12 empty] | 160 | 48.5934 | 0
[12 empty] | 161 | 46.5287 | 0
[12 empty] | 162 | 46.7555 | 0
[12 empty] | 163 | 48.3614 | 0
[12 empty] | 164 | 45.5018 | 1
[12 empty] | 165 | 47.4342 | 0
[12 empty] | 166 | 47.1208 | 0
[12 empty] | 167 | 50.3084 | 0
[12 empty] | 168 | 48.8938 | 0
[12 empty] | 169 | 46.1334 | 0
[12 empty] | 170 | 46.2909 | 0
[12 empty] | 171 | 46.2478 | 0
[12 empty] | 172 | 46.8798 | 0
[12 empty] | 173 | 45.1815 | 1
[12 empty] | 174 | 49.2504 | 0
[12 empty] | 175 | 46.3377 | 0
[12 empty] | 176 | 48.5839 | 0
[12 empty] | 177 | 47.3418 | 0
[12 empty] | 178 | 49.6773 | 0
[12 empty] | 179 | 50.2625 | 0
[12 empty] | 180 | 45.6541 | 1
[12 empty] | 181 | 47.6097 | 0
[12 empty] | 182 | 46.9107 | 0
[12 empty] | 183 | 47.9289 | 0
[12 empty] | 184 | 45.9266 | 1
[12 empty] | 185 | 47.4623 | 0
[12 empty] | 186 | 44.9876 | 1
[12 empty] | 187 | 46.7619 | 0
[12 empty] | 188 | 46.8846 | 0
[12 empty] | 189 | 46.6501 | 0
[12 empty] | 190 | 44.7067 | 1
[12 empty] | 191 | 45.9143 | 1
[12 empty] | 192 | 45.6719 | 1
[12 empty] | 193 | 48.4698 | 0
[12 empty] | 194 | 49.4801 | 0
[12 empty] | 195 | 47.5671 | 0
[12 empty] | 196 | 46.0191 | 0
[12 empty] | 197 | 45.1103 | 1
[12 empty] | 198 | 47.2723 | 0
[12 empty] | 199 | 43.8415 | 1
[12 empty] | 200 | 45.972 | 1
[12 empty] | 201 | 47.2867 | 0
[12 empty] | 202 | 47.9741 | 0
[12 empty] | 203 | 44.7688 | 1
[12 empty] | 204 | 48.3726 | 0
[12 empty] | 205 | 46.7451 | 0
[12 empty] | 206 | 45.2985 | 1
[12 empty] | 207 | 46.2643 | 0
[12 empty] | 208 | 46.5668 | 0
[12 empty] | 209 | 43.5811 | 1
[12 empty] | 210 | 47.7176 | 0
[12 empty] | 211 | 47.9146 | 0
[12 empty] | 212 | 50.5206 | 0
[12 empty] | 213 | 44.867 | 1
[12 empty] | 214 | 47.3474 | 0
[12 empty] | 215 | 45.9888 | 1
[12 empty] | 216 | 48.1743 | 0
[12 empty] | 217 | 46.7363 | 0
[12 empty] | 218 | 48.1144 | 0
[12 empty] | 219 | 48.3353 | 0
[12 empty] | 220 | 49.4309 | 0
[12 empty] | 221 | 45.7546 | 1
[12 empty] | 222 | 47.7773 | 0
[12 empty] | 223 | 44.4538 | 1
[12 empty] | 224 | 48.5736 | 0
[12 empty] | 225 | 47.3434 | 0
[12 empty] | 226 | 48.5418 | 0
[12 empty] | 227 | 47.6057 | 0
[12 empty] | 228 | 48.2866 | 0
[12 empty] | 229 | 47.5893 | 0
[12 empty] | 230 | 46.4159 | 0
[12 empty] | 231 | 46.8756 | 0
[12 empty] | 232 | 45.2175 | 1
[12 empty] | 233 | 47.2302 | 0
[12 empty] | 234 | 45.5263 | 1
[12 empty] | 235 | 44.3847 | 1
[12 empty] | 236 | 44.5365 | 1
[12 empty] | 237 | 46.2356 | 0
[12 empty] | 238 | 47.7299 | 0
[12 empty] | 239 | 48.3732 | 0
[12 empty] | 240 | 43.1236 | 1
[12 empty] | 241 | 47.7825 | 0
[12 empty] | 242 | 45.0844 | 1
[12 empty] | 243 | 43.6969 | 1
[12 empty] | 244 | 47.583 | 0
[12 empty] | 245 | 45.7999 | 1
[12 empty] | 246 | 49.5437 | 0
[12 empty] | 247 | 47.8934 | 0
[12 empty] | 248 | 48.4574 | 0
[12 empty] | 249 | 48.9172 | 0
[12 empty] | 250 | 46.1559 | 0
[12 empty] | 251 | 46.2383 | 0
[12 empty] | 252 | 45.2488 | 1
[12 empty] | 253 | 46.1026 | 0
[12 empty] | 254 | 47.9566 | 0
[12 empty] | 255 | 47.9358 | 0
[12 empty] | 256 | 43.9262 | 1
[12 empty] | 257 | 48.1861 | 0
[12 empty] | 258 | 44.3477 | 1
[12 empty] | 259 | 44.8591 | 1
[12 empty] | 260 | 45.2216 | 1
[12 empty] | 261 | 47.9808 | 0
[12 empty] | 262 | 46.5066 | 0
[12 empty] | 263 | 46.6874 | 0
[12 empty] | 264 | 47.3285 | 0
[12 empty] | 265 | 47.3752 | 0
[12 empty] | 266 | 46.4529 | 0
[12 empty] | 267 | 44.856 | 1
[12 empty] | 268 | 47.2366 | 0
[12 empty] | 269 | 45.73 | 1
[12 empty] | 270 | 48.8921 | 0
[12 empty] | 271 | 46.3842 | 0
[12 empty] | 272 | 44.2327 | 1
[12 empty] | 273 | 46.6074 | 0
[12 empty] | 274 | 46.4498 | 0
[12 empty] | 275 | 43.7316 | 1
[12 empty] | 276 | 47.9703 | 0
[12 empty] | 277 | 47.3307 | 0
[12 empty] | 278 | 46.1241 | 0
[12 empty] | 279 | 48.2148 | 0
[12 empty] | 280 | 47.9101 | 0
[12 empty] | 281 | 49.7617 | 0
[12 empty] | 282 | 45.9019 | 1
[12 empty] | 283 | 47.0461 | 0
[12 empty] | 284 | 46.0415 | 0
[12 empty] | 285 | 46.3037 | 0
[12 empty] | 286 | 46.1225 | 0
[12 empty] | 287 | 46.413 | 0
[12 empty] | 288 | 49.501 | 0
[12 empty] | 289 | 47.7529 | 0
[12 empty] | 290 | 44.4634 | 1
[12 empty] | 291 | 47.1202 | 0
[12 empty] | 292 | 44.4657 | 1
[12 empty] | 293 | 45.4204 | 1
[12 empty] | 294 | 45.9239 | 1
[12 empty] | 295 | 44.156 | 1
[12 empty] | 296 | 47.1526 | 0
[12 empty] | 297 | 47.2525 | 0
[12 empty] | 298 | 49.2068 | 0
[12 empty] | 299 | 44.2333 | 1
[12 empty] | 300 | 45.0709 | 1
[12 empty] | 301 | 43.8368 | 1
[12 empty] | 302 | 46.5361 | 0
[12 empty] | 303 | 42.842 | 1
[12 empty] | 304 | 45.824 | 1
[12 empty] | 305 | 46.1466 | 0
[12 empty] | 306 | 48.4426 | 0
[12 empty] | 307 | 45.1428 | 1
[12 empty] | 308 | 48.0487 | 0
[12 empty] | 309 | 45.5002 | 1
[12 empty] | 310 | 47.7642 | 0
[12 empty] | 311 | 47.0439 | 0
[12 empty] | 312 | 45.578 | 1
[12 empty] | 313 | 42.8841 | 1
[12 empty] | 314 | 44.1842 | 1
[12 empty] | 315 | 47.2586 | 0
[12 empty] | 316 | 44.3352 | 1
[12 empty] | 317 | 45.7913 | 1
[12 empty] | 318 | 48.5638 | 0
[12 empty] | 319 | 47.2203 | 0
[12 empty] | 320 | 48.3149 | 0
[12 empty] | 321 | 49.1196 | 0
[12 empty] | 322 | 49.5135 | 0
[12 empty] | 323 | 46.1537 | 0
[12 empty] | 324 | 44.9156 | 1
[12 empty] | 325 | 47.6489 | 0
[12 empty] | 326 | 44.0352 | 1
[12 empty] | 327 | 44.4722 | 1
[12 empty] | 328 | 45.1539 | 1
[12 empty] | 329 | 45.3804 | 1
[12 empty] | 330 | 45.7432 | 1
[12 empty] | 331 | 46.1625 | 0
[12 empty] | 332 | 45.8552 | 1
[12 empty] | 333 | 45.8307 | 1
[12 empty] | 334 | 46.4293 | 0
[12 empty] | 335 | 47.3895 | 0
[12 empty] | 336 | 45.1085 | 1
[12 empty] | 337 | 46.0823 | 0
[12 empty] | 338 | 48.6176 | 0
[12 empty] | 339 | 47.6293 | 0
[12 empty] | 340 | 47.3076 | 0
[12 empty] | 341 | 46.6019 | 0
[12 empty] | 342 | 43.6487 | 1
[12 empty] | 343 | 47.7039 | 0
[12 empty] | 344 | 47.8266 | 0
[12 empty] | 345 | 48.5291 | 0
[12 empty] | 346 | 47.0573 | 0
[12 empty] | 347 | 45.8977 | 1
[12 empty] | 348 | 44.7124 | 1
[12 empty] | 349 | 49.5571 | 0
[12 empty] | 350 | 49.0551 | 0
[12 empty] | 351 | 45.2545 | 1
[12 empty] | 352 | 45.3701 | 1
[12 empty] | 353 | 44.0218 | 1
[12 empty] | 354 | 45.5905 | 1
[12 empty] | 355 | 47.5073 | 0
[12 empty] | 356 | 49.4629 | 0
[12 empty] | 357 | 47.1904 | 0
[12 empty] | 358 | 43.3834 | 1
[12 empty] | 359 | 46.8057 | 0
[12 empty] | 360 | 45.2766 | 1
[12 empty] | 361 | 46.6552 | 0
[12 empty] | 362 | 49.305 | 0
[12 empty] | 363 | 43.2612 | 1
[12 empty] | 364 | 45.8275 | 1
[12 empty] | 365 | 46.7581 | 0
[12 empty] | 366 | 49.2961 | 0
[12 empty] | 367 | 47.2816 | 0
[12 empty] | 368 | 42.5759 | 1
[12 empty] | 369 | 49.769 | 0
[12 empty] | 370 | 47.1023 | 0
[12 empty] | 371 | 44.3526 | 1
[12 empty] | 372 | 45.6466 | 1
[12 empty] | 373 | 43.5064 | 1
[12 empty] | 374 | 46.5182 | 0
[12 empty] | 375 | 47.1385 | 0
[12 empty] | 376 | 47.7553 | 0
[12 empty] | 377 | 46.5185 | 0
[12 empty] | 378 | 44.269 | 1
[12 empty] | 379 | 46.2811 | 0
[12 empty] | 380 | 45.2662 | 1
[12 empty] | 381 | 47.595 | 0
[12 empty] | 382 | 49.1949 | 0
[12 empty] | 383 | 48.1065 | 0
[12 empty] | 384 | 49.0961 | 0
[12 empty] | 385 | 47.8767 | 0
[12 empty] | 386 | 48.7431 | 0
[12 empty] | 387 | 44.0816 | 1
[12 empty] | 388 | 48.1011 | 0
[12 empty] | 389 | 50.4722 | 0
[12 empty] | 390 | 47.2591 | 0
[12 empty] | 391 | 47.5424 | 0
[12 empty] | 392 | 45.4536 | 1
[12 empty] | 393 | 48.4155 | 0
[12 empty] | 394 | 47.1618 | 0
[12 empty] | 395 | 42.8674 | 1
[12 empty] | 396 | 47.6152 | 0
[12 empty] | 397 | 46.0187 | 0
[12 empty] | 398 | 43.23 | 1
[12 empty] | 399 | 46.0936 | 0
[12 empty] | 400 | 45.5462 | 1
[12 empty] | 401 | 48.4769 | 0
[12 empty] | 402 | 43.8401 | 1
[12 empty] | 403 | 46.5891 | 0
[12 empty] | 404 | 48.2712 | 0
[12 empty] | 405 | 47.1166 | 0
[12 empty] | 406 | 48.4388 | 0
[12 empty] | 407 | 45.2615 | 1
[12 empty] | 408 | 46.1056 | 0
[12 empty] | 409 | 45.9516 | 1
[12 empty] | 410 | 44.867 | 1
[12 empty] | 411 | 44.9255 | 1
[12 empty] | 412 | 47.359 | 0
[12 empty] | 413 | 47.9313 | 0
[12 empty] | 414 | 46.9692 | 0
[12 empty] | 415 | 44.1509 | 1
[12 empty] | 416 | 46.0164 | 0
[12 empty] | 417 | 47.319 | 0
[12 empty] | 418 | 48.3021 | 0
[12 empty] | 419 | 49.2972 | 0
[12 empty] | 420 | 46.574 | 0
[12 empty] | 421 | 45.3942 | 1
[12 empty] | 422 | 44.5654 | 1
[12 empty] | 423 | 44.0731 | 1
[12 empty] | 424 | 45.4208 | 1
[12 empty] | 425 | 44.3285 | 1
[12 empty] | 426 | 49.3854 | 0
[12 empty] | 427 | 47.2508 | 0
[12 empty] | 428 | 45.9882 | 1
[12 empty] | 429 | 48.1797 | 0
[12 empty] | 430 | 47.8204 | 0
[12 empty] | 431 | 47.6917 | 0
[12 empty] | 432 | 46.0055 | 0
[12 empty] | 433 | 47.4607 | 0
[12 empty] | 434 | 46.187 | 0
[12 empty] | 435 | 46.7959 | 0
[12 empty] | 436 | 46.2876 | 0
[12 empty] | 437 | 46.9193 | 0
[12 empty] | 438 | 44.9085 | 1
[12 empty] | 439 | 44.1397 | 1
[12 empty] | 440 | 45.2484 | 1
[12 empty] | 441 | 46.7076 | 0
[12 empty] | 442 | 45.9969 | 1
[12 empty] | 443 | 48.4745 | 0
[12 empty] | 444 | 48.2619 | 0
[12 empty] | 445 | 47.5582 | 0
[12 empty] | 446 | 43.3885 | 1
[12 empty] | 447 | 44.2156 | 1
[12 empty] | 448 | 49.2026 | 0
[12 empty] | 449 | 45.6807 | 1
[12 empty] | 450 | 47.2923 | 0
[12 empty] | 451 | 46.5797 | 0
[12 empty] | 452 | 49.0122 | 0
[12 empty] | 453 | 47.2522 | 0
[12 empty] | 454 | 45.8903 | 1
[12 empty] | 455 | 45.9755 | 1
[12 empty] | 456 | 47.2442 | 0
[12 empty] | 457 | 43.9658 | 1
[12 empty] | 458 | 47.0421 | 0
[12 empty] | 459 | 46.4974 | 0
[12 empty] | 460 | 45.7177 | 1
[12 empty] | 461 | 47.1426 | 0
[12 empty] | 462 | 46.1559 | 0
[12 empty] | 463 | 46.6727 | 0
[12 empty] | 464 | 50.2733 | 0
[12 empty] | 465 | 44.579 | 1
[12 empty] | 466 | 44.8437 | 1
[12 empty] | 467 | 49.5558 | 0
[12 empty] | 468 | 46.3071 | 0
[12 empty] | 469 | 47.0842 | 0
[12 empty] | 470 | 46.3249 | 0
[12 empty] | 471 | 47.944 | 0
[12 empty] | 472 | 43.5703 | 1
[12 empty] | 473 | 47.4648 | 0
[12 empty] | 474 | 49.145 | 0
[12 empty] | 475 | 43.4948 | 1
[12 empty] | 476 | 48.9136 | 0
[12 empty] | 477 | 44.8242 | 1
[12 empty] | 478 | 47.1206 | 0
[12 empty] | 479 | 47.0772 | 0
[12 empty] | 480 | 50.0193 | 0
[12 empty] | 481 | 48.253 | 0
[12 empty] | 482 | 44.9805 | 1
[12 empty] | 483 | 43.2853 | 1
[12 empty] | 484 | 50.2351 | 0
[12 empty] | 485 | 48.0735 | 0
[12 empty] | 486 | 46.294 | 0
[12 empty] | 487 | 46.537 | 0
[12 empty] | 488 | 47.2557 | 0
[12 empty] | 489 | 49.893 | 0
[12 empty] | 490 | 46.0901 | 0
[12 empty] | 491 | 47.0628 | 0
[12 empty] | 492 | 48.8979 | 0
[12 empty] | 493 | 49.1773 | 0
[12 empty] | 494 | 45.3859 | 1
[12 empty] | 495 | 47.0372 | 0
[12 empty] | 496 | 46.6288 | 0
[12 empty] | 497 | 47.5115 | 0
[12 empty] | 498 | 47.6089 | 0
[12 empty] | 499 | 46.7567 | 0
[12 empty] | 500 | 49.1571 | 0
[12 empty] | 501 | 46.25 | 0
[12 empty] | 502 | 47.3492 | 0
[12 empty] | 503 | 46.1581 | 0
[12 empty] | 504 | 48.9953 | 0
[12 empty] | 505 | 47.9918 | 0
[12 empty] | 506 | 42.2625 | 1
[12 empty] | 507 | 46.7836 | 0
[12 empty] | 508 | 45.2261 | 1
[12 empty] | 509 | 42.8742 | 1
[12 empty] | 510 | 46.3214 | 0
[12 empty] | 511 | 46.3461 | 0
[12 empty] | 512 | 47.5285 | 0
[12 empty] | 513 | 44.3609 | 1
[12 empty] | 514 | 44.3167 | 1
[12 empty] | 515 | 47.7839 | 0
[12 empty] | 516 | 46.7515 | 0
[12 empty] | 517 | 45.6723 | 1
[12 empty] | 518 | 44.6421 | 1
[12 empty] | 519 | 43.6044 | 1
[12 empty] | 520 | 43.0142 | 1
[12 empty] | 521 | 43.795 | 1
[12 empty] | 522 | 48.2173 | 0
[12 empty] | 523 | 47.9908 | 0
[12 empty] | 524 | 44.2357 | 1
[12 empty] | 525 | 44.8786 | 1
[12 empty] | 526 | 48.6025 | 0
[12 empty] | 527 | 48.5452 | 0
[12 empty] | 528 | 46.7114 | 0
[12 empty] | 529 | 46.9397 | 0
[12 empty] | 530 | 45.7978 | 1
[12 empty] | 531 | 47.4449 | 0
[12 empty] | 532 | 47.4342 | 0
[12 empty] | 533 | 45.0659 | 1
[12 empty] | 534 | 47.2142 | 0
[12 empty] | 535 | 45.5377 | 1
[12 empty] | 536 | 47.3399 | 0
[12 empty] | 537 | 49.4018 | 0
[12 empty] | 538 | 45.945 | 1
[12 empty] | 539 | 48.3982 | 0
[12 empty] | 540 | 47.1731 | 0
[12 empty] | 541 | 46.2027 | 0
[12 empty] | 542 | 45.5892 | 1
[12 empty] | 543 | 46.2367 | 0
[12 empty] | 544 | 45.9103 | 1
[12 empty] | 545 | 47.1131 | 0
[12 empty] | 546 | 47.8545 | 0
[12 empty] | 547 | 48.4855 | 0
[12 empty] | 548 | 46.3745 | 0
[12 empty] | 549 | 44.3776 | 1
[12 empty] | 550 | 47.1452 | 0
[12 empty] | 551 | 44.794 | 1
[12 empty] | 552 | 46.8697 | 0
[12 empty] | 553 | 45.4683 | 1
[12 empty] | 554 | 46.7165 | 0
[12 empty] | 555 | 43.5451 | 1
[12 empty] | 556 | 46.9466 | 0
[12 empty] | 557 | 46.9438 | 0
[12 empty] | 558 | 50.0058 | 0
[12 empty] | 559 | 46.782 | 0
[12 empty] | 560 | 44.524 | 1
[12 empty] | 561 | 44.0472 | 1
[12 empty] | 562 | 45.1965 | 1
[12 empty] | 563 | 46.361 | 0
[12 empty] | 564 | 45.2073 | 1
[12 empty] | 565 | 46.6934 | 0
[12 empty] | 566 | 47.3474 | 0
[12 empty] | 567 | 48.0683 | 0
[12 empty] | 568 | 47.5998 | 0
[12 empty] | 569 | 44.0413 | 1
[12 empty] | 570 | 44.6882 | 1
[12 empty] | 571 | 48.993 | 0
[12 empty] | 572 | 46.5694 | 0
[12 empty] | 573 | 46.7697 | 0
[12 empty] | 574 | 46.6826 | 0
[12 empty] | 575 | 44.0497 | 1
[12 empty] | 576 | 44.4624 | 1
[12 empty] | 577 | 47.9656 | 0
[12 empty] | 578 | 46.7619 | 0
[12 empty] | 579 | 49.0125 | 0
[12 empty] | 580 | 43.5309 | 1
[12 empty] | 581 | 49.2458 | 0
[12 empty] | 582 | 44.097 | 1
[12 empty] | 583 | 48.8534 | 0
[12 empty] | 584 | 49.0607 | 0
[12 empty] | 585 | 42.8944 | 1
[12 empty] | 586 | 49.6583 | 0
[12 empty] | 587 | 46.6393 | 0
[12 empty] | 588 | 46.6152 | 0
[12 empty] | 589 | 46.8016 | 0
[12 empty] | 590 | 44.3843 | 1
[12 empty] | 591 | 49.643 | 0
[12 empty] | 592 | 45.436 | 1
[12 empty] | 593 | 47.4878 | 0
[12 empty] | 594 | 45.0738 | 1
[12 empty] | 595 | 46.402 | 0
[12 empty] | 596 | 45.6297 | 1
[12 empty] | 597 | 47.5209 | 0
[12 empty] | 598 | 48.2235 | 0
[12 empty] | 599 | 46.3995 | 0
[12 empty] | 600 | 46.1644 | 0
[12 empty] | 601 | 47.6787 | 0
[12 empty] | 602 | 46.1123 | 0
[12 empty] | 603 | 45.2528 | 1
[12 empty] | 604 | 45.6363 | 1
[12 empty] | 605 | 47.1405 | 0
[12 empty] | 606 | 45.522 | 1
[12 empty] | 607 | 46.0157 | 0
[12 empty] | 608 | 45.8988 | 1
[12 empty] | 609 | 47.6486 | 0
[12 empty] | 610 | 47.0517 | 0
[12 empty] | 611 | 46.4548 | 0
[12 empty] | 612 | 47.0855 | 0
[12 empty] | 613 | 42.9224 | 1
[12 empty] | 614 | 46.617 | 0
[12 empty] | 615 | 46.3007 | 0
[12 empty] | 616 | 46.8893 | 0
[12 empty] | 617 | 45.0084 | 1
[12 empty] | 618 | 45.3433 | 1
[12 empty] | 619 | 43.8835 | 1
[12 empty] | 620 | 49.9399 | 0
[12 empty] | 621 | 44.6569 | 1
[12 empty] | 622 | 45.806 | 1
[12 empty] | 623 | 46.7942 | 0
[12 empty] | 624 | 44.9792 | 1
[12 empty] | 625 | 46.9269 | 0
[12 empty] | 626 | 46.3726 | 0
[12 empty] | 627 | 47.641 | 0
[12 empty] | 628 | 46.9004 | 0
[12 empty] | 629 | 45.2616 | 1
[12 empty] | 630 | 49.9116 | 0
[12 empty] | 631 | 45.3327 | 1
[12 empty] | 632 | 46.7905 | 0
[12 empty] | 633 | 45.0395 | 1
[12 empty] | 634 | 46.4403 | 0
[12 empty] | 635 | 45.6594 | 1
[12 empty] | 636 | 45.9645 | 1
[12 empty] | 637 | 47.5584 | 0
[12 empty] | 638 | 47.4672 | 0
[12 empty] | 639 | 44.9059 | 1
[12 empty] | 640 | 48.5962 | 0
[12 empty] | 641 | 47.6803 | 0
[12 empty] | 642 | 45.9995 | 1
[12 empty] | 643 | 44.6921 | 1
[12 empty] | 644 | 46.8732 | 0
[12 empty] | 645 | 47.8734 | 0
[12 empty] | 646 | 45.8878 | 1
[12 empty] | 647 | 47.5703 | 0
[12 empty] | 648 | 47.0231 | 0
[12 empty] | 649 | 47.2398 | 0
[12 empty] | 650 | 44.2138 | 1
[12 empty] | 651 | 46.223 | 0
[12 empty] | 652 | 46.9763 | 0
[12 empty] | 653 | 47.3896 | 0
[12 empty] | 654 | 45.0577 | 1
[12 empty] | 655 | 46.3391 | 0
[12 empty] | 656 | 47.5212 | 0
[12 empty] | 657 | 44.5599 | 1
[12 empty] | 658 | 45.9644 | 1
[12 empty] | 659 | 43.7989 | 1
[12 empty] | 660 | 47.9726 | 0
[12 empty] | 661 | 48.5891 | 0
[12 empty] | 662 | 44.1503 | 1
[12 empty] | 663 | 45.2639 | 1
[12 empty] | 664 | 47.9892 | 0
[12 empty] | 665 | 46.8508 | 0
[12 empty] | 666 | 46.0039 | 0
[12 empty] | 667 | 45.2136 | 1
[12 empty] | 668 | 47.0243 | 0
[12 empty] | 669 | 46.2514 | 0
[12 empty] | 670 | 46.69 | 0
[12 empty] | 671 | 45.1435 | 1
[12 empty] | 672 | 45.7864 | 1
[12 empty] | 673 | 47.3922 | 0
[12 empty] | 674 | 43.2193 | 1
[12 empty] | 675 | 47.8892 | 0
[12 empty] | 676 | 43.8184 | 1
[12 empty] | 677 | 44.6143 | 1
[12 empty] | 678 | 45.6632 | 1
[12 empty] | 679 | 44.8617 | 1
[12 empty] | 680 | 48.0327 | 0
[12 empty] | 681 | 44.9486 | 1
[12 empty] | 682 | 47.9657 | 0
[12 empty] | 683 | 44.833 | 1
[12 empty] | 684 | 45.1998 | 1
[12 empty] | 685 | 44.2371 | 1
[12 empty] | 686 | 46.5623 | 0
[12 empty] | 687 | 48.6784 | 0
[12 empty] | 688 | 45.5496 | 1
[12 empty] | 689 | 42.2543 | 1
[12 empty] | 690 | 47.7287 | 0
[12 empty] | 691 | 46.3389 | 0
[12 empty] | 692 | 45.9031 | 1
[12 empty] | 693 | 49.2011 | 0
[12 empty] | 694 | 46.3916 | 0
[12 empty] | 695 | 47.5367 | 0
[12 empty] | 696 | 44.7911 | 1
[12 empty] | 697 | 45.5967 | 1
[12 empty] | 698 | 47.0677 | 0
[12 empty] | 699 | 45.0756 | 1
[12 empty] | 700 | 44.4321 | 1
[12 empty] | 701 | 47.6312 | 0
[12 empty] | 702 | 48.669 | 0
[12 empty] | 703 | 45.6178 | 1
[12 empty] | 704 | 48.4738 | 0
[12 empty] | 705 | 45.9052 | 1
[12 empty] | 706 | 45.5637 | 1
[12 empty] | 707 | 47.9572 | 0
[12 empty] | 708 | 45.9019 | 1
[12 empty] | 709 | 45.7385 | 1
[12 empty] | 710 | 46.881 | 0
[12 empty] | 711 | 49.444 | 0
[12 empty] | 712 | 46.0301 | 0
[12 empty] | 713 | 43.9505 | 1
[12 empty] | 714 | 46.1526 | 0
[12 empty] | 715 | 47.7596 | 0
[12 empty] | 716 | 47.9752 | 0
[12 empty] | 717 | 44.7001 | 1
[12 empty] | 718 | 43.6247 | 1
[12 empty] | 719 | 46.0233 | 0
[12 empty] | 720 | 44.637 | 1
[12 empty] | 721 | 47.1574 | 0
[12 empty] | 722 | 44.8523 | 1
[12 empty] | 723 | 46.3458 | 0
[12 empty] | 724 | 44.0209 | 1
[12 empty] | 725 | 45.2094 | 1
[12 empty] | 726 | 47.9469 | 0
[12 empty] | 727 | 45.2018 | 1
[12 empty] | 728 | 48.9672 | 0
[12 empty] | 729 | 45.2527 | 1
[12 empty] | 730 | 45.6079 | 1
[12 empty] | 731 | 45.4777 | 1
[12 empty] | 732 | 43.5954 | 1
[12 empty] | 733 | 48.3658 | 0
[12 empty] | 734 | 48.6334 | 0
[12 empty] | 735 | 48.7091 | 0
[12 empty] | 736 | 46.5996 | 0
[12 empty] | 737 | 51.9376 | 0
[12 empty] | 738 | 47.2283 | 0
[12 empty] | 739 | 49.107 | 0
[12 empty] | 740 | 46.2021 | 0
[12 empty] | 741 | 45.713 | 1
[12 empty] | 742 | 47.0524 | 0
[12 empty] | 743 | 43.5697 | 1
[12 empty] | 744 | 47.0791 | 0
[12 empty] | 745 | 47.1187 | 0
[12 empty] | 746 | 47.6519 | 0
[12 empty] | 747 | 45.849 | 1
[12 empty] | 748 | 48.6265 | 0
[12 empty] | 749 | 45.6645 | 1
[12 empty] | 750 | 48.3322 | 0
[12 empty] | 751 | 46.9676 | 0
[12 empty] | 752 | 46.5776 | 0
[12 empty] | 753 | 47.9192 | 0
[12 empty] | 754 | 45.2112 | 1
[12 empty] | 755 | 45.4047 | 1
[12 empty] | 756 | 43.6441 | 1
[12 empty] | 757 | 48.27 | 0
[12 empty] | 758 | 47.8616 | 0
[12 empty] | 759 | 46.7935 | 0
[12 empty] | 760 | 44.601 | 1
[12 empty] | 761 | 47.7602 | 0
[12 empty] | 762 | 47.2389 | 0
[12 empty] | 763 | 47.9813 | 0
[12 empty] | 764 | 48.6089 | 0
[12 empty] | 765 | 47.7256 | 0
[12 empty] | 766 | 44.2598 | 1
[12 empty] | 767 | 42.2854 | 1
[12 empty] | 768 | 42.775 | 1
[12 empty] | 769 | 46.2449 | 0
[12 empty] | 770 | 45.0833 | 1
[12 empty] | 771 | 44.0843 | 1
[12 empty] | 772 | 45.3285 | 1
[12 empty] | 773 | 47.4145 | 0
[12 empty] | 774 | 46.2887 | 0
[12 empty] | 775 | 48.6053 | 0
[12 empty] | 776 | 46.3496 | 0
[12 empty] | 777 | 46.3604 | 0
[12 empty] | 778 | 48.0008 | 0
[12 empty] | 779 | 45.5836 | 1
[12 empty] | 780 | 48.3644 | 0
[12 empty] | 781 | 46.6533 | 0
[12 empty] | 782 | 47.3278 | 0
[12 empty] | 783 | 44.5008 | 1
[12 empty] | 784 | 43.979 | 1
[12 empty] | 785 | 48.1126 | 0
[12 empty] | 786 | 48.6185 | 0
[12 empty] | 787 | 46.3787 | 0
[12 empty] | 788 | 44.5076 | 1
[12 empty] | 789 | 47.1605 | 0
[12 empty] | 790 | 47.6516 | 0
[12 empty] | 791 | 46.992 | 0
[12 empty] | 792 | 45.9125 | 1
[12 empty] | 793 | 48.5213 | 0
[12 empty] | 794 | 47.3787 | 0
[12 empty] | 795 | 46.6896 | 0
[12 empty] | 796 | 48.1477 | 0
[12 empty] | 797 | 46.4906 | 0
[12 empty] | 798 | 45.825 | 1
[12 empty] | 799 | 42.6363 | 1
[12 empty] | 800 | 48.8239 | 0
[12 empty] | 801 | 46.0435 | 0
[12 empty] | 802 | 45.8577 | 1
[12 empty] | 803 | 44.6427 | 1
[12 empty] | 804 | 47.9687 | 0
[12 empty] | 805 | 46.1399 | 0
[12 empty] | 806 | 49.0008 | 0
[12 empty] | 807 | 44.5073 | 1
[12 empty] | 808 | 47.3525 | 0
[12 empty] | 809 | 47.7374 | 0
[12 empty] | 810 | 44.9765 | 1
[12 empty] | 811 | 49.2203 | 0
[12 empty] | 812 | 41.7885 | 1
[12 empty] | 813 | 45.9729 | 1
[12 empty] | 814 | 47.7449 | 0
[12 empty] | 815 | 47.6475 | 0
[12 empty] | 816 | 45.0453 | 1
[12 empty] | 817 | 44.7338 | 1
[12 empty] | 818 | 47.007 | 0
[12 empty] | 819 | 46.0643 | 0
[12 empty] | 820 | 43.9966 | 1
[12 empty] | 821 | 50.4426 | 0
[12 empty] | 822 | 45.0791 | 1
[12 empty] | 823 | 48.6226 | 0
[12 empty] | 824 | 44.9781 | 1
[12 empty] | 825 | 45.2434 | 1
[12 empty] | 826 | 47.1628 | 0
[12 empty] | 827 | 45.2693 | 1
[12 empty] | 828 | 43.7378 | 1
[12 empty] | 829 | 49.2801 | 0
[12 empty] | 830 | 50.2183 | 0
[12 empty] | 831 | 42.8653 | 1
[12 empty] | 832 | 45.6403 | 1
[12 empty] | 833 | 47.8533 | 0
[12 empty] | 834 | 48.9888 | 0
[12 empty] | 835 | 47.4688 | 0
[12 empty] | 836 | 46.5609 | 0
[12 empty] | 837 | 45.7222 | 1
[12 empty] | 838 | 48.633 | 0
[12 empty] | 839 | 43.2719 | 1
[12 empty] | 840 | 48.7387 | 0
[12 empty] | 841 | 42.4797 | 1
[12 empty] | 842 | 47.4925 | 0
[12 empty] | 843 | 46.5313 | 0
[12 empty] | 844 | 48.9715 | 0
[12 empty] | 845 | 48.3818 | 0
[12 empty] | 846 | 47.3773 | 0
[12 empty] | 847 | 46.7085 | 0
[12 empty] | 848 | 43.0204 | 1
[12 empty] | 849 | 44.8742 | 1
[12 empty] | 850 | 46.4373 | 0
[12 empty] | 851 | 45.8266 | 1
[12 empty] | 852 | 47.6224 | 0
[12 empty] | 853 | 42.3395 | 1
[12 empty] | 854 | 47.3975 | 0
[12 empty] | 855 | 44.7545 | 1
[12 empty] | 856 | 43.5088 | 1
[12 empty] | 857 | 48.2114 | 0
[12 empty] | 858 | 46.3871 | 0
[12 empty] | 859 | 44.1417 | 1
[12 empty] | 860 | 43.0984 | 1
[12 empty] | 861 | 43.1883 | 1
[12 empty] | 862 | 47.5105 | 0
[12 empty] | 863 | 45.9193 | 1
[12 empty] | 864 | 44.7538 | 1
[12 empty] | 865 | 45.2967 | 1
[12 empty] | 866 | 48.6226 | 0
[12 empty] | 867 | 47.3206 | 0
[12 empty] | 868 | 46.3274 | 0
[12 empty] | 869 | 46.2019 | 0
[12 empty] | 870 | 48.0262 | 0
[12 empty] | 871 | 46.3384 | 0
[12 empty] | 872 | 47.1697 | 0
[12 empty] | 873 | 45.9225 | 1
[12 empty] | 874 | 45.5481 | 1
[12 empty] | 875 | 46.9041 | 0
[12 empty] | 876 | 46.2677 | 0
[12 empty] | 877 | 47.1006 | 0
[12 empty] | 878 | 49.1281 | 0
[12 empty] | 879 | 46.6451 | 0
[12 empty] | 880 | 47.5681 | 0
[12 empty] | 881 | 45.4891 | 1
[12 empty] | 882 | 47.0059 | 0
[12 empty] | 883 | 45.7761 | 1
[12 empty] | 884 | 46.7145 | 0
[12 empty] | 885 | 46.7306 | 0
[12 empty] | 886 | 45.2519 | 1
[12 empty] | 887 | 49.0711 | 0
[12 empty] | 888 | 48.1396 | 0
[12 empty] | 889 | 44.466 | 1
[12 empty] | 890 | 48.2407 | 0
[12 empty] | 891 | 43.4305 | 1
[12 empty] | 892 | 46.7727 | 0
[12 empty] | 893 | 46.0981 | 0
[12 empty] | 894 | 48.9052 | 0
[12 empty] | 895 | 46.6658 | 0
[12 empty] | 896 | 45.6523 | 1
[12 empty] | 897 | 48.0878 | 0
[12 empty] | 898 | 44.9798 | 1
[12 empty] | 899 | 42.1009 | 1
[12 empty] | 900 | 43.7838 | 1
[12 empty] | 901 | 47.5622 | 0
[12 empty] | 902 | 46.3628 | 0
[12 empty] | 903 | 47.5577 | 0
[12 empty] | 904 | 44.778 | 1
[12 empty] | 905 | 45.9878 | 1
[12 empty] | 906 | 47.6051 | 0
[12 empty] | 907 | 47.9918 | 0
[12 empty] | 908 | 45.1079 | 1
[12 empty] | 909 | 44.7184 | 1
[12 empty] | 910 | 45.7943 | 1
[12 empty] | 911 | 46.895 | 0
[12 empty] | 912 | 46.6711 | 0
[12 empty] | 913 | 44.6908 | 1
[12 empty] | 914 | 48.8859 | 0
[12 empty] | 915 | 45.743 | 1
[12 empty] | 916 | 47.6081 | 0
[12 empty] | 917 | 44.3983 | 1
[12 empty] | 918 | 45.1266 | 1
[12 empty] | 919 | 46.4663 | 0
[12 empty] | 920 | 48.1716 | 0
[12 empty] | 921 | 45.9973 | 1
[12 empty] | 922 | 46.7327 | 0
[12 empty] | 923 | 46.5564 | 0
[12 empty] | 924 | 47.1826 | 0
[12 empty] | 925 | 46.7695 | 0
[12 empty] | 926 | 45.7934 | 1
[12 empty] | 927 | 47.5877 | 0
[12 empty] | 928 | 47.0949 | 0
[12 empty] | 929 | 45.8423 | 1
[12 empty] | 930 | 47.1827 | 0
[12 empty] | 931 | 44.7516 | 1
[12 empty] | 932 | 48.5333 | 0
[12 empty] | 933 | 43.3544 | 1
[12 empty] | 934 | 46.7738 | 0
[12 empty] | 935 | 46.9553 | 0
[12 empty] | 936 | 45.4832 | 1
[12 empty] | 937 | 45.0651 | 1
[12 empty] | 938 | 47.7246 | 0
[12 empty] | 939 | 46.5223 | 0
[12 empty] | 940 | 43.7628 | 1
[12 empty] | 941 | 44.6932 | 1
[12 empty] | 942 | 47.0147 | 0
[12 empty] | 943 | 46.4604 | 0
[12 empty] | 944 | 45.1078 | 1
[12 empty] | 945 | 50.5446 | 0
[12 empty] | 946 | 46.5572 | 0
[12 empty] | 947 | 48.1161 | 0
[12 empty] | 948 | 49.2388 | 0
[12 empty] | 949 | 46.2242 | 0
[12 empty] | 950 | 46.4587 | 0
[12 empty] | 951 | 45.2448 | 1
[12 empty] | 952 | 45.8563 | 1
[12 empty] | 953 | 44.9973 | 1
[12 empty] | 954 | 45.8561 | 1
[12 empty] | 955 | 46.6883 | 0
[12 empty] | 956 | 45.1693 | 1
[12 empty] | 957 | 44.9498 | 1
[12 empty] | 958 | 47.2379 | 0
[12 empty] | 959 | 47.026 | 0
[12 empty] | 960 | 47.6346 | 0
[12 empty] | 961 | 48.9643 | 0
[12 empty] | 962 | 45.3226 | 1
[12 empty] | 963 | 45.4751 | 1
[12 empty] | 964 | 48.8024 | 0
[12 empty] | 965 | 50.0142 | 0
[12 empty] | 966 | 45.5683 | 1
[12 empty] | 967 | 45.3932 | 1
[12 empty] | 968 | 48.6146 | 0
[12 empty] | 969 | 47.3147 | 0
[12 empty] | 970 | 46.0414 | 0
[12 empty] | 971 | 46.0029 | 0
[12 empty] | 972 | 47.5818 | 0
[12 empty] | 973 | 45.7372 | 1
[12 empty] | 974 | 46.9142 | 0
[12 empty] | 975 | 48.2674 | 0
[12 empty] | 976 | 45.9201 | 1
[12 empty] | 977 | 45.4653 | 1
[12 empty] | 978 | 46.4297 | 0
[12 empty] | 979 | 45.1281 | 1
[12 empty] | 980 | 45.9701 | 1
[12 empty] | 981 | 45.1752 | 1
[12 empty] | 982 | 46.2756 | 0
[12 empty] | 983 | 47.1087 | 0
[12 empty] | 984 | 49.2964 | 0
[12 empty] | 985 | 41.7063 | 1
[12 empty] | 986 | 47.6564 | 0
[12 empty] | 987 | 46.934 | 0
[12 empty] | 988 | 43.2276 | 1
[12 empty] | 989 | 47.3695 | 0
[12 empty] | 990 | 46.1717 | 0
[12 empty] | 991 | 46.8154 | 0
[12 empty] | 992 | 43.4775 | 1
[12 empty] | 993 | 45.7994 | 1
[12 empty] | 994 | 45.906 | 1
[12 empty] | 995 | 45.6207 | 1
[12 empty] | 996 | 48.5986 | 0
[12 empty] | 997 | 48.3324 | 0
[12 empty] | 998 | 46.9547 | 0
[12 empty] | 999 | 44.4326 | 1
[12 empty] | 1000 | 47.5909 | 0

## Project 1 right
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Deadline | Project 1 finish time | Success Rate | Trial | Project 1 Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.14172 | 3.0243 | 3.0243 | 46 | 50.1646 | 1.7 |  | 50.2889 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.0243 | 0.5738 | 5 | 8.0243 |  |  |  | 1 | 51.8868 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.0243 | 0.48375 | 7.6602 | 10.6845 |  |  |  | 2 | 52.0501 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.0243 | 0.30193 | 11.0894 | 14.1137 |  |  |  | 3 | 51.5958 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.0243 | 0.65519 | 7.8009 | 15.8252 |  |  |  | 4 | 53.6919 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 14.1137 | 0.027458 | 7.0636 | 21.1773 |  |  |  | 5 | 51.5375 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 15.8252 | 0.35793 | 9.7897 | 25.6148 |  |  |  | 6 | 48.9003 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 21.1773 | 0.20546 | 3 | 24.1773 |  |  |  | 7 | 51.1195 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 21.1773 | 0.083671 | 11.799 | 32.9763 |  |  |  | 8 | 52.5188 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 25.6148 | 0.80389 | 9.7893 | 35.4041 |  |  |  | 9 | 50.5451 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 32.9763 | 0.37936 | 2.5174 | 35.4938 |  |  |  | 10 | 47.7127 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 35.4938 | 0.89713 | 14.7951 | 50.2889 |  |  |  | 11 | 52.5051 | 0
[12 empty] | 12 | 50.4652 | 0
[12 empty] | 13 | 48.8557 | 0
[12 empty] | 14 | 50.1627 | 0
[12 empty] | 15 | 49.9063 | 0
[12 empty] | 16 | 50.4645 | 0
[12 empty] | 17 | 51.1443 | 0
[12 empty] | 18 | 52.2615 | 0
[12 empty] | 19 | 48.5031 | 0
[12 empty] | 20 | 51.7008 | 0
[12 empty] | 21 | 46.9256 | 0
[12 empty] | 22 | 49.9003 | 0
[12 empty] | 23 | 49.806 | 0
[12 empty] | 24 | 48.0632 | 0
[12 empty] | 25 | 50.1183 | 0
[12 empty] | 26 | 52.732 | 0
[12 empty] | 27 | 49.669 | 0
[12 empty] | 28 | 52.5324 | 0
[12 empty] | 29 | 51.3345 | 0
[12 empty] | 30 | 49.6093 | 0
[12 empty] | 31 | 50.9255 | 0
[12 empty] | 32 | 49.8202 | 0
[12 empty] | 33 | 48.7943 | 0
[12 empty] | 34 | 52.1031 | 0
[12 empty] | 35 | 47.6708 | 0
[12 empty] | 36 | 46.8124 | 0
[12 empty] | 37 | 51.9707 | 0
[12 empty] | 38 | 48.2151 | 0
[12 empty] | 39 | 48.7729 | 0
[12 empty] | 40 | 45.2868 | 1
[12 empty] | 41 | 51.4119 | 0
[12 empty] | 42 | 51.4368 | 0
[12 empty] | 43 | 49.9898 | 0
[12 empty] | 44 | 50.6737 | 0
[12 empty] | 45 | 50.094 | 0
[12 empty] | 46 | 53.1636 | 0
[12 empty] | 47 | 47.5735 | 0
[12 empty] | 48 | 47.8521 | 0
[12 empty] | 49 | 49.4689 | 0
[12 empty] | 50 | 51.5252 | 0
[12 empty] | 51 | 50.1771 | 0
[12 empty] | 52 | 50.4755 | 0
[12 empty] | 53 | 51.0287 | 0
[12 empty] | 54 | 51.7247 | 0
[12 empty] | 55 | 51.7734 | 0
[12 empty] | 56 | 49.8813 | 0
[12 empty] | 57 | 53.2421 | 0
[12 empty] | 58 | 51.4683 | 0
[12 empty] | 59 | 53.5821 | 0
[12 empty] | 60 | 53.4784 | 0
[12 empty] | 61 | 47.6476 | 0
[12 empty] | 62 | 51.9142 | 0
[12 empty] | 63 | 49.8173 | 0
[12 empty] | 64 | 48.6053 | 0
[12 empty] | 65 | 50.179 | 0
[12 empty] | 66 | 53.1734 | 0
[12 empty] | 67 | 49.6288 | 0
[12 empty] | 68 | 52.8034 | 0
[12 empty] | 69 | 53.3433 | 0
[12 empty] | 70 | 51.719 | 0
[12 empty] | 71 | 48.1819 | 0
[12 empty] | 72 | 51.1708 | 0
[12 empty] | 73 | 47.0416 | 0
[12 empty] | 74 | 52.1599 | 0
[12 empty] | 75 | 48.9656 | 0
[12 empty] | 76 | 48.2894 | 0
[12 empty] | 77 | 49.1859 | 0
[12 empty] | 78 | 51.5414 | 0
[12 empty] | 79 | 49.7348 | 0
[12 empty] | 80 | 51.6228 | 0
[12 empty] | 81 | 45.6688 | 1
[12 empty] | 82 | 49.9975 | 0
[12 empty] | 83 | 47.2515 | 0
[12 empty] | 84 | 47.3861 | 0
[12 empty] | 85 | 47.9398 | 0
[12 empty] | 86 | 48.0418 | 0
[12 empty] | 87 | 50.9634 | 0
[12 empty] | 88 | 50.6888 | 0
[12 empty] | 89 | 52.4149 | 0
[12 empty] | 90 | 50.7869 | 0
[12 empty] | 91 | 48.712 | 0
[12 empty] | 92 | 47.0551 | 0
[12 empty] | 93 | 51.4509 | 0
[12 empty] | 94 | 48.9531 | 0
[12 empty] | 95 | 51.3121 | 0
[12 empty] | 96 | 45.7259 | 1
[12 empty] | 97 | 51.8679 | 0
[12 empty] | 98 | 50.921 | 0
[12 empty] | 99 | 48.5913 | 0
[12 empty] | 100 | 48.8329 | 0
[12 empty] | 101 | 50.1185 | 0
[12 empty] | 102 | 50.8183 | 0
[12 empty] | 103 | 46.1521 | 0
[12 empty] | 104 | 48.3218 | 0
[12 empty] | 105 | 48.5334 | 0
[12 empty] | 106 | 52.7343 | 0
[12 empty] | 107 | 49.1799 | 0
[12 empty] | 108 | 49.049 | 0
[12 empty] | 109 | 47.6831 | 0
[12 empty] | 110 | 50.2074 | 0
[12 empty] | 111 | 50.4373 | 0
[12 empty] | 112 | 51.3098 | 0
[12 empty] | 113 | 50.8798 | 0
[12 empty] | 114 | 50.2944 | 0
[12 empty] | 115 | 49.9859 | 0
[12 empty] | 116 | 52.2358 | 0
[12 empty] | 117 | 47.7631 | 0
[12 empty] | 118 | 49.0851 | 0
[12 empty] | 119 | 50.2969 | 0
[12 empty] | 120 | 49.2024 | 0
[12 empty] | 121 | 51.7673 | 0
[12 empty] | 122 | 49.8698 | 0
[12 empty] | 123 | 49.5021 | 0
[12 empty] | 124 | 45.112 | 1
[12 empty] | 125 | 50.7568 | 0
[12 empty] | 126 | 46.8402 | 0
[12 empty] | 127 | 50.4542 | 0
[12 empty] | 128 | 51.0447 | 0
[12 empty] | 129 | 51.8006 | 0
[12 empty] | 130 | 51.6327 | 0
[12 empty] | 131 | 51.5322 | 0
[12 empty] | 132 | 49.9841 | 0
[12 empty] | 133 | 49.2008 | 0
[12 empty] | 134 | 48.8548 | 0
[12 empty] | 135 | 48.7715 | 0
[12 empty] | 136 | 53.0044 | 0
[12 empty] | 137 | 52.9194 | 0
[12 empty] | 138 | 47.8134 | 0
[12 empty] | 139 | 49.1198 | 0
[12 empty] | 140 | 51.9287 | 0
[12 empty] | 141 | 47.2338 | 0
[12 empty] | 142 | 49.1512 | 0
[12 empty] | 143 | 49.8802 | 0
[12 empty] | 144 | 48.3655 | 0
[12 empty] | 145 | 51.5398 | 0
[12 empty] | 146 | 47.7973 | 0
[12 empty] | 147 | 46.6451 | 0
[12 empty] | 148 | 52.534 | 0
[12 empty] | 149 | 54.2689 | 0
[12 empty] | 150 | 51.1433 | 0
[12 empty] | 151 | 48.8642 | 0
[12 empty] | 152 | 54.1752 | 0
[12 empty] | 153 | 50.6971 | 0
[12 empty] | 154 | 51.1658 | 0
[12 empty] | 155 | 48.8287 | 0
[12 empty] | 156 | 47.2493 | 0
[12 empty] | 157 | 49.1402 | 0
[12 empty] | 158 | 49.526 | 0
[12 empty] | 159 | 51.4443 | 0
[12 empty] | 160 | 46.6499 | 0
[12 empty] | 161 | 52.0698 | 0
[12 empty] | 162 | 50.5075 | 0
[12 empty] | 163 | 52.0295 | 0
[12 empty] | 164 | 49.8613 | 0
[12 empty] | 165 | 48.6921 | 0
[12 empty] | 166 | 50.3802 | 0
[12 empty] | 167 | 52.3227 | 0
[12 empty] | 168 | 48.0785 | 0
[12 empty] | 169 | 46.1305 | 0
[12 empty] | 170 | 51.548 | 0
[12 empty] | 171 | 48.2057 | 0
[12 empty] | 172 | 51.1757 | 0
[12 empty] | 173 | 50.698 | 0
[12 empty] | 174 | 47.77 | 0
[12 empty] | 175 | 48.5824 | 0
[12 empty] | 176 | 48.9811 | 0
[12 empty] | 177 | 54.6874 | 0
[12 empty] | 178 | 52.1962 | 0
[12 empty] | 179 | 53.2537 | 0
[12 empty] | 180 | 47.036 | 0
[12 empty] | 181 | 49.0363 | 0
[12 empty] | 182 | 51.3694 | 0
[12 empty] | 183 | 51.7909 | 0
[12 empty] | 184 | 51.4998 | 0
[12 empty] | 185 | 47.5532 | 0
[12 empty] | 186 | 49.079 | 0
[12 empty] | 187 | 48.6948 | 0
[12 empty] | 188 | 46.5117 | 0
[12 empty] | 189 | 49.2702 | 0
[12 empty] | 190 | 52.7899 | 0
[12 empty] | 191 | 47.128 | 0
[12 empty] | 192 | 49.874 | 0
[12 empty] | 193 | 53.4019 | 0
[12 empty] | 194 | 52.8548 | 0
[12 empty] | 195 | 51.1904 | 0
[12 empty] | 196 | 48.5962 | 0
[12 empty] | 197 | 48.301 | 0
[12 empty] | 198 | 46.2625 | 0
[12 empty] | 199 | 50.1874 | 0
[12 empty] | 200 | 48.3383 | 0
[12 empty] | 201 | 52.614 | 0
[12 empty] | 202 | 51.0128 | 0
[12 empty] | 203 | 48.0404 | 0
[12 empty] | 204 | 50.978 | 0
[12 empty] | 205 | 48.7734 | 0
[12 empty] | 206 | 49.2262 | 0
[12 empty] | 207 | 49.8732 | 0
[12 empty] | 208 | 51.0735 | 0
[12 empty] | 209 | 48.107 | 0
[12 empty] | 210 | 48.7481 | 0
[12 empty] | 211 | 49.3108 | 0
[12 empty] | 212 | 46.0481 | 0
[12 empty] | 213 | 47.5894 | 0
[12 empty] | 214 | 49.2688 | 0
[12 empty] | 215 | 51.6204 | 0
[12 empty] | 216 | 52.3496 | 0
[12 empty] | 217 | 51.3576 | 0
[12 empty] | 218 | 49.7397 | 0
[12 empty] | 219 | 49.0178 | 0
[12 empty] | 220 | 49.6697 | 0
[12 empty] | 221 | 51.4928 | 0
[12 empty] | 222 | 48.8252 | 0
[12 empty] | 223 | 53.1791 | 0
[12 empty] | 224 | 52.0412 | 0
[12 empty] | 225 | 47.9504 | 0
[12 empty] | 226 | 50.7221 | 0
[12 empty] | 227 | 46.2858 | 0
[12 empty] | 228 | 48.2438 | 0
[12 empty] | 229 | 48.7172 | 0
[12 empty] | 230 | 52.305 | 0
[12 empty] | 231 | 52.3417 | 0
[12 empty] | 232 | 55.4897 | 0
[12 empty] | 233 | 50.9562 | 0
[12 empty] | 234 | 51.5052 | 0
[12 empty] | 235 | 49.0917 | 0
[12 empty] | 236 | 50.8337 | 0
[12 empty] | 237 | 50.6504 | 0
[12 empty] | 238 | 53.9134 | 0
[12 empty] | 239 | 49.3135 | 0
[12 empty] | 240 | 45.151 | 1
[12 empty] | 241 | 46.6334 | 0
[12 empty] | 242 | 53.0471 | 0
[12 empty] | 243 | 51.7864 | 0
[12 empty] | 244 | 49.6749 | 0
[12 empty] | 245 | 51.0259 | 0
[12 empty] | 246 | 52.6767 | 0
[12 empty] | 247 | 52.9137 | 0
[12 empty] | 248 | 49.0352 | 0
[12 empty] | 249 | 49.4374 | 0
[12 empty] | 250 | 50.5734 | 0
[12 empty] | 251 | 52.6234 | 0
[12 empty] | 252 | 51.4745 | 0
[12 empty] | 253 | 47.669 | 0
[12 empty] | 254 | 50.1534 | 0
[12 empty] | 255 | 50.6196 | 0
[12 empty] | 256 | 47.7844 | 0
[12 empty] | 257 | 49.245 | 0
[12 empty] | 258 | 50.4997 | 0
[12 empty] | 259 | 48.6954 | 0
[12 empty] | 260 | 52.3636 | 0
[12 empty] | 261 | 50.235 | 0
[12 empty] | 262 | 53.3805 | 0
[12 empty] | 263 | 51.7218 | 0
[12 empty] | 264 | 52.2374 | 0
[12 empty] | 265 | 53.3247 | 0
[12 empty] | 266 | 47.8114 | 0
[12 empty] | 267 | 51.6769 | 0
[12 empty] | 268 | 47.4201 | 0
[12 empty] | 269 | 51.1711 | 0
[12 empty] | 270 | 51.4158 | 0
[12 empty] | 271 | 50.1719 | 0
[12 empty] | 272 | 51.8732 | 0
[12 empty] | 273 | 51.0209 | 0
[12 empty] | 274 | 49.6492 | 0
[12 empty] | 275 | 52.9473 | 0
[12 empty] | 276 | 49.5006 | 0
[12 empty] | 277 | 45.113 | 1
[12 empty] | 278 | 52.4238 | 0
[12 empty] | 279 | 54.4989 | 0
[12 empty] | 280 | 52.4093 | 0
[12 empty] | 281 | 47.5429 | 0
[12 empty] | 282 | 49.9354 | 0
[12 empty] | 283 | 49.4668 | 0
[12 empty] | 284 | 50.3932 | 0
[12 empty] | 285 | 51.3737 | 0
[12 empty] | 286 | 52.4751 | 0
[12 empty] | 287 | 47.0513 | 0
[12 empty] | 288 | 51.377 | 0
[12 empty] | 289 | 50.3016 | 0
[12 empty] | 290 | 53.4019 | 0
[12 empty] | 291 | 50.4836 | 0
[12 empty] | 292 | 50.2251 | 0
[12 empty] | 293 | 49.3213 | 0
[12 empty] | 294 | 50.3988 | 0
[12 empty] | 295 | 49.0785 | 0
[12 empty] | 296 | 47.7339 | 0
[12 empty] | 297 | 52.6119 | 0
[12 empty] | 298 | 51.9987 | 0
[12 empty] | 299 | 49.1892 | 0
[12 empty] | 300 | 51.0121 | 0
[12 empty] | 301 | 48.0462 | 0
[12 empty] | 302 | 47.671 | 0
[12 empty] | 303 | 48.9655 | 0
[12 empty] | 304 | 51.9119 | 0
[12 empty] | 305 | 47.0015 | 0
[12 empty] | 306 | 48.8789 | 0
[12 empty] | 307 | 48.1426 | 0
[12 empty] | 308 | 51.661 | 0
[12 empty] | 309 | 48.7903 | 0
[12 empty] | 310 | 51.5317 | 0
[12 empty] | 311 | 49.5539 | 0
[12 empty] | 312 | 49.1996 | 0
[12 empty] | 313 | 52.1147 | 0
[12 empty] | 314 | 45.8569 | 1
[12 empty] | 315 | 53.7458 | 0
[12 empty] | 316 | 47.3779 | 0
[12 empty] | 317 | 49.6133 | 0
[12 empty] | 318 | 53.1385 | 0
[12 empty] | 319 | 49.6123 | 0
[12 empty] | 320 | 49.495 | 0
[12 empty] | 321 | 51.2993 | 0
[12 empty] | 322 | 46.2024 | 0
[12 empty] | 323 | 51.3331 | 0
[12 empty] | 324 | 50.8719 | 0
[12 empty] | 325 | 48.7842 | 0
[12 empty] | 326 | 50.9244 | 0
[12 empty] | 327 | 48.5963 | 0
[12 empty] | 328 | 52.7705 | 0
[12 empty] | 329 | 52.0047 | 0
[12 empty] | 330 | 48.4554 | 0
[12 empty] | 331 | 47.5202 | 0
[12 empty] | 332 | 49.5099 | 0
[12 empty] | 333 | 50.2261 | 0
[12 empty] | 334 | 50.1456 | 0
[12 empty] | 335 | 47.0173 | 0
[12 empty] | 336 | 46.1706 | 0
[12 empty] | 337 | 48.2817 | 0
[12 empty] | 338 | 48.9112 | 0
[12 empty] | 339 | 51.6349 | 0
[12 empty] | 340 | 52.3097 | 0
[12 empty] | 341 | 50.8213 | 0
[12 empty] | 342 | 53.542 | 0
[12 empty] | 343 | 50.178 | 0
[12 empty] | 344 | 49.8844 | 0
[12 empty] | 345 | 53.4859 | 0
[12 empty] | 346 | 52.6678 | 0
[12 empty] | 347 | 53.8862 | 0
[12 empty] | 348 | 48.0142 | 0
[12 empty] | 349 | 49.8921 | 0
[12 empty] | 350 | 50.1248 | 0
[12 empty] | 351 | 52.1116 | 0
[12 empty] | 352 | 53.4965 | 0
[12 empty] | 353 | 48.7298 | 0
[12 empty] | 354 | 50.8984 | 0
[12 empty] | 355 | 48.1661 | 0
[12 empty] | 356 | 49.7159 | 0
[12 empty] | 357 | 48.0556 | 0
[12 empty] | 358 | 53.4893 | 0
[12 empty] | 359 | 51.8538 | 0
[12 empty] | 360 | 49.2822 | 0
[12 empty] | 361 | 47.4239 | 0
[12 empty] | 362 | 50.1428 | 0
[12 empty] | 363 | 48.8637 | 0
[12 empty] | 364 | 47.8563 | 0
[12 empty] | 365 | 50.9 | 0
[12 empty] | 366 | 50.4451 | 0
[12 empty] | 367 | 51.5147 | 0
[12 empty] | 368 | 47.529 | 0
[12 empty] | 369 | 48.4523 | 0
[12 empty] | 370 | 51.1795 | 0
[12 empty] | 371 | 48.9772 | 0
[12 empty] | 372 | 46.2653 | 0
[12 empty] | 373 | 48.595 | 0
[12 empty] | 374 | 48.8593 | 0
[12 empty] | 375 | 54.2033 | 0
[12 empty] | 376 | 47.1882 | 0
[12 empty] | 377 | 47.0965 | 0
[12 empty] | 378 | 49.2234 | 0
[12 empty] | 379 | 51.2005 | 0
[12 empty] | 380 | 49.0943 | 0
[12 empty] | 381 | 48.4822 | 0
[12 empty] | 382 | 52.7235 | 0
[12 empty] | 383 | 47.565 | 0
[12 empty] | 384 | 48.4557 | 0
[12 empty] | 385 | 51.8312 | 0
[12 empty] | 386 | 49.7163 | 0
[12 empty] | 387 | 53.2512 | 0
[12 empty] | 388 | 50.6273 | 0
[12 empty] | 389 | 50.2627 | 0
[12 empty] | 390 | 48.3911 | 0
[12 empty] | 391 | 50.6339 | 0
[12 empty] | 392 | 47.3603 | 0
[12 empty] | 393 | 50.9583 | 0
[12 empty] | 394 | 48.3066 | 0
[12 empty] | 395 | 50.8174 | 0
[12 empty] | 396 | 50.6149 | 0
[12 empty] | 397 | 52.5194 | 0
[12 empty] | 398 | 48.1832 | 0
[12 empty] | 399 | 52.662 | 0
[12 empty] | 400 | 45.9445 | 1
[12 empty] | 401 | 50.0084 | 0
[12 empty] | 402 | 50.8651 | 0
[12 empty] | 403 | 46.8019 | 0
[12 empty] | 404 | 51.9243 | 0
[12 empty] | 405 | 48.7604 | 0
[12 empty] | 406 | 49.0367 | 0
[12 empty] | 407 | 46.9113 | 0
[12 empty] | 408 | 49.8534 | 0
[12 empty] | 409 | 50.288 | 0
[12 empty] | 410 | 50.7331 | 0
[12 empty] | 411 | 52.2354 | 0
[12 empty] | 412 | 47.4135 | 0
[12 empty] | 413 | 49.7996 | 0
[12 empty] | 414 | 50.6411 | 0
[12 empty] | 415 | 49.6729 | 0
[12 empty] | 416 | 46.5101 | 0
[12 empty] | 417 | 46.683 | 0
[12 empty] | 418 | 47.8971 | 0
[12 empty] | 419 | 48.1142 | 0
[12 empty] | 420 | 49.3032 | 0
[12 empty] | 421 | 53.2573 | 0
[12 empty] | 422 | 49.8019 | 0
[12 empty] | 423 | 47.7596 | 0
[12 empty] | 424 | 53.6168 | 0
[12 empty] | 425 | 49.6653 | 0
[12 empty] | 426 | 50.0321 | 0
[12 empty] | 427 | 50.3874 | 0
[12 empty] | 428 | 52.1279 | 0
[12 empty] | 429 | 50.4014 | 0
[12 empty] | 430 | 47.3054 | 0
[12 empty] | 431 | 50.1612 | 0
[12 empty] | 432 | 47.5126 | 0
[12 empty] | 433 | 45.703 | 1
[12 empty] | 434 | 50.9616 | 0
[12 empty] | 435 | 48.2973 | 0
[12 empty] | 436 | 51.0754 | 0
[12 empty] | 437 | 48.3448 | 0
[12 empty] | 438 | 55.1937 | 0
[12 empty] | 439 | 49.5281 | 0
[12 empty] | 440 | 50.3586 | 0
[12 empty] | 441 | 49.3351 | 0
[12 empty] | 442 | 49.4433 | 0
[12 empty] | 443 | 50.1601 | 0
[12 empty] | 444 | 49.6592 | 0
[12 empty] | 445 | 50.7728 | 0
[12 empty] | 446 | 48.1616 | 0
[12 empty] | 447 | 49.7168 | 0
[12 empty] | 448 | 50.9758 | 0
[12 empty] | 449 | 50.3734 | 0
[12 empty] | 450 | 45.9541 | 1
[12 empty] | 451 | 50.092 | 0
[12 empty] | 452 | 48.955 | 0
[12 empty] | 453 | 52.6377 | 0
[12 empty] | 454 | 48.5374 | 0
[12 empty] | 455 | 49.6884 | 0
[12 empty] | 456 | 49.9324 | 0
[12 empty] | 457 | 48.5008 | 0
[12 empty] | 458 | 49.3861 | 0
[12 empty] | 459 | 47.5579 | 0
[12 empty] | 460 | 46.2347 | 0
[12 empty] | 461 | 50.4429 | 0
[12 empty] | 462 | 53.4798 | 0
[12 empty] | 463 | 52.7717 | 0
[12 empty] | 464 | 50.6979 | 0
[12 empty] | 465 | 52.0597 | 0
[12 empty] | 466 | 49.3473 | 0
[12 empty] | 467 | 45.2611 | 1
[12 empty] | 468 | 52.9413 | 0
[12 empty] | 469 | 50.5699 | 0
[12 empty] | 470 | 50.841 | 0
[12 empty] | 471 | 49.6175 | 0
[12 empty] | 472 | 52.5085 | 0
[12 empty] | 473 | 49.5681 | 0
[12 empty] | 474 | 50.0754 | 0
[12 empty] | 475 | 52.3717 | 0
[12 empty] | 476 | 53.4371 | 0
[12 empty] | 477 | 49.9766 | 0
[12 empty] | 478 | 51.1873 | 0
[12 empty] | 479 | 50.7764 | 0
[12 empty] | 480 | 52.7674 | 0
[12 empty] | 481 | 49.9442 | 0
[12 empty] | 482 | 50.8631 | 0
[12 empty] | 483 | 49.5315 | 0
[12 empty] | 484 | 51.2301 | 0
[12 empty] | 485 | 52.5175 | 0
[12 empty] | 486 | 50.8417 | 0
[12 empty] | 487 | 50.6591 | 0
[12 empty] | 488 | 47.9347 | 0
[12 empty] | 489 | 48.321 | 0
[12 empty] | 490 | 50.2884 | 0
[12 empty] | 491 | 46.2542 | 0
[12 empty] | 492 | 48.9704 | 0
[12 empty] | 493 | 53.6114 | 0
[12 empty] | 494 | 45.6837 | 1
[12 empty] | 495 | 49.2112 | 0
[12 empty] | 496 | 46.4519 | 0
[12 empty] | 497 | 53.903 | 0
[12 empty] | 498 | 50.0783 | 0
[12 empty] | 499 | 50.8925 | 0
[12 empty] | 500 | 53.1217 | 0
[12 empty] | 501 | 51.3887 | 0
[12 empty] | 502 | 47.5355 | 0
[12 empty] | 503 | 52.0055 | 0
[12 empty] | 504 | 53.044 | 0
[12 empty] | 505 | 49.8403 | 0
[12 empty] | 506 | 49.3049 | 0
[12 empty] | 507 | 49.9646 | 0
[12 empty] | 508 | 48.8511 | 0
[12 empty] | 509 | 50.3473 | 0
[12 empty] | 510 | 49.4644 | 0
[12 empty] | 511 | 46.9693 | 0
[12 empty] | 512 | 52.6468 | 0
[12 empty] | 513 | 53.0259 | 0
[12 empty] | 514 | 51.2875 | 0
[12 empty] | 515 | 49.5098 | 0
[12 empty] | 516 | 46.74 | 0
[12 empty] | 517 | 49.7556 | 0
[12 empty] | 518 | 46.6762 | 0
[12 empty] | 519 | 48.981 | 0
[12 empty] | 520 | 48.9912 | 0
[12 empty] | 521 | 47.8609 | 0
[12 empty] | 522 | 50.2592 | 0
[12 empty] | 523 | 52.195 | 0
[12 empty] | 524 | 51.0833 | 0
[12 empty] | 525 | 49.5542 | 0
[12 empty] | 526 | 51.2687 | 0
[12 empty] | 527 | 46.8485 | 0
[12 empty] | 528 | 51.3448 | 0
[12 empty] | 529 | 50.5042 | 0
[12 empty] | 530 | 50.5599 | 0
[12 empty] | 531 | 48.5448 | 0
[12 empty] | 532 | 52.663 | 0
[12 empty] | 533 | 50.1426 | 0
[12 empty] | 534 | 50.4221 | 0
[12 empty] | 535 | 48.1612 | 0
[12 empty] | 536 | 49.5401 | 0
[12 empty] | 537 | 49.9139 | 0
[12 empty] | 538 | 50.1234 | 0
[12 empty] | 539 | 50.7936 | 0
[12 empty] | 540 | 53.6489 | 0
[12 empty] | 541 | 50.061 | 0
[12 empty] | 542 | 48.017 | 0
[12 empty] | 543 | 50.3935 | 0
[12 empty] | 544 | 50.1796 | 0
[12 empty] | 545 | 51.163 | 0
[12 empty] | 546 | 48.4732 | 0
[12 empty] | 547 | 47.9148 | 0
[12 empty] | 548 | 49.4634 | 0
[12 empty] | 549 | 47.7479 | 0
[12 empty] | 550 | 49.175 | 0
[12 empty] | 551 | 48.2817 | 0
[12 empty] | 552 | 51.6073 | 0
[12 empty] | 553 | 51.3303 | 0
[12 empty] | 554 | 53.191 | 0
[12 empty] | 555 | 46.2258 | 0
[12 empty] | 556 | 48.9169 | 0
[12 empty] | 557 | 51.5007 | 0
[12 empty] | 558 | 51.5679 | 0
[12 empty] | 559 | 51.808 | 0
[12 empty] | 560 | 51.3876 | 0
[12 empty] | 561 | 48.2238 | 0
[12 empty] | 562 | 48.9352 | 0
[12 empty] | 563 | 47.9628 | 0
[12 empty] | 564 | 47.6938 | 0
[12 empty] | 565 | 52.768 | 0
[12 empty] | 566 | 48.7342 | 0
[12 empty] | 567 | 50.7209 | 0
[12 empty] | 568 | 49.0385 | 0
[12 empty] | 569 | 46.363 | 0
[12 empty] | 570 | 52.2504 | 0
[12 empty] | 571 | 51.2823 | 0
[12 empty] | 572 | 49.3152 | 0
[12 empty] | 573 | 48.9951 | 0
[12 empty] | 574 | 50.4142 | 0
[12 empty] | 575 | 45.2933 | 1
[12 empty] | 576 | 54.2529 | 0
[12 empty] | 577 | 46.9017 | 0
[12 empty] | 578 | 52.0733 | 0
[12 empty] | 579 | 49.8422 | 0
[12 empty] | 580 | 52.0837 | 0
[12 empty] | 581 | 52.4799 | 0
[12 empty] | 582 | 47.6451 | 0
[12 empty] | 583 | 50.4612 | 0
[12 empty] | 584 | 50.9324 | 0
[12 empty] | 585 | 47.6292 | 0
[12 empty] | 586 | 53.2649 | 0
[12 empty] | 587 | 50.7722 | 0
[12 empty] | 588 | 48.154 | 0
[12 empty] | 589 | 51.5711 | 0
[12 empty] | 590 | 50.4706 | 0
[12 empty] | 591 | 53.0978 | 0
[12 empty] | 592 | 51.1638 | 0
[12 empty] | 593 | 49.2568 | 0
[12 empty] | 594 | 47.9645 | 0
[12 empty] | 595 | 47.4421 | 0
[12 empty] | 596 | 51.6825 | 0
[12 empty] | 597 | 49.6732 | 0
[12 empty] | 598 | 50.3333 | 0
[12 empty] | 599 | 49.4348 | 0
[12 empty] | 600 | 53.8351 | 0
[12 empty] | 601 | 49.8894 | 0
[12 empty] | 602 | 52.2885 | 0
[12 empty] | 603 | 51.8577 | 0
[12 empty] | 604 | 52.8886 | 0
[12 empty] | 605 | 51.1247 | 0
[12 empty] | 606 | 50.8926 | 0
[12 empty] | 607 | 49.4842 | 0
[12 empty] | 608 | 50.3686 | 0
[12 empty] | 609 | 53.5428 | 0
[12 empty] | 610 | 51.3177 | 0
[12 empty] | 611 | 51.457 | 0
[12 empty] | 612 | 50.7243 | 0
[12 empty] | 613 | 46.1131 | 0
[12 empty] | 614 | 46.9175 | 0
[12 empty] | 615 | 51.5585 | 0
[12 empty] | 616 | 50.5572 | 0
[12 empty] | 617 | 51.5484 | 0
[12 empty] | 618 | 52.6388 | 0
[12 empty] | 619 | 52.3534 | 0
[12 empty] | 620 | 54.4964 | 0
[12 empty] | 621 | 52.0717 | 0
[12 empty] | 622 | 53.5295 | 0
[12 empty] | 623 | 53.3113 | 0
[12 empty] | 624 | 50.3816 | 0
[12 empty] | 625 | 51.0368 | 0
[12 empty] | 626 | 49.7225 | 0
[12 empty] | 627 | 51.9119 | 0
[12 empty] | 628 | 47.8813 | 0
[12 empty] | 629 | 52.2764 | 0
[12 empty] | 630 | 47.0934 | 0
[12 empty] | 631 | 48.5657 | 0
[12 empty] | 632 | 50.9065 | 0
[12 empty] | 633 | 49.5743 | 0
[12 empty] | 634 | 47.9187 | 0
[12 empty] | 635 | 50.0048 | 0
[12 empty] | 636 | 48.416 | 0
[12 empty] | 637 | 51.074 | 0
[12 empty] | 638 | 49.7677 | 0
[12 empty] | 639 | 54.1942 | 0
[12 empty] | 640 | 51.9396 | 0
[12 empty] | 641 | 51.6885 | 0
[12 empty] | 642 | 49.3338 | 0
[12 empty] | 643 | 50.4755 | 0
[12 empty] | 644 | 50.1447 | 0
[12 empty] | 645 | 52.2134 | 0
[12 empty] | 646 | 50.6522 | 0
[12 empty] | 647 | 51.6708 | 0
[12 empty] | 648 | 50.4427 | 0
[12 empty] | 649 | 51.0378 | 0
[12 empty] | 650 | 48.7377 | 0
[12 empty] | 651 | 50.2356 | 0
[12 empty] | 652 | 44.8154 | 1
[12 empty] | 653 | 52.8124 | 0
[12 empty] | 654 | 47.4456 | 0
[12 empty] | 655 | 49.9516 | 0
[12 empty] | 656 | 50.9721 | 0
[12 empty] | 657 | 54.4254 | 0
[12 empty] | 658 | 51.6726 | 0
[12 empty] | 659 | 50.9579 | 0
[12 empty] | 660 | 48.696 | 0
[12 empty] | 661 | 46.3706 | 0
[12 empty] | 662 | 49.051 | 0
[12 empty] | 663 | 47.9533 | 0
[12 empty] | 664 | 48.8342 | 0
[12 empty] | 665 | 52.4968 | 0
[12 empty] | 666 | 46.5402 | 0
[12 empty] | 667 | 51.9979 | 0
[12 empty] | 668 | 48.9636 | 0
[12 empty] | 669 | 47.0628 | 0
[12 empty] | 670 | 50.5901 | 0
[12 empty] | 671 | 49.0262 | 0
[12 empty] | 672 | 52.2377 | 0
[12 empty] | 673 | 47.2647 | 0
[12 empty] | 674 | 49.9507 | 0
[12 empty] | 675 | 49.8396 | 0
[12 empty] | 676 | 50.5249 | 0
[12 empty] | 677 | 51.7716 | 0
[12 empty] | 678 | 50.9197 | 0
[12 empty] | 679 | 52.6627 | 0
[12 empty] | 680 | 50.3099 | 0
[12 empty] | 681 | 49.1902 | 0
[12 empty] | 682 | 49.9356 | 0
[12 empty] | 683 | 50.9993 | 0
[12 empty] | 684 | 50.7793 | 0
[12 empty] | 685 | 52.6845 | 0
[12 empty] | 686 | 49.1176 | 0
[12 empty] | 687 | 49.9243 | 0
[12 empty] | 688 | 48.3937 | 0
[12 empty] | 689 | 53.334 | 0
[12 empty] | 690 | 52.2315 | 0
[12 empty] | 691 | 52.0446 | 0
[12 empty] | 692 | 50.5591 | 0
[12 empty] | 693 | 54.5632 | 0
[12 empty] | 694 | 49.8526 | 0
[12 empty] | 695 | 50.707 | 0
[12 empty] | 696 | 47.053 | 0
[12 empty] | 697 | 49.6334 | 0
[12 empty] | 698 | 50.6505 | 0
[12 empty] | 699 | 52.9207 | 0
[12 empty] | 700 | 46.9221 | 0
[12 empty] | 701 | 51.002 | 0
[12 empty] | 702 | 51.0617 | 0
[12 empty] | 703 | 47.0223 | 0
[12 empty] | 704 | 52.9351 | 0
[12 empty] | 705 | 53.5803 | 0
[12 empty] | 706 | 54.215 | 0
[12 empty] | 707 | 46.9999 | 0
[12 empty] | 708 | 50.0444 | 0
[12 empty] | 709 | 50.1736 | 0
[12 empty] | 710 | 51.6956 | 0
[12 empty] | 711 | 50.5193 | 0
[12 empty] | 712 | 52.1629 | 0
[12 empty] | 713 | 52.936 | 0
[12 empty] | 714 | 49.0753 | 0
[12 empty] | 715 | 47.6559 | 0
[12 empty] | 716 | 51.7709 | 0
[12 empty] | 717 | 48.5475 | 0
[12 empty] | 718 | 52.2519 | 0
[12 empty] | 719 | 47.8207 | 0
[12 empty] | 720 | 51.4287 | 0
[12 empty] | 721 | 52.2941 | 0
[12 empty] | 722 | 51.086 | 0
[12 empty] | 723 | 48.727 | 0
[12 empty] | 724 | 53.7677 | 0
[12 empty] | 725 | 47.4401 | 0
[12 empty] | 726 | 50.4349 | 0
[12 empty] | 727 | 51.8092 | 0
[12 empty] | 728 | 50.6715 | 0
[12 empty] | 729 | 48.8964 | 0
[12 empty] | 730 | 47.9341 | 0
[12 empty] | 731 | 53.7504 | 0
[12 empty] | 732 | 44.4848 | 1
[12 empty] | 733 | 50.0126 | 0
[12 empty] | 734 | 53.7367 | 0
[12 empty] | 735 | 48.6204 | 0
[12 empty] | 736 | 50.4 | 0
[12 empty] | 737 | 51.3462 | 0
[12 empty] | 738 | 49.7754 | 0
[12 empty] | 739 | 51.0505 | 0
[12 empty] | 740 | 49.9041 | 0
[12 empty] | 741 | 50.5002 | 0
[12 empty] | 742 | 47.1157 | 0
[12 empty] | 743 | 50.0945 | 0
[12 empty] | 744 | 52.2784 | 0
[12 empty] | 745 | 52.619 | 0
[12 empty] | 746 | 51.5468 | 0
[12 empty] | 747 | 52.4078 | 0
[12 empty] | 748 | 47.6968 | 0
[12 empty] | 749 | 50.5451 | 0
[12 empty] | 750 | 51.2713 | 0
[12 empty] | 751 | 50.9154 | 0
[12 empty] | 752 | 53.6816 | 0
[12 empty] | 753 | 50.5471 | 0
[12 empty] | 754 | 51.0755 | 0
[12 empty] | 755 | 49.9597 | 0
[12 empty] | 756 | 51.7851 | 0
[12 empty] | 757 | 49.2741 | 0
[12 empty] | 758 | 48.8694 | 0
[12 empty] | 759 | 48.9649 | 0
[12 empty] | 760 | 48.6899 | 0
[12 empty] | 761 | 48.3993 | 0
[12 empty] | 762 | 48.3598 | 0
[12 empty] | 763 | 52.2411 | 0
[12 empty] | 764 | 50.9733 | 0
[12 empty] | 765 | 50.6045 | 0
[12 empty] | 766 | 46.1712 | 0
[12 empty] | 767 | 50.3638 | 0
[12 empty] | 768 | 51.4516 | 0
[12 empty] | 769 | 47.6905 | 0
[12 empty] | 770 | 51.4191 | 0
[12 empty] | 771 | 49.5255 | 0
[12 empty] | 772 | 49.4074 | 0
[12 empty] | 773 | 50.2565 | 0
[12 empty] | 774 | 50.6479 | 0
[12 empty] | 775 | 50.9685 | 0
[12 empty] | 776 | 50.3395 | 0
[12 empty] | 777 | 45.1026 | 1
[12 empty] | 778 | 49.2417 | 0
[12 empty] | 779 | 51.6349 | 0
[12 empty] | 780 | 51.2068 | 0
[12 empty] | 781 | 51.2958 | 0
[12 empty] | 782 | 50.9808 | 0
[12 empty] | 783 | 49.1529 | 0
[12 empty] | 784 | 50.3213 | 0
[12 empty] | 785 | 48.6318 | 0
[12 empty] | 786 | 49.6968 | 0
[12 empty] | 787 | 53.0989 | 0
[12 empty] | 788 | 50.5008 | 0
[12 empty] | 789 | 49.8782 | 0
[12 empty] | 790 | 50.1176 | 0
[12 empty] | 791 | 46.9844 | 0
[12 empty] | 792 | 49.4769 | 0
[12 empty] | 793 | 51.1899 | 0
[12 empty] | 794 | 47.2644 | 0
[12 empty] | 795 | 49.2315 | 0
[12 empty] | 796 | 53.2653 | 0
[12 empty] | 797 | 48.8775 | 0
[12 empty] | 798 | 51.8786 | 0
[12 empty] | 799 | 48.3773 | 0
[12 empty] | 800 | 48.5495 | 0
[12 empty] | 801 | 49.5133 | 0
[12 empty] | 802 | 47.8367 | 0
[12 empty] | 803 | 48.6155 | 0
[12 empty] | 804 | 50.901 | 0
[12 empty] | 805 | 49.3892 | 0
[12 empty] | 806 | 48.3873 | 0
[12 empty] | 807 | 48.2435 | 0
[12 empty] | 808 | 52.7259 | 0
[12 empty] | 809 | 48.9841 | 0
[12 empty] | 810 | 50.2066 | 0
[12 empty] | 811 | 47.934 | 0
[12 empty] | 812 | 52.8296 | 0
[12 empty] | 813 | 50.2101 | 0
[12 empty] | 814 | 50.9729 | 0
[12 empty] | 815 | 50.2477 | 0
[12 empty] | 816 | 52.7861 | 0
[12 empty] | 817 | 52.6005 | 0
[12 empty] | 818 | 50.7677 | 0
[12 empty] | 819 | 49.2995 | 0
[12 empty] | 820 | 49.2965 | 0
[12 empty] | 821 | 51.2093 | 0
[12 empty] | 822 | 52.4706 | 0
[12 empty] | 823 | 48.0254 | 0
[12 empty] | 824 | 50.5927 | 0
[12 empty] | 825 | 48.8229 | 0
[12 empty] | 826 | 51.2277 | 0
[12 empty] | 827 | 48.9606 | 0
[12 empty] | 828 | 50.4892 | 0
[12 empty] | 829 | 51.23 | 0
[12 empty] | 830 | 52.0352 | 0
[12 empty] | 831 | 52.6961 | 0
[12 empty] | 832 | 51.1938 | 0
[12 empty] | 833 | 50.7193 | 0
[12 empty] | 834 | 48.5835 | 0
[12 empty] | 835 | 49.1689 | 0
[12 empty] | 836 | 50.5936 | 0
[12 empty] | 837 | 51.4792 | 0
[12 empty] | 838 | 49.6872 | 0
[12 empty] | 839 | 47.5496 | 0
[12 empty] | 840 | 51.5551 | 0
[12 empty] | 841 | 48.6352 | 0
[12 empty] | 842 | 50.0793 | 0
[12 empty] | 843 | 49.153 | 0
[12 empty] | 844 | 53.4003 | 0
[12 empty] | 845 | 51.0057 | 0
[12 empty] | 846 | 51.6999 | 0
[12 empty] | 847 | 48.5046 | 0
[12 empty] | 848 | 49.6126 | 0
[12 empty] | 849 | 54.6029 | 0
[12 empty] | 850 | 48.5043 | 0
[12 empty] | 851 | 47.7409 | 0
[12 empty] | 852 | 51.1985 | 0
[12 empty] | 853 | 50.6203 | 0
[12 empty] | 854 | 50.116 | 0
[12 empty] | 855 | 49.3067 | 0
[12 empty] | 856 | 47.243 | 0
[12 empty] | 857 | 49.8294 | 0
[12 empty] | 858 | 51.926 | 0
[12 empty] | 859 | 51.2382 | 0
[12 empty] | 860 | 49.0552 | 0
[12 empty] | 861 | 46.7437 | 0
[12 empty] | 862 | 54.8686 | 0
[12 empty] | 863 | 47.9296 | 0
[12 empty] | 864 | 50.3484 | 0
[12 empty] | 865 | 49.3023 | 0
[12 empty] | 866 | 54.1565 | 0
[12 empty] | 867 | 50.7649 | 0
[12 empty] | 868 | 50.703 | 0
[12 empty] | 869 | 49.0982 | 0
[12 empty] | 870 | 52.7364 | 0
[12 empty] | 871 | 50.4964 | 0
[12 empty] | 872 | 51.123 | 0
[12 empty] | 873 | 49.7552 | 0
[12 empty] | 874 | 50.8742 | 0
[12 empty] | 875 | 52.8025 | 0
[12 empty] | 876 | 48.2479 | 0
[12 empty] | 877 | 49.2704 | 0
[12 empty] | 878 | 49.718 | 0
[12 empty] | 879 | 48.3276 | 0
[12 empty] | 880 | 48.5722 | 0
[12 empty] | 881 | 51.644 | 0
[12 empty] | 882 | 49.7394 | 0
[12 empty] | 883 | 53.2303 | 0
[12 empty] | 884 | 52.0169 | 0
[12 empty] | 885 | 50.449 | 0
[12 empty] | 886 | 45.5064 | 1
[12 empty] | 887 | 52.1081 | 0
[12 empty] | 888 | 51.7028 | 0
[12 empty] | 889 | 48.9445 | 0
[12 empty] | 890 | 50.3198 | 0
[12 empty] | 891 | 53.1706 | 0
[12 empty] | 892 | 49.8308 | 0
[12 empty] | 893 | 48.672 | 0
[12 empty] | 894 | 53.6761 | 0
[12 empty] | 895 | 50.3872 | 0
[12 empty] | 896 | 50.8788 | 0
[12 empty] | 897 | 51.1285 | 0
[12 empty] | 898 | 48.1564 | 0
[12 empty] | 899 | 49.1124 | 0
[12 empty] | 900 | 47.0747 | 0
[12 empty] | 901 | 46.6156 | 0
[12 empty] | 902 | 53.0615 | 0
[12 empty] | 903 | 48.6202 | 0
[12 empty] | 904 | 47.6224 | 0
[12 empty] | 905 | 52.6688 | 0
[12 empty] | 906 | 50.4294 | 0
[12 empty] | 907 | 50.5693 | 0
[12 empty] | 908 | 48.6061 | 0
[12 empty] | 909 | 50.5002 | 0
[12 empty] | 910 | 51.8711 | 0
[12 empty] | 911 | 49.6495 | 0
[12 empty] | 912 | 50.4162 | 0
[12 empty] | 913 | 52.5126 | 0
[12 empty] | 914 | 52.5808 | 0
[12 empty] | 915 | 49.1906 | 0
[12 empty] | 916 | 50.0323 | 0
[12 empty] | 917 | 51.43 | 0
[12 empty] | 918 | 51.732 | 0
[12 empty] | 919 | 48.4349 | 0
[12 empty] | 920 | 51.9375 | 0
[12 empty] | 921 | 52.4988 | 0
[12 empty] | 922 | 51.0852 | 0
[12 empty] | 923 | 49.9669 | 0
[12 empty] | 924 | 52.3233 | 0
[12 empty] | 925 | 50.0361 | 0
[12 empty] | 926 | 48.8595 | 0
[12 empty] | 927 | 51.9544 | 0
[12 empty] | 928 | 51.5771 | 0
[12 empty] | 929 | 50.414 | 0
[12 empty] | 930 | 51.8935 | 0
[12 empty] | 931 | 50.2452 | 0
[12 empty] | 932 | 51.6585 | 0
[12 empty] | 933 | 47.6777 | 0
[12 empty] | 934 | 49.551 | 0
[12 empty] | 935 | 49.2048 | 0
[12 empty] | 936 | 48.5776 | 0
[12 empty] | 937 | 50.7669 | 0
[12 empty] | 938 | 51.6504 | 0
[12 empty] | 939 | 49.306 | 0
[12 empty] | 940 | 51.4733 | 0
[12 empty] | 941 | 53.2301 | 0
[12 empty] | 942 | 49.6204 | 0
[12 empty] | 943 | 51.4249 | 0
[12 empty] | 944 | 50.085 | 0
[12 empty] | 945 | 52.0812 | 0
[12 empty] | 946 | 49.6438 | 0
[12 empty] | 947 | 46.0828 | 0
[12 empty] | 948 | 50.894 | 0
[12 empty] | 949 | 47.2848 | 0
[12 empty] | 950 | 51.6904 | 0
[12 empty] | 951 | 53.068 | 0
[12 empty] | 952 | 47.5034 | 0
[12 empty] | 953 | 52.0686 | 0
[12 empty] | 954 | 50.8577 | 0
[12 empty] | 955 | 50.5209 | 0
[12 empty] | 956 | 50.7461 | 0
[12 empty] | 957 | 49.7487 | 0
[12 empty] | 958 | 49.5115 | 0
[12 empty] | 959 | 50.7728 | 0
[12 empty] | 960 | 49.7415 | 0
[12 empty] | 961 | 49.8104 | 0
[12 empty] | 962 | 49.4723 | 0
[12 empty] | 963 | 53.7737 | 0
[12 empty] | 964 | 50.9334 | 0
[12 empty] | 965 | 51.8419 | 0
[12 empty] | 966 | 52.6831 | 0
[12 empty] | 967 | 51.0183 | 0
[12 empty] | 968 | 49.9241 | 0
[12 empty] | 969 | 49.5253 | 0
[12 empty] | 970 | 51.4697 | 0
[12 empty] | 971 | 49.961 | 0
[12 empty] | 972 | 49.8755 | 0
[12 empty] | 973 | 46.2936 | 0
[12 empty] | 974 | 49.0184 | 0
[12 empty] | 975 | 48.3234 | 0
[12 empty] | 976 | 51.6164 | 0
[12 empty] | 977 | 50.515 | 0
[12 empty] | 978 | 50.2404 | 0
[12 empty] | 979 | 54.2302 | 0
[12 empty] | 980 | 51.946 | 0
[12 empty] | 981 | 49.269 | 0
[12 empty] | 982 | 48.6999 | 0
[12 empty] | 983 | 46.0437 | 0
[12 empty] | 984 | 50.6668 | 0
[12 empty] | 985 | 50.7817 | 0
[12 empty] | 986 | 48.1154 | 0
[12 empty] | 987 | 52.3155 | 0
[12 empty] | 988 | 49.2845 | 0
[12 empty] | 989 | 49.9501 | 0
[12 empty] | 990 | 49.1246 | 0
[12 empty] | 991 | 48.9078 | 0
[12 empty] | 992 | 51.362 | 0
[12 empty] | 993 | 52.0521 | 0
[12 empty] | 994 | 48.2585 | 0
[12 empty] | 995 | 51.1262 | 0
[12 empty] | 996 | 53.0041 | 0
[12 empty] | 997 | 50.1012 | 0
[12 empty] | 998 | 49.6802 | 0
[12 empty] | 999 | 52.1692 | 0
[12 empty] | 1000 | 49.2663 | 0

## Project 1 left
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Deadline | Project 1 finish time | Success Rate | Trial | Project 1 Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.27942 | 2.1701 | 2.1701 | 46 | 43.771 | 87 |  | 42.5873 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.1701 | 0.64535 | 5 | 7.1701 |  |  |  | 1 | 44.5438 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.1701 | 0.44954 | 4.9356 | 7.1058 |  |  |  | 2 | 44.6586 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.1701 | 0.10904 | 6.5756 | 8.7457 |  |  |  | 3 | 42.7594 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.1701 | 0.48928 | 6.6638 | 13.8339 |  |  |  | 4 | 44.4318 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 8.7457 | 0.68665 | 5.2534 | 13.9991 |  |  |  | 5 | 42.719 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 13.8339 | 0.83939 | 8.803 | 22.6369 |  |  |  | 6 | 43.5087 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 13.9991 | 0.65389 | 3 | 16.9991 |  |  |  | 7 | 44.8842 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 13.9991 | 0.67197 | 9.9241 | 23.9232 |  |  |  | 8 | 44.1541 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 22.6369 | 0.71131 | 7.729 | 30.366 |  |  |  | 9 | 41.4053 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 23.9232 | 0.57828 | 2.6869 | 26.61 |  |  |  | 10 | 42.7821 | 1
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 30.366 | 0.5513 | 12.2213 | 42.5873 |  |  |  | 11 | 43.7573 | 1
[12 empty] | 12 | 44.0749 | 1
[12 empty] | 13 | 43.892 | 1
[12 empty] | 14 | 42.3533 | 1
[12 empty] | 15 | 41.9819 | 1
[12 empty] | 16 | 41.333 | 1
[12 empty] | 17 | 42.4989 | 1
[12 empty] | 18 | 43.5704 | 1
[12 empty] | 19 | 46.3002 | 0
[12 empty] | 20 | 45.5456 | 1
[12 empty] | 21 | 42.6399 | 1
[12 empty] | 22 | 42.9364 | 1
[12 empty] | 23 | 42.0077 | 1
[12 empty] | 24 | 42.9165 | 1
[12 empty] | 25 | 43.784 | 1
[12 empty] | 26 | 47.0375 | 0
[12 empty] | 27 | 43.998 | 1
[12 empty] | 28 | 44.3091 | 1
[12 empty] | 29 | 42.1253 | 1
[12 empty] | 30 | 43.6225 | 1
[12 empty] | 31 | 45.1513 | 1
[12 empty] | 32 | 45.8542 | 1
[12 empty] | 33 | 45.5813 | 1
[12 empty] | 34 | 44.7222 | 1
[12 empty] | 35 | 41.7459 | 1
[12 empty] | 36 | 42.8909 | 1
[12 empty] | 37 | 45.429 | 1
[12 empty] | 38 | 41.272 | 1
[12 empty] | 39 | 41.3178 | 1
[12 empty] | 40 | 47.9768 | 0
[12 empty] | 41 | 46.1191 | 0
[12 empty] | 42 | 46.3552 | 0
[12 empty] | 43 | 42.6593 | 1
[12 empty] | 44 | 41.975 | 1
[12 empty] | 45 | 44.6467 | 1
[12 empty] | 46 | 41.7244 | 1
[12 empty] | 47 | 43.7055 | 1
[12 empty] | 48 | 47.3218 | 0
[12 empty] | 49 | 46.7293 | 0
[12 empty] | 50 | 41.5112 | 1
[12 empty] | 51 | 41.1688 | 1
[12 empty] | 52 | 43.394 | 1
[12 empty] | 53 | 44.7549 | 1
[12 empty] | 54 | 45.0064 | 1
[12 empty] | 55 | 43.2402 | 1
[12 empty] | 56 | 40.9093 | 1
[12 empty] | 57 | 43.3945 | 1
[12 empty] | 58 | 42.5511 | 1
[12 empty] | 59 | 45.2948 | 1
[12 empty] | 60 | 47.9037 | 0
[12 empty] | 61 | 41.7654 | 1
[12 empty] | 62 | 44.0277 | 1
[12 empty] | 63 | 40.6996 | 1
[12 empty] | 64 | 46.1651 | 0
[12 empty] | 65 | 46.5961 | 0
[12 empty] | 66 | 46.5818 | 0
[12 empty] | 67 | 44.6993 | 1
[12 empty] | 68 | 44.0822 | 1
[12 empty] | 69 | 43.5847 | 1
[12 empty] | 70 | 45.2205 | 1
[12 empty] | 71 | 43.9637 | 1
[12 empty] | 72 | 44.4112 | 1
[12 empty] | 73 | 42.2007 | 1
[12 empty] | 74 | 43.4688 | 1
[12 empty] | 75 | 41.035 | 1
[12 empty] | 76 | 45.0437 | 1
[12 empty] | 77 | 45.3774 | 1
[12 empty] | 78 | 42.2063 | 1
[12 empty] | 79 | 46.0703 | 0
[12 empty] | 80 | 41.1799 | 1
[12 empty] | 81 | 42.699 | 1
[12 empty] | 82 | 43.8985 | 1
[12 empty] | 83 | 42.1713 | 1
[12 empty] | 84 | 42.6491 | 1
[12 empty] | 85 | 41.9575 | 1
[12 empty] | 86 | 41.8998 | 1
[12 empty] | 87 | 46.3576 | 0
[12 empty] | 88 | 44.8684 | 1
[12 empty] | 89 | 45.7618 | 1
[12 empty] | 90 | 42.7432 | 1
[12 empty] | 91 | 41.4973 | 1
[12 empty] | 92 | 41.7279 | 1
[12 empty] | 93 | 49.7507 | 0
[12 empty] | 94 | 44.7795 | 1
[12 empty] | 95 | 42.703 | 1
[12 empty] | 96 | 45.6507 | 1
[12 empty] | 97 | 43.5081 | 1
[12 empty] | 98 | 43.8975 | 1
[12 empty] | 99 | 45.3493 | 1
[12 empty] | 100 | 41.9346 | 1
[12 empty] | 101 | 43.8679 | 1
[12 empty] | 102 | 42.8805 | 1
[12 empty] | 103 | 44.2385 | 1
[12 empty] | 104 | 44.0291 | 1
[12 empty] | 105 | 45.1134 | 1
[12 empty] | 106 | 43.2163 | 1
[12 empty] | 107 | 41.1118 | 1
[12 empty] | 108 | 46.6834 | 0
[12 empty] | 109 | 42.6463 | 1
[12 empty] | 110 | 44.2116 | 1
[12 empty] | 111 | 46.6791 | 0
[12 empty] | 112 | 45.3974 | 1
[12 empty] | 113 | 42.2105 | 1
[12 empty] | 114 | 44.229 | 1
[12 empty] | 115 | 43.2883 | 1
[12 empty] | 116 | 44.0358 | 1
[12 empty] | 117 | 40.7097 | 1
[12 empty] | 118 | 44.3337 | 1
[12 empty] | 119 | 40.861 | 1
[12 empty] | 120 | 42.1144 | 1
[12 empty] | 121 | 44.8 | 1
[12 empty] | 122 | 45.0006 | 1
[12 empty] | 123 | 45.4955 | 1
[12 empty] | 124 | 42.2478 | 1
[12 empty] | 125 | 44.0319 | 1
[12 empty] | 126 | 44.6364 | 1
[12 empty] | 127 | 40.9984 | 1
[12 empty] | 128 | 44.2241 | 1
[12 empty] | 129 | 43.6582 | 1
[12 empty] | 130 | 43.8545 | 1
[12 empty] | 131 | 49.3125 | 0
[12 empty] | 132 | 45.1125 | 1
[12 empty] | 133 | 45.4319 | 1
[12 empty] | 134 | 42.6568 | 1
[12 empty] | 135 | 42.5532 | 1
[12 empty] | 136 | 44.4034 | 1
[12 empty] | 137 | 41.4257 | 1
[12 empty] | 138 | 45.6308 | 1
[12 empty] | 139 | 44.5734 | 1
[12 empty] | 140 | 46.9447 | 0
[12 empty] | 141 | 44.9867 | 1
[12 empty] | 142 | 42.8458 | 1
[12 empty] | 143 | 42.7852 | 1
[12 empty] | 144 | 41.5876 | 1
[12 empty] | 145 | 41.7901 | 1
[12 empty] | 146 | 44.741 | 1
[12 empty] | 147 | 42.1638 | 1
[12 empty] | 148 | 44.365 | 1
[12 empty] | 149 | 42.825 | 1
[12 empty] | 150 | 47.0846 | 0
[12 empty] | 151 | 44.5713 | 1
[12 empty] | 152 | 44.6273 | 1
[12 empty] | 153 | 42.4456 | 1
[12 empty] | 154 | 44.9061 | 1
[12 empty] | 155 | 41.4515 | 1
[12 empty] | 156 | 43.2597 | 1
[12 empty] | 157 | 43.5755 | 1
[12 empty] | 158 | 42.8091 | 1
[12 empty] | 159 | 47.12 | 0
[12 empty] | 160 | 43.1847 | 1
[12 empty] | 161 | 44.6468 | 1
[12 empty] | 162 | 44.4689 | 1
[12 empty] | 163 | 40.7887 | 1
[12 empty] | 164 | 41.3356 | 1
[12 empty] | 165 | 45.642 | 1
[12 empty] | 166 | 40.5135 | 1
[12 empty] | 167 | 43.3931 | 1
[12 empty] | 168 | 45.8522 | 1
[12 empty] | 169 | 40.1125 | 1
[12 empty] | 170 | 44.0864 | 1
[12 empty] | 171 | 40.9533 | 1
[12 empty] | 172 | 42.4395 | 1
[12 empty] | 173 | 43.1269 | 1
[12 empty] | 174 | 43.1249 | 1
[12 empty] | 175 | 41.7639 | 1
[12 empty] | 176 | 44.8235 | 1
[12 empty] | 177 | 45.8721 | 1
[12 empty] | 178 | 43.7105 | 1
[12 empty] | 179 | 41.4565 | 1
[12 empty] | 180 | 42.435 | 1
[12 empty] | 181 | 49.1082 | 0
[12 empty] | 182 | 44.3144 | 1
[12 empty] | 183 | 46.59 | 0
[12 empty] | 184 | 41.2121 | 1
[12 empty] | 185 | 43.0577 | 1
[12 empty] | 186 | 41.122 | 1
[12 empty] | 187 | 43.1556 | 1
[12 empty] | 188 | 45.2927 | 1
[12 empty] | 189 | 43.7308 | 1
[12 empty] | 190 | 46.1293 | 0
[12 empty] | 191 | 46.1401 | 0
[12 empty] | 192 | 46.259 | 0
[12 empty] | 193 | 42.2784 | 1
[12 empty] | 194 | 43.4238 | 1
[12 empty] | 195 | 41.885 | 1
[12 empty] | 196 | 46.7703 | 0
[12 empty] | 197 | 40.7408 | 1
[12 empty] | 198 | 43.1679 | 1
[12 empty] | 199 | 41.3496 | 1
[12 empty] | 200 | 40.979 | 1
[12 empty] | 201 | 42.2843 | 1
[12 empty] | 202 | 40.8743 | 1
[12 empty] | 203 | 42.9015 | 1
[12 empty] | 204 | 43.4377 | 1
[12 empty] | 205 | 40.844 | 1
[12 empty] | 206 | 44.0417 | 1
[12 empty] | 207 | 41.6448 | 1
[12 empty] | 208 | 46.5003 | 0
[12 empty] | 209 | 47.4671 | 0
[12 empty] | 210 | 41.3134 | 1
[12 empty] | 211 | 41.8899 | 1
[12 empty] | 212 | 43.1502 | 1
[12 empty] | 213 | 44.7891 | 1
[12 empty] | 214 | 45.3412 | 1
[12 empty] | 215 | 44.063 | 1
[12 empty] | 216 | 45.3656 | 1
[12 empty] | 217 | 42.8246 | 1
[12 empty] | 218 | 43.0404 | 1
[12 empty] | 219 | 41.8915 | 1
[12 empty] | 220 | 43.9429 | 1
[12 empty] | 221 | 44.3724 | 1
[12 empty] | 222 | 44.1833 | 1
[12 empty] | 223 | 40.6369 | 1
[12 empty] | 224 | 41.7687 | 1
[12 empty] | 225 | 44.7844 | 1
[12 empty] | 226 | 41.9784 | 1
[12 empty] | 227 | 48.9188 | 0
[12 empty] | 228 | 43.0997 | 1
[12 empty] | 229 | 44.7372 | 1
[12 empty] | 230 | 44.6438 | 1
[12 empty] | 231 | 42.5126 | 1
[12 empty] | 232 | 42.7387 | 1
[12 empty] | 233 | 43.656 | 1
[12 empty] | 234 | 43.2292 | 1
[12 empty] | 235 | 45.9985 | 1
[12 empty] | 236 | 46.1558 | 0
[12 empty] | 237 | 43.6159 | 1
[12 empty] | 238 | 48.9027 | 0
[12 empty] | 239 | 41.9754 | 1
[12 empty] | 240 | 46.0874 | 0
[12 empty] | 241 | 43.832 | 1
[12 empty] | 242 | 43.1665 | 1
[12 empty] | 243 | 42.0853 | 1
[12 empty] | 244 | 42.8495 | 1
[12 empty] | 245 | 42.5555 | 1
[12 empty] | 246 | 43.2385 | 1
[12 empty] | 247 | 43.7832 | 1
[12 empty] | 248 | 42.0129 | 1
[12 empty] | 249 | 42.0015 | 1
[12 empty] | 250 | 44.0891 | 1
[12 empty] | 251 | 45.2208 | 1
[12 empty] | 252 | 47.3813 | 0
[12 empty] | 253 | 40.7534 | 1
[12 empty] | 254 | 45.9328 | 1
[12 empty] | 255 | 49.5918 | 0
[12 empty] | 256 | 43.988 | 1
[12 empty] | 257 | 42.0483 | 1
[12 empty] | 258 | 45.234 | 1
[12 empty] | 259 | 45.3037 | 1
[12 empty] | 260 | 46.4214 | 0
[12 empty] | 261 | 45.1752 | 1
[12 empty] | 262 | 41.811 | 1
[12 empty] | 263 | 41.7169 | 1
[12 empty] | 264 | 42.5078 | 1
[12 empty] | 265 | 43.6994 | 1
[12 empty] | 266 | 42.8554 | 1
[12 empty] | 267 | 44.6031 | 1
[12 empty] | 268 | 44.947 | 1
[12 empty] | 269 | 39.5322 | 1
[12 empty] | 270 | 44.6358 | 1
[12 empty] | 271 | 42.9795 | 1
[12 empty] | 272 | 45.5855 | 1
[12 empty] | 273 | 43.5678 | 1
[12 empty] | 274 | 43.5298 | 1
[12 empty] | 275 | 40.3415 | 1
[12 empty] | 276 | 45.1462 | 1
[12 empty] | 277 | 40.7139 | 1
[12 empty] | 278 | 43.4201 | 1
[12 empty] | 279 | 44.9518 | 1
[12 empty] | 280 | 44.8252 | 1
[12 empty] | 281 | 41.9419 | 1
[12 empty] | 282 | 45.2158 | 1
[12 empty] | 283 | 40.5144 | 1
[12 empty] | 284 | 46.4116 | 0
[12 empty] | 285 | 42.7122 | 1
[12 empty] | 286 | 42.3384 | 1
[12 empty] | 287 | 40.9482 | 1
[12 empty] | 288 | 45.6721 | 1
[12 empty] | 289 | 45.505 | 1
[12 empty] | 290 | 45.4795 | 1
[12 empty] | 291 | 45.5505 | 1
[12 empty] | 292 | 40.5276 | 1
[12 empty] | 293 | 42.7284 | 1
[12 empty] | 294 | 42.9486 | 1
[12 empty] | 295 | 43.8132 | 1
[12 empty] | 296 | 42.7615 | 1
[12 empty] | 297 | 44.1908 | 1
[12 empty] | 298 | 41.3382 | 1
[12 empty] | 299 | 45.2807 | 1
[12 empty] | 300 | 45.6332 | 1
[12 empty] | 301 | 43.7592 | 1
[12 empty] | 302 | 47.8703 | 0
[12 empty] | 303 | 43.3117 | 1
[12 empty] | 304 | 46.5559 | 0
[12 empty] | 305 | 41.8691 | 1
[12 empty] | 306 | 42.9951 | 1
[12 empty] | 307 | 48.9268 | 0
[12 empty] | 308 | 45.2632 | 1
[12 empty] | 309 | 42.356 | 1
[12 empty] | 310 | 44.5249 | 1
[12 empty] | 311 | 41.6278 | 1
[12 empty] | 312 | 47.1931 | 0
[12 empty] | 313 | 42.3462 | 1
[12 empty] | 314 | 43.6983 | 1
[12 empty] | 315 | 47.162 | 0
[12 empty] | 316 | 43.1437 | 1
[12 empty] | 317 | 44.4345 | 1
[12 empty] | 318 | 43.1278 | 1
[12 empty] | 319 | 42.5301 | 1
[12 empty] | 320 | 42.3138 | 1
[12 empty] | 321 | 50.4724 | 0
[12 empty] | 322 | 44.318 | 1
[12 empty] | 323 | 40.1993 | 1
[12 empty] | 324 | 45.6814 | 1
[12 empty] | 325 | 44.5975 | 1
[12 empty] | 326 | 44.0159 | 1
[12 empty] | 327 | 46.5518 | 0
[12 empty] | 328 | 44.3311 | 1
[12 empty] | 329 | 39.5452 | 1
[12 empty] | 330 | 40.9507 | 1
[12 empty] | 331 | 44.312 | 1
[12 empty] | 332 | 47.7526 | 0
[12 empty] | 333 | 42.951 | 1
[12 empty] | 334 | 42.5065 | 1
[12 empty] | 335 | 42.0657 | 1
[12 empty] | 336 | 43.0724 | 1
[12 empty] | 337 | 43.8573 | 1
[12 empty] | 338 | 42.0357 | 1
[12 empty] | 339 | 47.4796 | 0
[12 empty] | 340 | 41.7336 | 1
[12 empty] | 341 | 44.6198 | 1
[12 empty] | 342 | 42.6509 | 1
[12 empty] | 343 | 44.2554 | 1
[12 empty] | 344 | 45.3565 | 1
[12 empty] | 345 | 42.8276 | 1
[12 empty] | 346 | 45.4363 | 1
[12 empty] | 347 | 41.2643 | 1
[12 empty] | 348 | 44.933 | 1
[12 empty] | 349 | 41.3756 | 1
[12 empty] | 350 | 43.3503 | 1
[12 empty] | 351 | 44.8649 | 1
[12 empty] | 352 | 44.2312 | 1
[12 empty] | 353 | 43.0845 | 1
[12 empty] | 354 | 44.7929 | 1
[12 empty] | 355 | 47.4526 | 0
[12 empty] | 356 | 45.8487 | 1
[12 empty] | 357 | 46.8149 | 0
[12 empty] | 358 | 45.3635 | 1
[12 empty] | 359 | 42.3642 | 1
[12 empty] | 360 | 43.829 | 1
[12 empty] | 361 | 43.7085 | 1
[12 empty] | 362 | 42.6314 | 1
[12 empty] | 363 | 44.2304 | 1
[12 empty] | 364 | 41.4741 | 1
[12 empty] | 365 | 42.759 | 1
[12 empty] | 366 | 45.124 | 1
[12 empty] | 367 | 44.5265 | 1
[12 empty] | 368 | 44.9883 | 1
[12 empty] | 369 | 45.4354 | 1
[12 empty] | 370 | 42.5572 | 1
[12 empty] | 371 | 41.6521 | 1
[12 empty] | 372 | 45.8917 | 1
[12 empty] | 373 | 44.9327 | 1
[12 empty] | 374 | 46.0569 | 0
[12 empty] | 375 | 42.4032 | 1
[12 empty] | 376 | 39.8862 | 1
[12 empty] | 377 | 41.7858 | 1
[12 empty] | 378 | 42.3266 | 1
[12 empty] | 379 | 46.7585 | 0
[12 empty] | 380 | 44.6012 | 1
[12 empty] | 381 | 43.3634 | 1
[12 empty] | 382 | 43.6044 | 1
[12 empty] | 383 | 43.0872 | 1
[12 empty] | 384 | 44.7095 | 1
[12 empty] | 385 | 42.8659 | 1
[12 empty] | 386 | 43.793 | 1
[12 empty] | 387 | 44.651 | 1
[12 empty] | 388 | 42.7203 | 1
[12 empty] | 389 | 40.8181 | 1
[12 empty] | 390 | 43.9788 | 1
[12 empty] | 391 | 48.4553 | 0
[12 empty] | 392 | 41.8618 | 1
[12 empty] | 393 | 47.3221 | 0
[12 empty] | 394 | 40.6152 | 1
[12 empty] | 395 | 45.4818 | 1
[12 empty] | 396 | 43.1384 | 1
[12 empty] | 397 | 45.7534 | 1
[12 empty] | 398 | 42.0749 | 1
[12 empty] | 399 | 42.6529 | 1
[12 empty] | 400 | 43.3921 | 1
[12 empty] | 401 | 43.0724 | 1
[12 empty] | 402 | 42.9968 | 1
[12 empty] | 403 | 42.5782 | 1
[12 empty] | 404 | 42.3851 | 1
[12 empty] | 405 | 43.8522 | 1
[12 empty] | 406 | 44.5431 | 1
[12 empty] | 407 | 45.5125 | 1
[12 empty] | 408 | 43.4532 | 1
[12 empty] | 409 | 43.9768 | 1
[12 empty] | 410 | 43.5521 | 1
[12 empty] | 411 | 43.4001 | 1
[12 empty] | 412 | 46.2068 | 0
[12 empty] | 413 | 47.1705 | 0
[12 empty] | 414 | 46.935 | 0
[12 empty] | 415 | 41.3181 | 1
[12 empty] | 416 | 42.7864 | 1
[12 empty] | 417 | 46.1205 | 0
[12 empty] | 418 | 44.7851 | 1
[12 empty] | 419 | 41.9915 | 1
[12 empty] | 420 | 43.6718 | 1
[12 empty] | 421 | 43.7099 | 1
[12 empty] | 422 | 47.0092 | 0
[12 empty] | 423 | 45.4966 | 1
[12 empty] | 424 | 46.5359 | 0
[12 empty] | 425 | 40.4339 | 1
[12 empty] | 426 | 49.1575 | 0
[12 empty] | 427 | 46.2231 | 0
[12 empty] | 428 | 44.6766 | 1
[12 empty] | 429 | 43.2899 | 1
[12 empty] | 430 | 43.1651 | 1
[12 empty] | 431 | 42.799 | 1
[12 empty] | 432 | 43.5653 | 1
[12 empty] | 433 | 46.2907 | 0
[12 empty] | 434 | 44.8212 | 1
[12 empty] | 435 | 45.9214 | 1
[12 empty] | 436 | 43.6194 | 1
[12 empty] | 437 | 41.4101 | 1
[12 empty] | 438 | 41.5745 | 1
[12 empty] | 439 | 46.185 | 0
[12 empty] | 440 | 47.4231 | 0
[12 empty] | 441 | 40.5358 | 1
[12 empty] | 442 | 42.6587 | 1
[12 empty] | 443 | 43.5272 | 1
[12 empty] | 444 | 41.1761 | 1
[12 empty] | 445 | 42.9099 | 1
[12 empty] | 446 | 45.6471 | 1
[12 empty] | 447 | 41.763 | 1
[12 empty] | 448 | 42.2537 | 1
[12 empty] | 449 | 45.0394 | 1
[12 empty] | 450 | 43.5525 | 1
[12 empty] | 451 | 42.6969 | 1
[12 empty] | 452 | 44.9871 | 1
[12 empty] | 453 | 44.6428 | 1
[12 empty] | 454 | 43.334 | 1
[12 empty] | 455 | 44.3426 | 1
[12 empty] | 456 | 45.4807 | 1
[12 empty] | 457 | 44.3502 | 1
[12 empty] | 458 | 43.3385 | 1
[12 empty] | 459 | 43.3669 | 1
[12 empty] | 460 | 41.4396 | 1
[12 empty] | 461 | 45.6292 | 1
[12 empty] | 462 | 42.559 | 1
[12 empty] | 463 | 43.8172 | 1
[12 empty] | 464 | 43.36 | 1
[12 empty] | 465 | 41.2127 | 1
[12 empty] | 466 | 42.1811 | 1
[12 empty] | 467 | 40.6484 | 1
[12 empty] | 468 | 43.3384 | 1
[12 empty] | 469 | 48.6181 | 0
[12 empty] | 470 | 43.4982 | 1
[12 empty] | 471 | 45.5798 | 1
[12 empty] | 472 | 40.999 | 1
[12 empty] | 473 | 46.3078 | 0
[12 empty] | 474 | 44.4256 | 1
[12 empty] | 475 | 48.5307 | 0
[12 empty] | 476 | 45.6244 | 1
[12 empty] | 477 | 43.0471 | 1
[12 empty] | 478 | 42.222 | 1
[12 empty] | 479 | 44.2947 | 1
[12 empty] | 480 | 45.7101 | 1
[12 empty] | 481 | 43.4347 | 1
[12 empty] | 482 | 41.2289 | 1
[12 empty] | 483 | 43.5838 | 1
[12 empty] | 484 | 43.4555 | 1
[12 empty] | 485 | 41.2972 | 1
[12 empty] | 486 | 44.6074 | 1
[12 empty] | 487 | 44.345 | 1
[12 empty] | 488 | 42.7001 | 1
[12 empty] | 489 | 42.5514 | 1
[12 empty] | 490 | 43.4373 | 1
[12 empty] | 491 | 41.906 | 1
[12 empty] | 492 | 43.5679 | 1
[12 empty] | 493 | 40.6914 | 1
[12 empty] | 494 | 45.1154 | 1
[12 empty] | 495 | 41.7757 | 1
[12 empty] | 496 | 46.5894 | 0
[12 empty] | 497 | 42.7103 | 1
[12 empty] | 498 | 39.5484 | 1
[12 empty] | 499 | 44.8888 | 1
[12 empty] | 500 | 42.8505 | 1
[12 empty] | 501 | 43.4818 | 1
[12 empty] | 502 | 42.1211 | 1
[12 empty] | 503 | 48.2866 | 0
[12 empty] | 504 | 43.1707 | 1
[12 empty] | 505 | 41.6339 | 1
[12 empty] | 506 | 42.3426 | 1
[12 empty] | 507 | 43.4454 | 1
[12 empty] | 508 | 46.0866 | 0
[12 empty] | 509 | 47.8948 | 0
[12 empty] | 510 | 45.1238 | 1
[12 empty] | 511 | 43.9583 | 1
[12 empty] | 512 | 44.4054 | 1
[12 empty] | 513 | 42.7482 | 1
[12 empty] | 514 | 44.6004 | 1
[12 empty] | 515 | 43.4272 | 1
[12 empty] | 516 | 42.7793 | 1
[12 empty] | 517 | 45.7518 | 1
[12 empty] | 518 | 41.1909 | 1
[12 empty] | 519 | 41.5077 | 1
[12 empty] | 520 | 49.0921 | 0
[12 empty] | 521 | 41.5626 | 1
[12 empty] | 522 | 46.9437 | 0
[12 empty] | 523 | 46.6466 | 0
[12 empty] | 524 | 39.1553 | 1
[12 empty] | 525 | 42.5771 | 1
[12 empty] | 526 | 45.1317 | 1
[12 empty] | 527 | 42.5153 | 1
[12 empty] | 528 | 45.0127 | 1
[12 empty] | 529 | 43.3127 | 1
[12 empty] | 530 | 42.4526 | 1
[12 empty] | 531 | 41.2763 | 1
[12 empty] | 532 | 48.2596 | 0
[12 empty] | 533 | 41.6426 | 1
[12 empty] | 534 | 45.2751 | 1
[12 empty] | 535 | 45.8963 | 1
[12 empty] | 536 | 44.9202 | 1
[12 empty] | 537 | 45.2811 | 1
[12 empty] | 538 | 43.9565 | 1
[12 empty] | 539 | 44.8019 | 1
[12 empty] | 540 | 41.8267 | 1
[12 empty] | 541 | 42.7731 | 1
[12 empty] | 542 | 44.7947 | 1
[12 empty] | 543 | 43.5229 | 1
[12 empty] | 544 | 42.8399 | 1
[12 empty] | 545 | 44.4765 | 1
[12 empty] | 546 | 43.736 | 1
[12 empty] | 547 | 47.7543 | 0
[12 empty] | 548 | 42.7211 | 1
[12 empty] | 549 | 43.5473 | 1
[12 empty] | 550 | 43.7031 | 1
[12 empty] | 551 | 46.5656 | 0
[12 empty] | 552 | 40.9949 | 1
[12 empty] | 553 | 43.7553 | 1
[12 empty] | 554 | 44.9938 | 1
[12 empty] | 555 | 44.8282 | 1
[12 empty] | 556 | 43.5066 | 1
[12 empty] | 557 | 47.3062 | 0
[12 empty] | 558 | 49.0887 | 0
[12 empty] | 559 | 42.2229 | 1
[12 empty] | 560 | 48.7187 | 0
[12 empty] | 561 | 42.8414 | 1
[12 empty] | 562 | 39.7517 | 1
[12 empty] | 563 | 40.3281 | 1
[12 empty] | 564 | 47.0652 | 0
[12 empty] | 565 | 44.4086 | 1
[12 empty] | 566 | 47.0129 | 0
[12 empty] | 567 | 42.9644 | 1
[12 empty] | 568 | 45.54 | 1
[12 empty] | 569 | 45.7927 | 1
[12 empty] | 570 | 43.5604 | 1
[12 empty] | 571 | 49.6463 | 0
[12 empty] | 572 | 41.5499 | 1
[12 empty] | 573 | 43.885 | 1
[12 empty] | 574 | 43.631 | 1
[12 empty] | 575 | 47.8175 | 0
[12 empty] | 576 | 42.1718 | 1
[12 empty] | 577 | 42.1727 | 1
[12 empty] | 578 | 45.8757 | 1
[12 empty] | 579 | 44.3055 | 1
[12 empty] | 580 | 44.2566 | 1
[12 empty] | 581 | 43.2569 | 1
[12 empty] | 582 | 44.8143 | 1
[12 empty] | 583 | 43.7447 | 1
[12 empty] | 584 | 39.6005 | 1
[12 empty] | 585 | 44.8196 | 1
[12 empty] | 586 | 41.7035 | 1
[12 empty] | 587 | 42.3974 | 1
[12 empty] | 588 | 44.9782 | 1
[12 empty] | 589 | 43.1463 | 1
[12 empty] | 590 | 45.1289 | 1
[12 empty] | 591 | 43.1219 | 1
[12 empty] | 592 | 46.3884 | 0
[12 empty] | 593 | 40.8193 | 1
[12 empty] | 594 | 42.7914 | 1
[12 empty] | 595 | 42.7207 | 1
[12 empty] | 596 | 42.1383 | 1
[12 empty] | 597 | 40.3805 | 1
[12 empty] | 598 | 42.9215 | 1
[12 empty] | 599 | 44.3979 | 1
[12 empty] | 600 | 43.2948 | 1
[12 empty] | 601 | 44.7457 | 1
[12 empty] | 602 | 39.9901 | 1
[12 empty] | 603 | 41.7419 | 1
[12 empty] | 604 | 40.4056 | 1
[12 empty] | 605 | 41.543 | 1
[12 empty] | 606 | 42.3815 | 1
[12 empty] | 607 | 41.315 | 1
[12 empty] | 608 | 48.0905 | 0
[12 empty] | 609 | 42.9765 | 1
[12 empty] | 610 | 42.0853 | 1
[12 empty] | 611 | 45.5524 | 1
[12 empty] | 612 | 43.6876 | 1
[12 empty] | 613 | 44.1553 | 1
[12 empty] | 614 | 44.968 | 1
[12 empty] | 615 | 43.8182 | 1
[12 empty] | 616 | 45.4866 | 1
[12 empty] | 617 | 46.5818 | 0
[12 empty] | 618 | 43.8472 | 1
[12 empty] | 619 | 43.5289 | 1
[12 empty] | 620 | 44.6565 | 1
[12 empty] | 621 | 41.7859 | 1
[12 empty] | 622 | 45.4098 | 1
[12 empty] | 623 | 47.2773 | 0
[12 empty] | 624 | 45.6936 | 1
[12 empty] | 625 | 42.181 | 1
[12 empty] | 626 | 39.7883 | 1
[12 empty] | 627 | 40.5281 | 1
[12 empty] | 628 | 42.5788 | 1
[12 empty] | 629 | 43.6134 | 1
[12 empty] | 630 | 43.1669 | 1
[12 empty] | 631 | 42.0915 | 1
[12 empty] | 632 | 43.1223 | 1
[12 empty] | 633 | 40.7399 | 1
[12 empty] | 634 | 45.5296 | 1
[12 empty] | 635 | 45.0047 | 1
[12 empty] | 636 | 46.8593 | 0
[12 empty] | 637 | 43.3715 | 1
[12 empty] | 638 | 43.3787 | 1
[12 empty] | 639 | 42.5015 | 1
[12 empty] | 640 | 43.6294 | 1
[12 empty] | 641 | 42.0089 | 1
[12 empty] | 642 | 43.323 | 1
[12 empty] | 643 | 42.2393 | 1
[12 empty] | 644 | 41.9018 | 1
[12 empty] | 645 | 46.5586 | 0
[12 empty] | 646 | 43.4415 | 1
[12 empty] | 647 | 43.7312 | 1
[12 empty] | 648 | 46.8452 | 0
[12 empty] | 649 | 48.1851 | 0
[12 empty] | 650 | 46.4179 | 0
[12 empty] | 651 | 45.8527 | 1
[12 empty] | 652 | 45.881 | 1
[12 empty] | 653 | 44.4451 | 1
[12 empty] | 654 | 46.7572 | 0
[12 empty] | 655 | 46.939 | 0
[12 empty] | 656 | 47.6464 | 0
[12 empty] | 657 | 42.2025 | 1
[12 empty] | 658 | 39.9565 | 1
[12 empty] | 659 | 49.4588 | 0
[12 empty] | 660 | 44.1633 | 1
[12 empty] | 661 | 44.7782 | 1
[12 empty] | 662 | 42.6626 | 1
[12 empty] | 663 | 42.7678 | 1
[12 empty] | 664 | 42.8799 | 1
[12 empty] | 665 | 44.6455 | 1
[12 empty] | 666 | 44.3443 | 1
[12 empty] | 667 | 41.2422 | 1
[12 empty] | 668 | 39.9606 | 1
[12 empty] | 669 | 41.9904 | 1
[12 empty] | 670 | 42.2549 | 1
[12 empty] | 671 | 41.6407 | 1
[12 empty] | 672 | 46.1549 | 0
[12 empty] | 673 | 44.6845 | 1
[12 empty] | 674 | 43.1022 | 1
[12 empty] | 675 | 46.6753 | 0
[12 empty] | 676 | 43.349 | 1
[12 empty] | 677 | 45.0307 | 1
[12 empty] | 678 | 43.6379 | 1
[12 empty] | 679 | 44.71 | 1
[12 empty] | 680 | 42.6794 | 1
[12 empty] | 681 | 44.4774 | 1
[12 empty] | 682 | 44.8373 | 1
[12 empty] | 683 | 45.3084 | 1
[12 empty] | 684 | 44.2703 | 1
[12 empty] | 685 | 39.6275 | 1
[12 empty] | 686 | 43.1274 | 1
[12 empty] | 687 | 38.7751 | 1
[12 empty] | 688 | 43.8405 | 1
[12 empty] | 689 | 41.1952 | 1
[12 empty] | 690 | 43.1 | 1
[12 empty] | 691 | 42.9889 | 1
[12 empty] | 692 | 43.7466 | 1
[12 empty] | 693 | 41.4308 | 1
[12 empty] | 694 | 46.3694 | 0
[12 empty] | 695 | 47.5468 | 0
[12 empty] | 696 | 40.8226 | 1
[12 empty] | 697 | 45.881 | 1
[12 empty] | 698 | 42.745 | 1
[12 empty] | 699 | 41.4169 | 1
[12 empty] | 700 | 43.2641 | 1
[12 empty] | 701 | 41.9388 | 1
[12 empty] | 702 | 43.1272 | 1
[12 empty] | 703 | 43.3247 | 1
[12 empty] | 704 | 42.1165 | 1
[12 empty] | 705 | 45.9621 | 1
[12 empty] | 706 | 45.0128 | 1
[12 empty] | 707 | 42.6542 | 1
[12 empty] | 708 | 42.5447 | 1
[12 empty] | 709 | 39.9204 | 1
[12 empty] | 710 | 42.7552 | 1
[12 empty] | 711 | 45.6556 | 1
[12 empty] | 712 | 44.1101 | 1
[12 empty] | 713 | 44.3144 | 1
[12 empty] | 714 | 42.411 | 1
[12 empty] | 715 | 42.3984 | 1
[12 empty] | 716 | 43.3806 | 1
[12 empty] | 717 | 41.0223 | 1
[12 empty] | 718 | 44.1985 | 1
[12 empty] | 719 | 44.7188 | 1
[12 empty] | 720 | 47.2923 | 0
[12 empty] | 721 | 47.0781 | 0
[12 empty] | 722 | 40.8595 | 1
[12 empty] | 723 | 43.7473 | 1
[12 empty] | 724 | 41.8083 | 1
[12 empty] | 725 | 44.2628 | 1
[12 empty] | 726 | 44.2846 | 1
[12 empty] | 727 | 44.3315 | 1
[12 empty] | 728 | 42.8303 | 1
[12 empty] | 729 | 45.9102 | 1
[12 empty] | 730 | 39.4942 | 1
[12 empty] | 731 | 42.5968 | 1
[12 empty] | 732 | 42.2818 | 1
[12 empty] | 733 | 43.7023 | 1
[12 empty] | 734 | 44.8064 | 1
[12 empty] | 735 | 43.4322 | 1
[12 empty] | 736 | 40.8801 | 1
[12 empty] | 737 | 44.7412 | 1
[12 empty] | 738 | 44.1634 | 1
[12 empty] | 739 | 45.1731 | 1
[12 empty] | 740 | 44.3971 | 1
[12 empty] | 741 | 46.1223 | 0
[12 empty] | 742 | 46.5619 | 0
[12 empty] | 743 | 45.4295 | 1
[12 empty] | 744 | 46.0636 | 0
[12 empty] | 745 | 44.5366 | 1
[12 empty] | 746 | 41.4595 | 1
[12 empty] | 747 | 43.4487 | 1
[12 empty] | 748 | 43.7573 | 1
[12 empty] | 749 | 42.3387 | 1
[12 empty] | 750 | 42.7267 | 1
[12 empty] | 751 | 42.7813 | 1
[12 empty] | 752 | 47.2933 | 0
[12 empty] | 753 | 43.7228 | 1
[12 empty] | 754 | 43.0518 | 1
[12 empty] | 755 | 40.7205 | 1
[12 empty] | 756 | 43.0074 | 1
[12 empty] | 757 | 43.6535 | 1
[12 empty] | 758 | 41.4704 | 1
[12 empty] | 759 | 43.3334 | 1
[12 empty] | 760 | 41.0739 | 1
[12 empty] | 761 | 43.3204 | 1
[12 empty] | 762 | 42.6791 | 1
[12 empty] | 763 | 42.4079 | 1
[12 empty] | 764 | 43.5227 | 1
[12 empty] | 765 | 39.7626 | 1
[12 empty] | 766 | 40.4222 | 1
[12 empty] | 767 | 43.9607 | 1
[12 empty] | 768 | 44.2533 | 1
[12 empty] | 769 | 41.779 | 1
[12 empty] | 770 | 44.1827 | 1
[12 empty] | 771 | 44.4177 | 1
[12 empty] | 772 | 40.1349 | 1
[12 empty] | 773 | 44.1247 | 1
[12 empty] | 774 | 42.914 | 1
[12 empty] | 775 | 44.1272 | 1
[12 empty] | 776 | 41.5611 | 1
[12 empty] | 777 | 43.8695 | 1
[12 empty] | 778 | 42.7445 | 1
[12 empty] | 779 | 46.1806 | 0
[12 empty] | 780 | 43.9358 | 1
[12 empty] | 781 | 41.5465 | 1
[12 empty] | 782 | 45.7341 | 1
[12 empty] | 783 | 42.2049 | 1
[12 empty] | 784 | 42.5653 | 1
[12 empty] | 785 | 47.4647 | 0
[12 empty] | 786 | 47.8635 | 0
[12 empty] | 787 | 43.4534 | 1
[12 empty] | 788 | 44.3557 | 1
[12 empty] | 789 | 44.3738 | 1
[12 empty] | 790 | 44.1926 | 1
[12 empty] | 791 | 40.689 | 1
[12 empty] | 792 | 45.7721 | 1
[12 empty] | 793 | 41.7622 | 1
[12 empty] | 794 | 44.8398 | 1
[12 empty] | 795 | 43.6187 | 1
[12 empty] | 796 | 44.1102 | 1
[12 empty] | 797 | 48.3143 | 0
[12 empty] | 798 | 42.8541 | 1
[12 empty] | 799 | 43.7418 | 1
[12 empty] | 800 | 42.4174 | 1
[12 empty] | 801 | 45.2564 | 1
[12 empty] | 802 | 44.1898 | 1
[12 empty] | 803 | 45.5542 | 1
[12 empty] | 804 | 43.5156 | 1
[12 empty] | 805 | 44.3892 | 1
[12 empty] | 806 | 42.5154 | 1
[12 empty] | 807 | 45.5596 | 1
[12 empty] | 808 | 41.9729 | 1
[12 empty] | 809 | 46.1292 | 0
[12 empty] | 810 | 43.7878 | 1
[12 empty] | 811 | 47.1086 | 0
[12 empty] | 812 | 40.4904 | 1
[12 empty] | 813 | 40.6562 | 1
[12 empty] | 814 | 42.3306 | 1
[12 empty] | 815 | 44.8848 | 1
[12 empty] | 816 | 41.4311 | 1
[12 empty] | 817 | 41.6999 | 1
[12 empty] | 818 | 41.9359 | 1
[12 empty] | 819 | 43.7568 | 1
[12 empty] | 820 | 42.7371 | 1
[12 empty] | 821 | 44.7767 | 1
[12 empty] | 822 | 41.8157 | 1
[12 empty] | 823 | 43.6403 | 1
[12 empty] | 824 | 44.1357 | 1
[12 empty] | 825 | 43.0085 | 1
[12 empty] | 826 | 41.855 | 1
[12 empty] | 827 | 45.7 | 1
[12 empty] | 828 | 41.6533 | 1
[12 empty] | 829 | 45.5736 | 1
[12 empty] | 830 | 41.1226 | 1
[12 empty] | 831 | 47.9187 | 0
[12 empty] | 832 | 45.3819 | 1
[12 empty] | 833 | 43.7748 | 1
[12 empty] | 834 | 44.7274 | 1
[12 empty] | 835 | 43.2946 | 1
[12 empty] | 836 | 43.4181 | 1
[12 empty] | 837 | 43.4836 | 1
[12 empty] | 838 | 41.9808 | 1
[12 empty] | 839 | 45.4838 | 1
[12 empty] | 840 | 45.1692 | 1
[12 empty] | 841 | 42.576 | 1
[12 empty] | 842 | 47.6662 | 0
[12 empty] | 843 | 43.6672 | 1
[12 empty] | 844 | 42.8229 | 1
[12 empty] | 845 | 44.2921 | 1
[12 empty] | 846 | 44.7209 | 1
[12 empty] | 847 | 44.4468 | 1
[12 empty] | 848 | 43.1457 | 1
[12 empty] | 849 | 45.9307 | 1
[12 empty] | 850 | 41.3188 | 1
[12 empty] | 851 | 44.8449 | 1
[12 empty] | 852 | 41.6281 | 1
[12 empty] | 853 | 41.9977 | 1
[12 empty] | 854 | 41.0346 | 1
[12 empty] | 855 | 45.6331 | 1
[12 empty] | 856 | 42.0047 | 1
[12 empty] | 857 | 41.883 | 1
[12 empty] | 858 | 44.2686 | 1
[12 empty] | 859 | 47.6427 | 0
[12 empty] | 860 | 42.4761 | 1
[12 empty] | 861 | 42.9482 | 1
[12 empty] | 862 | 44.2776 | 1
[12 empty] | 863 | 43.2877 | 1
[12 empty] | 864 | 45.0377 | 1
[12 empty] | 865 | 43.7744 | 1
[12 empty] | 866 | 44.1051 | 1
[12 empty] | 867 | 46.5442 | 0
[12 empty] | 868 | 46.0027 | 0
[12 empty] | 869 | 46.8825 | 0
[12 empty] | 870 | 39.8344 | 1
[12 empty] | 871 | 41.1572 | 1
[12 empty] | 872 | 43.7361 | 1
[12 empty] | 873 | 42.691 | 1
[12 empty] | 874 | 41.845 | 1
[12 empty] | 875 | 45.6146 | 1
[12 empty] | 876 | 45.1605 | 1
[12 empty] | 877 | 42.8474 | 1
[12 empty] | 878 | 43.9095 | 1
[12 empty] | 879 | 42.9343 | 1
[12 empty] | 880 | 42.2843 | 1
[12 empty] | 881 | 42.9458 | 1
[12 empty] | 882 | 44.6132 | 1
[12 empty] | 883 | 44.1454 | 1
[12 empty] | 884 | 44.4255 | 1
[12 empty] | 885 | 42.9382 | 1
[12 empty] | 886 | 45.0348 | 1
[12 empty] | 887 | 43.412 | 1
[12 empty] | 888 | 44.6176 | 1
[12 empty] | 889 | 41.3501 | 1
[12 empty] | 890 | 42.8609 | 1
[12 empty] | 891 | 44.4674 | 1
[12 empty] | 892 | 44.1744 | 1
[12 empty] | 893 | 43.1594 | 1
[12 empty] | 894 | 42.3683 | 1
[12 empty] | 895 | 44.4391 | 1
[12 empty] | 896 | 45.7424 | 1
[12 empty] | 897 | 47.494 | 0
[12 empty] | 898 | 39.8955 | 1
[12 empty] | 899 | 46.1209 | 0
[12 empty] | 900 | 44.4527 | 1
[12 empty] | 901 | 48.7958 | 0
[12 empty] | 902 | 46.0928 | 0
[12 empty] | 903 | 43.9627 | 1
[12 empty] | 904 | 45.2658 | 1
[12 empty] | 905 | 43.3919 | 1
[12 empty] | 906 | 43.9977 | 1
[12 empty] | 907 | 42.3171 | 1
[12 empty] | 908 | 40.1482 | 1
[12 empty] | 909 | 48.2794 | 0
[12 empty] | 910 | 41.9443 | 1
[12 empty] | 911 | 41.9286 | 1
[12 empty] | 912 | 42.637 | 1
[12 empty] | 913 | 45.2529 | 1
[12 empty] | 914 | 43.2482 | 1
[12 empty] | 915 | 45.5483 | 1
[12 empty] | 916 | 45.9846 | 1
[12 empty] | 917 | 44.5311 | 1
[12 empty] | 918 | 45.1584 | 1
[12 empty] | 919 | 44.6814 | 1
[12 empty] | 920 | 43.4648 | 1
[12 empty] | 921 | 42.7696 | 1
[12 empty] | 922 | 43.9714 | 1
[12 empty] | 923 | 44.0469 | 1
[12 empty] | 924 | 43.0456 | 1
[12 empty] | 925 | 43.0773 | 1
[12 empty] | 926 | 43.982 | 1
[12 empty] | 927 | 43.5811 | 1
[12 empty] | 928 | 42.6111 | 1
[12 empty] | 929 | 40.9026 | 1
[12 empty] | 930 | 46.5463 | 0
[12 empty] | 931 | 40.6031 | 1
[12 empty] | 932 | 39.6574 | 1
[12 empty] | 933 | 41.1857 | 1
[12 empty] | 934 | 43.0494 | 1
[12 empty] | 935 | 42.3767 | 1
[12 empty] | 936 | 40.6455 | 1
[12 empty] | 937 | 43.3329 | 1
[12 empty] | 938 | 41.1966 | 1
[12 empty] | 939 | 47.3384 | 0
[12 empty] | 940 | 46.2228 | 0
[12 empty] | 941 | 42.5321 | 1
[12 empty] | 942 | 42.0961 | 1
[12 empty] | 943 | 46.1935 | 0
[12 empty] | 944 | 42.8578 | 1
[12 empty] | 945 | 43.0224 | 1
[12 empty] | 946 | 41.2784 | 1
[12 empty] | 947 | 42.8287 | 1
[12 empty] | 948 | 44.5747 | 1
[12 empty] | 949 | 43.6525 | 1
[12 empty] | 950 | 43.2342 | 1
[12 empty] | 951 | 49.2561 | 0
[12 empty] | 952 | 43.8392 | 1
[12 empty] | 953 | 41.9977 | 1
[12 empty] | 954 | 43.3428 | 1
[12 empty] | 955 | 41.0489 | 1
[12 empty] | 956 | 46.5034 | 0
[12 empty] | 957 | 45.7292 | 1
[12 empty] | 958 | 42.8464 | 1
[12 empty] | 959 | 44.7788 | 1
[12 empty] | 960 | 44.8307 | 1
[12 empty] | 961 | 44.3697 | 1
[12 empty] | 962 | 45.9853 | 1
[12 empty] | 963 | 46.4561 | 0
[12 empty] | 964 | 41.3203 | 1
[12 empty] | 965 | 45.3221 | 1
[12 empty] | 966 | 45.1373 | 1
[12 empty] | 967 | 45.6763 | 1
[12 empty] | 968 | 43.6671 | 1
[12 empty] | 969 | 42.0144 | 1
[12 empty] | 970 | 44.1768 | 1
[12 empty] | 971 | 43.8182 | 1
[12 empty] | 972 | 44.47 | 1
[12 empty] | 973 | 41.2632 | 1
[12 empty] | 974 | 41.6476 | 1
[12 empty] | 975 | 44.8637 | 1
[12 empty] | 976 | 43.8573 | 1
[12 empty] | 977 | 41.7314 | 1
[12 empty] | 978 | 42.1642 | 1
[12 empty] | 979 | 43.4695 | 1
[12 empty] | 980 | 45.6449 | 1
[12 empty] | 981 | 41.7063 | 1
[12 empty] | 982 | 43.1768 | 1
[12 empty] | 983 | 41.4033 | 1
[12 empty] | 984 | 43.5161 | 1
[12 empty] | 985 | 43.3053 | 1
[12 empty] | 986 | 40.8226 | 1
[12 empty] | 987 | 43.7043 | 1
[12 empty] | 988 | 44.7411 | 1
[12 empty] | 989 | 45.5543 | 1
[12 empty] | 990 | 42.3778 | 1
[12 empty] | 991 | 40.3965 | 1
[12 empty] | 992 | 40.9349 | 1
[12 empty] | 993 | 45.8364 | 1
[12 empty] | 994 | 47.2372 | 0
[12 empty] | 995 | 44.5412 | 1
[12 empty] | 996 | 43.2108 | 1
[12 empty] | 997 | 45.7281 | 1
[12 empty] | 998 | 41.8287 | 1
[12 empty] | 999 | 43.978 | 1
[12 empty] | 1000 | 42.6571 | 1

## Project 2 triangular
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Deadline | Project 2 finish time | Success Rate | Trial | Project 2 Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.97334 | 3.9183 | 3.9183 | 24 | 24.3582 | 41.4 |  | 26.6368 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.9183 | 0.81579 | 4.393 | 8.3114 |  |  |  | 1 | 24.6536 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.9183 | 0.31729 | 2.3 | 6.2183 |  |  |  | 2 | 22.2414 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 8.3114 | 0.79457 | 2.8898 | 11.2012 |  |  |  | 3 | 24.7002 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 8.3114 | 0.012753 | 5.591 | 13.9023 |  |  |  | 4 | 25.7428 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 6.2183 | 0.53731 | 7.0761 | 13.2944 |  |  |  | 5 | 24.7982 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6.2183 | 0.2026 | 1.9639 | 8.1822 |  |  |  | 6 | 22.1708 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.9023 | 0.82143 | 6.4072 | 20.3095 |  |  |  | 7 | 24.4 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 13.2944 | 0.84199 | 7.4378 | 20.7322 |  |  |  | 8 | 23.8725 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 20.7322 | 0.011439 | 0.4 | 21.1322 |  |  |  | 9 | 24.1229 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 20.7322 | 0.29457 | 0.94632 | 21.6786 |  |  |  | 10 | 24.73 | 0
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 21.6786 | 0.93154 | 4.9582 | 26.6368 |  |  |  | 11 | 22.437 | 1
[12 empty] | 12 | 22.5611 | 1
[12 empty] | 13 | 26.1551 | 0
[12 empty] | 14 | 23.4683 | 1
[12 empty] | 15 | 22.5249 | 1
[12 empty] | 16 | 21.0946 | 1
[12 empty] | 17 | 26.7703 | 0
[12 empty] | 18 | 23.519 | 1
[12 empty] | 19 | 24.1889 | 0
[12 empty] | 20 | 23.3844 | 1
[12 empty] | 21 | 25.3631 | 0
[12 empty] | 22 | 26.7011 | 0
[12 empty] | 23 | 24.1126 | 0
[12 empty] | 24 | 23.8678 | 1
[12 empty] | 25 | 23.8765 | 1
[12 empty] | 26 | 24.0297 | 0
[12 empty] | 27 | 22.604 | 1
[12 empty] | 28 | 24.6418 | 0
[12 empty] | 29 | 25.0934 | 0
[12 empty] | 30 | 22.0898 | 1
[12 empty] | 31 | 24.112 | 0
[12 empty] | 32 | 23.7786 | 1
[12 empty] | 33 | 26.1106 | 0
[12 empty] | 34 | 26.8575 | 0
[12 empty] | 35 | 23.1784 | 1
[12 empty] | 36 | 23.0153 | 1
[12 empty] | 37 | 25.3969 | 0
[12 empty] | 38 | 23.7802 | 1
[12 empty] | 39 | 22.1577 | 1
[12 empty] | 40 | 27.0269 | 0
[12 empty] | 41 | 27.5098 | 0
[12 empty] | 42 | 25.5751 | 0
[12 empty] | 43 | 21.3992 | 1
[12 empty] | 44 | 23.3881 | 1
[12 empty] | 45 | 26.1236 | 0
[12 empty] | 46 | 21.9792 | 1
[12 empty] | 47 | 25.7222 | 0
[12 empty] | 48 | 24.1597 | 0
[12 empty] | 49 | 25.1882 | 0
[12 empty] | 50 | 24.5357 | 0
[12 empty] | 51 | 24.1073 | 0
[12 empty] | 52 | 24.6653 | 0
[12 empty] | 53 | 22.5543 | 1
[12 empty] | 54 | 25.2551 | 0
[12 empty] | 55 | 23.5163 | 1
[12 empty] | 56 | 24.0955 | 0
[12 empty] | 57 | 23.1266 | 1
[12 empty] | 58 | 22.5671 | 1
[12 empty] | 59 | 26.2883 | 0
[12 empty] | 60 | 24.1428 | 0
[12 empty] | 61 | 24.9025 | 0
[12 empty] | 62 | 21.7473 | 1
[12 empty] | 63 | 23.7435 | 1
[12 empty] | 64 | 24.2964 | 0
[12 empty] | 65 | 25.6818 | 0
[12 empty] | 66 | 24.874 | 0
[12 empty] | 67 | 21.8922 | 1
[12 empty] | 68 | 28.4957 | 0
[12 empty] | 69 | 22.1014 | 1
[12 empty] | 70 | 25.7382 | 0
[12 empty] | 71 | 23.708 | 1
[12 empty] | 72 | 23.2988 | 1
[12 empty] | 73 | 21.619 | 1
[12 empty] | 74 | 24.7516 | 0
[12 empty] | 75 | 24.5577 | 0
[12 empty] | 76 | 26.56 | 0
[12 empty] | 77 | 25.5681 | 0
[12 empty] | 78 | 21.8817 | 1
[12 empty] | 79 | 24.0727 | 0
[12 empty] | 80 | 24.0896 | 0
[12 empty] | 81 | 22.5813 | 1
[12 empty] | 82 | 28.1414 | 0
[12 empty] | 83 | 23.1944 | 1
[12 empty] | 84 | 20.83 | 1
[12 empty] | 85 | 24.5198 | 0
[12 empty] | 86 | 23.4157 | 1
[12 empty] | 87 | 22.962 | 1
[12 empty] | 88 | 23.6687 | 1
[12 empty] | 89 | 25.9335 | 0
[12 empty] | 90 | 22.8619 | 1
[12 empty] | 91 | 23.8935 | 1
[12 empty] | 92 | 23.5083 | 1
[12 empty] | 93 | 25.9218 | 0
[12 empty] | 94 | 24.5747 | 0
[12 empty] | 95 | 25.709 | 0
[12 empty] | 96 | 26.1259 | 0
[12 empty] | 97 | 25.2777 | 0
[12 empty] | 98 | 26.2803 | 0
[12 empty] | 99 | 25.9786 | 0
[12 empty] | 100 | 23.6393 | 1
[12 empty] | 101 | 26.369 | 0
[12 empty] | 102 | 22.7588 | 1
[12 empty] | 103 | 24.5544 | 0
[12 empty] | 104 | 25.1111 | 0
[12 empty] | 105 | 24.2029 | 0
[12 empty] | 106 | 25.6012 | 0
[12 empty] | 107 | 24.8881 | 0
[12 empty] | 108 | 22.6507 | 1
[12 empty] | 109 | 23.1524 | 1
[12 empty] | 110 | 24.075 | 0
[12 empty] | 111 | 28.0911 | 0
[12 empty] | 112 | 23.5659 | 1
[12 empty] | 113 | 24.6459 | 0
[12 empty] | 114 | 23.3891 | 1
[12 empty] | 115 | 23.1568 | 1
[12 empty] | 116 | 24.5271 | 0
[12 empty] | 117 | 22.3796 | 1
[12 empty] | 118 | 23.6933 | 1
[12 empty] | 119 | 23.2381 | 1
[12 empty] | 120 | 24.8289 | 0
[12 empty] | 121 | 23.3119 | 1
[12 empty] | 122 | 22.7564 | 1
[12 empty] | 123 | 25.3029 | 0
[12 empty] | 124 | 24.761 | 0
[12 empty] | 125 | 26.8621 | 0
[12 empty] | 126 | 22.7076 | 1
[12 empty] | 127 | 26.4361 | 0
[12 empty] | 128 | 25.1009 | 0
[12 empty] | 129 | 23.9121 | 1
[12 empty] | 130 | 23.839 | 1
[12 empty] | 131 | 24.2172 | 0
[12 empty] | 132 | 25.1495 | 0
[12 empty] | 133 | 22.8287 | 1
[12 empty] | 134 | 24.5983 | 0
[12 empty] | 135 | 25.2709 | 0
[12 empty] | 136 | 23.4067 | 1
[12 empty] | 137 | 23.5213 | 1
[12 empty] | 138 | 26.0626 | 0
[12 empty] | 139 | 23.0903 | 1
[12 empty] | 140 | 24.5904 | 0
[12 empty] | 141 | 24.4773 | 0
[12 empty] | 142 | 28.2482 | 0
[12 empty] | 143 | 21.1522 | 1
[12 empty] | 144 | 22.8737 | 1
[12 empty] | 145 | 25.7334 | 0
[12 empty] | 146 | 23.0548 | 1
[12 empty] | 147 | 24.6365 | 0
[12 empty] | 148 | 27.9522 | 0
[12 empty] | 149 | 24.5848 | 0
[12 empty] | 150 | 23.191 | 1
[12 empty] | 151 | 23.0746 | 1
[12 empty] | 152 | 24.9685 | 0
[12 empty] | 153 | 26.7103 | 0
[12 empty] | 154 | 26.4334 | 0
[12 empty] | 155 | 24.3294 | 0
[12 empty] | 156 | 25.6769 | 0
[12 empty] | 157 | 27.0483 | 0
[12 empty] | 158 | 24.6933 | 0
[12 empty] | 159 | 26.4848 | 0
[12 empty] | 160 | 25.1832 | 0
[12 empty] | 161 | 23.7245 | 1
[12 empty] | 162 | 25.2063 | 0
[12 empty] | 163 | 25.0542 | 0
[12 empty] | 164 | 25.5157 | 0
[12 empty] | 165 | 21.8152 | 1
[12 empty] | 166 | 21.1711 | 1
[12 empty] | 167 | 24.0626 | 0
[12 empty] | 168 | 22.9122 | 1
[12 empty] | 169 | 23.4458 | 1
[12 empty] | 170 | 26.7237 | 0
[12 empty] | 171 | 22.9077 | 1
[12 empty] | 172 | 23.5844 | 1
[12 empty] | 173 | 25.1447 | 0
[12 empty] | 174 | 22.9868 | 1
[12 empty] | 175 | 22.9497 | 1
[12 empty] | 176 | 24.9186 | 0
[12 empty] | 177 | 21.8703 | 1
[12 empty] | 178 | 23.7803 | 1
[12 empty] | 179 | 25.8981 | 0
[12 empty] | 180 | 25.3823 | 0
[12 empty] | 181 | 27.9066 | 0
[12 empty] | 182 | 22.6982 | 1
[12 empty] | 183 | 22.1243 | 1
[12 empty] | 184 | 21.7819 | 1
[12 empty] | 185 | 25.2232 | 0
[12 empty] | 186 | 26.4795 | 0
[12 empty] | 187 | 26.8927 | 0
[12 empty] | 188 | 24.4471 | 0
[12 empty] | 189 | 23.3382 | 1
[12 empty] | 190 | 26.1698 | 0
[12 empty] | 191 | 23.6261 | 1
[12 empty] | 192 | 24.8077 | 0
[12 empty] | 193 | 25.4882 | 0
[12 empty] | 194 | 25.411 | 0
[12 empty] | 195 | 23.7648 | 1
[12 empty] | 196 | 22.0443 | 1
[12 empty] | 197 | 22.6501 | 1
[12 empty] | 198 | 26.8654 | 0
[12 empty] | 199 | 26.3979 | 0
[12 empty] | 200 | 22.9084 | 1
[12 empty] | 201 | 26.0451 | 0
[12 empty] | 202 | 24.9011 | 0
[12 empty] | 203 | 24.0703 | 0
[12 empty] | 204 | 26.2095 | 0
[12 empty] | 205 | 24.2778 | 0
[12 empty] | 206 | 25.1698 | 0
[12 empty] | 207 | 22.8796 | 1
[12 empty] | 208 | 24.4562 | 0
[12 empty] | 209 | 25.3734 | 0
[12 empty] | 210 | 23.7203 | 1
[12 empty] | 211 | 24.8564 | 0
[12 empty] | 212 | 23.0533 | 1
[12 empty] | 213 | 23.1689 | 1
[12 empty] | 214 | 23.1499 | 1
[12 empty] | 215 | 23.5115 | 1
[12 empty] | 216 | 23.1298 | 1
[12 empty] | 217 | 24.6846 | 0
[12 empty] | 218 | 24.8065 | 0
[12 empty] | 219 | 23.5516 | 1
[12 empty] | 220 | 23.6129 | 1
[12 empty] | 221 | 23.1317 | 1
[12 empty] | 222 | 25.2273 | 0
[12 empty] | 223 | 23.7757 | 1
[12 empty] | 224 | 24.4514 | 0
[12 empty] | 225 | 23.8174 | 1
[12 empty] | 226 | 26.6141 | 0
[12 empty] | 227 | 27.2388 | 0
[12 empty] | 228 | 25.4669 | 0
[12 empty] | 229 | 26.6708 | 0
[12 empty] | 230 | 25.3868 | 0
[12 empty] | 231 | 23.3307 | 1
[12 empty] | 232 | 23.8117 | 1
[12 empty] | 233 | 21.7753 | 1
[12 empty] | 234 | 22.6688 | 1
[12 empty] | 235 | 23.1032 | 1
[12 empty] | 236 | 26.3372 | 0
[12 empty] | 237 | 25.8811 | 0
[12 empty] | 238 | 23.5826 | 1
[12 empty] | 239 | 26.2985 | 0
[12 empty] | 240 | 27.5864 | 0
[12 empty] | 241 | 22.6989 | 1
[12 empty] | 242 | 21.558 | 1
[12 empty] | 243 | 25.1767 | 0
[12 empty] | 244 | 23.4099 | 1
[12 empty] | 245 | 24.2195 | 0
[12 empty] | 246 | 25.8146 | 0
[12 empty] | 247 | 22.2748 | 1
[12 empty] | 248 | 24.0835 | 0
[12 empty] | 249 | 26.0252 | 0
[12 empty] | 250 | 23.0569 | 1
[12 empty] | 251 | 24.689 | 0
[12 empty] | 252 | 22.8888 | 1
[12 empty] | 253 | 24.6625 | 0
[12 empty] | 254 | 21.9957 | 1
[12 empty] | 255 | 24.4861 | 0
[12 empty] | 256 | 26.5641 | 0
[12 empty] | 257 | 24.6163 | 0
[12 empty] | 258 | 22.9908 | 1
[12 empty] | 259 | 25.501 | 0
[12 empty] | 260 | 23.6741 | 1
[12 empty] | 261 | 23.3029 | 1
[12 empty] | 262 | 24.9055 | 0
[12 empty] | 263 | 25.7646 | 0
[12 empty] | 264 | 22.6785 | 1
[12 empty] | 265 | 24.5618 | 0
[12 empty] | 266 | 24.7084 | 0
[12 empty] | 267 | 23.6564 | 1
[12 empty] | 268 | 24.4022 | 0
[12 empty] | 269 | 24.4976 | 0
[12 empty] | 270 | 23.8824 | 1
[12 empty] | 271 | 24.9266 | 0
[12 empty] | 272 | 25.1976 | 0
[12 empty] | 273 | 23.0891 | 1
[12 empty] | 274 | 24.1607 | 0
[12 empty] | 275 | 26.5932 | 0
[12 empty] | 276 | 23.8565 | 1
[12 empty] | 277 | 27.3279 | 0
[12 empty] | 278 | 23.29 | 1
[12 empty] | 279 | 25.0071 | 0
[12 empty] | 280 | 26.7565 | 0
[12 empty] | 281 | 23.5915 | 1
[12 empty] | 282 | 25.3371 | 0
[12 empty] | 283 | 24.7794 | 0
[12 empty] | 284 | 23.2833 | 1
[12 empty] | 285 | 21.4923 | 1
[12 empty] | 286 | 24.0043 | 0
[12 empty] | 287 | 25.3862 | 0
[12 empty] | 288 | 27.5416 | 0
[12 empty] | 289 | 23.2205 | 1
[12 empty] | 290 | 23.5128 | 1
[12 empty] | 291 | 24.4241 | 0
[12 empty] | 292 | 24.3274 | 0
[12 empty] | 293 | 23.2592 | 1
[12 empty] | 294 | 24.9853 | 0
[12 empty] | 295 | 23.4975 | 1
[12 empty] | 296 | 21.0884 | 1
[12 empty] | 297 | 23.7225 | 1
[12 empty] | 298 | 23.8747 | 1
[12 empty] | 299 | 24.0277 | 0
[12 empty] | 300 | 26.0738 | 0
[12 empty] | 301 | 25.8923 | 0
[12 empty] | 302 | 23.1443 | 1
[12 empty] | 303 | 26.0248 | 0
[12 empty] | 304 | 26.4776 | 0
[12 empty] | 305 | 24.3196 | 0
[12 empty] | 306 | 26.2855 | 0
[12 empty] | 307 | 23.8578 | 1
[12 empty] | 308 | 24.3363 | 0
[12 empty] | 309 | 27.4266 | 0
[12 empty] | 310 | 25.7726 | 0
[12 empty] | 311 | 24.0466 | 0
[12 empty] | 312 | 23.3706 | 1
[12 empty] | 313 | 26.6389 | 0
[12 empty] | 314 | 25.753 | 0
[12 empty] | 315 | 25.473 | 0
[12 empty] | 316 | 24.2747 | 0
[12 empty] | 317 | 25.0283 | 0
[12 empty] | 318 | 23.7726 | 1
[12 empty] | 319 | 23.6706 | 1
[12 empty] | 320 | 24.9282 | 0
[12 empty] | 321 | 23.8113 | 1
[12 empty] | 322 | 23.8945 | 1
[12 empty] | 323 | 24.0696 | 0
[12 empty] | 324 | 24.4589 | 0
[12 empty] | 325 | 25.5317 | 0
[12 empty] | 326 | 24.8889 | 0
[12 empty] | 327 | 24.8488 | 0
[12 empty] | 328 | 24.1751 | 0
[12 empty] | 329 | 23.6151 | 1
[12 empty] | 330 | 26.0188 | 0
[12 empty] | 331 | 24.4455 | 0
[12 empty] | 332 | 23.3421 | 1
[12 empty] | 333 | 26.2651 | 0
[12 empty] | 334 | 26.7513 | 0
[12 empty] | 335 | 24.9417 | 0
[12 empty] | 336 | 22.2051 | 1
[12 empty] | 337 | 23.156 | 1
[12 empty] | 338 | 24.3415 | 0
[12 empty] | 339 | 26.3751 | 0
[12 empty] | 340 | 23.2811 | 1
[12 empty] | 341 | 24.7078 | 0
[12 empty] | 342 | 25.1154 | 0
[12 empty] | 343 | 21.9606 | 1
[12 empty] | 344 | 23.4522 | 1
[12 empty] | 345 | 22.8377 | 1
[12 empty] | 346 | 25.4288 | 0
[12 empty] | 347 | 25.7792 | 0
[12 empty] | 348 | 24.912 | 0
[12 empty] | 349 | 27.171 | 0
[12 empty] | 350 | 24.0233 | 0
[12 empty] | 351 | 24.9999 | 0
[12 empty] | 352 | 24.6991 | 0
[12 empty] | 353 | 24.0096 | 0
[12 empty] | 354 | 24.4746 | 0
[12 empty] | 355 | 23.2589 | 1
[12 empty] | 356 | 24.4699 | 0
[12 empty] | 357 | 24.678 | 0
[12 empty] | 358 | 22.9965 | 1
[12 empty] | 359 | 21.4575 | 1
[12 empty] | 360 | 22.6012 | 1
[12 empty] | 361 | 22.3705 | 1
[12 empty] | 362 | 25.3431 | 0
[12 empty] | 363 | 25.7146 | 0
[12 empty] | 364 | 21.4802 | 1
[12 empty] | 365 | 25.7624 | 0
[12 empty] | 366 | 23.684 | 1
[12 empty] | 367 | 23.6627 | 1
[12 empty] | 368 | 28.541 | 0
[12 empty] | 369 | 26.4426 | 0
[12 empty] | 370 | 24.9065 | 0
[12 empty] | 371 | 22.6044 | 1
[12 empty] | 372 | 22.4931 | 1
[12 empty] | 373 | 23.7148 | 1
[12 empty] | 374 | 22.4395 | 1
[12 empty] | 375 | 23.8447 | 1
[12 empty] | 376 | 24.9681 | 0
[12 empty] | 377 | 24.8582 | 0
[12 empty] | 378 | 22.293 | 1
[12 empty] | 379 | 24.2927 | 0
[12 empty] | 380 | 24.5335 | 0
[12 empty] | 381 | 25.7537 | 0
[12 empty] | 382 | 24.5046 | 0
[12 empty] | 383 | 26.9822 | 0
[12 empty] | 384 | 20.9385 | 1
[12 empty] | 385 | 24.4103 | 0
[12 empty] | 386 | 24.8128 | 0
[12 empty] | 387 | 25.2442 | 0
[12 empty] | 388 | 23.863 | 1
[12 empty] | 389 | 23.7213 | 1
[12 empty] | 390 | 22.7896 | 1
[12 empty] | 391 | 25.3414 | 0
[12 empty] | 392 | 26.3147 | 0
[12 empty] | 393 | 22.9845 | 1
[12 empty] | 394 | 27.4574 | 0
[12 empty] | 395 | 25.8794 | 0
[12 empty] | 396 | 21.4603 | 1
[12 empty] | 397 | 24.3338 | 0
[12 empty] | 398 | 22.4301 | 1
[12 empty] | 399 | 22.7245 | 1
[12 empty] | 400 | 24.4791 | 0
[12 empty] | 401 | 24.8074 | 0
[12 empty] | 402 | 23.5959 | 1
[12 empty] | 403 | 26.4739 | 0
[12 empty] | 404 | 24.5137 | 0
[12 empty] | 405 | 23.5032 | 1
[12 empty] | 406 | 23.1708 | 1
[12 empty] | 407 | 26.7768 | 0
[12 empty] | 408 | 22.9346 | 1
[12 empty] | 409 | 24.2646 | 0
[12 empty] | 410 | 22.6594 | 1
[12 empty] | 411 | 23.9328 | 1
[12 empty] | 412 | 22.3301 | 1
[12 empty] | 413 | 24.9987 | 0
[12 empty] | 414 | 24.2526 | 0
[12 empty] | 415 | 24.9309 | 0
[12 empty] | 416 | 24.252 | 0
[12 empty] | 417 | 25.7849 | 0
[12 empty] | 418 | 22.4441 | 1
[12 empty] | 419 | 26.8431 | 0
[12 empty] | 420 | 26.0157 | 0
[12 empty] | 421 | 24.5765 | 0
[12 empty] | 422 | 23.0843 | 1
[12 empty] | 423 | 22.4542 | 1
[12 empty] | 424 | 26.4523 | 0
[12 empty] | 425 | 22.6705 | 1
[12 empty] | 426 | 22.8979 | 1
[12 empty] | 427 | 21.4319 | 1
[12 empty] | 428 | 27.5976 | 0
[12 empty] | 429 | 25.8182 | 0
[12 empty] | 430 | 22.0938 | 1
[12 empty] | 431 | 26.8165 | 0
[12 empty] | 432 | 21.9697 | 1
[12 empty] | 433 | 25.7689 | 0
[12 empty] | 434 | 25.71 | 0
[12 empty] | 435 | 24.8581 | 0
[12 empty] | 436 | 25.2184 | 0
[12 empty] | 437 | 27.1825 | 0
[12 empty] | 438 | 22.4822 | 1
[12 empty] | 439 | 24.2297 | 0
[12 empty] | 440 | 24.5704 | 0
[12 empty] | 441 | 25.0364 | 0
[12 empty] | 442 | 23.1908 | 1
[12 empty] | 443 | 24.7348 | 0
[12 empty] | 444 | 26.5077 | 0
[12 empty] | 445 | 25.098 | 0
[12 empty] | 446 | 22.6987 | 1
[12 empty] | 447 | 26.5021 | 0
[12 empty] | 448 | 26.2128 | 0
[12 empty] | 449 | 24.9581 | 0
[12 empty] | 450 | 21.5897 | 1
[12 empty] | 451 | 23.4101 | 1
[12 empty] | 452 | 25.3581 | 0
[12 empty] | 453 | 25.7709 | 0
[12 empty] | 454 | 23.5526 | 1
[12 empty] | 455 | 24.0496 | 0
[12 empty] | 456 | 23.385 | 1
[12 empty] | 457 | 23.7024 | 1
[12 empty] | 458 | 24.8866 | 0
[12 empty] | 459 | 21.8587 | 1
[12 empty] | 460 | 23.9173 | 1
[12 empty] | 461 | 23.1134 | 1
[12 empty] | 462 | 24.3021 | 0
[12 empty] | 463 | 24.8954 | 0
[12 empty] | 464 | 23.5759 | 1
[12 empty] | 465 | 23.0444 | 1
[12 empty] | 466 | 24.4157 | 0
[12 empty] | 467 | 22.5205 | 1
[12 empty] | 468 | 24.7219 | 0
[12 empty] | 469 | 22.7836 | 1
[12 empty] | 470 | 22.4142 | 1
[12 empty] | 471 | 24.3203 | 0
[12 empty] | 472 | 24.9326 | 0
[12 empty] | 473 | 23.472 | 1
[12 empty] | 474 | 25.3696 | 0
[12 empty] | 475 | 22.2864 | 1
[12 empty] | 476 | 21.811 | 1
[12 empty] | 477 | 24.7532 | 0
[12 empty] | 478 | 25.2894 | 0
[12 empty] | 479 | 23.6301 | 1
[12 empty] | 480 | 23.176 | 1
[12 empty] | 481 | 22.5343 | 1
[12 empty] | 482 | 24.857 | 0
[12 empty] | 483 | 26.1956 | 0
[12 empty] | 484 | 24.343 | 0
[12 empty] | 485 | 25.8139 | 0
[12 empty] | 486 | 25.6669 | 0
[12 empty] | 487 | 26.0579 | 0
[12 empty] | 488 | 23.3557 | 1
[12 empty] | 489 | 23.7613 | 1
[12 empty] | 490 | 22.8284 | 1
[12 empty] | 491 | 24.9958 | 0
[12 empty] | 492 | 22.7717 | 1
[12 empty] | 493 | 23.8487 | 1
[12 empty] | 494 | 24.2968 | 0
[12 empty] | 495 | 23.915 | 1
[12 empty] | 496 | 24.5356 | 0
[12 empty] | 497 | 24.6265 | 0
[12 empty] | 498 | 27.858 | 0
[12 empty] | 499 | 26.2536 | 0
[12 empty] | 500 | 24.2758 | 0
[12 empty] | 501 | 24.2311 | 0
[12 empty] | 502 | 26.178 | 0
[12 empty] | 503 | 22.4324 | 1
[12 empty] | 504 | 23.7026 | 1
[12 empty] | 505 | 25.0424 | 0
[12 empty] | 506 | 25.7451 | 0
[12 empty] | 507 | 24.0688 | 0
[12 empty] | 508 | 25.8772 | 0
[12 empty] | 509 | 24.4459 | 0
[12 empty] | 510 | 25.4161 | 0
[12 empty] | 511 | 25.0121 | 0
[12 empty] | 512 | 24.1793 | 0
[12 empty] | 513 | 23.4 | 1
[12 empty] | 514 | 24.7964 | 0
[12 empty] | 515 | 24.0605 | 0
[12 empty] | 516 | 24.7291 | 0
[12 empty] | 517 | 24.0086 | 0
[12 empty] | 518 | 24.6454 | 0
[12 empty] | 519 | 24.4268 | 0
[12 empty] | 520 | 25.4384 | 0
[12 empty] | 521 | 24.249 | 0
[12 empty] | 522 | 23.2982 | 1
[12 empty] | 523 | 25.4586 | 0
[12 empty] | 524 | 21.8297 | 1
[12 empty] | 525 | 22.4002 | 1
[12 empty] | 526 | 23.4942 | 1
[12 empty] | 527 | 23.3514 | 1
[12 empty] | 528 | 24.368 | 0
[12 empty] | 529 | 25.6681 | 0
[12 empty] | 530 | 24.3002 | 0
[12 empty] | 531 | 23.6132 | 1
[12 empty] | 532 | 23.3148 | 1
[12 empty] | 533 | 23.6218 | 1
[12 empty] | 534 | 26.1928 | 0
[12 empty] | 535 | 24.4239 | 0
[12 empty] | 536 | 25.5437 | 0
[12 empty] | 537 | 24.9517 | 0
[12 empty] | 538 | 25.5303 | 0
[12 empty] | 539 | 23.7772 | 1
[12 empty] | 540 | 24.6153 | 0
[12 empty] | 541 | 24.9734 | 0
[12 empty] | 542 | 23.2207 | 1
[12 empty] | 543 | 23.7345 | 1
[12 empty] | 544 | 25.7506 | 0
[12 empty] | 545 | 28.0673 | 0
[12 empty] | 546 | 24.7833 | 0
[12 empty] | 547 | 21.6384 | 1
[12 empty] | 548 | 23.7233 | 1
[12 empty] | 549 | 22.1913 | 1
[12 empty] | 550 | 26.4185 | 0
[12 empty] | 551 | 23.7513 | 1
[12 empty] | 552 | 23.9831 | 1
[12 empty] | 553 | 23.8972 | 1
[12 empty] | 554 | 25.1565 | 0
[12 empty] | 555 | 24.1858 | 0
[12 empty] | 556 | 26.1268 | 0
[12 empty] | 557 | 25.2502 | 0
[12 empty] | 558 | 22.2762 | 1
[12 empty] | 559 | 22.2227 | 1
[12 empty] | 560 | 25.4778 | 0
[12 empty] | 561 | 23.1627 | 1
[12 empty] | 562 | 23.1233 | 1
[12 empty] | 563 | 26.142 | 0
[12 empty] | 564 | 24.4084 | 0
[12 empty] | 565 | 26.1735 | 0
[12 empty] | 566 | 22.3587 | 1
[12 empty] | 567 | 24.4937 | 0
[12 empty] | 568 | 23.2421 | 1
[12 empty] | 569 | 24.7283 | 0
[12 empty] | 570 | 28.5819 | 0
[12 empty] | 571 | 23.7155 | 1
[12 empty] | 572 | 25.7975 | 0
[12 empty] | 573 | 28.1017 | 0
[12 empty] | 574 | 27.3068 | 0
[12 empty] | 575 | 23.3203 | 1
[12 empty] | 576 | 24.8832 | 0
[12 empty] | 577 | 24.0866 | 0
[12 empty] | 578 | 24.0286 | 0
[12 empty] | 579 | 24.0185 | 0
[12 empty] | 580 | 23.3731 | 1
[12 empty] | 581 | 23.5623 | 1
[12 empty] | 582 | 25.852 | 0
[12 empty] | 583 | 24.2721 | 0
[12 empty] | 584 | 25.3237 | 0
[12 empty] | 585 | 26.1117 | 0
[12 empty] | 586 | 24.7303 | 0
[12 empty] | 587 | 25.4168 | 0
[12 empty] | 588 | 23.2685 | 1
[12 empty] | 589 | 25.3581 | 0
[12 empty] | 590 | 25.2905 | 0
[12 empty] | 591 | 24.1334 | 0
[12 empty] | 592 | 23.6645 | 1
[12 empty] | 593 | 24.9711 | 0
[12 empty] | 594 | 25.1083 | 0
[12 empty] | 595 | 25.4067 | 0
[12 empty] | 596 | 24.9887 | 0
[12 empty] | 597 | 23.8936 | 1
[12 empty] | 598 | 21.9333 | 1
[12 empty] | 599 | 23.5513 | 1
[12 empty] | 600 | 24.4876 | 0
[12 empty] | 601 | 22.6718 | 1
[12 empty] | 602 | 22.3765 | 1
[12 empty] | 603 | 27.6217 | 0
[12 empty] | 604 | 25.3628 | 0
[12 empty] | 605 | 26.599 | 0
[12 empty] | 606 | 26.3506 | 0
[12 empty] | 607 | 26.1118 | 0
[12 empty] | 608 | 22.5251 | 1
[12 empty] | 609 | 26.0748 | 0
[12 empty] | 610 | 23.7784 | 1
[12 empty] | 611 | 24.1055 | 0
[12 empty] | 612 | 23.6379 | 1
[12 empty] | 613 | 22.1067 | 1
[12 empty] | 614 | 23.4524 | 1
[12 empty] | 615 | 24.3055 | 0
[12 empty] | 616 | 24.4169 | 0
[12 empty] | 617 | 23.4192 | 1
[12 empty] | 618 | 23.6787 | 1
[12 empty] | 619 | 25.0491 | 0
[12 empty] | 620 | 21.6807 | 1
[12 empty] | 621 | 26.2262 | 0
[12 empty] | 622 | 23.4926 | 1
[12 empty] | 623 | 22.865 | 1
[12 empty] | 624 | 26.1471 | 0
[12 empty] | 625 | 26.0798 | 0
[12 empty] | 626 | 24.5479 | 0
[12 empty] | 627 | 25.7923 | 0
[12 empty] | 628 | 25.1743 | 0
[12 empty] | 629 | 21.4765 | 1
[12 empty] | 630 | 26.1417 | 0
[12 empty] | 631 | 24.799 | 0
[12 empty] | 632 | 24.5834 | 0
[12 empty] | 633 | 23.3706 | 1
[12 empty] | 634 | 24.44 | 0
[12 empty] | 635 | 23.5347 | 1
[12 empty] | 636 | 23.9829 | 1
[12 empty] | 637 | 27.1325 | 0
[12 empty] | 638 | 20.7865 | 1
[12 empty] | 639 | 23.3365 | 1
[12 empty] | 640 | 28.2435 | 0
[12 empty] | 641 | 24.2373 | 0
[12 empty] | 642 | 23.619 | 1
[12 empty] | 643 | 24.8217 | 0
[12 empty] | 644 | 25.4924 | 0
[12 empty] | 645 | 22.1207 | 1
[12 empty] | 646 | 26.5015 | 0
[12 empty] | 647 | 23.0881 | 1
[12 empty] | 648 | 25.5972 | 0
[12 empty] | 649 | 26.0154 | 0
[12 empty] | 650 | 23.2094 | 1
[12 empty] | 651 | 23.4388 | 1
[12 empty] | 652 | 25.0101 | 0
[12 empty] | 653 | 26.8892 | 0
[12 empty] | 654 | 26.5976 | 0
[12 empty] | 655 | 25.3503 | 0
[12 empty] | 656 | 24.2295 | 0
[12 empty] | 657 | 23.1106 | 1
[12 empty] | 658 | 22.9002 | 1
[12 empty] | 659 | 24.1952 | 0
[12 empty] | 660 | 26.7584 | 0
[12 empty] | 661 | 26.1666 | 0
[12 empty] | 662 | 25.2222 | 0
[12 empty] | 663 | 25.9917 | 0
[12 empty] | 664 | 23.5025 | 1
[12 empty] | 665 | 23.9698 | 1
[12 empty] | 666 | 23.1973 | 1
[12 empty] | 667 | 24.1125 | 0
[12 empty] | 668 | 25.5557 | 0
[12 empty] | 669 | 23.3224 | 1
[12 empty] | 670 | 22.0522 | 1
[12 empty] | 671 | 26.0712 | 0
[12 empty] | 672 | 24.1082 | 0
[12 empty] | 673 | 25.1218 | 0
[12 empty] | 674 | 22.6064 | 1
[12 empty] | 675 | 23.733 | 1
[12 empty] | 676 | 24.568 | 0
[12 empty] | 677 | 24.5414 | 0
[12 empty] | 678 | 24.9412 | 0
[12 empty] | 679 | 24.1406 | 0
[12 empty] | 680 | 25.5807 | 0
[12 empty] | 681 | 23.1029 | 1
[12 empty] | 682 | 24.1917 | 0
[12 empty] | 683 | 23.2861 | 1
[12 empty] | 684 | 22.4467 | 1
[12 empty] | 685 | 22.4029 | 1
[12 empty] | 686 | 25.0604 | 0
[12 empty] | 687 | 25.2659 | 0
[12 empty] | 688 | 22.4118 | 1
[12 empty] | 689 | 25.6847 | 0
[12 empty] | 690 | 24.7375 | 0
[12 empty] | 691 | 26.3921 | 0
[12 empty] | 692 | 25.7815 | 0
[12 empty] | 693 | 22.0768 | 1
[12 empty] | 694 | 21.4695 | 1
[12 empty] | 695 | 24.1795 | 0
[12 empty] | 696 | 22.0747 | 1
[12 empty] | 697 | 24.1945 | 0
[12 empty] | 698 | 23.5582 | 1
[12 empty] | 699 | 25.3065 | 0
[12 empty] | 700 | 25.4884 | 0
[12 empty] | 701 | 23.0877 | 1
[12 empty] | 702 | 25.5213 | 0
[12 empty] | 703 | 23.5888 | 1
[12 empty] | 704 | 23.5951 | 1
[12 empty] | 705 | 25.922 | 0
[12 empty] | 706 | 23.3786 | 1
[12 empty] | 707 | 22.2925 | 1
[12 empty] | 708 | 23.8181 | 1
[12 empty] | 709 | 22.9048 | 1
[12 empty] | 710 | 25.3828 | 0
[12 empty] | 711 | 24.7328 | 0
[12 empty] | 712 | 22.0135 | 1
[12 empty] | 713 | 21.0697 | 1
[12 empty] | 714 | 23.2896 | 1
[12 empty] | 715 | 23.487 | 1
[12 empty] | 716 | 25.9063 | 0
[12 empty] | 717 | 26.4943 | 0
[12 empty] | 718 | 23.078 | 1
[12 empty] | 719 | 24.4914 | 0
[12 empty] | 720 | 25.34 | 0
[12 empty] | 721 | 24.2909 | 0
[12 empty] | 722 | 23.0085 | 1
[12 empty] | 723 | 23.51 | 1
[12 empty] | 724 | 25.6011 | 0
[12 empty] | 725 | 23.2943 | 1
[12 empty] | 726 | 24.0233 | 0
[12 empty] | 727 | 23.5177 | 1
[12 empty] | 728 | 23.378 | 1
[12 empty] | 729 | 24.1037 | 0
[12 empty] | 730 | 24.6287 | 0
[12 empty] | 731 | 25.5778 | 0
[12 empty] | 732 | 24.1619 | 0
[12 empty] | 733 | 27.0648 | 0
[12 empty] | 734 | 23.4745 | 1
[12 empty] | 735 | 27.0035 | 0
[12 empty] | 736 | 21.4361 | 1
[12 empty] | 737 | 23.0553 | 1
[12 empty] | 738 | 26.0952 | 0
[12 empty] | 739 | 23.9514 | 1
[12 empty] | 740 | 23.4074 | 1
[12 empty] | 741 | 23.8919 | 1
[12 empty] | 742 | 24.0857 | 0
[12 empty] | 743 | 24.8325 | 0
[12 empty] | 744 | 24.4692 | 0
[12 empty] | 745 | 25.6952 | 0
[12 empty] | 746 | 26.4549 | 0
[12 empty] | 747 | 21.649 | 1
[12 empty] | 748 | 25.8677 | 0
[12 empty] | 749 | 24.4597 | 0
[12 empty] | 750 | 20.1249 | 1
[12 empty] | 751 | 26.8346 | 0
[12 empty] | 752 | 26.7728 | 0
[12 empty] | 753 | 24.7621 | 0
[12 empty] | 754 | 23.2987 | 1
[12 empty] | 755 | 20.4262 | 1
[12 empty] | 756 | 26.0024 | 0
[12 empty] | 757 | 24.7617 | 0
[12 empty] | 758 | 22.3739 | 1
[12 empty] | 759 | 25.5927 | 0
[12 empty] | 760 | 24.5796 | 0
[12 empty] | 761 | 25.1437 | 0
[12 empty] | 762 | 22.8354 | 1
[12 empty] | 763 | 26.595 | 0
[12 empty] | 764 | 21.1632 | 1
[12 empty] | 765 | 24.7073 | 0
[12 empty] | 766 | 23.7245 | 1
[12 empty] | 767 | 21.8785 | 1
[12 empty] | 768 | 23.8187 | 1
[12 empty] | 769 | 21.9738 | 1
[12 empty] | 770 | 23.1896 | 1
[12 empty] | 771 | 26.4732 | 0
[12 empty] | 772 | 24.428 | 0
[12 empty] | 773 | 25.2456 | 0
[12 empty] | 774 | 25.0688 | 0
[12 empty] | 775 | 24.9287 | 0
[12 empty] | 776 | 25.4992 | 0
[12 empty] | 777 | 22.6712 | 1
[12 empty] | 778 | 26.1529 | 0
[12 empty] | 779 | 24.2784 | 0
[12 empty] | 780 | 25.1151 | 0
[12 empty] | 781 | 25.6201 | 0
[12 empty] | 782 | 25.5644 | 0
[12 empty] | 783 | 24.3259 | 0
[12 empty] | 784 | 23.1874 | 1
[12 empty] | 785 | 23.0625 | 1
[12 empty] | 786 | 28.3112 | 0
[12 empty] | 787 | 24.4498 | 0
[12 empty] | 788 | 24.8439 | 0
[12 empty] | 789 | 20.7968 | 1
[12 empty] | 790 | 22.0515 | 1
[12 empty] | 791 | 26.0982 | 0
[12 empty] | 792 | 26.3189 | 0
[12 empty] | 793 | 25.1901 | 0
[12 empty] | 794 | 23.888 | 1
[12 empty] | 795 | 26.8165 | 0
[12 empty] | 796 | 22.3451 | 1
[12 empty] | 797 | 23.5796 | 1
[12 empty] | 798 | 27.0234 | 0
[12 empty] | 799 | 22.2483 | 1
[12 empty] | 800 | 25.3423 | 0
[12 empty] | 801 | 22.778 | 1
[12 empty] | 802 | 23.9167 | 1
[12 empty] | 803 | 23.3029 | 1
[12 empty] | 804 | 22.4602 | 1
[12 empty] | 805 | 24.9211 | 0
[12 empty] | 806 | 23.6001 | 1
[12 empty] | 807 | 21.747 | 1
[12 empty] | 808 | 24.0719 | 0
[12 empty] | 809 | 25.5399 | 0
[12 empty] | 810 | 24.8386 | 0
[12 empty] | 811 | 27.4267 | 0
[12 empty] | 812 | 23.1374 | 1
[12 empty] | 813 | 26.1125 | 0
[12 empty] | 814 | 25.0739 | 0
[12 empty] | 815 | 24.3155 | 0
[12 empty] | 816 | 24.8158 | 0
[12 empty] | 817 | 23.9202 | 1
[12 empty] | 818 | 26.4615 | 0
[12 empty] | 819 | 24.9395 | 0
[12 empty] | 820 | 25.3436 | 0
[12 empty] | 821 | 22.1813 | 1
[12 empty] | 822 | 23.3796 | 1
[12 empty] | 823 | 22.1703 | 1
[12 empty] | 824 | 25.1928 | 0
[12 empty] | 825 | 23.4336 | 1
[12 empty] | 826 | 23.029 | 1
[12 empty] | 827 | 23.5311 | 1
[12 empty] | 828 | 24.8617 | 0
[12 empty] | 829 | 22.7276 | 1
[12 empty] | 830 | 23.3654 | 1
[12 empty] | 831 | 26.6051 | 0
[12 empty] | 832 | 22.513 | 1
[12 empty] | 833 | 22.7893 | 1
[12 empty] | 834 | 26.058 | 0
[12 empty] | 835 | 23.667 | 1
[12 empty] | 836 | 23.2413 | 1
[12 empty] | 837 | 22.6331 | 1
[12 empty] | 838 | 24.6232 | 0
[12 empty] | 839 | 23.987 | 1
[12 empty] | 840 | 23.4328 | 1
[12 empty] | 841 | 25.704 | 0
[12 empty] | 842 | 20.5227 | 1
[12 empty] | 843 | 24.726 | 0
[12 empty] | 844 | 23.6824 | 1
[12 empty] | 845 | 25.9855 | 0
[12 empty] | 846 | 23.8766 | 1
[12 empty] | 847 | 25.3286 | 0
[12 empty] | 848 | 21.6522 | 1
[12 empty] | 849 | 24.3446 | 0
[12 empty] | 850 | 24.5315 | 0
[12 empty] | 851 | 24.4569 | 0
[12 empty] | 852 | 22.0202 | 1
[12 empty] | 853 | 24.8573 | 0
[12 empty] | 854 | 22.7853 | 1
[12 empty] | 855 | 26.4572 | 0
[12 empty] | 856 | 23.5498 | 1
[12 empty] | 857 | 22.8837 | 1
[12 empty] | 858 | 21.677 | 1
[12 empty] | 859 | 25.708 | 0
[12 empty] | 860 | 23.7846 | 1
[12 empty] | 861 | 25.4891 | 0
[12 empty] | 862 | 23.322 | 1
[12 empty] | 863 | 23.3447 | 1
[12 empty] | 864 | 22.9108 | 1
[12 empty] | 865 | 26.2799 | 0
[12 empty] | 866 | 23.2208 | 1
[12 empty] | 867 | 21.5337 | 1
[12 empty] | 868 | 27.4946 | 0
[12 empty] | 869 | 23.4256 | 1
[12 empty] | 870 | 24.0859 | 0
[12 empty] | 871 | 24.0655 | 0
[12 empty] | 872 | 22.0311 | 1
[12 empty] | 873 | 23.7716 | 1
[12 empty] | 874 | 26.4298 | 0
[12 empty] | 875 | 24.2522 | 0
[12 empty] | 876 | 22.8195 | 1
[12 empty] | 877 | 24.6804 | 0
[12 empty] | 878 | 24.3874 | 0
[12 empty] | 879 | 24.8893 | 0
[12 empty] | 880 | 24.4524 | 0
[12 empty] | 881 | 22.9181 | 1
[12 empty] | 882 | 26.8848 | 0
[12 empty] | 883 | 25.7971 | 0
[12 empty] | 884 | 23.9963 | 1
[12 empty] | 885 | 24.7041 | 0
[12 empty] | 886 | 24.3979 | 0
[12 empty] | 887 | 24.792 | 0
[12 empty] | 888 | 23.1431 | 1
[12 empty] | 889 | 25.2593 | 0
[12 empty] | 890 | 23.175 | 1
[12 empty] | 891 | 26.5061 | 0
[12 empty] | 892 | 24.8541 | 0
[12 empty] | 893 | 24.8659 | 0
[12 empty] | 894 | 23.1235 | 1
[12 empty] | 895 | 25.6523 | 0
[12 empty] | 896 | 23.0407 | 1
[12 empty] | 897 | 24.888 | 0
[12 empty] | 898 | 25.994 | 0
[12 empty] | 899 | 25.1607 | 0
[12 empty] | 900 | 25.1897 | 0
[12 empty] | 901 | 27.4825 | 0
[12 empty] | 902 | 24.9517 | 0
[12 empty] | 903 | 25.825 | 0
[12 empty] | 904 | 24.2254 | 0
[12 empty] | 905 | 27.399 | 0
[12 empty] | 906 | 23.4585 | 1
[12 empty] | 907 | 25.7048 | 0
[12 empty] | 908 | 22.6786 | 1
[12 empty] | 909 | 25.1552 | 0
[12 empty] | 910 | 22.2324 | 1
[12 empty] | 911 | 23.5987 | 1
[12 empty] | 912 | 23.0188 | 1
[12 empty] | 913 | 23.91 | 1
[12 empty] | 914 | 24.8538 | 0
[12 empty] | 915 | 25.1302 | 0
[12 empty] | 916 | 24.6088 | 0
[12 empty] | 917 | 24.4743 | 0
[12 empty] | 918 | 23.0176 | 1
[12 empty] | 919 | 25.7833 | 0
[12 empty] | 920 | 23.4325 | 1
[12 empty] | 921 | 24.5274 | 0
[12 empty] | 922 | 25.7995 | 0
[12 empty] | 923 | 25.0505 | 0
[12 empty] | 924 | 21.8618 | 1
[12 empty] | 925 | 25.2501 | 0
[12 empty] | 926 | 26.4865 | 0
[12 empty] | 927 | 21.9183 | 1
[12 empty] | 928 | 24.4888 | 0
[12 empty] | 929 | 22.2709 | 1
[12 empty] | 930 | 26.8868 | 0
[12 empty] | 931 | 26.6342 | 0
[12 empty] | 932 | 23.3415 | 1
[12 empty] | 933 | 24.6445 | 0
[12 empty] | 934 | 23.2217 | 1
[12 empty] | 935 | 26.0299 | 0
[12 empty] | 936 | 24.6986 | 0
[12 empty] | 937 | 24.09 | 0
[12 empty] | 938 | 26.959 | 0
[12 empty] | 939 | 23.2865 | 1
[12 empty] | 940 | 22.9309 | 1
[12 empty] | 941 | 22.9705 | 1
[12 empty] | 942 | 24.2392 | 0
[12 empty] | 943 | 24.1693 | 0
[12 empty] | 944 | 24.0888 | 0
[12 empty] | 945 | 23.6139 | 1
[12 empty] | 946 | 27.2088 | 0
[12 empty] | 947 | 23.9997 | 1
[12 empty] | 948 | 24.7306 | 0
[12 empty] | 949 | 23.5322 | 1
[12 empty] | 950 | 25.0198 | 0
[12 empty] | 951 | 23.21 | 1
[12 empty] | 952 | 24.5665 | 0
[12 empty] | 953 | 25.4554 | 0
[12 empty] | 954 | 23.1804 | 1
[12 empty] | 955 | 23.0005 | 1
[12 empty] | 956 | 24.8648 | 0
[12 empty] | 957 | 24.4777 | 0
[12 empty] | 958 | 24.3297 | 0
[12 empty] | 959 | 24.0824 | 0
[12 empty] | 960 | 23.4816 | 1
[12 empty] | 961 | 26.6091 | 0
[12 empty] | 962 | 25.4463 | 0
[12 empty] | 963 | 25.8475 | 0
[12 empty] | 964 | 26.9599 | 0
[12 empty] | 965 | 25.2119 | 0
[12 empty] | 966 | 22.3748 | 1
[12 empty] | 967 | 24.1672 | 0
[12 empty] | 968 | 20.7639 | 1
[12 empty] | 969 | 24.7086 | 0
[12 empty] | 970 | 25.5456 | 0
[12 empty] | 971 | 25.677 | 0
[12 empty] | 972 | 22.6995 | 1
[12 empty] | 973 | 23.9938 | 1
[12 empty] | 974 | 24.6221 | 0
[12 empty] | 975 | 21.9217 | 1
[12 empty] | 976 | 23.02 | 1
[12 empty] | 977 | 23.7343 | 1
[12 empty] | 978 | 23.0169 | 1
[12 empty] | 979 | 26.7079 | 0
[12 empty] | 980 | 25.9578 | 0
[12 empty] | 981 | 25.1106 | 0
[12 empty] | 982 | 25.7792 | 0
[12 empty] | 983 | 26.8788 | 0
[12 empty] | 984 | 23.0119 | 1
[12 empty] | 985 | 24.1713 | 0
[12 empty] | 986 | 24.8824 | 0
[12 empty] | 987 | 22.6747 | 1
[12 empty] | 988 | 22.8253 | 1
[12 empty] | 989 | 23.806 | 1
[12 empty] | 990 | 25.5536 | 0
[12 empty] | 991 | 25.3338 | 0
[12 empty] | 992 | 25.2652 | 0
[12 empty] | 993 | 24.2022 | 0
[12 empty] | 994 | 24.9261 | 0
[12 empty] | 995 | 24.0133 | 0
[12 empty] | 996 | 25.9433 | 0
[12 empty] | 997 | 24.8874 | 0
[12 empty] | 998 | 25.8412 | 0
[12 empty] | 999 | 24.7534 | 0
[12 empty] | 1000 | 24.806 | 0

## Project 2 right
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Deadline | Project 2 finish time | Success Rate | Trial | Project 2 Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.70083 | 3.4273 | 3.4273 | 24 | 27.3355 | 3.3 |  | 25.9947 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.4273 | 0.81295 | 4.6259 | 8.0532 |  |  |  | 1 | 27.1341 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.4273 | 0.32651 | 2.3 | 5.7273 |  |  |  | 2 | 26.4768 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 8.0532 | 0.017967 | 3.5298 | 11.583 |  |  |  | 3 | 24.823 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 8.0532 | 0.39372 | 6.2662 | 14.3194 |  |  |  | 4 | 30.104 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.7273 | 0.26858 | 6.0743 | 11.8016 |  |  |  | 5 | 29.8109 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.7273 | 0.12189 | 2.684 | 8.4113 |  |  |  | 6 | 25.1792 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 14.3194 | 0.59199 | 7.684 | 22.0034 |  |  |  | 7 | 28.7173 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 11.8016 | 0.39166 | 7.3902 | 19.1918 |  |  |  | 8 | 27.133 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 22.0034 | 0.32919 | 0.4 | 22.4034 |  |  |  | 9 | 28.7225 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 19.1918 | 0.61197 | 2.0359 | 21.2277 |  |  |  | 10 | 25.1104 | 0
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 22.4034 | 0.50919 | 3.5913 | 25.9947 |  |  |  | 11 | 29.4742 | 0
[12 empty] | 12 | 29.2892 | 0
[12 empty] | 13 | 28.5598 | 0
[12 empty] | 14 | 25.1714 | 0
[12 empty] | 15 | 28.2825 | 0
[12 empty] | 16 | 29.1457 | 0
[12 empty] | 17 | 27.9377 | 0
[12 empty] | 18 | 22.773 | 1
[12 empty] | 19 | 26.5028 | 0
[12 empty] | 20 | 28.2025 | 0
[12 empty] | 21 | 27.6395 | 0
[12 empty] | 22 | 26.2629 | 0
[12 empty] | 23 | 26.6273 | 0
[12 empty] | 24 | 26.1763 | 0
[12 empty] | 25 | 29.1171 | 0
[12 empty] | 26 | 29.6792 | 0
[12 empty] | 27 | 25.6096 | 0
[12 empty] | 28 | 26.227 | 0
[12 empty] | 29 | 31.3851 | 0
[12 empty] | 30 | 29.7159 | 0
[12 empty] | 31 | 28.2747 | 0
[12 empty] | 32 | 27.2614 | 0
[12 empty] | 33 | 26.8018 | 0
[12 empty] | 34 | 27.0954 | 0
[12 empty] | 35 | 29.222 | 0
[12 empty] | 36 | 27.9419 | 0
[12 empty] | 37 | 27.6514 | 0
[12 empty] | 38 | 29.5775 | 0
[12 empty] | 39 | 26.6211 | 0
[12 empty] | 40 | 23.6623 | 1
[12 empty] | 41 | 27.1054 | 0
[12 empty] | 42 | 28.2159 | 0
[12 empty] | 43 | 27.2819 | 0
[12 empty] | 44 | 29.7947 | 0
[12 empty] | 45 | 27.422 | 0
[12 empty] | 46 | 30.0385 | 0
[12 empty] | 47 | 26.5249 | 0
[12 empty] | 48 | 26.5872 | 0
[12 empty] | 49 | 29.2493 | 0
[12 empty] | 50 | 25.7145 | 0
[12 empty] | 51 | 29.2903 | 0
[12 empty] | 52 | 28.0032 | 0
[12 empty] | 53 | 27.0166 | 0
[12 empty] | 54 | 27.4706 | 0
[12 empty] | 55 | 29.424 | 0
[12 empty] | 56 | 27.8671 | 0
[12 empty] | 57 | 29.6012 | 0
[12 empty] | 58 | 27.8635 | 0
[12 empty] | 59 | 28.3637 | 0
[12 empty] | 60 | 28.8129 | 0
[12 empty] | 61 | 26.6072 | 0
[12 empty] | 62 | 26.8736 | 0
[12 empty] | 63 | 29.417 | 0
[12 empty] | 64 | 25.7611 | 0
[12 empty] | 65 | 27.62 | 0
[12 empty] | 66 | 30.4174 | 0
[12 empty] | 67 | 28.0757 | 0
[12 empty] | 68 | 29.7877 | 0
[12 empty] | 69 | 27.6842 | 0
[12 empty] | 70 | 27.798 | 0
[12 empty] | 71 | 27.2818 | 0
[12 empty] | 72 | 25.3892 | 0
[12 empty] | 73 | 25.7761 | 0
[12 empty] | 74 | 29.0414 | 0
[12 empty] | 75 | 26.0646 | 0
[12 empty] | 76 | 26.474 | 0
[12 empty] | 77 | 29.2863 | 0
[12 empty] | 78 | 25.9234 | 0
[12 empty] | 79 | 26.7895 | 0
[12 empty] | 80 | 26.2152 | 0
[12 empty] | 81 | 28.6847 | 0
[12 empty] | 82 | 23.1749 | 1
[12 empty] | 83 | 24.2244 | 0
[12 empty] | 84 | 27.9653 | 0
[12 empty] | 85 | 26.2462 | 0
[12 empty] | 86 | 27.0754 | 0
[12 empty] | 87 | 27.4678 | 0
[12 empty] | 88 | 25.5682 | 0
[12 empty] | 89 | 28.5724 | 0
[12 empty] | 90 | 24.0033 | 0
[12 empty] | 91 | 25.7585 | 0
[12 empty] | 92 | 24.4303 | 0
[12 empty] | 93 | 26.8004 | 0
[12 empty] | 94 | 28.9813 | 0
[12 empty] | 95 | 28.7391 | 0
[12 empty] | 96 | 25.3753 | 0
[12 empty] | 97 | 24.6031 | 0
[12 empty] | 98 | 28.7941 | 0
[12 empty] | 99 | 27.7991 | 0
[12 empty] | 100 | 29.2104 | 0
[12 empty] | 101 | 29.2871 | 0
[12 empty] | 102 | 27.1606 | 0
[12 empty] | 103 | 25.7039 | 0
[12 empty] | 104 | 25.7817 | 0
[12 empty] | 105 | 26.866 | 0
[12 empty] | 106 | 28.8258 | 0
[12 empty] | 107 | 30.5691 | 0
[12 empty] | 108 | 25.9926 | 0
[12 empty] | 109 | 27.082 | 0
[12 empty] | 110 | 27.6338 | 0
[12 empty] | 111 | 28.6216 | 0
[12 empty] | 112 | 27.5621 | 0
[12 empty] | 113 | 28.3566 | 0
[12 empty] | 114 | 24.572 | 0
[12 empty] | 115 | 27.381 | 0
[12 empty] | 116 | 28.0613 | 0
[12 empty] | 117 | 25.9756 | 0
[12 empty] | 118 | 28.3113 | 0
[12 empty] | 119 | 27.2319 | 0
[12 empty] | 120 | 28.7166 | 0
[12 empty] | 121 | 27.8759 | 0
[12 empty] | 122 | 23.5804 | 1
[12 empty] | 123 | 27.2917 | 0
[12 empty] | 124 | 28.549 | 0
[12 empty] | 125 | 25.6506 | 0
[12 empty] | 126 | 28.2232 | 0
[12 empty] | 127 | 28.219 | 0
[12 empty] | 128 | 25.4647 | 0
[12 empty] | 129 | 28.9866 | 0
[12 empty] | 130 | 29.3657 | 0
[12 empty] | 131 | 27.9168 | 0
[12 empty] | 132 | 24.3429 | 0
[12 empty] | 133 | 25.4925 | 0
[12 empty] | 134 | 31.4632 | 0
[12 empty] | 135 | 27.7487 | 0
[12 empty] | 136 | 27.8865 | 0
[12 empty] | 137 | 24.5803 | 0
[12 empty] | 138 | 28.1903 | 0
[12 empty] | 139 | 25.1402 | 0
[12 empty] | 140 | 28.091 | 0
[12 empty] | 141 | 27.6687 | 0
[12 empty] | 142 | 27.6834 | 0
[12 empty] | 143 | 29.0027 | 0
[12 empty] | 144 | 27.2569 | 0
[12 empty] | 145 | 27.9938 | 0
[12 empty] | 146 | 23.2017 | 1
[12 empty] | 147 | 23.651 | 1
[12 empty] | 148 | 24.4229 | 0
[12 empty] | 149 | 27.3827 | 0
[12 empty] | 150 | 28.5012 | 0
[12 empty] | 151 | 29.3473 | 0
[12 empty] | 152 | 25.4164 | 0
[12 empty] | 153 | 30.516 | 0
[12 empty] | 154 | 27.4173 | 0
[12 empty] | 155 | 26.4333 | 0
[12 empty] | 156 | 28.4526 | 0
[12 empty] | 157 | 25.8528 | 0
[12 empty] | 158 | 27.5183 | 0
[12 empty] | 159 | 27.4946 | 0
[12 empty] | 160 | 27.4185 | 0
[12 empty] | 161 | 27.8165 | 0
[12 empty] | 162 | 26.4146 | 0
[12 empty] | 163 | 27.6277 | 0
[12 empty] | 164 | 24.9448 | 0
[12 empty] | 165 | 30.4532 | 0
[12 empty] | 166 | 24.6369 | 0
[12 empty] | 167 | 25.615 | 0
[12 empty] | 168 | 28.8014 | 0
[12 empty] | 169 | 23.3838 | 1
[12 empty] | 170 | 24.0713 | 0
[12 empty] | 171 | 28.5563 | 0
[12 empty] | 172 | 26.0262 | 0
[12 empty] | 173 | 26.5545 | 0
[12 empty] | 174 | 27.5392 | 0
[12 empty] | 175 | 27.6919 | 0
[12 empty] | 176 | 25.7748 | 0
[12 empty] | 177 | 25.2784 | 0
[12 empty] | 178 | 26.9159 | 0
[12 empty] | 179 | 26.9559 | 0
[12 empty] | 180 | 26.2001 | 0
[12 empty] | 181 | 26.5344 | 0
[12 empty] | 182 | 27.1359 | 0
[12 empty] | 183 | 27.5958 | 0
[12 empty] | 184 | 27.2609 | 0
[12 empty] | 185 | 28.7087 | 0
[12 empty] | 186 | 24.7899 | 0
[12 empty] | 187 | 26.0598 | 0
[12 empty] | 188 | 28.0142 | 0
[12 empty] | 189 | 26.9948 | 0
[12 empty] | 190 | 28.4528 | 0
[12 empty] | 191 | 25.4186 | 0
[12 empty] | 192 | 29.8143 | 0
[12 empty] | 193 | 26.4457 | 0
[12 empty] | 194 | 29.7382 | 0
[12 empty] | 195 | 28.8025 | 0
[12 empty] | 196 | 25.9378 | 0
[12 empty] | 197 | 28.3305 | 0
[12 empty] | 198 | 25.8977 | 0
[12 empty] | 199 | 28.4341 | 0
[12 empty] | 200 | 29.229 | 0
[12 empty] | 201 | 22.2095 | 1
[12 empty] | 202 | 27.0037 | 0
[12 empty] | 203 | 24.9641 | 0
[12 empty] | 204 | 29.8849 | 0
[12 empty] | 205 | 27.7695 | 0
[12 empty] | 206 | 30.5101 | 0
[12 empty] | 207 | 28.2708 | 0
[12 empty] | 208 | 29.5586 | 0
[12 empty] | 209 | 30.2905 | 0
[12 empty] | 210 | 26.6808 | 0
[12 empty] | 211 | 28.7214 | 0
[12 empty] | 212 | 25.0125 | 0
[12 empty] | 213 | 27.2826 | 0
[12 empty] | 214 | 27.359 | 0
[12 empty] | 215 | 24.7156 | 0
[12 empty] | 216 | 25.7212 | 0
[12 empty] | 217 | 27.1784 | 0
[12 empty] | 218 | 26.7108 | 0
[12 empty] | 219 | 26.7379 | 0
[12 empty] | 220 | 26.2004 | 0
[12 empty] | 221 | 28.8836 | 0
[12 empty] | 222 | 26.7962 | 0
[12 empty] | 223 | 26.0972 | 0
[12 empty] | 224 | 25.7877 | 0
[12 empty] | 225 | 27.7979 | 0
[12 empty] | 226 | 29.5452 | 0
[12 empty] | 227 | 28.3118 | 0
[12 empty] | 228 | 27.3649 | 0
[12 empty] | 229 | 26.2574 | 0
[12 empty] | 230 | 25.8365 | 0
[12 empty] | 231 | 24.3266 | 0
[12 empty] | 232 | 27.7768 | 0
[12 empty] | 233 | 28.6203 | 0
[12 empty] | 234 | 27.9455 | 0
[12 empty] | 235 | 29.1082 | 0
[12 empty] | 236 | 24.9422 | 0
[12 empty] | 237 | 25.7377 | 0
[12 empty] | 238 | 25.7438 | 0
[12 empty] | 239 | 26.814 | 0
[12 empty] | 240 | 25.1667 | 0
[12 empty] | 241 | 27.7759 | 0
[12 empty] | 242 | 28.8122 | 0
[12 empty] | 243 | 28.6104 | 0
[12 empty] | 244 | 27.4956 | 0
[12 empty] | 245 | 31.3054 | 0
[12 empty] | 246 | 26.4471 | 0
[12 empty] | 247 | 26.513 | 0
[12 empty] | 248 | 28.8779 | 0
[12 empty] | 249 | 29.2208 | 0
[12 empty] | 250 | 27.7613 | 0
[12 empty] | 251 | 28.6828 | 0
[12 empty] | 252 | 27.1013 | 0
[12 empty] | 253 | 28.7582 | 0
[12 empty] | 254 | 26.1241 | 0
[12 empty] | 255 | 25.8547 | 0
[12 empty] | 256 | 29.7333 | 0
[12 empty] | 257 | 27.515 | 0
[12 empty] | 258 | 25.4443 | 0
[12 empty] | 259 | 27.691 | 0
[12 empty] | 260 | 27.9396 | 0
[12 empty] | 261 | 30.27 | 0
[12 empty] | 262 | 25.7508 | 0
[12 empty] | 263 | 25.9493 | 0
[12 empty] | 264 | 27.7693 | 0
[12 empty] | 265 | 26.4337 | 0
[12 empty] | 266 | 23.5174 | 1
[12 empty] | 267 | 29.7368 | 0
[12 empty] | 268 | 27.0305 | 0
[12 empty] | 269 | 30.329 | 0
[12 empty] | 270 | 30.9175 | 0
[12 empty] | 271 | 26.462 | 0
[12 empty] | 272 | 29.612 | 0
[12 empty] | 273 | 25.2003 | 0
[12 empty] | 274 | 26.2796 | 0
[12 empty] | 275 | 24.2417 | 0
[12 empty] | 276 | 28.5334 | 0
[12 empty] | 277 | 26.3093 | 0
[12 empty] | 278 | 28.5986 | 0
[12 empty] | 279 | 28.5401 | 0
[12 empty] | 280 | 28.3863 | 0
[12 empty] | 281 | 24.6585 | 0
[12 empty] | 282 | 29.0908 | 0
[12 empty] | 283 | 29.1496 | 0
[12 empty] | 284 | 30.3296 | 0
[12 empty] | 285 | 27.3526 | 0
[12 empty] | 286 | 25.9931 | 0
[12 empty] | 287 | 28.977 | 0
[12 empty] | 288 | 29.4601 | 0
[12 empty] | 289 | 28.5332 | 0
[12 empty] | 290 | 27.9958 | 0
[12 empty] | 291 | 26.0329 | 0
[12 empty] | 292 | 26.4605 | 0
[12 empty] | 293 | 28.0359 | 0
[12 empty] | 294 | 31.7287 | 0
[12 empty] | 295 | 27.1469 | 0
[12 empty] | 296 | 27.35 | 0
[12 empty] | 297 | 24.3674 | 0
[12 empty] | 298 | 27.106 | 0
[12 empty] | 299 | 27.0199 | 0
[12 empty] | 300 | 26.7502 | 0
[12 empty] | 301 | 29.3715 | 0
[12 empty] | 302 | 29.1251 | 0
[12 empty] | 303 | 24.7997 | 0
[12 empty] | 304 | 28.1224 | 0
[12 empty] | 305 | 28.6289 | 0
[12 empty] | 306 | 26.4341 | 0
[12 empty] | 307 | 26.0443 | 0
[12 empty] | 308 | 27.1119 | 0
[12 empty] | 309 | 27.9926 | 0
[12 empty] | 310 | 26.2425 | 0
[12 empty] | 311 | 27.6446 | 0
[12 empty] | 312 | 26.303 | 0
[12 empty] | 313 | 27.5238 | 0
[12 empty] | 314 | 25.9674 | 0
[12 empty] | 315 | 26.9138 | 0
[12 empty] | 316 | 27.8786 | 0
[12 empty] | 317 | 27.8056 | 0
[12 empty] | 318 | 26.3715 | 0
[12 empty] | 319 | 28.4108 | 0
[12 empty] | 320 | 26.6281 | 0
[12 empty] | 321 | 25.3244 | 0
[12 empty] | 322 | 30.5574 | 0
[12 empty] | 323 | 27.3346 | 0
[12 empty] | 324 | 27.9072 | 0
[12 empty] | 325 | 24.9261 | 0
[12 empty] | 326 | 24.6762 | 0
[12 empty] | 327 | 25.2717 | 0
[12 empty] | 328 | 28.7912 | 0
[12 empty] | 329 | 26.2452 | 0
[12 empty] | 330 | 28.1016 | 0
[12 empty] | 331 | 28.0186 | 0
[12 empty] | 332 | 29.3768 | 0
[12 empty] | 333 | 26.9403 | 0
[12 empty] | 334 | 27.5083 | 0
[12 empty] | 335 | 27.6519 | 0
[12 empty] | 336 | 28.4651 | 0
[12 empty] | 337 | 27.8727 | 0
[12 empty] | 338 | 24.9184 | 0
[12 empty] | 339 | 25.8248 | 0
[12 empty] | 340 | 25.9535 | 0
[12 empty] | 341 | 27.2132 | 0
[12 empty] | 342 | 27.9801 | 0
[12 empty] | 343 | 28.9912 | 0
[12 empty] | 344 | 28.2387 | 0
[12 empty] | 345 | 26.9181 | 0
[12 empty] | 346 | 27.2244 | 0
[12 empty] | 347 | 28.8307 | 0
[12 empty] | 348 | 30.1027 | 0
[12 empty] | 349 | 23.8099 | 1
[12 empty] | 350 | 27.6689 | 0
[12 empty] | 351 | 25.2374 | 0
[12 empty] | 352 | 30.0556 | 0
[12 empty] | 353 | 28.8919 | 0
[12 empty] | 354 | 24.1405 | 0
[12 empty] | 355 | 26.5796 | 0
[12 empty] | 356 | 28.7941 | 0
[12 empty] | 357 | 26.2625 | 0
[12 empty] | 358 | 28.8165 | 0
[12 empty] | 359 | 28.0927 | 0
[12 empty] | 360 | 29.9792 | 0
[12 empty] | 361 | 24.5612 | 0
[12 empty] | 362 | 27.35 | 0
[12 empty] | 363 | 26.4284 | 0
[12 empty] | 364 | 29.297 | 0
[12 empty] | 365 | 26.9298 | 0
[12 empty] | 366 | 28.0414 | 0
[12 empty] | 367 | 25.1926 | 0
[12 empty] | 368 | 25.3243 | 0
[12 empty] | 369 | 25.7839 | 0
[12 empty] | 370 | 29.5344 | 0
[12 empty] | 371 | 26.0424 | 0
[12 empty] | 372 | 28.8438 | 0
[12 empty] | 373 | 28.3854 | 0
[12 empty] | 374 | 27.7793 | 0
[12 empty] | 375 | 26.1935 | 0
[12 empty] | 376 | 27.7484 | 0
[12 empty] | 377 | 27.6742 | 0
[12 empty] | 378 | 30.682 | 0
[12 empty] | 379 | 26.2853 | 0
[12 empty] | 380 | 26.1175 | 0
[12 empty] | 381 | 29.7474 | 0
[12 empty] | 382 | 27.1574 | 0
[12 empty] | 383 | 28.8504 | 0
[12 empty] | 384 | 27.2058 | 0
[12 empty] | 385 | 27.546 | 0
[12 empty] | 386 | 27.6029 | 0
[12 empty] | 387 | 27.7398 | 0
[12 empty] | 388 | 26.6524 | 0
[12 empty] | 389 | 25.3082 | 0
[12 empty] | 390 | 25.5984 | 0
[12 empty] | 391 | 26.7365 | 0
[12 empty] | 392 | 25.1008 | 0
[12 empty] | 393 | 29.6073 | 0
[12 empty] | 394 | 26.845 | 0
[12 empty] | 395 | 28.4973 | 0
[12 empty] | 396 | 28.1729 | 0
[12 empty] | 397 | 22.9604 | 1
[12 empty] | 398 | 26.5023 | 0
[12 empty] | 399 | 25.0454 | 0
[12 empty] | 400 | 27.4278 | 0
[12 empty] | 401 | 28.8807 | 0
[12 empty] | 402 | 27.9217 | 0
[12 empty] | 403 | 26.4773 | 0
[12 empty] | 404 | 24.1234 | 0
[12 empty] | 405 | 29.7786 | 0
[12 empty] | 406 | 25.9612 | 0
[12 empty] | 407 | 28.6487 | 0
[12 empty] | 408 | 25.8614 | 0
[12 empty] | 409 | 26.6585 | 0
[12 empty] | 410 | 28.2783 | 0
[12 empty] | 411 | 26.3024 | 0
[12 empty] | 412 | 27.6546 | 0
[12 empty] | 413 | 28.4614 | 0
[12 empty] | 414 | 27.5423 | 0
[12 empty] | 415 | 29.7547 | 0
[12 empty] | 416 | 27.4858 | 0
[12 empty] | 417 | 27.146 | 0
[12 empty] | 418 | 28.9823 | 0
[12 empty] | 419 | 27.2858 | 0
[12 empty] | 420 | 27.5602 | 0
[12 empty] | 421 | 27.2547 | 0
[12 empty] | 422 | 24.9954 | 0
[12 empty] | 423 | 26.6982 | 0
[12 empty] | 424 | 27.9803 | 0
[12 empty] | 425 | 26.8547 | 0
[12 empty] | 426 | 25.2637 | 0
[12 empty] | 427 | 24.8715 | 0
[12 empty] | 428 | 27.9477 | 0
[12 empty] | 429 | 25.8407 | 0
[12 empty] | 430 | 28.1734 | 0
[12 empty] | 431 | 27.3997 | 0
[12 empty] | 432 | 27.836 | 0
[12 empty] | 433 | 25.2568 | 0
[12 empty] | 434 | 28.9234 | 0
[12 empty] | 435 | 27.891 | 0
[12 empty] | 436 | 23.3319 | 1
[12 empty] | 437 | 28.6952 | 0
[12 empty] | 438 | 28.2598 | 0
[12 empty] | 439 | 28.5733 | 0
[12 empty] | 440 | 26.455 | 0
[12 empty] | 441 | 23.7219 | 1
[12 empty] | 442 | 23.3344 | 1
[12 empty] | 443 | 27.7533 | 0
[12 empty] | 444 | 28.5716 | 0
[12 empty] | 445 | 26.3449 | 0
[12 empty] | 446 | 25.751 | 0
[12 empty] | 447 | 25.7628 | 0
[12 empty] | 448 | 27.4952 | 0
[12 empty] | 449 | 28.6394 | 0
[12 empty] | 450 | 27.5771 | 0
[12 empty] | 451 | 28.7695 | 0
[12 empty] | 452 | 28.5034 | 0
[12 empty] | 453 | 29.359 | 0
[12 empty] | 454 | 29.0844 | 0
[12 empty] | 455 | 26.7195 | 0
[12 empty] | 456 | 29.5406 | 0
[12 empty] | 457 | 23.9693 | 1
[12 empty] | 458 | 29.7 | 0
[12 empty] | 459 | 28.6881 | 0
[12 empty] | 460 | 27.8468 | 0
[12 empty] | 461 | 27.1666 | 0
[12 empty] | 462 | 28.5211 | 0
[12 empty] | 463 | 26.6692 | 0
[12 empty] | 464 | 25.9788 | 0
[12 empty] | 465 | 25.9387 | 0
[12 empty] | 466 | 26.6462 | 0
[12 empty] | 467 | 28.2728 | 0
[12 empty] | 468 | 28.2024 | 0
[12 empty] | 469 | 25.6744 | 0
[12 empty] | 470 | 28.4038 | 0
[12 empty] | 471 | 28.8668 | 0
[12 empty] | 472 | 25.3238 | 0
[12 empty] | 473 | 27.2454 | 0
[12 empty] | 474 | 23.8192 | 1
[12 empty] | 475 | 26.6281 | 0
[12 empty] | 476 | 24.3183 | 0
[12 empty] | 477 | 28.2201 | 0
[12 empty] | 478 | 25.5874 | 0
[12 empty] | 479 | 27.2537 | 0
[12 empty] | 480 | 28.6338 | 0
[12 empty] | 481 | 27.2305 | 0
[12 empty] | 482 | 28.9446 | 0
[12 empty] | 483 | 26.6564 | 0
[12 empty] | 484 | 26.5251 | 0
[12 empty] | 485 | 27.57 | 0
[12 empty] | 486 | 25.9976 | 0
[12 empty] | 487 | 27.6334 | 0
[12 empty] | 488 | 30.8098 | 0
[12 empty] | 489 | 25.8707 | 0
[12 empty] | 490 | 26.4298 | 0
[12 empty] | 491 | 31.1056 | 0
[12 empty] | 492 | 25.2687 | 0
[12 empty] | 493 | 29.9114 | 0
[12 empty] | 494 | 27.6098 | 0
[12 empty] | 495 | 29.1114 | 0
[12 empty] | 496 | 27.4914 | 0
[12 empty] | 497 | 29.9379 | 0
[12 empty] | 498 | 26.0982 | 0
[12 empty] | 499 | 25.6086 | 0
[12 empty] | 500 | 26.3097 | 0
[12 empty] | 501 | 26.2659 | 0
[12 empty] | 502 | 30.1088 | 0
[12 empty] | 503 | 28.2364 | 0
[12 empty] | 504 | 30.2765 | 0
[12 empty] | 505 | 26.8703 | 0
[12 empty] | 506 | 26.1376 | 0
[12 empty] | 507 | 25.8562 | 0
[12 empty] | 508 | 26.8804 | 0
[12 empty] | 509 | 24.7921 | 0
[12 empty] | 510 | 29.517 | 0
[12 empty] | 511 | 27.8141 | 0
[12 empty] | 512 | 27.3168 | 0
[12 empty] | 513 | 31.261 | 0
[12 empty] | 514 | 28.8352 | 0
[12 empty] | 515 | 28.4444 | 0
[12 empty] | 516 | 26.4359 | 0
[12 empty] | 517 | 25.6825 | 0
[12 empty] | 518 | 25.4371 | 0
[12 empty] | 519 | 26.808 | 0
[12 empty] | 520 | 29.8932 | 0
[12 empty] | 521 | 26.301 | 0
[12 empty] | 522 | 29.4204 | 0
[12 empty] | 523 | 28.8142 | 0
[12 empty] | 524 | 27.8656 | 0
[12 empty] | 525 | 27.9536 | 0
[12 empty] | 526 | 27.3754 | 0
[12 empty] | 527 | 27.3816 | 0
[12 empty] | 528 | 28.5048 | 0
[12 empty] | 529 | 26.3594 | 0
[12 empty] | 530 | 27.7395 | 0
[12 empty] | 531 | 26.0571 | 0
[12 empty] | 532 | 29.7173 | 0
[12 empty] | 533 | 27.4905 | 0
[12 empty] | 534 | 28.2282 | 0
[12 empty] | 535 | 27.3708 | 0
[12 empty] | 536 | 26.6723 | 0
[12 empty] | 537 | 24.4183 | 0
[12 empty] | 538 | 27.4009 | 0
[12 empty] | 539 | 28.2381 | 0
[12 empty] | 540 | 26.6987 | 0
[12 empty] | 541 | 26.1458 | 0
[12 empty] | 542 | 26.5897 | 0
[12 empty] | 543 | 24.9924 | 0
[12 empty] | 544 | 27.1681 | 0
[12 empty] | 545 | 27.8227 | 0
[12 empty] | 546 | 27.059 | 0
[12 empty] | 547 | 27.2379 | 0
[12 empty] | 548 | 27.6111 | 0
[12 empty] | 549 | 26.3429 | 0
[12 empty] | 550 | 27.3536 | 0
[12 empty] | 551 | 30.741 | 0
[12 empty] | 552 | 29.784 | 0
[12 empty] | 553 | 26.3767 | 0
[12 empty] | 554 | 26.9437 | 0
[12 empty] | 555 | 28.1902 | 0
[12 empty] | 556 | 26.9511 | 0
[12 empty] | 557 | 27.455 | 0
[12 empty] | 558 | 26.6065 | 0
[12 empty] | 559 | 25.7212 | 0
[12 empty] | 560 | 29.447 | 0
[12 empty] | 561 | 28.4798 | 0
[12 empty] | 562 | 26.6082 | 0
[12 empty] | 563 | 25.2515 | 0
[12 empty] | 564 | 26.5547 | 0
[12 empty] | 565 | 29.8111 | 0
[12 empty] | 566 | 28.8927 | 0
[12 empty] | 567 | 28.6684 | 0
[12 empty] | 568 | 26.918 | 0
[12 empty] | 569 | 28.0115 | 0
[12 empty] | 570 | 27.2379 | 0
[12 empty] | 571 | 25.6468 | 0
[12 empty] | 572 | 25.6516 | 0
[12 empty] | 573 | 24.9504 | 0
[12 empty] | 574 | 28.3578 | 0
[12 empty] | 575 | 25.808 | 0
[12 empty] | 576 | 27.6526 | 0
[12 empty] | 577 | 27.9712 | 0
[12 empty] | 578 | 27.124 | 0
[12 empty] | 579 | 26.9597 | 0
[12 empty] | 580 | 24.6084 | 0
[12 empty] | 581 | 26.1663 | 0
[12 empty] | 582 | 30.1614 | 0
[12 empty] | 583 | 30.3803 | 0
[12 empty] | 584 | 28.7785 | 0
[12 empty] | 585 | 27.5308 | 0
[12 empty] | 586 | 28.3255 | 0
[12 empty] | 587 | 27.7293 | 0
[12 empty] | 588 | 24.3968 | 0
[12 empty] | 589 | 25.2241 | 0
[12 empty] | 590 | 24.1617 | 0
[12 empty] | 591 | 28.6747 | 0
[12 empty] | 592 | 27.0808 | 0
[12 empty] | 593 | 27.657 | 0
[12 empty] | 594 | 27.5527 | 0
[12 empty] | 595 | 24.9737 | 0
[12 empty] | 596 | 30.0168 | 0
[12 empty] | 597 | 27.0649 | 0
[12 empty] | 598 | 27.3528 | 0
[12 empty] | 599 | 26.4448 | 0
[12 empty] | 600 | 29.6006 | 0
[12 empty] | 601 | 29.8548 | 0
[12 empty] | 602 | 29.0259 | 0
[12 empty] | 603 | 27.5239 | 0
[12 empty] | 604 | 25.7553 | 0
[12 empty] | 605 | 27.2023 | 0
[12 empty] | 606 | 29.5515 | 0
[12 empty] | 607 | 26.4444 | 0
[12 empty] | 608 | 26.016 | 0
[12 empty] | 609 | 28.9002 | 0
[12 empty] | 610 | 28.7681 | 0
[12 empty] | 611 | 28.2794 | 0
[12 empty] | 612 | 27.5216 | 0
[12 empty] | 613 | 30.7942 | 0
[12 empty] | 614 | 25.0872 | 0
[12 empty] | 615 | 29.129 | 0
[12 empty] | 616 | 27.6768 | 0
[12 empty] | 617 | 27.5826 | 0
[12 empty] | 618 | 29.0813 | 0
[12 empty] | 619 | 28.0614 | 0
[12 empty] | 620 | 28.1225 | 0
[12 empty] | 621 | 29.3488 | 0
[12 empty] | 622 | 27.1306 | 0
[12 empty] | 623 | 26.2323 | 0
[12 empty] | 624 | 29.1527 | 0
[12 empty] | 625 | 26.17 | 0
[12 empty] | 626 | 26.862 | 0
[12 empty] | 627 | 27.0612 | 0
[12 empty] | 628 | 27.4218 | 0
[12 empty] | 629 | 24.4105 | 0
[12 empty] | 630 | 29.2727 | 0
[12 empty] | 631 | 26.5491 | 0
[12 empty] | 632 | 25.041 | 0
[12 empty] | 633 | 27.554 | 0
[12 empty] | 634 | 25.426 | 0
[12 empty] | 635 | 29.2376 | 0
[12 empty] | 636 | 28.3372 | 0
[12 empty] | 637 | 26.752 | 0
[12 empty] | 638 | 26.8194 | 0
[12 empty] | 639 | 28.0147 | 0
[12 empty] | 640 | 29.4756 | 0
[12 empty] | 641 | 29.0985 | 0
[12 empty] | 642 | 25.4616 | 0
[12 empty] | 643 | 27.8628 | 0
[12 empty] | 644 | 27.9804 | 0
[12 empty] | 645 | 29.5247 | 0
[12 empty] | 646 | 29.3134 | 0
[12 empty] | 647 | 29.9157 | 0
[12 empty] | 648 | 28.0714 | 0
[12 empty] | 649 | 29.6988 | 0
[12 empty] | 650 | 29.4155 | 0
[12 empty] | 651 | 29.8144 | 0
[12 empty] | 652 | 28.7519 | 0
[12 empty] | 653 | 27.7176 | 0
[12 empty] | 654 | 26.8587 | 0
[12 empty] | 655 | 28.6976 | 0
[12 empty] | 656 | 30.0978 | 0
[12 empty] | 657 | 24.3179 | 0
[12 empty] | 658 | 27.1398 | 0
[12 empty] | 659 | 25.3487 | 0
[12 empty] | 660 | 27.721 | 0
[12 empty] | 661 | 27.7168 | 0
[12 empty] | 662 | 29.4967 | 0
[12 empty] | 663 | 28.3512 | 0
[12 empty] | 664 | 22.7298 | 1
[12 empty] | 665 | 26.9652 | 0
[12 empty] | 666 | 26.0263 | 0
[12 empty] | 667 | 26.7954 | 0
[12 empty] | 668 | 27.1786 | 0
[12 empty] | 669 | 28.5898 | 0
[12 empty] | 670 | 28.7001 | 0
[12 empty] | 671 | 29.5882 | 0
[12 empty] | 672 | 28.1491 | 0
[12 empty] | 673 | 26.5651 | 0
[12 empty] | 674 | 28.9622 | 0
[12 empty] | 675 | 29.2612 | 0
[12 empty] | 676 | 29.9515 | 0
[12 empty] | 677 | 24.1288 | 0
[12 empty] | 678 | 27.954 | 0
[12 empty] | 679 | 27.8401 | 0
[12 empty] | 680 | 25.7411 | 0
[12 empty] | 681 | 30.6379 | 0
[12 empty] | 682 | 26.4226 | 0
[12 empty] | 683 | 27.2586 | 0
[12 empty] | 684 | 29.0718 | 0
[12 empty] | 685 | 28.6936 | 0
[12 empty] | 686 | 26.9211 | 0
[12 empty] | 687 | 27.5504 | 0
[12 empty] | 688 | 29.7722 | 0
[12 empty] | 689 | 26.7115 | 0
[12 empty] | 690 | 30.8097 | 0
[12 empty] | 691 | 23.591 | 1
[12 empty] | 692 | 29.2548 | 0
[12 empty] | 693 | 23.3185 | 1
[12 empty] | 694 | 27.032 | 0
[12 empty] | 695 | 26.0897 | 0
[12 empty] | 696 | 23.822 | 1
[12 empty] | 697 | 25.6354 | 0
[12 empty] | 698 | 26.7226 | 0
[12 empty] | 699 | 28.3588 | 0
[12 empty] | 700 | 25.7699 | 0
[12 empty] | 701 | 28.2017 | 0
[12 empty] | 702 | 29.2976 | 0
[12 empty] | 703 | 28.5708 | 0
[12 empty] | 704 | 27.9177 | 0
[12 empty] | 705 | 29.2799 | 0
[12 empty] | 706 | 29.8198 | 0
[12 empty] | 707 | 27.3544 | 0
[12 empty] | 708 | 27.4732 | 0
[12 empty] | 709 | 27.488 | 0
[12 empty] | 710 | 27.6728 | 0
[12 empty] | 711 | 26.9366 | 0
[12 empty] | 712 | 27.0234 | 0
[12 empty] | 713 | 27.9142 | 0
[12 empty] | 714 | 28.9039 | 0
[12 empty] | 715 | 28.7012 | 0
[12 empty] | 716 | 25.1655 | 0
[12 empty] | 717 | 27.0048 | 0
[12 empty] | 718 | 28.4255 | 0
[12 empty] | 719 | 27.5369 | 0
[12 empty] | 720 | 27.1814 | 0
[12 empty] | 721 | 28.1967 | 0
[12 empty] | 722 | 29.5703 | 0
[12 empty] | 723 | 26.2494 | 0
[12 empty] | 724 | 26.3107 | 0
[12 empty] | 725 | 25.8536 | 0
[12 empty] | 726 | 25.4084 | 0
[12 empty] | 727 | 30.6503 | 0
[12 empty] | 728 | 27.5514 | 0
[12 empty] | 729 | 28.0395 | 0
[12 empty] | 730 | 28.9603 | 0
[12 empty] | 731 | 24.5547 | 0
[12 empty] | 732 | 25.6128 | 0
[12 empty] | 733 | 25.6051 | 0
[12 empty] | 734 | 30.5282 | 0
[12 empty] | 735 | 25.7995 | 0
[12 empty] | 736 | 26.783 | 0
[12 empty] | 737 | 28.154 | 0
[12 empty] | 738 | 26.692 | 0
[12 empty] | 739 | 26.4053 | 0
[12 empty] | 740 | 27.3925 | 0
[12 empty] | 741 | 27.5521 | 0
[12 empty] | 742 | 26.7882 | 0
[12 empty] | 743 | 29.13 | 0
[12 empty] | 744 | 25.4942 | 0
[12 empty] | 745 | 26.4119 | 0
[12 empty] | 746 | 23.0005 | 1
[12 empty] | 747 | 29.0054 | 0
[12 empty] | 748 | 27.2506 | 0
[12 empty] | 749 | 28.0608 | 0
[12 empty] | 750 | 26.7 | 0
[12 empty] | 751 | 26.9694 | 0
[12 empty] | 752 | 26.137 | 0
[12 empty] | 753 | 23.6983 | 1
[12 empty] | 754 | 26.8366 | 0
[12 empty] | 755 | 26.7161 | 0
[12 empty] | 756 | 28.9126 | 0
[12 empty] | 757 | 25.6345 | 0
[12 empty] | 758 | 26.7885 | 0
[12 empty] | 759 | 29.7943 | 0
[12 empty] | 760 | 29.0336 | 0
[12 empty] | 761 | 27.4077 | 0
[12 empty] | 762 | 29.1445 | 0
[12 empty] | 763 | 25.9855 | 0
[12 empty] | 764 | 25.4449 | 0
[12 empty] | 765 | 25.8912 | 0
[12 empty] | 766 | 27.064 | 0
[12 empty] | 767 | 24.2474 | 0
[12 empty] | 768 | 27.3009 | 0
[12 empty] | 769 | 30.3699 | 0
[12 empty] | 770 | 25.7104 | 0
[12 empty] | 771 | 24.9333 | 0
[12 empty] | 772 | 28.2232 | 0
[12 empty] | 773 | 30.3252 | 0
[12 empty] | 774 | 25.9504 | 0
[12 empty] | 775 | 25.6001 | 0
[12 empty] | 776 | 27.4751 | 0
[12 empty] | 777 | 28.527 | 0
[12 empty] | 778 | 27.5397 | 0
[12 empty] | 779 | 26.9192 | 0
[12 empty] | 780 | 30.9114 | 0
[12 empty] | 781 | 30.0815 | 0
[12 empty] | 782 | 28.5295 | 0
[12 empty] | 783 | 26.8424 | 0
[12 empty] | 784 | 29.6598 | 0
[12 empty] | 785 | 26.4754 | 0
[12 empty] | 786 | 27.1014 | 0
[12 empty] | 787 | 28.194 | 0
[12 empty] | 788 | 28.8497 | 0
[12 empty] | 789 | 23.7893 | 1
[12 empty] | 790 | 26.8831 | 0
[12 empty] | 791 | 25.1222 | 0
[12 empty] | 792 | 24.9104 | 0
[12 empty] | 793 | 27.3567 | 0
[12 empty] | 794 | 28.0339 | 0
[12 empty] | 795 | 24.8746 | 0
[12 empty] | 796 | 27.4634 | 0
[12 empty] | 797 | 26.3937 | 0
[12 empty] | 798 | 29.4257 | 0
[12 empty] | 799 | 28.5392 | 0
[12 empty] | 800 | 28.6881 | 0
[12 empty] | 801 | 29.7839 | 0
[12 empty] | 802 | 29.0093 | 0
[12 empty] | 803 | 31.2704 | 0
[12 empty] | 804 | 24.7664 | 0
[12 empty] | 805 | 30.6536 | 0
[12 empty] | 806 | 25.9086 | 0
[12 empty] | 807 | 27.162 | 0
[12 empty] | 808 | 25.6661 | 0
[12 empty] | 809 | 25.1396 | 0
[12 empty] | 810 | 26.8817 | 0
[12 empty] | 811 | 26.1985 | 0
[12 empty] | 812 | 26.749 | 0
[12 empty] | 813 | 27.0377 | 0
[12 empty] | 814 | 30.3286 | 0
[12 empty] | 815 | 24.6092 | 0
[12 empty] | 816 | 29.1967 | 0
[12 empty] | 817 | 26.5431 | 0
[12 empty] | 818 | 25.6904 | 0
[12 empty] | 819 | 27.5833 | 0
[12 empty] | 820 | 29.1703 | 0
[12 empty] | 821 | 25.1894 | 0
[12 empty] | 822 | 27.9895 | 0
[12 empty] | 823 | 30.7128 | 0
[12 empty] | 824 | 24.77 | 0
[12 empty] | 825 | 25.7179 | 0
[12 empty] | 826 | 25.9325 | 0
[12 empty] | 827 | 29.7971 | 0
[12 empty] | 828 | 29.3688 | 0
[12 empty] | 829 | 28.037 | 0
[12 empty] | 830 | 28.0032 | 0
[12 empty] | 831 | 23.2848 | 1
[12 empty] | 832 | 27.1173 | 0
[12 empty] | 833 | 26.5078 | 0
[12 empty] | 834 | 27.0018 | 0
[12 empty] | 835 | 28.8365 | 0
[12 empty] | 836 | 26.7689 | 0
[12 empty] | 837 | 25.6867 | 0
[12 empty] | 838 | 25.9295 | 0
[12 empty] | 839 | 26.6072 | 0
[12 empty] | 840 | 29.8944 | 0
[12 empty] | 841 | 28.1291 | 0
[12 empty] | 842 | 27.9158 | 0
[12 empty] | 843 | 27.3725 | 0
[12 empty] | 844 | 27.6249 | 0
[12 empty] | 845 | 26.8915 | 0
[12 empty] | 846 | 28.4684 | 0
[12 empty] | 847 | 26.7303 | 0
[12 empty] | 848 | 26.3342 | 0
[12 empty] | 849 | 28.2283 | 0
[12 empty] | 850 | 25.3244 | 0
[12 empty] | 851 | 23.933 | 1
[12 empty] | 852 | 27.8233 | 0
[12 empty] | 853 | 27.9184 | 0
[12 empty] | 854 | 25.3227 | 0
[12 empty] | 855 | 26.6208 | 0
[12 empty] | 856 | 26.0087 | 0
[12 empty] | 857 | 26.8294 | 0
[12 empty] | 858 | 27.261 | 0
[12 empty] | 859 | 25.7965 | 0
[12 empty] | 860 | 26.2043 | 0
[12 empty] | 861 | 25.5901 | 0
[12 empty] | 862 | 27.7872 | 0
[12 empty] | 863 | 26.0214 | 0
[12 empty] | 864 | 27.6045 | 0
[12 empty] | 865 | 26.5261 | 0
[12 empty] | 866 | 28.0438 | 0
[12 empty] | 867 | 29.6618 | 0
[12 empty] | 868 | 28.8081 | 0
[12 empty] | 869 | 25.1523 | 0
[12 empty] | 870 | 29.456 | 0
[12 empty] | 871 | 24.8376 | 0
[12 empty] | 872 | 28.5865 | 0
[12 empty] | 873 | 27.3427 | 0
[12 empty] | 874 | 24.6307 | 0
[12 empty] | 875 | 30.1897 | 0
[12 empty] | 876 | 25.7906 | 0
[12 empty] | 877 | 29.6608 | 0
[12 empty] | 878 | 28.9425 | 0
[12 empty] | 879 | 26.4999 | 0
[12 empty] | 880 | 26.6238 | 0
[12 empty] | 881 | 27.9834 | 0
[12 empty] | 882 | 27.0329 | 0
[12 empty] | 883 | 30.2953 | 0
[12 empty] | 884 | 26.9857 | 0
[12 empty] | 885 | 26.6124 | 0
[12 empty] | 886 | 27.2119 | 0
[12 empty] | 887 | 29.206 | 0
[12 empty] | 888 | 27.4652 | 0
[12 empty] | 889 | 26.9868 | 0
[12 empty] | 890 | 25.0071 | 0
[12 empty] | 891 | 30.5618 | 0
[12 empty] | 892 | 26.3058 | 0
[12 empty] | 893 | 28.612 | 0
[12 empty] | 894 | 27.5348 | 0
[12 empty] | 895 | 26.9301 | 0
[12 empty] | 896 | 28.084 | 0
[12 empty] | 897 | 31.4428 | 0
[12 empty] | 898 | 28.9353 | 0
[12 empty] | 899 | 25.4272 | 0
[12 empty] | 900 | 29.6894 | 0
[12 empty] | 901 | 26.8353 | 0
[12 empty] | 902 | 27.079 | 0
[12 empty] | 903 | 27.9259 | 0
[12 empty] | 904 | 27.4704 | 0
[12 empty] | 905 | 27.2145 | 0
[12 empty] | 906 | 26.2164 | 0
[12 empty] | 907 | 24.489 | 0
[12 empty] | 908 | 25.2903 | 0
[12 empty] | 909 | 26.1587 | 0
[12 empty] | 910 | 25.6515 | 0
[12 empty] | 911 | 28.9852 | 0
[12 empty] | 912 | 28.7683 | 0
[12 empty] | 913 | 27.0461 | 0
[12 empty] | 914 | 26.2796 | 0
[12 empty] | 915 | 28.7198 | 0
[12 empty] | 916 | 22.9926 | 1
[12 empty] | 917 | 27.2757 | 0
[12 empty] | 918 | 25.4435 | 0
[12 empty] | 919 | 26.2703 | 0
[12 empty] | 920 | 27.9535 | 0
[12 empty] | 921 | 25.1373 | 0
[12 empty] | 922 | 26.0696 | 0
[12 empty] | 923 | 23.3176 | 1
[12 empty] | 924 | 25.1342 | 0
[12 empty] | 925 | 28.4256 | 0
[12 empty] | 926 | 28.3817 | 0
[12 empty] | 927 | 28.6315 | 0
[12 empty] | 928 | 25.1137 | 0
[12 empty] | 929 | 26.0039 | 0
[12 empty] | 930 | 27.9618 | 0
[12 empty] | 931 | 27.1794 | 0
[12 empty] | 932 | 27.1937 | 0
[12 empty] | 933 | 27.5236 | 0
[12 empty] | 934 | 28.9317 | 0
[12 empty] | 935 | 26.1517 | 0
[12 empty] | 936 | 29.2543 | 0
[12 empty] | 937 | 30.0064 | 0
[12 empty] | 938 | 30.0407 | 0
[12 empty] | 939 | 28.1699 | 0
[12 empty] | 940 | 25.9075 | 0
[12 empty] | 941 | 27.5164 | 0
[12 empty] | 942 | 27.4609 | 0
[12 empty] | 943 | 26.0853 | 0
[12 empty] | 944 | 27.9864 | 0
[12 empty] | 945 | 27.586 | 0
[12 empty] | 946 | 29.1754 | 0
[12 empty] | 947 | 23.0887 | 1
[12 empty] | 948 | 29.1745 | 0
[12 empty] | 949 | 24.762 | 0
[12 empty] | 950 | 29.2761 | 0
[12 empty] | 951 | 23.2314 | 1
[12 empty] | 952 | 27.3071 | 0
[12 empty] | 953 | 29.5196 | 0
[12 empty] | 954 | 23.2333 | 1
[12 empty] | 955 | 28.2425 | 0
[12 empty] | 956 | 28.4002 | 0
[12 empty] | 957 | 24.4325 | 0
[12 empty] | 958 | 24.8411 | 0
[12 empty] | 959 | 26.6656 | 0
[12 empty] | 960 | 28.253 | 0
[12 empty] | 961 | 28.6775 | 0
[12 empty] | 962 | 24.9944 | 0
[12 empty] | 963 | 27.3974 | 0
[12 empty] | 964 | 25.6825 | 0
[12 empty] | 965 | 28.8939 | 0
[12 empty] | 966 | 28.4656 | 0
[12 empty] | 967 | 30.7442 | 0
[12 empty] | 968 | 26.229 | 0
[12 empty] | 969 | 25.2746 | 0
[12 empty] | 970 | 25.2127 | 0
[12 empty] | 971 | 28.8422 | 0
[12 empty] | 972 | 28.88 | 0
[12 empty] | 973 | 28.7879 | 0
[12 empty] | 974 | 27.743 | 0
[12 empty] | 975 | 26.8543 | 0
[12 empty] | 976 | 28.2625 | 0
[12 empty] | 977 | 24.403 | 0
[12 empty] | 978 | 27.9094 | 0
[12 empty] | 979 | 27.0214 | 0
[12 empty] | 980 | 28.3754 | 0
[12 empty] | 981 | 27.5355 | 0
[12 empty] | 982 | 26.6649 | 0
[12 empty] | 983 | 26.9453 | 0
[12 empty] | 984 | 27.6031 | 0
[12 empty] | 985 | 30.3715 | 0
[12 empty] | 986 | 23.052 | 1
[12 empty] | 987 | 23.8315 | 1
[12 empty] | 988 | 27.8097 | 0
[12 empty] | 989 | 23.6492 | 1
[12 empty] | 990 | 28.37 | 0
[12 empty] | 991 | 28.5272 | 0
[12 empty] | 992 | 25.7413 | 0
[12 empty] | 993 | 29.526 | 0
[12 empty] | 994 | 29.1018 | 0
[12 empty] | 995 | 28.0779 | 0
[12 empty] | 996 | 26.6534 | 0
[12 empty] | 997 | 27.1903 | 0
[12 empty] | 998 | 26.8251 | 0
[12 empty] | 999 | 27.812 | 0
[12 empty] | 1000 | 27.9776 | 0

## Project 2 left
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Deadline | Project 2 finish time | Success Rate | Trial | Project 2 Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.12879 | 3.7221 | 3.7221 | 24 | 21.9645 | 86.9 |  | 21.959 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.7221 | 0.0042436 | 3.9094 | 7.6315 |  |  |  | 1 | 21.5181 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.7221 | 0.93632 | 2.3 | 6.0221 |  |  |  | 2 | 22.9905 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 7.6315 | 0.37239 | 2.8828 | 10.5143 |  |  |  | 3 | 18.6567 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 7.6315 | 0.78488 | 5.8733 | 13.5048 |  |  |  | 4 | 20.9309 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 6.0221 | 0.54164 | 5.3419 | 11.364 |  |  |  | 5 | 23.9658 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6.0221 | 0.39094 | 2.1271 | 8.1493 |  |  |  | 6 | 22.6722 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.5048 | 0.81711 | 3.9779 | 17.4826 |  |  |  | 7 | 20.651 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 11.364 | 0.71192 | 6.5762 | 17.9402 |  |  |  | 8 | 21.9657 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 17.9402 | 0.37679 | 0.4 | 18.3402 |  |  |  | 9 | 24.8532 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 17.9402 | 0.96179 | 0.31462 | 18.2548 |  |  |  | 10 | 21.95 | 1
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 18.3402 | 0.48471 | 3.6188 | 21.959 |  |  |  | 11 | 23.4489 | 1
[12 empty] | 12 | 21.654 | 1
[12 empty] | 13 | 24.4319 | 0
[12 empty] | 14 | 24.2857 | 0
[12 empty] | 15 | 20.1933 | 1
[12 empty] | 16 | 25.8773 | 0
[12 empty] | 17 | 21.1393 | 1
[12 empty] | 18 | 19.2252 | 1
[12 empty] | 19 | 22.7954 | 1
[12 empty] | 20 | 24.5377 | 0
[12 empty] | 21 | 25.6546 | 0
[12 empty] | 22 | 22.6124 | 1
[12 empty] | 23 | 21.4199 | 1
[12 empty] | 24 | 20.8185 | 1
[12 empty] | 25 | 22.8312 | 1
[12 empty] | 26 | 24.2505 | 0
[12 empty] | 27 | 24.6937 | 0
[12 empty] | 28 | 22.3694 | 1
[12 empty] | 29 | 21.7878 | 1
[12 empty] | 30 | 22.9159 | 1
[12 empty] | 31 | 23.74 | 1
[12 empty] | 32 | 20.0038 | 1
[12 empty] | 33 | 21.6182 | 1
[12 empty] | 34 | 23.2287 | 1
[12 empty] | 35 | 20.7773 | 1
[12 empty] | 36 | 18.6018 | 1
[12 empty] | 37 | 21.1566 | 1
[12 empty] | 38 | 22.7079 | 1
[12 empty] | 39 | 22.1855 | 1
[12 empty] | 40 | 21.0929 | 1
[12 empty] | 41 | 22.1067 | 1
[12 empty] | 42 | 20.4893 | 1
[12 empty] | 43 | 19.9032 | 1
[12 empty] | 44 | 25.5832 | 0
[12 empty] | 45 | 21.2706 | 1
[12 empty] | 46 | 23.9247 | 1
[12 empty] | 47 | 23.7325 | 1
[12 empty] | 48 | 23.7989 | 1
[12 empty] | 49 | 19.8502 | 1
[12 empty] | 50 | 18.6567 | 1
[12 empty] | 51 | 19.1634 | 1
[12 empty] | 52 | 25.6221 | 0
[12 empty] | 53 | 24.7958 | 0
[12 empty] | 54 | 22.6502 | 1
[12 empty] | 55 | 20.0237 | 1
[12 empty] | 56 | 20.8928 | 1
[12 empty] | 57 | 22.4119 | 1
[12 empty] | 58 | 22.8243 | 1
[12 empty] | 59 | 24.5938 | 0
[12 empty] | 60 | 28.1066 | 0
[12 empty] | 61 | 23.0608 | 1
[12 empty] | 62 | 19.4116 | 1
[12 empty] | 63 | 21.121 | 1
[12 empty] | 64 | 20.8403 | 1
[12 empty] | 65 | 22.7063 | 1
[12 empty] | 66 | 22.9915 | 1
[12 empty] | 67 | 23.3151 | 1
[12 empty] | 68 | 20.9345 | 1
[12 empty] | 69 | 20.9333 | 1
[12 empty] | 70 | 19.1056 | 1
[12 empty] | 71 | 18.9879 | 1
[12 empty] | 72 | 23.2073 | 1
[12 empty] | 73 | 22.6585 | 1
[12 empty] | 74 | 18.0513 | 1
[12 empty] | 75 | 20.8399 | 1
[12 empty] | 76 | 20.451 | 1
[12 empty] | 77 | 19.0191 | 1
[12 empty] | 78 | 22.7936 | 1
[12 empty] | 79 | 20.9904 | 1
[12 empty] | 80 | 22.1569 | 1
[12 empty] | 81 | 20.8008 | 1
[12 empty] | 82 | 21.3548 | 1
[12 empty] | 83 | 21.1444 | 1
[12 empty] | 84 | 21.2858 | 1
[12 empty] | 85 | 22.6077 | 1
[12 empty] | 86 | 23.1957 | 1
[12 empty] | 87 | 19.7911 | 1
[12 empty] | 88 | 22.1358 | 1
[12 empty] | 89 | 22.2711 | 1
[12 empty] | 90 | 19.8256 | 1
[12 empty] | 91 | 20.1923 | 1
[12 empty] | 92 | 24.6076 | 0
[12 empty] | 93 | 19.3549 | 1
[12 empty] | 94 | 20.4759 | 1
[12 empty] | 95 | 21.9645 | 1
[12 empty] | 96 | 22.0598 | 1
[12 empty] | 97 | 20.8168 | 1
[12 empty] | 98 | 20.9103 | 1
[12 empty] | 99 | 20.9126 | 1
[12 empty] | 100 | 21.2129 | 1
[12 empty] | 101 | 22.2538 | 1
[12 empty] | 102 | 22.2891 | 1
[12 empty] | 103 | 20.5349 | 1
[12 empty] | 104 | 23.274 | 1
[12 empty] | 105 | 22.2873 | 1
[12 empty] | 106 | 22.5648 | 1
[12 empty] | 107 | 18.2196 | 1
[12 empty] | 108 | 22.6977 | 1
[12 empty] | 109 | 23.0265 | 1
[12 empty] | 110 | 19.1259 | 1
[12 empty] | 111 | 22.264 | 1
[12 empty] | 112 | 21.6132 | 1
[12 empty] | 113 | 22.7146 | 1
[12 empty] | 114 | 22.0976 | 1
[12 empty] | 115 | 20.3534 | 1
[12 empty] | 116 | 21.9526 | 1
[12 empty] | 117 | 21.2443 | 1
[12 empty] | 118 | 21.2341 | 1
[12 empty] | 119 | 20.8437 | 1
[12 empty] | 120 | 21.7688 | 1
[12 empty] | 121 | 21.9017 | 1
[12 empty] | 122 | 20.9818 | 1
[12 empty] | 123 | 19.7057 | 1
[12 empty] | 124 | 20.1442 | 1
[12 empty] | 125 | 22.4369 | 1
[12 empty] | 126 | 24.9639 | 0
[12 empty] | 127 | 23.747 | 1
[12 empty] | 128 | 24.0358 | 0
[12 empty] | 129 | 25.6425 | 0
[12 empty] | 130 | 17.9522 | 1
[12 empty] | 131 | 23.885 | 1
[12 empty] | 132 | 24.0493 | 0
[12 empty] | 133 | 22.749 | 1
[12 empty] | 134 | 22.9029 | 1
[12 empty] | 135 | 19.4822 | 1
[12 empty] | 136 | 20.7268 | 1
[12 empty] | 137 | 22.0198 | 1
[12 empty] | 138 | 23.813 | 1
[12 empty] | 139 | 24.2128 | 0
[12 empty] | 140 | 24.3472 | 0
[12 empty] | 141 | 19.9404 | 1
[12 empty] | 142 | 21.7409 | 1
[12 empty] | 143 | 20.9426 | 1
[12 empty] | 144 | 24.0392 | 0
[12 empty] | 145 | 22.5232 | 1
[12 empty] | 146 | 21.4964 | 1
[12 empty] | 147 | 21.8061 | 1
[12 empty] | 148 | 24.3609 | 0
[12 empty] | 149 | 22.0248 | 1
[12 empty] | 150 | 23.2788 | 1
[12 empty] | 151 | 21.0919 | 1
[12 empty] | 152 | 22.3753 | 1
[12 empty] | 153 | 24.0989 | 0
[12 empty] | 154 | 21.1212 | 1
[12 empty] | 155 | 21.4239 | 1
[12 empty] | 156 | 22.4478 | 1
[12 empty] | 157 | 23.6498 | 1
[12 empty] | 158 | 21.5204 | 1
[12 empty] | 159 | 25.1467 | 0
[12 empty] | 160 | 19.1663 | 1
[12 empty] | 161 | 19.8248 | 1
[12 empty] | 162 | 22.3335 | 1
[12 empty] | 163 | 21.1978 | 1
[12 empty] | 164 | 23.6858 | 1
[12 empty] | 165 | 19.203 | 1
[12 empty] | 166 | 20.1452 | 1
[12 empty] | 167 | 23.7511 | 1
[12 empty] | 168 | 21.5832 | 1
[12 empty] | 169 | 20.9236 | 1
[12 empty] | 170 | 21.6755 | 1
[12 empty] | 171 | 23.0732 | 1
[12 empty] | 172 | 23.3608 | 1
[12 empty] | 173 | 21.8267 | 1
[12 empty] | 174 | 23.4496 | 1
[12 empty] | 175 | 23.828 | 1
[12 empty] | 176 | 21.6698 | 1
[12 empty] | 177 | 19.2623 | 1
[12 empty] | 178 | 24.4541 | 0
[12 empty] | 179 | 20.7096 | 1
[12 empty] | 180 | 22.9908 | 1
[12 empty] | 181 | 20.1368 | 1
[12 empty] | 182 | 22.1122 | 1
[12 empty] | 183 | 22.1001 | 1
[12 empty] | 184 | 20.0382 | 1
[12 empty] | 185 | 22.6342 | 1
[12 empty] | 186 | 21.1425 | 1
[12 empty] | 187 | 20.7005 | 1
[12 empty] | 188 | 21.5701 | 1
[12 empty] | 189 | 22.9153 | 1
[12 empty] | 190 | 21.8343 | 1
[12 empty] | 191 | 21.002 | 1
[12 empty] | 192 | 19.2317 | 1
[12 empty] | 193 | 22.0031 | 1
[12 empty] | 194 | 20.7859 | 1
[12 empty] | 195 | 21.5821 | 1
[12 empty] | 196 | 23.0289 | 1
[12 empty] | 197 | 22.6777 | 1
[12 empty] | 198 | 21.9939 | 1
[12 empty] | 199 | 21.4624 | 1
[12 empty] | 200 | 22.1337 | 1
[12 empty] | 201 | 19.3439 | 1
[12 empty] | 202 | 21.499 | 1
[12 empty] | 203 | 20.8936 | 1
[12 empty] | 204 | 21.7126 | 1
[12 empty] | 205 | 22.0281 | 1
[12 empty] | 206 | 22.4634 | 1
[12 empty] | 207 | 20.1535 | 1
[12 empty] | 208 | 21.4464 | 1
[12 empty] | 209 | 19.5339 | 1
[12 empty] | 210 | 20.955 | 1
[12 empty] | 211 | 21.1282 | 1
[12 empty] | 212 | 23.4836 | 1
[12 empty] | 213 | 22.0862 | 1
[12 empty] | 214 | 21.7015 | 1
[12 empty] | 215 | 24.211 | 0
[12 empty] | 216 | 21.989 | 1
[12 empty] | 217 | 27.1789 | 0
[12 empty] | 218 | 19.9711 | 1
[12 empty] | 219 | 21.7852 | 1
[12 empty] | 220 | 22.3789 | 1
[12 empty] | 221 | 24.8131 | 0
[12 empty] | 222 | 19.4713 | 1
[12 empty] | 223 | 21.2603 | 1
[12 empty] | 224 | 21.7431 | 1
[12 empty] | 225 | 22.265 | 1
[12 empty] | 226 | 24.1403 | 0
[12 empty] | 227 | 20.0899 | 1
[12 empty] | 228 | 19.1534 | 1
[12 empty] | 229 | 23.8795 | 1
[12 empty] | 230 | 19.0211 | 1
[12 empty] | 231 | 20.4089 | 1
[12 empty] | 232 | 21.8061 | 1
[12 empty] | 233 | 22.6486 | 1
[12 empty] | 234 | 25.022 | 0
[12 empty] | 235 | 20.0254 | 1
[12 empty] | 236 | 20.4013 | 1
[12 empty] | 237 | 23.3948 | 1
[12 empty] | 238 | 22.4093 | 1
[12 empty] | 239 | 22.5127 | 1
[12 empty] | 240 | 23.8122 | 1
[12 empty] | 241 | 21.5942 | 1
[12 empty] | 242 | 21.4342 | 1
[12 empty] | 243 | 20.5646 | 1
[12 empty] | 244 | 21.4667 | 1
[12 empty] | 245 | 21.8512 | 1
[12 empty] | 246 | 22.4837 | 1
[12 empty] | 247 | 20.645 | 1
[12 empty] | 248 | 21.0374 | 1
[12 empty] | 249 | 21.6653 | 1
[12 empty] | 250 | 21.3258 | 1
[12 empty] | 251 | 21.962 | 1
[12 empty] | 252 | 21.3885 | 1
[12 empty] | 253 | 20.3171 | 1
[12 empty] | 254 | 20.3466 | 1
[12 empty] | 255 | 23.5564 | 1
[12 empty] | 256 | 22.8965 | 1
[12 empty] | 257 | 18.0138 | 1
[12 empty] | 258 | 20.8085 | 1
[12 empty] | 259 | 23.9712 | 1
[12 empty] | 260 | 25.0713 | 0
[12 empty] | 261 | 20.3126 | 1
[12 empty] | 262 | 23.0002 | 1
[12 empty] | 263 | 21.3403 | 1
[12 empty] | 264 | 22.2243 | 1
[12 empty] | 265 | 21.3047 | 1
[12 empty] | 266 | 22.7019 | 1
[12 empty] | 267 | 24.5092 | 0
[12 empty] | 268 | 22.77 | 1
[12 empty] | 269 | 24.2141 | 0
[12 empty] | 270 | 23.8634 | 1
[12 empty] | 271 | 23.1334 | 1
[12 empty] | 272 | 20.4118 | 1
[12 empty] | 273 | 24.2525 | 0
[12 empty] | 274 | 23.5808 | 1
[12 empty] | 275 | 22.5127 | 1
[12 empty] | 276 | 19.2873 | 1
[12 empty] | 277 | 23.3036 | 1
[12 empty] | 278 | 21.6595 | 1
[12 empty] | 279 | 20.7401 | 1
[12 empty] | 280 | 22.1351 | 1
[12 empty] | 281 | 22.6346 | 1
[12 empty] | 282 | 21.5717 | 1
[12 empty] | 283 | 23.3408 | 1
[12 empty] | 284 | 21.7723 | 1
[12 empty] | 285 | 21.2392 | 1
[12 empty] | 286 | 22.6923 | 1
[12 empty] | 287 | 24.3437 | 0
[12 empty] | 288 | 23.2648 | 1
[12 empty] | 289 | 20.4452 | 1
[12 empty] | 290 | 25.4378 | 0
[12 empty] | 291 | 20.6952 | 1
[12 empty] | 292 | 20.7221 | 1
[12 empty] | 293 | 20.3915 | 1
[12 empty] | 294 | 20.5582 | 1
[12 empty] | 295 | 21.6063 | 1
[12 empty] | 296 | 19.6525 | 1
[12 empty] | 297 | 20.8704 | 1
[12 empty] | 298 | 20.5001 | 1
[12 empty] | 299 | 20.7889 | 1
[12 empty] | 300 | 18.4264 | 1
[12 empty] | 301 | 22.2866 | 1
[12 empty] | 302 | 22.4221 | 1
[12 empty] | 303 | 20.3739 | 1
[12 empty] | 304 | 21.6436 | 1
[12 empty] | 305 | 21.2909 | 1
[12 empty] | 306 | 21.6794 | 1
[12 empty] | 307 | 20.0821 | 1
[12 empty] | 308 | 20.7717 | 1
[12 empty] | 309 | 23.0264 | 1
[12 empty] | 310 | 21.9234 | 1
[12 empty] | 311 | 21.7686 | 1
[12 empty] | 312 | 23.6449 | 1
[12 empty] | 313 | 23.8943 | 1
[12 empty] | 314 | 20.8786 | 1
[12 empty] | 315 | 20.6884 | 1
[12 empty] | 316 | 23.1219 | 1
[12 empty] | 317 | 19.7759 | 1
[12 empty] | 318 | 18.9329 | 1
[12 empty] | 319 | 22.7162 | 1
[12 empty] | 320 | 21.5196 | 1
[12 empty] | 321 | 21.6573 | 1
[12 empty] | 322 | 23.7756 | 1
[12 empty] | 323 | 22.2127 | 1
[12 empty] | 324 | 21.9149 | 1
[12 empty] | 325 | 23.7947 | 1
[12 empty] | 326 | 21.8569 | 1
[12 empty] | 327 | 24.2381 | 0
[12 empty] | 328 | 21.0718 | 1
[12 empty] | 329 | 19.1611 | 1
[12 empty] | 330 | 20.1978 | 1
[12 empty] | 331 | 21.7599 | 1
[12 empty] | 332 | 22.1859 | 1
[12 empty] | 333 | 21.2291 | 1
[12 empty] | 334 | 20.3143 | 1
[12 empty] | 335 | 22.8495 | 1
[12 empty] | 336 | 27.0717 | 0
[12 empty] | 337 | 24.0096 | 0
[12 empty] | 338 | 20.406 | 1
[12 empty] | 339 | 20.654 | 1
[12 empty] | 340 | 22.4717 | 1
[12 empty] | 341 | 21.0951 | 1
[12 empty] | 342 | 19.0132 | 1
[12 empty] | 343 | 21.4798 | 1
[12 empty] | 344 | 22.0676 | 1
[12 empty] | 345 | 22.7256 | 1
[12 empty] | 346 | 22.4855 | 1
[12 empty] | 347 | 20.5863 | 1
[12 empty] | 348 | 19.8685 | 1
[12 empty] | 349 | 19.9738 | 1
[12 empty] | 350 | 23.8919 | 1
[12 empty] | 351 | 22.4471 | 1
[12 empty] | 352 | 25.9761 | 0
[12 empty] | 353 | 20.8913 | 1
[12 empty] | 354 | 21.9046 | 1
[12 empty] | 355 | 20.1586 | 1
[12 empty] | 356 | 22.3249 | 1
[12 empty] | 357 | 20.1318 | 1
[12 empty] | 358 | 23.9068 | 1
[12 empty] | 359 | 20.0662 | 1
[12 empty] | 360 | 20.8264 | 1
[12 empty] | 361 | 23.075 | 1
[12 empty] | 362 | 22.2135 | 1
[12 empty] | 363 | 22.4253 | 1
[12 empty] | 364 | 19.8706 | 1
[12 empty] | 365 | 23.05 | 1
[12 empty] | 366 | 19.4628 | 1
[12 empty] | 367 | 22.1581 | 1
[12 empty] | 368 | 21.3537 | 1
[12 empty] | 369 | 21.1484 | 1
[12 empty] | 370 | 20.8847 | 1
[12 empty] | 371 | 21.9123 | 1
[12 empty] | 372 | 26.3583 | 0
[12 empty] | 373 | 21.1599 | 1
[12 empty] | 374 | 20.5479 | 1
[12 empty] | 375 | 22.0986 | 1
[12 empty] | 376 | 23.4202 | 1
[12 empty] | 377 | 24.1446 | 0
[12 empty] | 378 | 22.0141 | 1
[12 empty] | 379 | 22.6923 | 1
[12 empty] | 380 | 23.1965 | 1
[12 empty] | 381 | 20.9696 | 1
[12 empty] | 382 | 22.2953 | 1
[12 empty] | 383 | 23.5691 | 1
[12 empty] | 384 | 21.9512 | 1
[12 empty] | 385 | 21.3589 | 1
[12 empty] | 386 | 20.8398 | 1
[12 empty] | 387 | 19.8405 | 1
[12 empty] | 388 | 20.7968 | 1
[12 empty] | 389 | 19.2577 | 1
[12 empty] | 390 | 23.6295 | 1
[12 empty] | 391 | 22.434 | 1
[12 empty] | 392 | 23.6538 | 1
[12 empty] | 393 | 21.1463 | 1
[12 empty] | 394 | 19.7867 | 1
[12 empty] | 395 | 23.1618 | 1
[12 empty] | 396 | 23.2163 | 1
[12 empty] | 397 | 22.4241 | 1
[12 empty] | 398 | 24.2419 | 0
[12 empty] | 399 | 21.7548 | 1
[12 empty] | 400 | 22.5636 | 1
[12 empty] | 401 | 21.4032 | 1
[12 empty] | 402 | 26.0303 | 0
[12 empty] | 403 | 22.6872 | 1
[12 empty] | 404 | 22.0782 | 1
[12 empty] | 405 | 20.7214 | 1
[12 empty] | 406 | 21.9393 | 1
[12 empty] | 407 | 21.3504 | 1
[12 empty] | 408 | 20.635 | 1
[12 empty] | 409 | 21.1154 | 1
[12 empty] | 410 | 20.6658 | 1
[12 empty] | 411 | 22.5457 | 1
[12 empty] | 412 | 18.1283 | 1
[12 empty] | 413 | 23.8592 | 1
[12 empty] | 414 | 22.0396 | 1
[12 empty] | 415 | 24.5858 | 0
[12 empty] | 416 | 24.4561 | 0
[12 empty] | 417 | 21.5113 | 1
[12 empty] | 418 | 25.1392 | 0
[12 empty] | 419 | 21.9477 | 1
[12 empty] | 420 | 21.6382 | 1
[12 empty] | 421 | 19.3004 | 1
[12 empty] | 422 | 23.7381 | 1
[12 empty] | 423 | 23.7083 | 1
[12 empty] | 424 | 22.5557 | 1
[12 empty] | 425 | 22.2796 | 1
[12 empty] | 426 | 18.1992 | 1
[12 empty] | 427 | 20.2133 | 1
[12 empty] | 428 | 21.5632 | 1
[12 empty] | 429 | 24.326 | 0
[12 empty] | 430 | 24.1237 | 0
[12 empty] | 431 | 19.1775 | 1
[12 empty] | 432 | 19.7054 | 1
[12 empty] | 433 | 24.1529 | 0
[12 empty] | 434 | 21.7726 | 1
[12 empty] | 435 | 23.4349 | 1
[12 empty] | 436 | 22.9927 | 1
[12 empty] | 437 | 24.5343 | 0
[12 empty] | 438 | 22.4074 | 1
[12 empty] | 439 | 23.5815 | 1
[12 empty] | 440 | 26.001 | 0
[12 empty] | 441 | 22.9545 | 1
[12 empty] | 442 | 23.6665 | 1
[12 empty] | 443 | 22.7174 | 1
[12 empty] | 444 | 21.4568 | 1
[12 empty] | 445 | 24.1379 | 0
[12 empty] | 446 | 21.1119 | 1
[12 empty] | 447 | 20.1003 | 1
[12 empty] | 448 | 20.2606 | 1
[12 empty] | 449 | 20.74 | 1
[12 empty] | 450 | 20.1322 | 1
[12 empty] | 451 | 21.3633 | 1
[12 empty] | 452 | 21.1193 | 1
[12 empty] | 453 | 21.9367 | 1
[12 empty] | 454 | 25.2011 | 0
[12 empty] | 455 | 19.5468 | 1
[12 empty] | 456 | 23.2271 | 1
[12 empty] | 457 | 21.5031 | 1
[12 empty] | 458 | 23.3624 | 1
[12 empty] | 459 | 20.4207 | 1
[12 empty] | 460 | 21.5575 | 1
[12 empty] | 461 | 21.389 | 1
[12 empty] | 462 | 21.8127 | 1
[12 empty] | 463 | 22.908 | 1
[12 empty] | 464 | 23.4325 | 1
[12 empty] | 465 | 22.2844 | 1
[12 empty] | 466 | 24.2146 | 0
[12 empty] | 467 | 21.5059 | 1
[12 empty] | 468 | 21.007 | 1
[12 empty] | 469 | 22.6959 | 1
[12 empty] | 470 | 22.2466 | 1
[12 empty] | 471 | 22.951 | 1
[12 empty] | 472 | 21.7787 | 1
[12 empty] | 473 | 25.2619 | 0
[12 empty] | 474 | 20.374 | 1
[12 empty] | 475 | 21.4083 | 1
[12 empty] | 476 | 24.1617 | 0
[12 empty] | 477 | 22.4612 | 1
[12 empty] | 478 | 20.7929 | 1
[12 empty] | 479 | 23.4224 | 1
[12 empty] | 480 | 20.5593 | 1
[12 empty] | 481 | 21.1604 | 1
[12 empty] | 482 | 23.801 | 1
[12 empty] | 483 | 21.1892 | 1
[12 empty] | 484 | 19.9987 | 1
[12 empty] | 485 | 20.7022 | 1
[12 empty] | 486 | 22.3331 | 1
[12 empty] | 487 | 22.3824 | 1
[12 empty] | 488 | 22.4628 | 1
[12 empty] | 489 | 23.3269 | 1
[12 empty] | 490 | 21.902 | 1
[12 empty] | 491 | 20.7219 | 1
[12 empty] | 492 | 23.0631 | 1
[12 empty] | 493 | 21.1564 | 1
[12 empty] | 494 | 23.8872 | 1
[12 empty] | 495 | 22.7274 | 1
[12 empty] | 496 | 22.0857 | 1
[12 empty] | 497 | 21.0154 | 1
[12 empty] | 498 | 20.2219 | 1
[12 empty] | 499 | 20.666 | 1
[12 empty] | 500 | 23.7036 | 1
[12 empty] | 501 | 23.9988 | 1
[12 empty] | 502 | 22.3093 | 1
[12 empty] | 503 | 22.9762 | 1
[12 empty] | 504 | 24.5447 | 0
[12 empty] | 505 | 21.7445 | 1
[12 empty] | 506 | 21.8315 | 1
[12 empty] | 507 | 22.2899 | 1
[12 empty] | 508 | 21.3468 | 1
[12 empty] | 509 | 22.0233 | 1
[12 empty] | 510 | 21.7079 | 1
[12 empty] | 511 | 21.3429 | 1
[12 empty] | 512 | 23.6381 | 1
[12 empty] | 513 | 21.7376 | 1
[12 empty] | 514 | 20.0699 | 1
[12 empty] | 515 | 21.4611 | 1
[12 empty] | 516 | 19.3421 | 1
[12 empty] | 517 | 19.7813 | 1
[12 empty] | 518 | 22.5926 | 1
[12 empty] | 519 | 22.7745 | 1
[12 empty] | 520 | 22.9459 | 1
[12 empty] | 521 | 21.2722 | 1
[12 empty] | 522 | 20.6334 | 1
[12 empty] | 523 | 20.6357 | 1
[12 empty] | 524 | 21.7126 | 1
[12 empty] | 525 | 21.9779 | 1
[12 empty] | 526 | 21.3847 | 1
[12 empty] | 527 | 22.8381 | 1
[12 empty] | 528 | 22.7747 | 1
[12 empty] | 529 | 20.8895 | 1
[12 empty] | 530 | 21.5089 | 1
[12 empty] | 531 | 21.4774 | 1
[12 empty] | 532 | 26.4016 | 0
[12 empty] | 533 | 24.5331 | 0
[12 empty] | 534 | 21.9328 | 1
[12 empty] | 535 | 21.4971 | 1
[12 empty] | 536 | 22.8102 | 1
[12 empty] | 537 | 20.5914 | 1
[12 empty] | 538 | 24.7965 | 0
[12 empty] | 539 | 23.821 | 1
[12 empty] | 540 | 23.5961 | 1
[12 empty] | 541 | 21.8846 | 1
[12 empty] | 542 | 24.5772 | 0
[12 empty] | 543 | 19.9714 | 1
[12 empty] | 544 | 21.0922 | 1
[12 empty] | 545 | 19.7878 | 1
[12 empty] | 546 | 20.5381 | 1
[12 empty] | 547 | 22.9211 | 1
[12 empty] | 548 | 19.3691 | 1
[12 empty] | 549 | 25.8014 | 0
[12 empty] | 550 | 22.0318 | 1
[12 empty] | 551 | 20.4236 | 1
[12 empty] | 552 | 21.5363 | 1
[12 empty] | 553 | 21.012 | 1
[12 empty] | 554 | 23.0074 | 1
[12 empty] | 555 | 21.7478 | 1
[12 empty] | 556 | 24.244 | 0
[12 empty] | 557 | 24.7571 | 0
[12 empty] | 558 | 20.8427 | 1
[12 empty] | 559 | 19.0663 | 1
[12 empty] | 560 | 19.4847 | 1
[12 empty] | 561 | 23.6238 | 1
[12 empty] | 562 | 18.8887 | 1
[12 empty] | 563 | 22.8696 | 1
[12 empty] | 564 | 21.8536 | 1
[12 empty] | 565 | 19.6194 | 1
[12 empty] | 566 | 23.0559 | 1
[12 empty] | 567 | 20.1128 | 1
[12 empty] | 568 | 18.7143 | 1
[12 empty] | 569 | 22.0294 | 1
[12 empty] | 570 | 20.8901 | 1
[12 empty] | 571 | 20.3721 | 1
[12 empty] | 572 | 21.4518 | 1
[12 empty] | 573 | 23.1628 | 1
[12 empty] | 574 | 20.7832 | 1
[12 empty] | 575 | 21.279 | 1
[12 empty] | 576 | 21.6098 | 1
[12 empty] | 577 | 23.0167 | 1
[12 empty] | 578 | 22.6028 | 1
[12 empty] | 579 | 19.6509 | 1
[12 empty] | 580 | 18.5829 | 1
[12 empty] | 581 | 23.4397 | 1
[12 empty] | 582 | 20.8636 | 1
[12 empty] | 583 | 20.461 | 1
[12 empty] | 584 | 19.4322 | 1
[12 empty] | 585 | 19.8835 | 1
[12 empty] | 586 | 24.8509 | 0
[12 empty] | 587 | 23.2731 | 1
[12 empty] | 588 | 19.4308 | 1
[12 empty] | 589 | 21.8058 | 1
[12 empty] | 590 | 22.5644 | 1
[12 empty] | 591 | 20.81 | 1
[12 empty] | 592 | 19.6918 | 1
[12 empty] | 593 | 22.4499 | 1
[12 empty] | 594 | 20.801 | 1
[12 empty] | 595 | 22.1199 | 1
[12 empty] | 596 | 20.8881 | 1
[12 empty] | 597 | 19.6597 | 1
[12 empty] | 598 | 17.6592 | 1
[12 empty] | 599 | 19.3148 | 1
[12 empty] | 600 | 23.4495 | 1
[12 empty] | 601 | 21.287 | 1
[12 empty] | 602 | 24.62 | 0
[12 empty] | 603 | 20.6482 | 1
[12 empty] | 604 | 19.1717 | 1
[12 empty] | 605 | 25.3079 | 0
[12 empty] | 606 | 21.2688 | 1
[12 empty] | 607 | 20.8921 | 1
[12 empty] | 608 | 22.0835 | 1
[12 empty] | 609 | 21.2689 | 1
[12 empty] | 610 | 24.7622 | 0
[12 empty] | 611 | 22.2544 | 1
[12 empty] | 612 | 20.5644 | 1
[12 empty] | 613 | 20.0409 | 1
[12 empty] | 614 | 23.9416 | 1
[12 empty] | 615 | 22.8221 | 1
[12 empty] | 616 | 22.34 | 1
[12 empty] | 617 | 22.7238 | 1
[12 empty] | 618 | 20.3298 | 1
[12 empty] | 619 | 23.9882 | 1
[12 empty] | 620 | 23.7721 | 1
[12 empty] | 621 | 21.7281 | 1
[12 empty] | 622 | 21.6685 | 1
[12 empty] | 623 | 24.461 | 0
[12 empty] | 624 | 24.2115 | 0
[12 empty] | 625 | 20.2251 | 1
[12 empty] | 626 | 23.7562 | 1
[12 empty] | 627 | 22.6451 | 1
[12 empty] | 628 | 22.5045 | 1
[12 empty] | 629 | 23.5962 | 1
[12 empty] | 630 | 22.9955 | 1
[12 empty] | 631 | 24.4896 | 0
[12 empty] | 632 | 22.3648 | 1
[12 empty] | 633 | 20.2858 | 1
[12 empty] | 634 | 23.7812 | 1
[12 empty] | 635 | 23.0921 | 1
[12 empty] | 636 | 21.93 | 1
[12 empty] | 637 | 20.5727 | 1
[12 empty] | 638 | 20.2533 | 1
[12 empty] | 639 | 21.4488 | 1
[12 empty] | 640 | 20.8444 | 1
[12 empty] | 641 | 23.6993 | 1
[12 empty] | 642 | 23.3298 | 1
[12 empty] | 643 | 21.9807 | 1
[12 empty] | 644 | 26.2855 | 0
[12 empty] | 645 | 21.8752 | 1
[12 empty] | 646 | 19.633 | 1
[12 empty] | 647 | 21.2956 | 1
[12 empty] | 648 | 24.6773 | 0
[12 empty] | 649 | 21.1869 | 1
[12 empty] | 650 | 23.0695 | 1
[12 empty] | 651 | 22.1693 | 1
[12 empty] | 652 | 19.0967 | 1
[12 empty] | 653 | 20.8745 | 1
[12 empty] | 654 | 21.4538 | 1
[12 empty] | 655 | 22.1564 | 1
[12 empty] | 656 | 23.3433 | 1
[12 empty] | 657 | 25.52 | 0
[12 empty] | 658 | 21.7614 | 1
[12 empty] | 659 | 18.4301 | 1
[12 empty] | 660 | 25.2736 | 0
[12 empty] | 661 | 19.1292 | 1
[12 empty] | 662 | 20.6424 | 1
[12 empty] | 663 | 25.1589 | 0
[12 empty] | 664 | 22.7367 | 1
[12 empty] | 665 | 24.3515 | 0
[12 empty] | 666 | 20.9335 | 1
[12 empty] | 667 | 22.0337 | 1
[12 empty] | 668 | 20.4658 | 1
[12 empty] | 669 | 19.8963 | 1
[12 empty] | 670 | 19.3316 | 1
[12 empty] | 671 | 21.3193 | 1
[12 empty] | 672 | 21.3947 | 1
[12 empty] | 673 | 24.5438 | 0
[12 empty] | 674 | 20.3877 | 1
[12 empty] | 675 | 25.1386 | 0
[12 empty] | 676 | 22.6788 | 1
[12 empty] | 677 | 23.9254 | 1
[12 empty] | 678 | 20.398 | 1
[12 empty] | 679 | 21.6828 | 1
[12 empty] | 680 | 22.301 | 1
[12 empty] | 681 | 21.1427 | 1
[12 empty] | 682 | 20.9438 | 1
[12 empty] | 683 | 23.8475 | 1
[12 empty] | 684 | 19.4126 | 1
[12 empty] | 685 | 21.6645 | 1
[12 empty] | 686 | 22.763 | 1
[12 empty] | 687 | 22.022 | 1
[12 empty] | 688 | 17.846 | 1
[12 empty] | 689 | 19.6338 | 1
[12 empty] | 690 | 20.6928 | 1
[12 empty] | 691 | 26.3007 | 0
[12 empty] | 692 | 22.4382 | 1
[12 empty] | 693 | 23.8161 | 1
[12 empty] | 694 | 22.3083 | 1
[12 empty] | 695 | 23.1808 | 1
[12 empty] | 696 | 21.585 | 1
[12 empty] | 697 | 22.9214 | 1
[12 empty] | 698 | 21.3697 | 1
[12 empty] | 699 | 21.0847 | 1
[12 empty] | 700 | 22.2138 | 1
[12 empty] | 701 | 24.6257 | 0
[12 empty] | 702 | 23.3891 | 1
[12 empty] | 703 | 22.5713 | 1
[12 empty] | 704 | 21.33 | 1
[12 empty] | 705 | 19.8193 | 1
[12 empty] | 706 | 18.6349 | 1
[12 empty] | 707 | 22.0191 | 1
[12 empty] | 708 | 21.4788 | 1
[12 empty] | 709 | 24.5862 | 0
[12 empty] | 710 | 19.7094 | 1
[12 empty] | 711 | 24.1197 | 0
[12 empty] | 712 | 22.5033 | 1
[12 empty] | 713 | 22.0296 | 1
[12 empty] | 714 | 22.943 | 1
[12 empty] | 715 | 21.3002 | 1
[12 empty] | 716 | 27.0888 | 0
[12 empty] | 717 | 20.8482 | 1
[12 empty] | 718 | 21.5899 | 1
[12 empty] | 719 | 20.5886 | 1
[12 empty] | 720 | 20.0365 | 1
[12 empty] | 721 | 22.4154 | 1
[12 empty] | 722 | 20.8614 | 1
[12 empty] | 723 | 18.9124 | 1
[12 empty] | 724 | 20.4285 | 1
[12 empty] | 725 | 23.7762 | 1
[12 empty] | 726 | 19.7583 | 1
[12 empty] | 727 | 23.6276 | 1
[12 empty] | 728 | 24.2772 | 0
[12 empty] | 729 | 20.7546 | 1
[12 empty] | 730 | 22.9251 | 1
[12 empty] | 731 | 25.8517 | 0
[12 empty] | 732 | 20.7439 | 1
[12 empty] | 733 | 24.1685 | 0
[12 empty] | 734 | 22.2895 | 1
[12 empty] | 735 | 22.2646 | 1
[12 empty] | 736 | 21.2684 | 1
[12 empty] | 737 | 21.3097 | 1
[12 empty] | 738 | 20.4598 | 1
[12 empty] | 739 | 22.2775 | 1
[12 empty] | 740 | 22.0147 | 1
[12 empty] | 741 | 21.3951 | 1
[12 empty] | 742 | 21.7933 | 1
[12 empty] | 743 | 21.6526 | 1
[12 empty] | 744 | 22.0489 | 1
[12 empty] | 745 | 28.1083 | 0
[12 empty] | 746 | 20.0608 | 1
[12 empty] | 747 | 21.0693 | 1
[12 empty] | 748 | 23.3075 | 1
[12 empty] | 749 | 18.7215 | 1
[12 empty] | 750 | 26.3496 | 0
[12 empty] | 751 | 20.9435 | 1
[12 empty] | 752 | 21.7875 | 1
[12 empty] | 753 | 20.1995 | 1
[12 empty] | 754 | 21.7259 | 1
[12 empty] | 755 | 23.2454 | 1
[12 empty] | 756 | 22.9145 | 1
[12 empty] | 757 | 19.3891 | 1
[12 empty] | 758 | 22.9243 | 1
[12 empty] | 759 | 21.2379 | 1
[12 empty] | 760 | 24.066 | 0
[12 empty] | 761 | 22.1088 | 1
[12 empty] | 762 | 21.7653 | 1
[12 empty] | 763 | 22.9033 | 1
[12 empty] | 764 | 21.317 | 1
[12 empty] | 765 | 20.9637 | 1
[12 empty] | 766 | 20.2522 | 1
[12 empty] | 767 | 21.4819 | 1
[12 empty] | 768 | 26.6116 | 0
[12 empty] | 769 | 24.2779 | 0
[12 empty] | 770 | 21.8932 | 1
[12 empty] | 771 | 23.0408 | 1
[12 empty] | 772 | 22.7939 | 1
[12 empty] | 773 | 24.3263 | 0
[12 empty] | 774 | 26.0924 | 0
[12 empty] | 775 | 25.1065 | 0
[12 empty] | 776 | 21.0694 | 1
[12 empty] | 777 | 19.4721 | 1
[12 empty] | 778 | 22.1236 | 1
[12 empty] | 779 | 23.3923 | 1
[12 empty] | 780 | 21.7534 | 1
[12 empty] | 781 | 19.3366 | 1
[12 empty] | 782 | 19.985 | 1
[12 empty] | 783 | 22.8668 | 1
[12 empty] | 784 | 19.7751 | 1
[12 empty] | 785 | 23.1766 | 1
[12 empty] | 786 | 21.937 | 1
[12 empty] | 787 | 21.112 | 1
[12 empty] | 788 | 19.4656 | 1
[12 empty] | 789 | 20.9915 | 1
[12 empty] | 790 | 21.5982 | 1
[12 empty] | 791 | 21.5928 | 1
[12 empty] | 792 | 20.996 | 1
[12 empty] | 793 | 23.2154 | 1
[12 empty] | 794 | 21.519 | 1
[12 empty] | 795 | 22.3813 | 1
[12 empty] | 796 | 20.5486 | 1
[12 empty] | 797 | 21.993 | 1
[12 empty] | 798 | 24.728 | 0
[12 empty] | 799 | 20.9573 | 1
[12 empty] | 800 | 23.1233 | 1
[12 empty] | 801 | 24.1017 | 0
[12 empty] | 802 | 19.3948 | 1
[12 empty] | 803 | 20.0591 | 1
[12 empty] | 804 | 23.1542 | 1
[12 empty] | 805 | 20.3936 | 1
[12 empty] | 806 | 24.6712 | 0
[12 empty] | 807 | 21.0174 | 1
[12 empty] | 808 | 23.4519 | 1
[12 empty] | 809 | 23.7534 | 1
[12 empty] | 810 | 25.5988 | 0
[12 empty] | 811 | 23.3175 | 1
[12 empty] | 812 | 21.0189 | 1
[12 empty] | 813 | 23.6344 | 1
[12 empty] | 814 | 22.8794 | 1
[12 empty] | 815 | 22.0647 | 1
[12 empty] | 816 | 20.9122 | 1
[12 empty] | 817 | 21.84 | 1
[12 empty] | 818 | 19.647 | 1
[12 empty] | 819 | 20.1988 | 1
[12 empty] | 820 | 23.1231 | 1
[12 empty] | 821 | 18.0468 | 1
[12 empty] | 822 | 23.2569 | 1
[12 empty] | 823 | 20.4038 | 1
[12 empty] | 824 | 19.1187 | 1
[12 empty] | 825 | 23.1624 | 1
[12 empty] | 826 | 21.2818 | 1
[12 empty] | 827 | 25.6024 | 0
[12 empty] | 828 | 19.5478 | 1
[12 empty] | 829 | 22.5358 | 1
[12 empty] | 830 | 21.6234 | 1
[12 empty] | 831 | 21.2654 | 1
[12 empty] | 832 | 24.5453 | 0
[12 empty] | 833 | 21.5722 | 1
[12 empty] | 834 | 20.2001 | 1
[12 empty] | 835 | 19.2179 | 1
[12 empty] | 836 | 19.9571 | 1
[12 empty] | 837 | 19.657 | 1
[12 empty] | 838 | 21.7489 | 1
[12 empty] | 839 | 20.806 | 1
[12 empty] | 840 | 21.4627 | 1
[12 empty] | 841 | 21.8025 | 1
[12 empty] | 842 | 20.8541 | 1
[12 empty] | 843 | 19.8887 | 1
[12 empty] | 844 | 19.7978 | 1
[12 empty] | 845 | 21.8568 | 1
[12 empty] | 846 | 22.1201 | 1
[12 empty] | 847 | 25.1281 | 0
[12 empty] | 848 | 20.3132 | 1
[12 empty] | 849 | 21.5007 | 1
[12 empty] | 850 | 18.5262 | 1
[12 empty] | 851 | 22.9319 | 1
[12 empty] | 852 | 22.9972 | 1
[12 empty] | 853 | 24.4854 | 0
[12 empty] | 854 | 24.8433 | 0
[12 empty] | 855 | 21.6515 | 1
[12 empty] | 856 | 25.9908 | 0
[12 empty] | 857 | 20.7196 | 1
[12 empty] | 858 | 21.8092 | 1
[12 empty] | 859 | 22.1436 | 1
[12 empty] | 860 | 19.7467 | 1
[12 empty] | 861 | 21.8202 | 1
[12 empty] | 862 | 21.6865 | 1
[12 empty] | 863 | 21.6028 | 1
[12 empty] | 864 | 22.5993 | 1
[12 empty] | 865 | 21.2002 | 1
[12 empty] | 866 | 23.2838 | 1
[12 empty] | 867 | 21.5812 | 1
[12 empty] | 868 | 20.848 | 1
[12 empty] | 869 | 21.111 | 1
[12 empty] | 870 | 25.0282 | 0
[12 empty] | 871 | 22.7542 | 1
[12 empty] | 872 | 22.8656 | 1
[12 empty] | 873 | 24.0226 | 0
[12 empty] | 874 | 23.5207 | 1
[12 empty] | 875 | 22.2978 | 1
[12 empty] | 876 | 21.3458 | 1
[12 empty] | 877 | 21.0695 | 1
[12 empty] | 878 | 20.22 | 1
[12 empty] | 879 | 20.0831 | 1
[12 empty] | 880 | 21.4468 | 1
[12 empty] | 881 | 18.217 | 1
[12 empty] | 882 | 20.8628 | 1
[12 empty] | 883 | 20.3623 | 1
[12 empty] | 884 | 21.6461 | 1
[12 empty] | 885 | 20.6987 | 1
[12 empty] | 886 | 19.5565 | 1
[12 empty] | 887 | 19.5564 | 1
[12 empty] | 888 | 19.7925 | 1
[12 empty] | 889 | 24.8966 | 0
[12 empty] | 890 | 21.6201 | 1
[12 empty] | 891 | 25.3065 | 0
[12 empty] | 892 | 23.1752 | 1
[12 empty] | 893 | 22.0686 | 1
[12 empty] | 894 | 25.4523 | 0
[12 empty] | 895 | 24.9615 | 0
[12 empty] | 896 | 24.5939 | 0
[12 empty] | 897 | 20.1148 | 1
[12 empty] | 898 | 23.0481 | 1
[12 empty] | 899 | 24.0823 | 0
[12 empty] | 900 | 21.239 | 1
[12 empty] | 901 | 19.9268 | 1
[12 empty] | 902 | 22.5267 | 1
[12 empty] | 903 | 20.1812 | 1
[12 empty] | 904 | 22.1524 | 1
[12 empty] | 905 | 20.1759 | 1
[12 empty] | 906 | 19.3836 | 1
[12 empty] | 907 | 21.0819 | 1
[12 empty] | 908 | 23.3276 | 1
[12 empty] | 909 | 19.7026 | 1
[12 empty] | 910 | 21.996 | 1
[12 empty] | 911 | 23.7132 | 1
[12 empty] | 912 | 20.4397 | 1
[12 empty] | 913 | 19.0937 | 1
[12 empty] | 914 | 20.0545 | 1
[12 empty] | 915 | 19.8079 | 1
[12 empty] | 916 | 20.2379 | 1
[12 empty] | 917 | 23.9424 | 1
[12 empty] | 918 | 24.922 | 0
[12 empty] | 919 | 19.299 | 1
[12 empty] | 920 | 20.8092 | 1
[12 empty] | 921 | 21.4398 | 1
[12 empty] | 922 | 20.052 | 1
[12 empty] | 923 | 23.3819 | 1
[12 empty] | 924 | 22.2675 | 1
[12 empty] | 925 | 21.5025 | 1
[12 empty] | 926 | 21.3272 | 1
[12 empty] | 927 | 25.6412 | 0
[12 empty] | 928 | 21.2472 | 1
[12 empty] | 929 | 23.3548 | 1
[12 empty] | 930 | 22.6117 | 1
[12 empty] | 931 | 22.3449 | 1
[12 empty] | 932 | 22.4556 | 1
[12 empty] | 933 | 23.9405 | 1
[12 empty] | 934 | 20.9563 | 1
[12 empty] | 935 | 19.9981 | 1
[12 empty] | 936 | 25.2353 | 0
[12 empty] | 937 | 20.4402 | 1
[12 empty] | 938 | 21.3921 | 1
[12 empty] | 939 | 19.8291 | 1
[12 empty] | 940 | 19.3793 | 1
[12 empty] | 941 | 22.0137 | 1
[12 empty] | 942 | 20.881 | 1
[12 empty] | 943 | 23.4081 | 1
[12 empty] | 944 | 20.7085 | 1
[12 empty] | 945 | 20.0947 | 1
[12 empty] | 946 | 26.2068 | 0
[12 empty] | 947 | 23.2431 | 1
[12 empty] | 948 | 18.9205 | 1
[12 empty] | 949 | 21.2343 | 1
[12 empty] | 950 | 21.643 | 1
[12 empty] | 951 | 21.925 | 1
[12 empty] | 952 | 24.6172 | 0
[12 empty] | 953 | 25.6351 | 0
[12 empty] | 954 | 19.4614 | 1
[12 empty] | 955 | 21.6467 | 1
[12 empty] | 956 | 22.6344 | 1
[12 empty] | 957 | 24.4456 | 0
[12 empty] | 958 | 22.321 | 1
[12 empty] | 959 | 23.5362 | 1
[12 empty] | 960 | 24.377 | 0
[12 empty] | 961 | 21.6643 | 1
[12 empty] | 962 | 20.6376 | 1
[12 empty] | 963 | 25.8231 | 0
[12 empty] | 964 | 21.9871 | 1
[12 empty] | 965 | 20.9725 | 1
[12 empty] | 966 | 23.7466 | 1
[12 empty] | 967 | 21.4978 | 1
[12 empty] | 968 | 19.4863 | 1
[12 empty] | 969 | 22.8404 | 1
[12 empty] | 970 | 24.8569 | 0
[12 empty] | 971 | 20.9949 | 1
[12 empty] | 972 | 20.9992 | 1
[12 empty] | 973 | 22.9402 | 1
[12 empty] | 974 | 23.4876 | 1
[12 empty] | 975 | 20.3149 | 1
[12 empty] | 976 | 20.6541 | 1
[12 empty] | 977 | 24.1542 | 0
[12 empty] | 978 | 20.0646 | 1
[12 empty] | 979 | 21.7214 | 1
[12 empty] | 980 | 23.4224 | 1
[12 empty] | 981 | 23.9498 | 1
[12 empty] | 982 | 21.74 | 1
[12 empty] | 983 | 19.4165 | 1
[12 empty] | 984 | 23.192 | 1
[12 empty] | 985 | 28.2406 | 0
[12 empty] | 986 | 24.3141 | 0
[12 empty] | 987 | 20.0564 | 1
[12 empty] | 988 | 24.1377 | 0
[12 empty] | 989 | 22.5278 | 1
[12 empty] | 990 | 25.1531 | 0
[12 empty] | 991 | 22.2407 | 1
[12 empty] | 992 | 24.7736 | 0
[12 empty] | 993 | 21.5791 | 1
[12 empty] | 994 | 21.4568 | 1
[12 empty] | 995 | 21.3981 | 1
[12 empty] | 996 | 22.9923 | 1
[12 empty] | 997 | 20.5028 | 1
[12 empty] | 998 | 20.0181 | 1
[12 empty] | 999 | 24.1215 | 0
[12 empty] | 1000 | 21.6324 | 1